## МП Градостр.и землепольз. 2 кв.
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: "Градостроительство и землепользование" отчетный период: 6 месяцев 2022 г. Ответственный исполнитель: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчётном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
[6 empty] | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчётную дату
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности"
1 | Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь | Х | Х | Всего | 9100 | 300
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 9100 | 300
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" по состоянию на 2022 год | Срок не наступил | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь, начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 2022-12-31 | Х | Всего | 7200 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 7200 | 0
| Контрольное событие 1. Утверждение муниципального правового акта: постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2040 года по состоянию на 2023 год" | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 31.12.2022 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2040 года по состоянию на 2023 год | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа «Сыктывкар» | Срок не наступил | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Г. Гонтарь, начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин | 31.12.2022 | Х | Всего | 800 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 800 | 0
| Контрольное событие 2. Разработка и утверждение муниципального правового акта: постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» по актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа «Сыктывкар» | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин | 31.12.2022 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения МО ГО "Сыктывкар", срок выполнения до 31.07.2022 . | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Разработка и утверждение документации по планировке территории | Срок не наступил | Начальник отдела городского градостроительного кадастра Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | 2022-12-31 | Х | Всего | 1100 | 300
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1100 | 300
| Контрольное событие 3. Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями федерального законодательства | Выполнено в срок | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова | по мере необходимости | Решение Совета МО ГО "Сыктывкар"от 17.03.2022 № 13/2022-191, от 28.04.2022 № 14/2022-213, от 23.06.2022 № 15/2022-244 "О внесении изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" от 30.04.2010 № 31/04-560 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа "Сыктывкар". | Х | Х | Х
1.4. | Мероприятие 1.1.4. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города | Срок не наступил | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг | 2022-12-31 | Утверждена архитектурно - планировочная концепция по формированию привлекательности облика города. Составлены и направлены предписания по демонтажу штендеров 6 собственникам (штендеры демонтированы). | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 4. Согласование вывесок | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг, главный специалист сектора рекламы и городского дизайна В.В. Смирнов | ежеквартально | Согласован дизайн-проект 23 вывесок. Составлены отчеты по состоянию на 01.07.2022. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5. Согласование колерных паспортов | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг, гл. специалист сектора рекламы и городского дизайна В.В. Смирнов | ежеквартально | Согласовано 5 колерных паспортов. Составлены отчеты по состоянию на 01.07.2022. | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н. Янчук | Х | Х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме, в установленные сроки | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, начальник отдела развития городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина, начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова | 2022-12-31 | Рассмотрено и подготовлено 1 913 муниципальных услуг в сфере землеустроительства | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 6. Подготовка разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности | Выполнено в срок | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, начальник отдела развития городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина, начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова | ежеквартально | Подготовлено 1 322 ед. разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности. | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар"
3. | Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар" | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин | Х | Х | Всего | 1330.3 | 3468.4
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1330.3 | 3468.4
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин | 2022-12-31 | Х | Всего | 1330.3 | 3468.4
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1330.3 | 3468.4
| Контрольное событие 7. Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан | Выполнено в срок | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, зам. начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.С. Носова | по мере предоставления | Выполнены геодезические работы на 3 земельных участках для льготных категорий граждан. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 8. Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования земельных участков для предоставления льготным категориям граждан | Выполнено в срок | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова | ежеквартально | Выполнены работы по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования 3 земельных участков для предоставления льготным категориям граждан. | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО"Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | 2022-12-31 | Х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 9. Проведение проверок использования земельных участков | Выполнено в срок | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | По мере выявления нарушений земельного законодательства | 1) Проведены внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 3 земельных участков; 2) проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении 273 земельных участков; 3) проведены профилактические визиты в отношении 6 контролируемых лиц; 4) объявлены и направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 65 контролируемым лицам. | Х | Х | Х
3.3. | Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Н. Котельникова | 2022-12-31 | Х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 9. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридическим лицам | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"А.В. Курлаева, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | Заключено 119 договоров купли - продажи земельных участков (предоставлено 119 земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам) | Х | Х | Х
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменения, дополнения и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова. | 2022-12-31 | Х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 11. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду гражданам и юридическим лицам | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 158 земельных участков и выдана установленная законодательством документация. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 12. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено в безвозмездное пользование 83 земельных участка, выдана установленная законодательством документация. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 13. Проведение мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Е.Сердитова | ежеквартально | За 1 полугодие 2022 года выявлено 53 неплательщика, предъявлено 60 претензий о взыскании задолженности по арендным платежам в отношении земельных участков на сумму 14 600,6 тыс.руб., в судебные органы подано 54 исковых заявлений на сумму 12 585,9 тыс.руб. (в отчетном периоде в добровольном порядке погашено 26 538,8 тыс. руб.). По состоянию на 30.06.2022 исковые требования по взысканию задолженности по арендной плате удовлетворены в размере 7 899,4 тыс.руб. | Х | Х | Х
3.5. | Мероприятие 2.1.5. Снос самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 14. Проведение мероприятий по сносу самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | По мере выявления | Ведутся работы по выявлению самовольно установленных построек. | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 2.2. Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | Х | Х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 2.2.1. Размещение оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | 2022-12-31 | Размещены оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний на сайте сыктывкар.рф. | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 15. Составление заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний | Выполнено в срок | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | по мере необходимости | Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 25 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах публичных слушаний. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 23заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах общественных обсуждений. | Х | Х | Х
5 | Основное мероприятие 2.3. Организация проведения комплексных кадастровых работ | Х | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Курлаева | Х | Х | Всего | 14233.2 | 0
[6 empty] | ФБ | 6470.3 | 0
[6 empty] | РБ | 6296.9 | 0
[6 empty] | МБ | 1466 | 0
5.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация работ по определению исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Организованы работы по определению исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством. | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 16. Проведение конкурсных мероприятий в рамках определения исполнителя комплексных кадастровых работ | Выполнено раньше срока | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Проведено 5 открытых конкурсных процедур в рамках определения победителя на выполнение комплексных кадастровых работ на территории МО ГО "Сыктывкар". Победители - ООО "ГЛАВГЕОСТРОЙ", ООО "Развитие". | Х | Х | Х
| Контрольное событие 17. Заключение контракта с победителем конкурсных мероприятий | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Заключено 3 муниципальных контракта "Выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов муниципального образования городского округа "Сыктывкар" МК № 0307200030622000260 от 08.04.2022 МК № 0307200030622000267 от 08.04.2022 МК № 0307200030622000256 от 08.04.2022. | Х | Х | Х
5.2. | Мероприятие 2.3.2. Осуществление контроля за исполнением контракта по выполнению комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Х | Всего | 14233.2 | 0
[6 empty] | ФБ | 6470.3 | 0
[6 empty] | РБ | 6296.9 | 0
[6 empty] | МБ | 1466 | 0
| Контрольное событие 18. Направление материалов для осуществления постановки на государственный кадастровый учет | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 19. Подписание акта выполненных работ | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
6 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Всего | 39882.4 | 14218
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 39882.4 | 14218
7 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Всего | 31352.2 | 12624.9
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 31352.2 | 12624.9
8 | Основное мероприятие 3.3. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
9 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Э = ((ВМ0/0М)+(ВК13/12К)+(ОС 30 611,3/С 95 898,1 ) / 3 = (0+1,08+0,32)/3*100= 46,7%. Эффективна.