## МП Градостр.и землепольз. I кв.
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: "Градостроительство и землепользование" отчетный период: 3 мес. 2024 г. Ответственный исполнитель: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчётном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
[6 empty] | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчётную дату
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1"Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности"
1 | Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б.Бондаренко | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1865.6 | 0
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" по состоянию на 2024 год | Срок не наступил | И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б.Бондаренко, начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А.Телегин | 2024-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 565.6 | 0
| Контрольное событие 1. Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2040 года" | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 31.12.2024 |  | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Разработка и утверждение документации по планировке территории | Срок не наступил | Начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | 31.12.2024 | 06.09.2023 заключен Договор № 06-09-23 ООО "Геоинфоресурс на сумму 590,8 тыс.руб. (оплата аванса 30% -177,240 тыс.руб. в 2023г.)на проведение натурных исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, химических, биологических и микробиологических факторов почвы и подземных вод в соответствии с Программой натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух с целью обоснования размеров санитарно-защитной зоны для кладбища в м. Кочпон, Срок исполнения 30.07.2024; 12.03.2024 заключен Договор № 01/2024 с ППК "Роскадастр" на проведение подготовительных работ для выполнения графического описания местоположения границы населенного пункта г.Сыктывкар МО ГО "Сыктывкар" на сумму 300,0 тыс.руб.; | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1300 | 0
| Контрольное событие 2. Приведение муниципальных правовых актов в сфере градостроительства в соответствие с требованиями федерального законодательства | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова | По мере необходимости |  | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города. | Срок не наступил | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг. | 2024-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 3. Согласование вывесок. | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг, гл. специалист сектора рекламы и городского дизайна Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" В.В.Смирнов | ежеквартально | 31.03.2024. Согласовано 13 вывесок. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4. Согласование колерных паспортов | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг, гл. специалист сектора рекламы и городского дизайна Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" В.В.Смирнов | ежеквартально | 31.03.2024. Согласовано 3 колерных паспорта. | Х | Х | Х
1.4. | Мероприятие 1.1.4. Организация работ по внесению изменений (корректировка) в генеральный план МО ГО "Сыктывкар" и в Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар". | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Филиппова. | 2024-12-31 | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2024 года. | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 5. Проведение конкурсных мероприятий в рамках определения исполнителя по внесению изменений (корректировка) в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар" и в Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар". | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Филиппова. | 2024-12-31 | - | Х | Х | Х
| Контрольное событие 6. Заключение контракта с победителем конкурсных мероприятий | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Филиппова. | 2024-12-31 | - | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений. | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н. Янчук | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. | Срок не наступил | Заместитель председателя - заведующий отделом земельных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.Ю.Касьянова, начальник отдела развития городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.И.Смирнова, начальник отдела землепользования Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В.Курлаева, начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Александрова, начальник отдела городского градостроительного кадастра Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Н.Попова | 2024-12-31 | 31.03.2024. Рассмотрены и подготовлены муниципальные услуги в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 7. Подготовка разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности. | Выполнено в срок | Начальник отдела развития городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.И. Смирнова | ежеквартально | 31.03.2024. Подготовлено 446 ед. разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности. | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар"
3. | Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар". | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин, начальник управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.А. Шутникова. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 20700 | 2946.6
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар". | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин. | 2024-12-31 | 31.03.2024. Обеспечено рациональное и и эффективное использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар". | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 20700 | 2946.6
| Контрольное событие 8. Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан. | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Курлаева. | по мере предоставления | 31.03.2024. Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан не осуществлялось. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 9. Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования земельных участков для предоставления льготным категориям граждан. | Просрочено | Начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | ежеквартально | 31.03.2024. Выполнение указанных работ не проводилось. | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | 2024-12-31 | 31.03.2024. Осуществлен муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар". | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 10. Проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации. | Выполнено в срок | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | По мере поступления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба), вызванного нарушением обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля | 31.03.2024. Проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении 221 земельного участка; проведено контрольное (надзорное) мероприятие во взаимодействии с представителями юридического лица в отношении 1 земельного участка. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 11. Проведение профилактических мероприятий по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации. | Выполнено в срок | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | По мере поступления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля | 31.03.2024. Объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований - 204; проведены консультации по вопросам организации и осуществления муниципального земельного контроля в количестве 31 ед. | Х | Х | Х
3.3. | Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменений и дополнений к ним в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Н. Котельникова | 2024-12-31 | 31.03.2023. Заключены договоры купли - продажи земельных участков, внесены изменения и дополнения к ним в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар". | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 12. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридических лиц. | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом в администрации МО ГО №Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | 31.03.2024. Предоставлено 38 земельных участков в собственность граждан и юридических лиц, выданы документы. | Х | Х | Х
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменений, дополнений и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном законодательством порядке. | Срок не наступил | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова. | 2024-12-31 | 31.03.2024. Проведены мероприятия по заключению, внесению изменений, дополнений и расторжению договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке. | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 13. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду гражданам и юридическим лицам. | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | 31.03.2024. Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 60 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 4 земельных участка муниципальной собственности. Заключено 28 доп.соглашений к договорам аренды, 15 соглашений о расторжении договоров. Осуществлена государственная регистрация права аренды - 55, соглашений к договорам - 51. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 14. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование. | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | 31.03.2024. Предоставлено в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам 54 земельных участка, выданы документы. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 15. Проведение претензионно-исковых мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю. | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношенийЕ.Ю. Касьянова, зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Е.Сердитова | ежеквартально | 31.03.2023. Проведены следующие мероприятия: - КУМИ:направлено 50 претензий на сумму 7246,4 тыс. руб., в судебные органы подано 9 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендным платежам в отношении земельных участков на сумму 3024 тыс.руб. (в отчетном периоде в добровольном порядке погашено 1594,9 тыс. руб., в бюджет на основании судебных решений, в том числе находящихся на принудительном исполнении, поступило 3313,5 тыс.руб.). Исковые требования по взысканию задолженности по арендной плате удовлетворены в размере 1356,5 тыс.руб., на принудительное взыскание в службу судебных приставов и кредитные организации направлено 7 исполнительных листов на сумму 668057,42 тыс.руб. - Эжвинский район: предъявлена 1 претензия на сумму 355,5 тыс.руб.,в судебные органы направлено 11 исковых заявлений и судебных приказов на сумму 446,0 тыс.руб, удовлетворено 12 на сумму 91,7 тыс.руб. По 11 исполнительным листам взыскана задолженность через службу судебных приставов, а также по судебным решениям в размере 222,4 тыс.руб. В службу судебных приставов направлено 8 исполнительных листов о возбуждении исполнительных производств в отношении должников на сумму 454,4 тыс.руб. | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 2.2. Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 2.2.1. Размещение оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | 2024-12-31 | 31 03.2024. Размещены оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний. Рассмотрены замечания и предложения, предоставленные от участников по итогам общественных обсуждений и публичных слушаний. Количество проведенных публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки - 42 ед. | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 16. Составление заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний. | Выполнено в срок | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | по мере необходимости | 31.03.2024. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 42 заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах публичных слушаний. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 2 заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах общественных обсуждений. | Х | Х | Х
5 | Основное мероприятие 2.3. Организация проведения комплексных кадастровых работ | Х | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Курлаева | Х | Х | Всего | 1683.9 | 0
[6 empty] | ФБ | 760.3 | 0
[6 empty] | РБ | 463.3 | 0
[6 empty] | МБ | 460.3 | 0
5.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация работ по определению исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В.Филиппова. | 2024-12-31 | 31.03.2024. Организованы работы по определению исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством. | Всего | 1683.9 | 0
[6 empty] | ФБ | 760.3 | 0
[6 empty] | РБ | 463.3 | 0
[6 empty] | МБ | 460.3 | 0
| Контрольное событие 17. Проведение конкурсных мероприятий в рамках определения исполнителя комплексных кадастровых работ. | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В.Филиппова. | 2024-03-31 | 31.03.2023. Проведены конкурсные мероприятия в рамках определения подрядчика по выполнению комплексных кадастровых работ. Победителем открытого конкурса в электронной форме является ООО "Оценка и Консалтинг". | Х | Х | Х
| Контрольное событие 18. Заключение контракта с победителем конкурсных мероприятий | Выполнено раньше срока | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В.Филиппова. | 2024-12-31 | 11.03.2024 Заключен муниципальный контракт № 0307200030624000102 на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов МО ГО "Сыктывкар" на сумму 1 652,5 тыс. руб. | Х | Х | Х
5.2. | Мероприятие 2.3.2. Осуществление контроля за исполнением контракта по выполнению комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2024-12-31 | 31.12.2024. Осуществлен контроль за исполнением контракта по выполнению комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством. | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 19. Направление материалов для осуществления постановки на государственный кадастровый учет. | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2024-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 20. Подписание акта выполненных работ | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2024-12-31 |  | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
6 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 45300.6 | 7176.5
7 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 26500 | 6850
8 | Основное мероприятие 3.3. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
9 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование" является эффективной по итогам за 1 квартал 2024 года. Эффективность= ((ВК12/20К)+(ОС 16973,1/С 96050,1) / 2 = (0,6+0,18)/2=39% (эффективна, если больше или равно10 %)