## Лист1
Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности
отчетный период I квартал 2024 года
Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  | 1. Квартальная отчетность предоставляется нарастающим итогом за 1, 2, 3 кварталы текущего года реализации муниципальной программы. 2. Квартальная отчетность предоставляется только в табличной форме без дополнительных обосновывающих документов (пояснительных записок). 3. Квартальная отчетность предоставляется на основании актуального плана реализации муниципальной программы, который полностью интегрирован с действующей редакцией муниципальной программы. 4. Квартальная отчетность предоставляется в разрезе мероприятий и контрольных событий. Строка "Основное мероприятие" не заполняется. 5. Графа 3 может иметь следующие статусы контрольного события: "срок не наступил", "выполнено в срок", "выполнено раньше срока", "просрочено" (то есть не выполнено), "выполнено позже срока", "не актуально" (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу"). 6. Графа 7 будет содержать несколько строк в одном мероприятии либо контрольном событии только в том случае, если мероприятие либо контрольное событие финансируется из различных источников. В случае, если финансирование осуществляется только за счет средств местного бюджета деление на строки с указанием иных источников бюджета не требуется. Делается отметка "Бюджет МО ГО "Сыктывкар", заполняется 1 строка.
|  |  |  | План | Факт | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | Срок не наступил
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
1 | Основное мероприятие 1.1. «Организационное и информационное обеспечение деятельности заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО «Сыктывкар» | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С. | Х | Х | Х | Х | Х
1.1 | Мероприятие 1.1.1. Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО «Сыктывкар» | Срок не наступил. | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 1 Оформлен протокол заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО «Сыктывкар» | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 12.03.2024. Протокол межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО "Сыктывкар" от 12.03.2024 № 1 | Х | Х | Х
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Внедрение сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С., директор МБУ «ГИКЦ» Шаталов М.Г.., Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» Безносикова Н.А. | Х | Х | всего | 1250 | 134.73
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1250 | 134.73
[6 empty] | ВИ | 0
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сегмента аппаратно-програмного комплекса на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», директор МБУ «ГИКЦ» | 2024-12-31 | Срок не наступил | всего | 1250 | 134.73
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1250 | 134.73
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 2 Заключены договоры на техническое обслуживание оборудования системы уличного видеонаблюдеия администрации МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету | 2024-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3 Заключены договоры на аварийно-восстановительные работы системы уличного видеонаблюдеия администрации МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету | 2024-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Развитие и совершенствование аппаратно-программного комплекса на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», директор МБУ «ГИКЦ» | 2024-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событии 4 Приобретено оборудование для системы уличного видеонаблюдения администрации МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», директор МБУ «ГИКЦ» | по мере необходимости | Срок не наступил | Х | Х | Х
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Коми в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» | Срок не наступил | Начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» Куделина Н.В. | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных ч. 4 и ч. 5 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4) ст. 3, ч. 2 и ч. 4 пунктом 3 ст. 4, ч. 3-1, ч. 5-1, ч. 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5-1) ст. 4, ст. 6 и ст. 7 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» | Срок не наступил | Руководитель службы по осуществлению деятельности в сфере административного производства правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 5 Предоставлен отчет о составлении протоколов об административных правонарушениях в Министерство юстиции Республики Коми | Срок не наступил | Руководитель службы по осуществлению деятельности в сфере административного производства правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил. 01.04.2024 предоставлен отчет о составлении протоколов об административных правонарушениях в Министериство юстиции Республики Коми | Х | Х | Х
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Содействие деятельности народной дружины в МО ГО «Сыктывкар», координация деятельности народных дружин, включенных в Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С., Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В. | Х | Х | всего | 750 | 168.36
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 750 | 168.36
[6 empty] | ВИ | 0
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Организация функционирования народной дружины | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | - | всего | 670 | 168.36
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 670 | 168.36
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 6. Выплачено денежное вознаграждение командирам народных дружин МО ГО «Сыктывкар» и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками УМВД России по г. Сыктывкару на улицах города | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар" | ежеквартально | 19.01.2024. Выплачено денежное вознаграждение командирам народных дружин МО ГО «Сыктывкар» и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками УМВД России по г. Сыктывкару на улицах города (распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 19.01.2024 № 29-р) | Х | Х | Х
| Контрольное событие 7. Предоставлен отчет о деятельности народной дружины МО ГО «Сыктывкар» | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 03.01.2024. Командирами НД в Управление по связям с общественностью предоставлены отчеты о деятельности добровольной народной дружины администрации МО ГО "Сыктывкар", Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2. Оплата командирам народных дружин МО ГО «Сыктывкар» и членам НД проезда к месту охраны общественного порядка | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 8. Предоставлен список народных дружинников на предоставление компенсации стоимости проезда на пассажирском, автомобильном транспорте (кроме такси) во время исполнения обязанностей народного дружинника, компенсации за использование личного транспорта во время исполнения обязанностей народного дружинника | просрочено | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально |  | Х | Х | Х
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3. Обеспечение защиты командиров и членов НД от несчастных случаев в ходе организации охраны общественного порядка | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил | всего | 80 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 80 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 9. Заключен договор на страхование членов народной дружины МО ГО «Сыктывкар». | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-04-21 | Срок не наступил | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 «Профилактика повторных преступлений»
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Оказание психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Взаимодействие с ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми, филиалом УИИ по Эжвинскому району г. Сыктывкара по оказанию психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 10. Подготовлен сводный отчет о результатах оказания психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-15 | Срок не наступил | Х | Х | Х
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | И.о. начальника управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Бондаренко О.Б., заместитель начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» Зимин Б.Н., руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Трудоустройство осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Начальник управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар», заместитель начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар», руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 11. Предоставлен отчет о количестве трудоустроенных осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Выполнено в срок | Руководитель группы кадровой работы и делопроизводства управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар», Руководитель группы кадровой работы и делопроизводства управления дорожной ифраструктуры | ежеквартально | 29.03.2024 Предоставлен отчет в Министерство юстиции Республики Коми о количестве трудоустроенных осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы (исх. 01/1-14/476) | Х | Х | Х
Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социально негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Срок не наступил | Заместитель руководителя администрации-начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Бригида О.Ю., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М., ответственный секретарь КПДНиЗП МО ГО «Сыктывкар» Цуварева М.И., ответственный секретарь Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Эжвинского района администрации МО ГО «Сыктывкар» Тебенькова Е.А. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Внедрение в практику работы образовательных организаций программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 12. Направлен отчет о реализации программ первичной профилактики, в т.ч. о проведении родительских собраний | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | ежеквартально | 11.01.2024 Направлена информация на заседание КдНИЗП МО ГО "Сыктывкар" по вопросу «Об организации деятельности субъектов профилактики по предупреждению вовлечения детей в деструктивную деятельность радикальной направленности в 2023 году. (исх. от 11.01.2024 № 8736).Тематические родительские собрания для родителей с охватом более 15638 родителей. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 13. Направлен отчет об итогах посещения учащимися экскурсий | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | ежеквартально | 06.03.2024. Направлена информация на заседание антинаркотической комиссии «О реализации профилактических мероприятий в муниципальных образовательных организациях и мерах по вовлечению молодежи в общественно полезную деятельность в 2023-2024 учебном году" (исх. № 1578 от 06.03.2024). В рамках реализации программы развития «Пространство возможностей и выбора» проведено 8 обзорных экскурсий по виртуальным залам музея вредных привычек «Выбор» для учащихся МАОУ "СОШ № 1", МАОУ "СОШ № 24", МАОУ «СОШ № 31» г. Сыктывкара с общим охватом - 135 учащихся. | Х | Х | Х
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Проведение заседаний Антинаркотической комиссии МО ГО «Сыктывкар» | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 14. Оформлен протокол заседания Антинаркотической комиссии МО ГО «Сыктывкар» | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 19.03.2024. Оформлен протокол заседания Антинаркотической комиссии МО ГО "Сыктывкар" от 19.03.2024 № 1 | Х | Х | Х
3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, в учреждениях спортивной подготовки и учреждениях культуры | Срок не наступил | Заместитель руководителя администрации-начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Бригида О.Ю., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение профилактических мероприятий и акций среди учащихся, состоящих на различных видах профилактических учётов | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 15. Направлен отчет об итогах проведения «Единых дней профилактик» | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | ежеквартально | 06.03.2024. Направлена инфоромация "Об опыте проведения на территории г. Сыктывкара муниципального профилактического события "Единый день профилактики" на заседание Координационного совета при правительстве Республики Коми (исх. № 1754 от 06.03.2024) | Х | Х | Х
| Контрольное событие 16. Направлен отчет по реализации дополнительной общеобразовательной программы «Найди себя» | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | ежеквартально | 06.03.2024. Направлена информация на заседание антинаркотической комиссии «О реализации профилактических мероприятий в муниципальных образовательных организациях и мерах по вовлечению молодежи в общественно полезную деятельность в 2023-2024 учебном году" (исх. № 1578 от 06.03.2024). Обеспечена реализация программы "Найди себя» в МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «СОШ № 35», МАОУ «СОШ № 38» с охватом 413 учащихся. | Х | Х | Х
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учетов, в том числе в каникулярный период | Срок не наступил | Директор МУДО «ЦППМиСП» | 2024-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 17. Направлен отчет по итогам трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | Срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | по итогам полугодия | Срок не наступил | Х | Х | Х
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Работа клубных формирований для детей и подростков в учреждениях культуры | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 18. Предоставлен отчет о количестве клубных формирований для детей и подростков и о количестве участников клубных формирований | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 01.03.2024. Направлен отчет о количестве клубных формирований для детей и подростков и о количестве участников клубных формирований по итогам 1 квартала 2024 года (исх. № 01-06/б/н) | Х | Х | Х
3.3 | Основное мероприятие 3.3. Пропаганда здорового образа жизни в образовательных организациях, в учреждениях культуры, в спортивных школах среди несовершеннолетних и молодежи | Срок не наступил | Заместитель руководителя администрации- начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Бригида О.Ю., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1. Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 19. Направлен отчет о проведении спортивно-массовых мероприятий | Выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», главный специалист управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 29.01.2024, 04.03.2024. Направлена информация на заседания КпДНИЗП МО ГО «Сыктывкар» «О проводимой профилактической работе по предупреждению повторной и групповой преступности среди несовершеннолетних учащихся муниципальных общеоб-разовательных организаций" (исх.№ 161 от 29.01.2024; исх.№ 410 от 04.03.2024) | Х | Х | Х
| Контрольное событие 20. Направлен отчет о деятельности школьных спортивных клубов | Выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» главный специалист управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 30.01.2024. Отправлен отчет о проведении мониторинга школьных спортивных клубов в МОО на территории МО ГО "Сыктывкара" в управление по связям с общественностью и социальной работе. Достигнут показатель в 100 % - 38 ШСК, 6610 человек занимается в ШСК | Х | Х | Х
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2. Участие учреждений культуры во Всероссийских межведомственных антинаркотических профилактических акциях | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 21. Направлен отчет о проведенных мероприятиях в учреждениях культуры | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | по итогам полугодия | Срок не наступил | Х | Х | Х
Подпрограмма 4 «Профилактика алкоголизма и наркомании»
4.1 | Основное мероприятие 4.1. Формирование негативного отношения учащейся молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ | Срок не наступил | Начальник управления по связям с общественность и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Клюева Н.С., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М. | Х | Х | Х | Х | Х
4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 22. Направлен отчет по итогам социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров учащихся | Срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | по итогам полугодия | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 23. Направлен отчет по итогам информационно-просветительской работы | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | ежеквартально | 29.01.2024, 04.03.2024. Направлена информация на заседание КпДНИЗП МО ГО «Сыктывкар» «О проводимой профилактической работе по предупреждению повторной и групповой преступности среди несо-вершеннолетних учащихся муниципальных общеоб-разовательных организаций по итогам 2023 года» (исх.№ 410 от 04.03.2024). Направлена информация на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» «О состоянии преступности среди несовершеннолетних учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Эжвинского района г. Сыктывкара, о совместной работе с ОпДН УМВД России по г. Сыктывкару по предупреждению преступлений, совершенных несовершеннолетними в составе группы повторно, а также в состоянии алкогольного опьянения по итогам 12 месяцев 2023 года» (№ 161 от 29.01.2024) | Х | Х | Х
4.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Проведение учреждениями культуры декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 24. Направлен отчет о результатах проведения мероприятий декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 28.03.2024. Направлен отчет о результатах проведения мероприятий декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма по итогам 1 квартала 2024 года в Антинаркотическую комиссию Республики Коми (исх.№ 01-06/б/н) | Х | Х | Х
4.2 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление взаимодействия с руководителями объектов торговли и общественного питания при поступлении информации о нарушениях ограничений, установленных при реализации алкогольной продукции | Срок не наступил | Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» Разумова Ю.С. Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В. | Х | Х | Х | Х | Х
4.2.1 | Мероприятие 4.2.1. Информирование Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми о поступившей информации о фактах нарушениях розничной продажи алкогольной продукции и о профилактической работе с руководителями торговых объектов | Срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа, заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО «Сыктывкар» главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа, заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | 2024-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 25. Направлены письма о фактах нарушения при розничной продаже алкогольной продукции в адрес Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (при наличии информации о нарушениях) | просрочено | Заместитель начальника управления экономики и анализа, заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО «Сыктывкар», главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа, заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | За 1 квартал 2024 года письма не направлялились, т.к. информация о нарушениях при розничной продаже алкогольной продукции на территории Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" не поступала. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 26. Проведена разъяснительная работа с руководителями объектов торговли (общественного питания) | просрочено | Заместитель начальника управления экономики и анализа, заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО «Сыктывкар», главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа, Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | За 1 квартал 2024 года разъяснительная работа с руководителями объектов торговли (общественного питания) не проводилась. | Х | Х | Х
| Муниципальная программа (ИТОГО) | Х | Начальник управления по связям с общественность и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Клюева Н.С. | Х | Х | всего | 2000 | 303.09
[6 empty] | ФБ | 0 | -
[6 empty] | РБ | 0 | -
[6 empty] | МБ | 2000 | 303.09
[6 empty] | ВИ | 0 | -
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 = ((14/26)+ (303,09/2000))/2*100=34,5% Эффективна
*плановое финансирование соответствует утвержденному в МП
0.15155