## Лист1
Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности
отчетный период II квартал 2026 года
Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  | 1. Квартальная отчетность предоставляется нарастающим итогом за 1, 2, 3 кварталы текущего года реализации муниципальной программы. 2. Квартальная отчетность предоставляется только в табличной форме без дополнительных обосновывающих документов (пояснительных записок). 3. Квартальная отчетность предоставляется на основании актуального плана реализации муниципальной программы, который полностью интегрирован с действующей редакцией муниципальной программы. 4. Квартальная отчетность предоставляется в разрезе мероприятий и контрольных событий. Строка "Основное мероприятие" не заполняется. 5. Графа 3 может иметь следующие статусы контрольного события: "срок не наступил", "выполнено в срок", "выполнено раньше срока", "просрочено" (то есть не выполнено), "выполнено позже срока", "не актуально" (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу"). 6. Графа 7 будет содержать несколько строк в одном мероприятии либо контрольном событии только в том случае, если мероприятие либо контрольное событие финансируется из различных источников. В случае, если финансирование осуществляется только за счет средств местного бюджета деление на строки с указанием иных источников бюджета не требуется. Делается отметка "Бюджет МО ГО "Сыктывкар", заполняется 1 строка.
|  |  |  | План | Факт | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | Срок не наступил
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | [10 empty] | Просрочено
1 | Основное мероприятие 1.1. «Организационное и информационное обеспечение деятельности заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО «Сыктывкар» | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С. | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Выполнено раьше срока
1.1 | Мероприятие 1.1.1. Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО «Сыктывкар» | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 1 Оформлен протокол заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО «Сыктывкар» | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 26.03.2026; 25.06.2026 Протоколы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО "Сыктывкар" от 26.03.2026 № 1, от 25.06.2026 № 2 | Х | Х | Х
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Внедрение сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С., директор МБУ «ГИКЦ» Шаталов М.Г.., Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» Безносикова Н.А. | Х | Х | всего | 470 | 123.96
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 470 | 123.96
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сегмента аппаратно-програмного комплекса на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», директор МБУ «ГИКЦ» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 470 | 123.96
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 470 | 123.96
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 2 Заключены договоры на техническое обслуживание оборудования системы уличного видеонаблюдеия администрации МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету | 2026-05-31 | 09.04.2026 Заключен муниципальный контракт: от 09.04.2026 № 0307300005226000094 на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования системы видеонаблюдения на территории города Сыктывкара | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3 Заключены договоры на аварийно-восстановительные работы системы уличного видеонаблюдеия администрации МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету | 2026-05-31 | 09.04.2026 Заключен муниципальный контракт: от 09.04.2026 № 0307300005226000094 на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования системы видеонаблюдения на территории города Сыктывкара | Х | Х | Х
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Коми в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» | Срок не наступил | Начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» Куделина Н.В. | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных ч. 4 и ч. 5 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4) ст. 3, ч. 2 и ч. 4 пунктом 3 ст. 4, ч. 3-1, ч. 5-1, ч. 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5-1) ст. 4, ст. 6 и ст. 7 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» | Срок не наступил | Руководитель службы по осуществлению деятельности в сфере административного производства правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 4. Предоставлен отчет о составлении протоколов об административных правонарушениях в Министерство юстиции Республики Коми | Выполнено в срок | Руководитель службы по осуществлению деятельности в сфере административного производства правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 30.03.2026, 30.06.2026 Отчеты о составлении протоколов об административных правонарушениях представлены в Министериство юстиции РК 30.03.2026, 30.06.2026 | Х | Х | Х
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Содействие деятельности народной дружины в МО ГО «Сыктывкар», координация деятельности народных дружин, включенных в Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С., Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В. | Х | Х | всего | 900 | 340.26
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 900 | 329.94
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Организация функционирования народной дружины | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 850 | 329.94
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 850 | 329.94
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 5. Выплачено денежное вознаграждение командирам народных дружин МО ГО «Сыктывкар» и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками УМВД России по г. Сыктывкару на улицах города | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар" | ежеквартально | 20.01.2026, 14.04.2026 выплачено денежное вознаграждение командирам народных дружин МО ГО «Сыктывкар» и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками УМВД России по г. Сыктывкару на улицах города (распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 15.01.2026 № 6-р, 08.04.2026 № 190-р) | Х | Х | Х
| Контрольное событие 6. Предоставлен отчет о деятельности народной дружины МО ГО «Сыктывкар» | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 12.01.2026, 03.04.2026 представлены отчеты о деятельности командиров народной дружины г. Сыктывкара, Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3. Обеспечение защиты командиров и членов НД от несчастных случаев в ходе организации охраны общественного порядка | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 50 | 10.32
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 50 | 10.32
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 7. Заключен договор на страхование членов народной дружины МО ГО «Сыктывкар». | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-04-30 | 09.04.2026 Заключен муниципальный контракт от 09.04.2026 № 0307300005226000107 на оказание услуг по личному страхованию народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории МО ГО «Сыктывкар» | Х | Х | Х
1.5 | Основное мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С., Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В. | Х | Ремонт помещения в 2026 г. не состоится | всего | 800 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 800 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Проведение строительно-монтажных работ без изменения конфигурации помещения и его инженерных систем в муниципальном помещении, предоставляемом для работы участкового уполномоченного полиции (г. Сыктывкар, ул. Ломоносова, 50) | Срок не наступил | Срок не наступил | 2026-12-31 | Ремонт помещения в 2026 г. не состоится | всего | 800 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 800 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 8. Проведен ремонт участкового пункта | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар" | 2026-12-31 | Ремонт помещения в 2026 г. не состоится | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 «Профилактика повторных преступлений»
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Оказание психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Взаимодействие с ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми, филиалом УИИ по Эжвинскому району г. Сыктывкара по оказанию психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 9. Подготовлен сводный отчет о результатах оказания психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | По мере необходимости | Срок не наступил | Х | Х | Х
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | И.о. начальника управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Бондаренко О.Б., заместитель начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» Зимин Б.Н., руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Трудоустройство осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Начальник управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар», заместитель начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар», руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 10. Предоставлен отчет о количестве трудоустроенных осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Выполнено в срок | Руководитель группы кадровой работы и делопроизводства управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар», Руководитель группы кадровой работы и делопроизводства управления дорожной ифраструктуры | ежеквартально | 31.03.2026, 30.06.2026 За отчетный период трудоустроены для отбывания наказания в виде исправительных работ – 0 чел. судебными приставами направлены для отбывания административного наказания в виде обязательных работ – 89 чел. уголовно-исполнительной инспекцией направлены для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ – 21 чел., 100% обратившихся за трудоустройством. К обязательным бесплатным общественно-полезным работам было привлечено 14 осужденный. | Х | Х | Х
Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социально негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Срок не наступил | Заместитель руководителя администрации-начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Бригида О.Ю., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М., ответственный секретарь КПДНиЗП МО ГО «Сыктывкар» Цуварева М.И., ответственный секретарь Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Эжвинского района администрации МО ГО «Сыктывкар» Тебенькова Е.А. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Внедрение в практику работы образовательных организаций программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 11. Направлен отчет о реализации дополнительных общеобразовательных программ МУ ДО "ЦППМСП" | Срок не наступил | Директор МУДО «ЦППМиСП» | 30.06.2026 30.12.2026 | 30.06.2026 направлен отчет в управление по связям с общественностью и социальной работе АМО ГО "Сыктывкар". Педагогами МУДО «ЦППМСП» реализовано 17 дополнительных общеобразовательных программ в 13 школах: МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «Лицей народной дипломатии», «МАОУ «Гимназия № 1», МОУ КНГ, МАОУ «СОШ № 25», МАОУ «Женская гимназия», МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара, МАОУ «Технический лицей», МАОУ «СОШ № 36», МАОУ «СОШ № 26», МАОУ «СОШ № 35», логопедический пункт МУДО «ЦППМСП». Общий охват учащихся – 2120. Дополнительно реализованы 3 адаптированные дополнительные общеобразовательные программы в МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «СОШ № 26» с общим охватом 44 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 12. Направлен отчет о проведении муниципального профилактического события "Единый день профилактики" (ЕДП), Единого консультационного дня в рамках Дня правовой помощи детям - 20 ноября (ЕКД), муниципальных родительских форумов "Родительский ВСЕобуч" | Срок не наступил | Директор МУДО «ЦППМиСП» | 30.06.2026 30.12.2026 | 30.06.2026 направлен отчет в управление по связям с общественностью и социальной работе АМО ГО "Сыктывкар". Муниципальное профилактическое событие «Единый день профилактики» проведен на базах 5 школ: МОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара и МАОУ «СОШ № 35». Профилактическими мероприятиями охвачено 6469 учащихся м, в том числе 91 учащийся, состоящий на профилактических учетах, 395 законных представителей учащихся и 306 педагогов. Муниципальный форум "Родительский ВСЕобуч" на базе МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» прошел: 12.03.2026 - X форум « Мир без угроз» с приглашением субъектов профилактики: сотрудников УФСБ России по Республике Коми и Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Коми, специалистов Регионального центра информационной безопасности детей и молодежи ГАУ РК «РИЦОКО» и АНО «Центр поиска пропавших людей Республики Коми», с охватом 129 законных представителей и 37 педагогов ;28.05.2026 -XI муниципальный форум «код #Лето_2026» с приглашением специалистов субъектов профилактики: руководителя Регионального центра информационной безопасности детей и молодежи ГАУ РК «РИЦОКО», руководителя профилактического направления АНО «Центр поиска пропавших людей Республики Коми», начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Сыктывкару. Родители учащихся МОО и педагоги вместе со спикерами пяти интерактивных площадок обсуждали темы: профилактика деструктивных проявлений несовершеннолетних, экстренная и кризисная помощь для детей и родителей, профилактика приобщения детей и подростков к употреблению психоактивных веществ, профилактика эмоционального выгорания, безопасность детей в городской и природной среде. Охват - 57 родителей , 34 педагога . | Х | Х | Х
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Проведение заседаний Антинаркотической комиссии МО ГО «Сыктывкар» | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 13. Оформлен протокол заседания Антинаркотической комиссии МО ГО «Сыктывкар» | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 19.03.2026; 23.06.2026 Оформлены протоколы заседания Антинаркотической комиссии МО ГО "Сыктывкар" от 19.03.2026 № 1, от 23.06.2026 № 2 | Х | Х | Х
3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, в учреждениях спортивной подготовки и учреждениях культуры | Срок не наступил | Заместитель руководителя администрации-начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Бригида О.Ю., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение профилактических мероприятий и акций среди учащихся, состоящих на различных видах профилактических учётов | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 14. Направлен отчет о персональной занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, во внеурочное время | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | ежеквартально | 30.03.2026, 30.06.2026 30.03.2026 направлен отчет в Министерство образования и науки РК "Персональная занятость учащихся образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», состоящих на профилактических учетах (ОпДН, КпДНиЗП, ВШУ), за I квартал 2026 года". Всего несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах – 398 учащихся. Из них организованных досуговой занятостью – 395 учащихся/99 %, в том числе: - внеурочной деятельностью – 155 учащийся / 39 %; - в системе дополнительного образования – 177 учащихся/45 %; - занятость в системе дополнительного образования и во внеурочной деятельности одновременно – 66 учащихся/17 %. 30.06.2026 направлен отчет в МОиН РК "Персональная занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, за 2 квартал 2026 года". Всего учащихся данной категории – 376 учащихся. -общее количество занятых несовершеннолетних – 373 учащихся/99 %, в том числе: - внеурочной деятельностью – 127 учащийся / 34 %; - в системе дополнительного образования – 124 учащихся/33 %; - занятость в системе ДО и во внеурочной деятельности одновременно – 122 учащихся/33 %. | Х | Х | Х
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учетов, в том числе в каникулярный период | Срок не наступил | Директор МУДО «ЦППМиСП» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 15. Направлен отчет по итогам трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в каникулярное время | Выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 31.03.2026, 30.06.2026 31.03.2026 направлен отчет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО "Сыктывкар" "Об организации занятости несовершеннолетних, состоящих на профиактических учетах, в том числе в период весенних каникул". В период весенних каникул организована работа площадок детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха на базах школ г. Сыктывкара для 3547 учащихся школ, из них для 35 учащихся, состоящих на различных видах учета. 3371 учащийся 7-11 классов принял активное участие в посещении культурно – досуговых мероприятий по Пушкинской карте. 30.06.2026 направлены отчеты в КпДНиЗП МО ГО "Сыктывкар" "Об организации занятости и отдыха несовершеннолетних, состоящих на профилаткических учетах, в илетний период 2026 года". На профилактических учетах состоит 380 учащийся из 33 школ города Сыктывкара и Эжвинского района, что составило 89 % от общего количества школ, в которых обучаются учащиеся, состоящие на различных видах учета. Из 380 учащихся данной категории, на учете в ОпДН УМВД России по г. Сыктывкару состоит 173 учащихся/45,5 % от общего количества учащихся, состоящих на различных видах учета. в июне 2026 года в рамках реализации проектов: - «Каникулы с пользой» по дополнительной общеобразовательной программе образовательного интенсива «ПРО навыки - от идеи до смыслов» организован 100 % охват учащихся, в том числе учащихся, состоящих на различных видах учета; - «Профилактический десант» на базе МАУ «Молодежный центр» в мероприятиях приняли участие 130 учащихся/34 % от общего количества ребят, состоящих на различных видах учета, из 18 школ/54,5 %; - «Клуб боевых отцов» по дополнительным общеобразовательным программам, по программе «#АзимуТы» приняли участие 62 учащихся/16 % от общего количества детей данной категории из 25 школ/76 %. В рамках реализации детской оздоровительной кампании, организован отдых 31 учащегося/8 % от общего количества детей данной категории в лагерях с дневным пребыванием на базах муниципальных организаций. | Х | Х | Х
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Работа клубных формирований для детей и подростков в учреждениях культуры | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 16. Предоставлен отчет о количестве клубных формирований для детей и подростков и о количестве участников клубных формирований | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 17.02.2026; 07.05.2026 Подготовлено и направлено письмо в КПДН и ЗП МО ГО «Сыктывкар» от 17.02.2026 № 01-06/269, от 07.05.2026 № 01-06/738 | Х | Х | Х
3.3 | Основное мероприятие 3.3. Пропаганда здорового образа жизни в образовательных организациях, в учреждениях культуры, в спортивных школах среди несовершеннолетних и молодежи | Срок не наступил | Заместитель руководителя администрации- начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Бригида О.Ю., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1. Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 17. Направлен отчет о проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и деятельности школьных спортивных клубов | Срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», главный специалист управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» | 30.06.2026 30.12.2026 | 30.06.2026 За отчетный период проведено 191 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Календарного плана официальных и физкультурных мероприятий МО ГО «Сыктывкар» с общим количеством участников 27 160 чел., в том числе с участием несовершеннолетних 172 мероприятий, с охватом 22 160 чел. | Х | Х | Х
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2. Участие учреждений культуры во Всероссийских межведомственных антинаркотических профилактических акциях | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 18. Направлен отчет о проведенных мероприятиях в учреждениях культуры | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | по итогам полугодия | Отчет о результатах проведения профилактический мероприятий за текущий период 2026 года не запрашивали | Х | Х | Х
Подпрограмма 4 «Профилактика алкоголизма и наркомании»
4.1 | Основное мероприятие 4.1. Формирование негативного отношения учащейся молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ | Срок не наступил | Начальник управления по связям с общественность и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Клюева Н.С., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М. | Х | Х | Х | Х | Х
4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 19.Направлен отчет по итогам социально-психологического тестирования (СПТ) и профилактических медицинских осмотров учащихся | Выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 30.06.2026 30.12.2026 | 30.06.2026 направлен отчет в КпДН и ЗП МО ГО "Сыктывкар". Количество учащихся, у которых выявлен высочайший уровень вероятности рискового поведения (включая аддиктивное) по результатам СПТ в 2025 – 2026 учебном году, составило 47 человек из 4 школ (АППГ – 166 человек из 12 школ). В профилактических медицинских осмотрах приняли участие 42 учащихся из 47 учащихся, относящихся к высочайшей группе риска и подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, что составляет 91% (АППГ – 137 из 166/ 84%). На момент проведения осмотров выбыл 1 учащийся с высочайшим уровнем вероятности рискового поведения из МАОУ «СОШ № 1» (АППГ – 2 учащихся из 2 школ). Количество официальных отказов в ГБУЗ «Коми республиканский наркологический диспансер» от процедуры осмотра – 4 /9 %(АППГ – 27/16%). В период проведения осмотров учащихся с положительным результатом, подтвержденным химико-токсикологическим исследованием, не выявлено. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 20. Направлен отчет о проводимой профилактической работе, направленной на формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | 30.06.2026 30.12.2026 | 30.06.2026 направлен отчет в управление по связям с общественностью и социальной работе АМО ГО "Сыктывкар". Педагогами МУДО «ЦППМСП» проведено 131 мероприятие по вопросам формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни с охватом 2029 учащихся: -классные часы по следующей тематике: «Вейпы. Осознание вреда», «Алкоголь. Осознание вреда», «Гигиенические основы здоровья», «Зависимость – есть ли шанс вырваться?», «Здоровое питание – залог здоровья», «Наркотики и молодежь», «Опасность, которая рядом»; -интерактивные игры «Знать, чтобы жить!», «Будь здоров!», «Что? Где? Когда?»; -проект косвенной профилактики «Дайсмен»; -обзорные экскурсий по виртуальным залам музея вредных привычек «Выбор»; -образовательное событие в технологии «Информационная палатка» на тему: «Профилактика ПАВ и ВИЧ-инфекции»; -концерт-встреча «Я выбираю песню» и др. | Х | Х | Х
4.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Проведение учреждениями культуры декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 21. Направлен отчет о результатах проведения мероприятий декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 25.03.2026; 22.06.2026 В Антинаркотическую комиссию Республики Коми направлены отчеты о результатах проведения мероприятий декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма от 25.03.2026 № 01-06/б/н, от 22.06.2026 № 01-06/б/н. | Х | Х | Х
4.2 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление взаимодействия с руководителями объектов торговли и общественного питания при поступлении информации о нарушениях ограничений, установленных при реализации алкогольной продукции | Срок не наступил | Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» Разумова Ю.С. Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В. | Х | Х | Х | Х | Х
4.2.1 | Мероприятие 4.2.1. Информирование Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми о поступившей информации о фактах нарушениях розничной продажи алкогольной продукции и о профилактической работе с руководителями торговых объектов | Срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа, заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО «Сыктывкар» главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа, заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | 30.03.2026 За отчетный период поступило 4 обращения граждан по вопросам деятельности объектов, реализующих алкогольную продукцию. 1 обращение перенаправлено в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. Также направлялись запросы в Министерство сельского хозяйства и торговли Республики Коми по обращениям граждан в рамках деятельности 1 объектов торговли и общественного питания, реализующих алкоголь: кафе по пути (ИП Николаева В.Р.) ул. Бульварная, возле д. 13. Поступил 1 инцидент посредством электронной почты из Минсельхоза РК по вопросу закрытия «ночных наливаек», и один инцидент № 377077 от 26.03.2026. Из системы «ОНФ» пришло 4 обращения от граждан по вопросу деятельности ночного клуба «СССР» и бара «Правда» и 2 обращения по вопросам деятельности объектов, реализующих алкогольную продукцию. От гражданина по вопросам деятельности объектов, реализующих алкогольную продукцию, поступали обращения от 26.01.2026 № 01/2-02/47, от 12.03.2026 № 01/2-02/156, от 12.03.2026 № 01/2-02/157; 26.01.2026 № 01/2-02/00049. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 22. Направлены письма о фактах нарушения при розничной продаже алкогольной продукции в адрес Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (при наличии информации о нарушениях) | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления экономики и анализа, заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО «Сыктывкар», главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа, заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 28.01.2026, 06.02.2026, 29.04.2026 В 1 квартале 2026 года направлены письма от 28.01.2026 № 01/2-02/49 и от 06.02.2026 № 01/1-06/67 по вопросу гражданина по ул. Бульварная, возле д. 13. За 2 квартал 2026 года в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми направлено 1 письмо о нарушении 3-мя объектами общественного питания постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2016 № 11/4111 «Об утверждении Порядка определения границ прилегающих территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории МО ГО «Сыктывкар» и 1 письмо от 29.04.2026 № 01/2-19/424 о нарушении Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государтсвенном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». | Х | Х | Х
| Контрольное событие 23. Проведена разъяснительная работа с руководителями объектов торговли (общественного питания) | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления экономики и анализа, заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО «Сыктывкар», главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа, Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 30.06.2026 За 1 квартал 2026 года разъяснительная работа с руководителями объектов торговли (общественного питания) не проводилась. За 2 квартал 2026 года проведена разъяснительная работа с руководителями 3-х объектов общественного питания. | Х | Х | Х
| Муниципальная программа (ИТОГО) | Х | Начальник управления по связям с общественность и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Клюева Н.С. | Х | Х | всего | 2170 | 474.54
[6 empty] | ФБ | 0 | -
[6 empty] | РБ | 0 | -
[6 empty] | МБ | 2170 | 474.54
[6 empty] | ВИ | 0 | -
| Муниципальная программа (ИТОГО) | Х | Начальник управления по связям с общественность и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Клюева Н.С. | Х | Х | всего | 2045.5 | 464.22
ФБ
РБ
[6 empty] | МБ | 2045.5 | 464.22
ВИ
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 = ((16/23)+ (464,2/2045,5))/2*100=46,1% Эффективна
*плановое финансирование соответствует утвержденному в МП
Выполнено раньше срока