## Градостр-во и землепольз.
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: "Градостроительство и землепользование" отчетный период: 2 квартал 2021 г. Ответственный исполнитель: управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб.
[6 empty] | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности»
1 | Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» по состоянию на 2021 год |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 2021-12-31 | Срок не наступил. | МБ | 750 | 0
| Контрольное событие 1. Утверждение муниципального правового акта: постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2040 года по состоянию на 2021 год" | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 31.12.2021 | Срок не наступил. | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Разработка и утверждение документации по планировке территории |  | Директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова Начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова Начальник отдела генплана управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина | 2021-12-31 | Срок не наступил. | МБ | 2100 | 190
| Контрольное событие 2. Приведение муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями федерального законодательства | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" В.В.Осипов | по мере необходимости | Не было необходимости. | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг | 2021-12-31 | Утверждена архитектурно-планировочная концепция по формированию привлекательности облика города. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3. Согласование вывесок | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг | ежеквартально | 31.03.2021 30.06.2021 Согласован 41 дизайн-проект вывесок. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4. Согласование колерных паспортов | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг | ежеквартально | 31.03.2021 30.06.2021 Согласовано 24 колерных паспорта. | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. |  | Начальник отдела развития городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ходченко А.А, .директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова, начальник отдела генплана управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук | 2021-12-31 | Рассмотрены и подготовлены муниципальные услуги в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5. Подготовка разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности. | Выполнено в срок | Начальник отдела развития городского строительства управленияархитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ходченко А.А, .директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова | ежеквартально | 31.03.2021 г., 30.06.2021 г. Подготовлено 936 услуг для осуществления градостроительной деятельности и 477 услуг в сфере землеустройства и земельных отношений. | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар»
3. | Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" В.В.Осипов, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | 2021-12-31 | Обеспечено рациональное и эффективное использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар». | всего | 4327.2 | 141
[6 empty] | МБ | 4327.2 | 141
| Контрольное событие 6. Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан | Выполнено в срок | Директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова, зам. начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.С. Носова | по мере предоставления | 31.03.2021 г., 30.06.2021 г. Предоставлено 18 земельных участков для льготных категорий граждан. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 7. Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования земельных участков для предоставления льготным категориям граждан | Выполнено в срок | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | ежеквартально | Государственная регистрация права собственности осуществлена на 3 земельных участках (04.03.21 г, 17.03.21 г., 18.03.21 г.): земельный участок 11:05:0105025:4156, г.Сыктывкар, Сысольское шосссе, земельный участок 17/3; земельный участок 111:05:0105015:2834, г.Сыктывкар, ул. Димитрова 4/1; земельный участок 11:05:0103010:8517, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353. | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар» |  | Начальник управления контроля Архипенко И.А., ведущий специалист управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В. Волокитина | 2021-12-31 | Осуществлен муниципальный земельный контроль. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 8. Проведение проверок использования земельных участков | Выполнено в срок | Начальник управления контроля Архипенко И.А., ведущий специалист управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В. Волокитина | По мере выявления нарушений земельного законодательства | 31.03.2021 30.06.2021 Проведено 40 внеплановых выездных проверок в отношении физических лиц. Проведена 1 плановая проверка в оношении юридического лица. | Х | Х | Х
3.3. | Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар» |  | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, Зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | Заключены договоры купли-продажи земельных участков, внесены изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар». | Х | Х | Х
| Контрольное событие 9. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридических лиц | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено 83 земельныых участка в собственность граждан и юридических лиц: 11.01.2021 г., 15.01.2021 г., 18.01.2021 г. (3), 19.01.2021 г., 21.01.2021 г., 26.01.2021 г.(7), 27.01.2021 г.(2), 15.02.2021 г.(3), 20.02.2021 г. (3), 24.02.2021 г., 03.03.2021 г. (2), 09.03.2021 г. (3), 12.03.2021 г., 22.03.2021 г., 25.03.2021 г.,29.03.2021 г.(2), 09.04.2021 г., 12.04.2021 г., 14.04.2021 г., 16.04.2021 г., 19.04.2021 г. (2), 20.04.2021 г. (3), 22.04.2021 г., 23.04.2021 г.,26.04.2021 г., 28.04.2021 г., 05.05.2021 г. (11), 06.05.2021 г., 12.05.2021 г. (2), 14.05.2021 г., 17.05.2021 г. (4), 18.05.2021 г., 20.05.2021 г., 26.05.2021 (2), 04.06.2021 г., 08.06.2021 г. (2), 10.06.2021 г., 11.06.2021 г. (2), 15.06.2021 г., 16.06.2021 г. (2), 18.06.2021 г. (2), 22.06.2021 г., 25.06.2021 г. | Х | Х | Х
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменения, дополнения и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке |  | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова. | 2021-12-31 | Заключение, внесение изменения, дополнения и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 10. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду граждан и юридических лиц | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 98 земельных участков: 11.01.2021 г.(8),13.01.2021 г., 15.01.2021 г., 21.01.2021 г., 08.02.2021 г., 12.02.2021 г., 15.02.2021 г. (4), 16.02.2021 г., 24.02.2021 г. (3), 27.02.2021 г., 02.03.2021 г., 15.03.2021 г.(2), 17.03.2021 г., 18.03.2021 г., 22.03.2021 г., 23.03.2021 г., 29.03.2021 г., 31.03.2021 г., 01.04.2021 г., 06.04.2021 г., 07.04.2021 г.,12.04.2021 г., 16.04.2021 г.,21.04.2021 г., 23.04.2021 г., 04.05.2021 г.,05.05.2021 г. (3), 07.05.2021 г., 11.05.2021 г.(2), 14.05.2021 г.(2), 19.05.2021 г.(2), 20.05.2021 г. (2), 21.05.2021 г. (2), 24.05.2021 г., 25.05.2021 г., 26.05.2021 г., 31.05.2021 г. (2), 09.06.2021 г. (2), 10.06.2021 г., 11.06.2021 г. (2), 15.06.2021 г. (2), 16.06.2021 г. (2), 17.06.2021 г. (2), 18.06.2021 г.(2), 21.06.2021 г. (5), 23.06.2021 г., 04.06.2021 г., 28.06.2021 г., 29.06.2021 г. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 11. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено в безвозмездное пользование 23 земельных участка: 01.04.2021 г., 19.04.2021 г. (2), 20.04.2021 г. (2), 09.06.2021 г., 10.06.2021 г., 15.06.2021 г., 24.06.2021 г., 25.06.2021 г.(2), 29.06.2021 г. (2), 30.06.2021 г. (10). | Х | Х | Х
| Контрольное событие 12. Проведение мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова , зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Е.Сердитова | ежеквартально | Выявлено 92 неплательщика, предъявлено 83 претензии о взыскании задолженности по арендным платежам в отношении земельных участков на сумму 704 192,77 тыс.руб., в судебные органы подано 13 исковых заявлений на сумму 59 364,2 тыс.руб. (в отчетном периоде в добровольном порядке погашено 19 024,46 тыс. руб.). По состоянию на 01.07.2021 г. исковые требования по взысканию задолженности по арендной плате удовлетворены в размере 43711,74 тыс.руб. По 6 должникам принято решение о списании безнадежной к взысканию задолженности в связи с их ликвидацией и исключением из ЕГРЮЛ (протокол № 1 от 25.03.2021 г. на сумму 5134,8 тыс.руб.), отрабатывается в судебном порядке с целью последующего списания безнадежная к взысканию задолженность на сумму 4464,05 тыс. руб. (протокол № 2 от 10.06.2021года на сумму 14528,77 тыс.руб.), отрабатывается в судебном порядке с целью последующего списания безнадежная к взысканию задолженность на сумму 5991,14 тыс. руб. | Х | Х | Х
3.5. | Мероприятие 2.1.5. Снос самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова | 2021-12-31 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, в рамках проведения комплексных кадастровых работ | всего | 500 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 500 | 0
| Контрольное событие 13. Проведение мероприятий по сносу самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова | По мере выявления | 31.03.2021 (2) 07.06.2021 Вынесено 3 распоряжения по сносу самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар". | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 2.2. Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1. | Мероприятие 2.2.1. Размещение оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний |  | Начальник отдела генплана управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина | 2021-12-31 | Рассмотрение замечаний и предложений, предоставленных от участников по итогам общественных обсуждений и публичных слушаний.
| Контрольное событие 14. Составление заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний | Выполнено в срок | Начальник отдела генплана управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина | по мере необходимости | 31.03.2021 30.06.2021 Проведено: Технический совет – 2 Комиссия по ПЗЗ – 11 Публичные слушания - 14
5 | Основное мероприятие 2.3. Организация проведения комплексных кадастровых работ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация работ по определению исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством |  | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | Определение исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ. | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 15. Проведение конкурсных мероприятий в рамках определения исполнителя комплексных кадастровых работ | Выполнено раньше срока | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | 31.03.2021Определен исполнитель для проведения комплексных кадастровых работ ООО «ГЕОИД»,
| Контрольное событие 16. Заключение контракта с победителем конкурсных мероприятий | Выполнено раньше срока | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | 06.04.2021 заключен муниципальный контракт № 0307200030621000212 15.06.2021 заключен муниципальный контракт № 0307200030621000737 на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
5.2. | Мероприятие 2.3.2. Осуществление контроля за исполнением контракта по выполнению комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством |  | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | Предоставление исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории
| Контрольное событие 17. Направление материалов для осуществления постановки на государственный кадастровый учет | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | Срок не наступил.
| Контрольное событие 18. Подписание акта выполненных работ | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | Срок не наступил.
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | всего | 7677.2 | 331
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 7677.2 | 331
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование" является эффективной по итогам за 2 квартал 2021 года.
Эффективность= ( (ВМ9/0М)+(ВК14/14К)+(ОС331/С7677,2) ) / 3 = (0+1,0+0,043)/3=34,8 % (эффективна, если больше или равно 25 %)