## Таблица 5
Таблица 5
Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей
№ | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значения целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года
|  |  |  | год предшествующий отчетному году | отчетный год
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
1. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи земельных участков | тыс. руб. | на снижение | 281268 | 110660 | 165387 | Сумма по показателю в 2024 г. определена по фактически полученной арендной плате за земельные участки. На 149 % факт превысил план. Заключены новые договоры аренды, проведена претензионно-исковая работа с должниками, в том числе крупными, по погашению задолженности за предыдущие периоды в добровольном порядке. |  | 149.4551
2 | Количество разработанной и утвержденной градостроительной документации для перспективного развития территории города | ед. | на снижение | 54 | 10 | 0 | Значение показателя за 2024 г. определено по фактически разработанной и утвержденной градостроительной документации для перспективного развития территории города. За 2024 год утверждение проекта планировки и проекта межевания территории не осуществлялось. |  | 0
Подпрограмма 1 "Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности"
3 | Количество разработанных и утвержденных архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города | ед. | без динамики | 90 | 90 | 90 | - |  | 100
4 | Доля своевременно подготовленной и выданной разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности от общего количества поступившей документации | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _ |  | 100
Задача. Обеспечение развития территории города на основании территориального планирования
5 | Количество согласованных вывесок и колерных паспортов (фасада) | ед. | на рост | 63 | 60 | 119 | Показатель за 2024 г. определен по фактическому значению согласованных вывесок и колерных паспортов (фасада). Динамика повышения количества согласованных вывесок по сравнению с прошлым годом связана с фактически заявленными согласованиями , т.е присутствует тенденция к возрастания заявок, поступивших в администрацию МО ГО "Сыктывкар". |  | 198.3333
| город |  |  | индикатор введен в 2020 году | 10 |  |  | 10 | 0
| Эжва |  |  | индикатор введен в 2020 году | 3 |  |  | 3 | 0
| город |  |  | индикатор введен в 2020 году | 8 |  |  | 8 | 0
| Эжва |  |  | индикатор введен в 2020 году | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
| город |  |  | индикатор введен в 2020 году | 8 |  |  | 8 | 0
6 | Уровень выполнения плана подготовки проектов планировки территории города | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _ |  | 100
7 | Количество предоставленных муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки | ед. | на рост | 4200 | 3200 | 6285 | Показатель за 2024 г. указан по количеству фактически предоставленных муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений. |  | 196.4062
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар"
8 | Количество оформленных правоустанавливающих документов на земельные участки, находящиеся в ведении МО ГО "Сыктывкар" | ед. | на рост | 713 | 700 | 999 | Показатель в 2024 г. определен по фактически оформленным правоустанавливающим документам на земельные участки, находящиеся в ведении МО ГО "Сыктывкар". |  | 142.7143
Задача 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
10 | [8 empty] | #DIV/0!
| город соот |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| эжва соот |  |  | 65.42 | 65.42 | 65.42 |  | 65.42 | 100
9 | Уровень достижения плана по доходам от арендной платы за пользование земельными участками и продажи земельных участков, находящихся в ведении МО ГО «Сыктывкар» | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _ |  | 100
10 | Снижение просроченной задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в ведении МО ГО "Сыктывкар", от суммы задолженности на конец 2019 года | % | на рост | 25 | 25 | 59 | Увеличение показателя обусловлено ростом фактически полученной просроченной задолженности по арендной плате за земельные участки в 2024 г. по сравнению с 2023 г. Ответственными исполнителями с должниками на постоянной основе проводится претензионно-исковая работа, а также выявляется и списывается безнадежная к взысканию задолженность. |  | 236
2.2. | Количество отдельных категорий граждан, установленных N 5-ФЗ "О ветеранах" и N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года, чел. | чел. | не изм. | 0 | 8 | 8 | _
| город (бесхозяйные необслуживаемые территории) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| город (обслуживаемые территории) |  |  | 223.31 | 223.31 | 223.31 |  | 223.31
| Эжва (бесхозяйные необслуживаемые территории) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Задача. Обеспечение развития территории города на основании территориального планирования.
11 | Количество сформированных свободных земельных участков, для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков | ед. | на снижение | 81 | 80 | 80 |  |  | 100
12 | Количество земельных участков, выделяемых бесплатно для льготных категорий граждан | ед. | на снижение | 15 | 30 | 8 | Причиной снижения показателя является отсутствие свободных земельных участков для предоставления под ИЖС льготным категориям граждан. |  | 26.6667
3.4. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда, на конец отчетного года, чел. | чел. | на рост | 20 | 91 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам. |  | 0
3.4. | город |  |  |  | 65.73 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам. |  | 0
3.4. | эжва |  |  |  | 203 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам. |  | 0
3.4. | город |  |  |  | 27.415 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам. |  | 0
3.4. | Эжва |  |  |  | 65.42 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам. |  | 0
3.4. | город потребление | [5 empty] | Количество определено по фактически сформированным участкам. |  | #DIV/0!
3.4. | общее потребление | тыс.кВт.ч. |  |  | 9961.935 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам. |  | 0
3.4. | город сети | км |  |  | 326.01 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам. |  | 0
3.4. | Эжва потребление | тыс.кВт.ч. |  |  | 1581.635 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам. |  | 0
3.4. | Эжва сети | км |  |  | 65.4233 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам. |  | 0
3.4. | город |  |  |  | 26 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам. |  | 0
3.4. | Эжва |  |  |  | 4 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам. |  | 0
3.4. | город |  |  |  | 10 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам. |  | 0
13 | Количество земельных участков, сформированных и зарегистрированных в муниципальную собственность | ед. | на рост | 45 | 20 | 84 | Показатель за 2024 г. указан по фактически зарегистрированным земельным участкам. |  | 420
14 | Количество проведенных публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | ед. | на рост | 103 | 80 | 105 | Количество проведенных публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки определено по фактически проведенным мероприятиям. |  | 131.25
15 | Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет в уточненных границах, из общей площади кварталов в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы | % | на снижение | 12.88 | не менее 5 | 6,91 | Показатель рассчитан на основании данных, полученных из Управления Росреестра по РК. Увеличение показателя связано с выявлением объектов, которые ранее не были поставлены на государственный кадастровый учет, а также учитывались требования гаражной амнистии (увеличение количества вновь образованных земельных участков). |  | 138.2
16 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории МО ГО "Сыктывкар" | ед. | на рост | 775 | 1960 | 966 | Информация предоставлена Управлением Росреестра по РК. При выполнении комплексных кадастровых работ в кадастровых кварталах были проработаны общим числом 1135 объектов недвижимости, включая объекты, сведения о которых имеются в ЕГРН и местоположение границ которых не соответствует требованиям действующего законодательства. В результате проработки были выявлены объекты недвижимости, не подлежащие включению в карту-план территории, в том числе: - 70 линейных объектов недвижимости, расположенных более чем в 1 кадастровом квартале; - 90 объектов недвижимости, расположенных в иных кадастровых кварталах; - 9 объектов недвижимости отсутствуют на местности (разрушены). |  | 49.2857
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
17 | Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года) | % | без динамики | 90 | не менее 95 | 85.7 | Из 21 целевого показателя (индикатора), предусмотренного подпрограммами 1-3, 18 показателей достигли или превысили плановый уровень, что составляет 85,7 %. |  | 90.2105
Задача. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
18 | Уровень выполнения в муниципальной программе, подпрограммах задач и обеспечение степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм). | % | на рост | 90 | не менее 95 | 122.8 | Выполнены поставленные в муниципальной программе, подпрограммах задачи и обеспечена степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) к концу ее (их) реализации соответственно установленному уровню на 122,8 %
19 | Уровень выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания (на конец года) | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _ |  | 100
20 | Доля перечисленных налоговых платежей в установленные законодательством сроки от общего объема налоговых платежей, подлежащих уплате | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _ |  | 100
21 | Выполнение отдельных полномочий Управления, которые передаются подведомственным учреждениям | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _ |  | 100

## Таблица 6
Таблица 6
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности"
Задача. Обеспечение развития территории города на основании территориального планирования
1. | Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество согласованных вывесок и колерных паспортов (фасадов) - 60 ед.; выполнение плана подготовки проектов планировки территории города - 100% | Достигнуто. Количество согласованных вывесок и колерных паспортов (фасада): 119 единиц Выполнение плана подготовки проектов планировки территории города - 100%. | нет
| Мероприятие 1.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" по состоянию на 2024 год | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский, начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар"А.А. Телегин | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-07-12 | Удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду | Достигнуто. Выполнены запланированные работы по актуализации схемы теплоснабжения. Постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 12.07.2024 N 7/2608 "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО Сыктывкар" до 2040 года по состоянию на 2025 год". | нет
| Контрольное событие 1. Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2040 года | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | Х | 2024-12-31 | Х | 2024-07-12 | Х | Х | Х
| Мероприятие 1.1.2. Разработка и утверждение документации по планировке территории | Начальник отдела городского градостроительного кадастра Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Разработка проектов планировки территории для формирования границ "красных линий" на территории МО ГО "Сыктывкар" и внесение в ЕГРН сведений о границах "красных линий" | Достигнуто. 1) 06.09.2023 заключен договор № 06-09-23 на проведение натурных исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, химических, биологических и микробиологических факторов почвы и подземных вод в соответствии с Программой натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух с целью обоснования размеров санитарно-защитной зоны для кладбища в м. Кочпон" с ООО "Геоинфоресурс" на общую сумму 590,800 тыс.руб. 2) 12.03.2024 заключен договор № 01/2024 на проведение подготовительных работ для выполнения графического описания местоположения границы населенного пункта г.Сыктывкар МО ГО "Сыктывкар" с ППК "Роскадастр" на сумму 300 тыс. руб. 3) 19.09.2024 заключен муниципальный контракт № 0307300005224000657 на выполнение работ по разработке раздела о проведении инструментальных замеров, проекта санитарно-защитной зоны для объекта: кладбище, расположенного по адресу: в м. Кочпон, г. Сыктывкара, Республики Коми, с целью установления санитарно-защитной зоны" с ООО "Эконорм" на сумму 135 тыс.руб. | нет | Мяндина С.В.
| Контрольное событие 2 Приведение муниципальных правовых актов в сфере градостроительства в соответствие с требованиями федерального законодательства | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова | Х | по мере необходимости | Х | 17.03.2024 28.04.2024 23.06.2024 17.09.2024 | Х | Х | Х
| Мероприятие 1.1.3. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Формирование привлекательного облика города | Достигнуто. В связи с утверждением архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города согласованы 94 дизайн-проекта вывесок и 25 колерных паспортов. | нет
| Контрольное событие 3 Согласование вывесок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг, ведущий инспектор отдела развития городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.В. Попова | Х | ежеквартально | Х | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4 Согласование колерных паспортов | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг, ведущий инспектор отдела развития городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.В. Попова | Х | ежеквартально | Х | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Х | Х | Х
| Мероприятие 1.1.4. Организация работ по внесению изменений (корректировка) в генеральный план МО ГО "Сыктывкар" и в Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар". | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мяндина. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Разработка документации по внесению изменений в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар" и в Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар" | Достигнуто. Решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 28.03.2024 № 29/2024-419 утверждено внесение изменений в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар". Решениями Совета МО ГО "Сыктывкар" от 28.03.2024 № 29/2024-420; от 28.03.2024 № 29/2024-421; от 28.03.2024 № 29/2024-422; от 30.05.2024 № 31/2024-452; от 10.09.2024 № 33/2024-467 утверждены внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар". | нет | Мяндина СВ
| Контрольное событие 5. Проведение конкурсных мероприятий в рамках определения исполнителя по внесению изменений (корректировка) в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар" и в Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар". | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мяндина. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Х | Х | Х
| Контрольное мероприятие 6. Заключение контракта с победителем конкурсных мероприятий | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мяндина. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н. Янчук | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество предоставленных муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений - 3200 ед. | Достигнуто. В сфере градостроительства и землепользования предоставлено 6 285 муниципальных услуг. | нет
| Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, начальник отдела развития городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.И. Смирнова, начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки | Достигнуто. По всем муниципальным услугам в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений рассмотрены и подготовлены ответы в полном объеме и в установленные сроки. | нет
| Контрольное событие 7. Подготовка разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности | Начальник отдела развития городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.И. Смирнова | Х | ежеквартально | Х | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар"
Задача. Обеспечение рационального использования земельных ресурсов.
3. | Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар" | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин, начальник управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.А.Шутникова, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1. Количество сформированных свободных земельных участков, для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков. 2. Количество земельных участков, выделяемых бесплатно для льготных категорий граждан. 3. Количество земельных участков, сформированных и зарегистрированных в муниципальную собственность | 1.Достигнуто. Количество сформированных свободных земельных участков, для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков, (план. значение - 80, факт - 80 2. Не достигнуто. Количество земельных участков, выделяемых бесплатно для льготных категорий граждан, (плановое значение - 30, факт - 8). 3. Достигнуто. Количество земельных участков, сформированных и зарегистрированных в муниципальную собственность (план. значение - 20, факт - 84). | Отсутствие земельных участков, на которых разрешается ИЖС | КУМИ, Эжва
| Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар" | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Сохранение и повышение качественного состояния земель | Не достигнуто В течение 2024 года льготным категориям граждан было предоставлено 8 земельных участков. | Отсутствие свободных земельных участков на территории МО ГО "Сыктывкар" | курлаева
| Контрольное событие 8. Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | Х | по мере предоставления | Х | 30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 9. Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования земельных участков для предоставления льготным категориям граждан | Начальник отдела Генерального плана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | Х | ежеквартально | Х | 30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Х | Х | Х
| Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО"Сыктывкар" | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Обеспечение соблюдения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации | Достигнуто. В 2024 году проведены следующие мероприятия: -внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 20 земельных участков; -контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении 707 земельных участков; -профилактические визиты -3; -объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований - 533; -консультирования по вопросам организации и осуществления муниципального земельного контроля - 116. | нет | Эжва, управление контроля
| Контрольное событие 10. Проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | Х | По мере поступления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба), вызванного нарушением обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля | Х | 2024-12-31 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 11. Проведение профилактических мероприятий по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | Х | По мере поступления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требованиях или признаках нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля | Х | 2024-12-31 | Х | Х | Х
| Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н.Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н.Котельникова | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Принятие решения о заключении договоров купли-продажи земельных участков или предоставление отказа | Достигнуто. Предоставлено 204 земельных участка в собственность граждан и юридических лиц, выданы документы. | Нет
| Контрольное событие 12. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридических лиц | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю.Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А.Непраш | Х | ежеквартально | Х | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Х | Х | Х
| Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменений, дополнений и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н.Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н.Котельникова | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Принятие решения о заключении, внесении изменений, дополнений или расторжении договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков | Достигнуто. Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 254 земельных участка, государственная собственность на которые не разграничена, и 10 земельных участков муниципальной собственности. Предоставлено в безвозмездное пользование 175 земельных участков. Проведены следующие мероприятия: - направлено 196 претензий на сумму задолженности по арендным платежам в размере 99 353,4 тыс.руб., - подано 114 исковых заявлений в судебные органы о взыскании задолженности по арендным платежам в отношении земельных участков на сумму 62 368,4 тыс.руб.; - в добровольном порядке погашена задолженность на сумму 37 064,02 тыс.руб.; - в доход бюджета на основании судебных решений, включая находящиеся на принудительном исполнении, поступило 40 108,8 тыс.руб.; - на принудительное взыскание в службу судебных приставов и кредитные организации направлено 86 исполнительных листов на сумму 21 505,3 тыс.руб. | нет
| Контрольное событие 13. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду гражданам и юридическим лицам | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю.Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А.Непраш | Х | ежеквартально | Х | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 14. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | Х | ежеквартально | Х | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 15. Проведение претензионно-исковых мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношенийЕ.Ю. Касьянова, зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Е.Сердитова | Х | ежеквартально | Х | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Х | Х | Х
4. | Основное мероприятие 2.2. Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество проведенных публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки - 80 ед. | Достигнуто. Размещено 136 оповещений на сайте администрации, на информационных стендах, в социальной сети Вконтакте о начале общественных обсуждений и публичных слушаний. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 105 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах публичных слушаний. | нет
| Мероприятие 2.2.1. Размещение оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Рассмотрение замечаний и предложений, предоставленных от участников по итогам общественных обсуждений и публичных слушаний | Достигнуто. Составлено и размещено на сайте сыктывкар.рф 105 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах публичных слушаний. Подготовлено и опубликовано на сайте сыктывкар.рф 31 заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах общественных обсуждений. Подготовлены отчеты о проведенных мероприятиях. | нет
| Контрольное событие 16. Составление заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | Х | по мере необходимости | Х | 30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Х | Х | Х
5. | Основное мероприятие 2.3. Организация проведения комплексных кадастровых работ | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Курлаева руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мяндина | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет в уточненных границах, из общей площади кварталов, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы - не менее 5%. Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории МО ГО "Сыктывкар" - 1 960 ед. | Не достигнуто. Организованы работы по определению исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством. Проведены комплексные кадастровые работы в отношении 966 объектов недвижимости в 7 кадастровых кварталах. 6,91 % площади земельных участков поставлены на государственный кадастровый учет в уточненных границах, в отношении которых были проведены комплексные кадастровые работы. При выполнении комплексных кадастровых работ в кадастровых кварталах 11:05:0201002, 11:05:0201004, 11:05:0201005, 11:05:0201011, 11:050201023, 11:05:040100 были проработаны общим числом 1135 объектов недвижимости, включая объекты, сведения о которых имеются в ЕГРН и местоположение границ которых не соответствует требованиям действующего законодательства. В результате проработки были выявлены объекты недвижимости, которые не подлежат включению в карту-план территории, в том числе: - 70 линейных объектов недвижимости, расположенных более чем в 1 кадастровом квартале; - 90 объектов недвижимости, расположенных в иных кадастровых кварталах; - 9 объектов недвижимости отсутствуют на местности (разрушены). | нет
| Мероприятие 2.3.1. Организация работ по определению исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Определение исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ | Достигнуто. Проведены конкурсные мероприятия в рамках определения подрядчика по выполнению комплексных кадастровых работ. Победителем открытого конкурса в электронной форме признано ООО "Оценка и Консалтинг". 11.03.2024 заключен муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Контракт исполнен. | нет | мяндина
| Контрольное событие 17. Проведение конкурсных мероприятий в рамках определения исполнителя комплексных кадастровых работ | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» С.В. Мяндина. | Х | 2024-12-31 | Х | 05.03.2024 26.05.2024 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 18. Заключение контракта с победителем конкурсных мероприятий | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» С.В. Мяндина. | Х | 2024-12-31 | Х | 2024-03-13 | Х | Х | Х
| Мероприятие 2.3.2. Осуществление контроля за исполнением контракта по выполнению комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | Х | 2024-12-31 | Х | 2024-12-01 | Предоставление исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории | Не достигнуто. Проведены комплексные кадастровые работы в отношении 966 объектов (план - 1960 объектов) недвижимости в 7 кадастровых кварталах. | Х
| Контрольное событие 19. Направление материалов для осуществления постановки на государственный кадастровый учет | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | Х | 2024-12-31 | Х | 2024-12-31 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 20. Подписание акта выполненных работ | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | Х | 2024-12-31 | Х | 2024-08-28 | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Задача. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы
6. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Уровень выполнения поставленных в муниципальной программе, подпрограммах задач и обеспечение степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) к концу ее (их) реализации - не менее 95% | Достигнуто. Выполнены поставленные в муниципальной программе, подпрограммах задачи и обеспечена степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) к концу ее (их) реализации соответственно установленному уровню 122,8 % (плановый уровень - не менее 95 %). | нет
7. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнение муниципальным учреждением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)-100% | Достигнуто. Выполнение муниципальным учреждением БУ "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" муниципального задания на 100% | нет
8. | Основное мероприятие 3.3. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Перечисление налоговых платежей в полном объеме и в установленные законодательством сроки-100% | Достигнуто. Перечислены налоговые платежи в установленные законодательством сроки. | нет
9. | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н.Янчук | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнение отдельных полномочий Управления, которые передаются подведомственным учреждениям-100% | Достигнуто. Обеспечено финансирование деятельности муниципального учреждения БУ "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар", в части субсидии на иные цели. | нет

## Таблица 7
Таблица 7
Информация о расходах федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета МО ГО "Сыктывкар" внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
(тыс. руб.)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Градостроительство и землепользование | Всего | 94047.4 | 91034.2 | 90935.5
|  | федеральный бюджет РФ | 760.3 | 760.3 | 760.3
|  | республиканский бюджет РК | 463.3 | 463.3 | 463.3
|  | местный бюджет | 92823.8 | 89810.6 | 89711.9
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности | Всего | 1700 | 1871.6 | 1871.6
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1700 | 1871.6 | 1871.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Актуализация градостроительной документации. | Всего | 1700 | 1871.6 | 1871.6
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1700 | 1871.6 | 1871.6
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.2. | Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений | Всего | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар" | Всего | 22683.9 | 16696.8 | 16696.8
|  | федеральный бюджет РФ | 760.3 | 760.3 | 760.3
|  | республиканский бюджет РК | 463.3 | 463.3 | 463.3
|  | местный бюджет | 21460.3 | 15473.2 | 15473.2
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар" | Всего | 21000 | 15044.3 | 15044.3
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 21000 | 15044.3 | 15044.3
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. | Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | Всего | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. | Организация проведения комплексных кадастровых работ | Всего | 1683.9 | 1652.5 | 1652.5
|  | федеральный бюджет РФ | 760.3 | 760.3 | 760.3
|  | республиканский бюджет РК | 463.3 | 463.3 | 463.3
|  | местный бюджет | 460.3 | 428.9 | 428.9
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 69663.5 | 72465.8 | 72367.1
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 69663.5 | 72465.8 | 72367.1
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Всего | 43163.5 | 45793.5 | 45694.8
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 43163.5 | 45793.5 | 45694.8
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Всего | 26500 | 26672.3 | 26672.3
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 26500 | 26672.3 | 26672.3
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3. | Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Всего | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Всего | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## Таблица 8
Таблица 8
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениеми по муниципальной программе МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Наименование услуги, показателя объема услуг, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
| План | Факт | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Бюджетное учреждение "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар"
Наименование услуги и её содержание | Проведение строительного контроля заказчиком-застройщиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
Показатель объема услуги | Единиц
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование услуги и её содержание | Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель объема услуги | Штук
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование услуги и её содержание | Административное обеспечение деятельности организации (жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, строительство и архитектура). Управление проектами
Показатель объема услуги | Штук
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование услуги и её содержание | Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений
Показатель объема услуги | Штука
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование услуги и её содержание | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений
Показатель объема услуги | Штук
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 17 | 17 | 26672.3 | 26672.3
Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно- планировочное бюро"
Наименование услуги и её содержание | Административное обеспечение деятельности организации (жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, строительство и архитектура), (количество отчетов, составленных по результатам работы)
Показатель объема услуги | Штук
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование услуги и её содержание | Выполнение полномочий по осуществлению мер по выявлению несоответствий в юридически значимых информационных источниках об объектах недвижимого имущества на территории МО ГО "Сыктывкар"
Показатель объема услуги | Штук
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование услуги и её содержание | Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования. Мероприятия при оказании услуг по приему заявлений и выдаче документов
Показатель объема услуги | Количество заявок
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 0 | 0 | 0 | 0
В соответствии с постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 05.10.2021 № 10/3276 "Об изменении штатной численности", штатная численность МБУ "Архитектурно - планировочное бюро" была сокращена, работники уволены с последующим приемом в Управление архитектуры, городского строительства и землепользования админитсрации МО ГО "Сыктывкар". Функции по выполнению муниципальных услуг переданы Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар". За 2021 год в рамках муниципального задания МБУ "Архитектурно - планировочное бюро" выполнило 3704 фактические заявки. Заявки выполнены без претензий к срокам и качеству муниципальных услуг. Остаток бюджетных средств на 01.01.2021 года - 0,00 рублей. Профинансировано на выполнение муниципального задания 10 827 000,00 рублей, фактические кассовые расходы за отчётный период составили 10 827 000,00 рублей, остаток денежных средств на 31.12.2021 года - 0,00 рублей. Постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 29.10.2021 № 10/3677 принято решение о ликвидации МБУ "Архитектурно - планировочное бюро".
Note on E27: Захарова Дарья Сергеевна: Эти цифры из проекта программы?

## Таблица 9
Таблица 9
Сведения о внесенных в муниципальную программу "Градостроительство и землепользование" изменениях по состоянию на 31.12.2024
№ п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) | Номер, дата нормативного правового акта
1. | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 16.12.2019 №12/3753 | 1. Продлен срок реализации муниципальной программы до 2026 года; 2. Добавлен соисполнитель муниципальной программы - главный архитектор администрации МО ГО "Сыктывкар"; 3. Откорректировано значение показателя "Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории МО ГО "Сыктывкар"; 4. Уточнены объемы финансирования муниципальной программы на 2023 -2026 годы. | от 10.04.2024 N 4/1333