## 01.04. (на сайт)
Информация по исполнению бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках национальных (региональных) проектов в 2026 году на 01.04.2026
тыс. руб.
№ | Наименование национального (федерального, регионального) проекта | Наименование муниципальной программы | Основное мероприятие | Мероприятие | Соглашение |  | ГРБС | План | в том числе |  |  | Контрактация |  | Не закреплено обязательствами | Плановая дата закупки | Факт (Касса) | Остаток | % исп. | Примечание
[5 empty] | №, дата | ответственный исполнитель на уровне РК |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет (Фонд развития территорий) | Всего | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |  | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Республика Коми)") | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | Ремонт улично-дорожной сети |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК | УДИТиС АМО ГО "Сыктывкар" | 433333333.33 | 43333333.33 | 390000000 | 0 | 413178481.18 | 95.35% | 20154852.15 | х | 0 | 433333333.33 | 0%
[7 empty] | 1) ул. Тентюковская (ул. Петрозаводская до ул. Ветеранов) | х | х | х | х | 150736040 | х | х | контракт заключен | 0 | 150736040 | 0% | Показатель - 1,45 км Общая сумма контракта - 150,7 млн. руб. Подрядчик - ООО "ДорИнвест" Работы начаты в 2025 г., окончание СМР - до 30.06.2026 Запланирован ремонт покрытия, замена бордюрного камня, переустройство тротуаров, устройство новых тротуаров, обустройство остановок. В 2025 году произведено фрезерование а/б покрытия проезжей части, демонтаж бордюрного камня, устройство нижнего слоя а/б покрытия проезжей части, установка бордюрного камня (14 %)
[7 empty] | Конт. № ЭА/2025-107 от 29.07.2025 м/ду МКП "ДХ" и ООО "ДорИнвест" | х | х | х | х | 150736040 | х | х |  |  | 150736040 | 0%
[7 empty] | 2) автомобильная дорога "Подъезд к с/т м. Дырнос" | х | х | х | х | 127368951 | х | х | контракт заключен | 0 | 127368951 | 0% | Показатель - 5,0 км Общая сумма контракта - 396,5 млн. руб., в т.ч. 2026 г. - 127,4 млн. руб., 2027 г. - 269,1 млн. руб. Подрядчик - АО "Коми дорожная компания" СМР - до 30.09.2027 Запланировано усиление дорожных одежд, устройство покрытия, устройство новых тротуаров, обустройство остановок, переустройство водопропускных труб - этап 1 (2026 г.) на участке протяженностью 2,06 км; - этап 2 (2027 г.) на участке протяженностью 3,0 км (в том числе линия наружного освещения)
[7 empty] | Конт. № ЭА/2025-185 от 29.12.2025 м/ду МКП "ДХ" и АО "КДК" | х | х | х | х | 127368951 | х | х |  |  | 127368951 | 0%
[7 empty] | 3) пр. Геологов | х | х | х | х | 0 | х | х | март | 0 | 0 | 0% | Показатель - 1,647 км Планируемая стоимость работ - от 100 до 120 млн. руб. Запланировано усиление дорожных одежд, устройство покрытия, устройство новых тротуаров, обустройство остановок
[7 empty] | Конт № ЭА/2024-124 от 09.12.2024 м/ду МКП "ДХ" и ООО "Стройкомплект" | х | х | х | х |  | х | х |  |  | 0 | 0%
[7 empty] | 4) ул. Интернациональная (от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина) | х | х | х | х | 57787230 | х | х | контракт заключен | 0 | 57787230 | 0% | Показатель - 0,315 км Сумма контракта - 57,8 млн. руб. Подрядчик - ООО "ДорИнвест" СМР - до 30.09.2025 Запланирован ремонт покрытия, замена бордюрного камня, переустройство тротуаров, обустройство остановок
[7 empty] | Конт № ЭА/2025-189 от 20.01.2026 м/ду МКП "ДХ" и ООО "ДорИнвест" | х | х | х | х | 57787230 | х | х |  |  | 57787230 | 0%
[8 empty] | х | х | х | х |  | х | х |  |  | 0 | 0%
[7 empty] | 5) Автомобильная дорога "Мкр Орбита - мкр. Тентюково" | х | х | х | х | 77286260.18 | х | х | контракт заключен | 0 | 77286260.18 | 0% | Показатель - 0,785 км Общая сумма контракта - 139,0 млн. руб., в т.ч. 2025 г. - 61,7 млн. руб., 2026 г. - 77,3 млн. руб. Подрядчик - ООО "ДорИнвест" Выполнение в 2025 г. - 21 % (оплачено 61,7 млн. руб.), работы приостановлены до весны; окончание СМР - до 30.06.2026 Запланирован ремонт покрытия, замена бордюрного камня, переустройство тротуаров, устройство новых тротуаров, обустройство остановок
[7 empty] | К № ЭА/2025-108 от 29.07.2025 м/ду МКП "Дорожное хозяйство" и ООО "ДорИнвест" | х | х | х | х | 61683749.82 | х | х |  | 0 | 61683749.82 | 0%
[7 empty] | АЭР МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 77286260.18 | 0% | -77286260.18 |  | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | Конт. № ЭА/2025-108 от 29.07.2025 м/ду МКП "Дорожное хозяйство" и ООО "ДорИнвест" | х | х | х | х | 77286260.18 | х | х |  | 0 | 77286260.18 | 0%
| ИТОГО по федеральному проекту | [6 empty] | 433333333.33 | 43333333.33 | 390000000 | 0 | 413178481.18 | 95.35% | 20154852.15 | х | 0 | 433333333.33 | 0%
2 | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (Республика Коми)") | Муниципальная программа "Развитие современной городской среды" | Качественное улучшение состояния территорий | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК | УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" | 126882335.71 | 12688233.57 | 57022540.79 | 57171561.35 | 0 | 0% | 126882335.71 | х | 0 | 126882335.71 | 0%
[7 empty] | из них безвозмездные перечисления ТСЖ, ЖСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 1) двор по ул. Пушкина, д. 6 | х | х | х | х | 0 | х | х | до 01.04. | 0 | 0 | 0% | Проведены инженерные изыскания. Разработаны и согласованы с заинтересованными представителями дизайн-проекты благоустройства. На дворовых территориях проведена геодезическая съемка, составлены дефектные ведомости и сметы на ремонт дворов. Сметы направлены на проверку.
[8 empty] | х | х | х | х |  | х | х |  |  | 0 | 0%
[7 empty] | 2) двор по ул. Куратова, д. 79 | х | х | х | х | 0 | х | х | до 01.04. | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | х | х | х | х |  | х | х |  |  | 0 | 0%
[8 empty] | х | х | х | х |  | х | х |  |  | 0 | 0%
[7 empty] | 3) двор по Октябрьскому пр., д. 146 | х | х | х | х | 0 | х | х | до 01.04. | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | х | х | х | х |  | х | х |  |  | 0 | 0%
[7 empty] | 4) двор по ул. Тентюковская, д. 123 | х | х | х | х | 0 | х | х | до 01.04. | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | х | х | х | х |  | х | х |  |  | 0 | 0%
[7 empty] | 5) двор по ул. Ветеранов, д. 8 | х | х | х | х | 0 | х | х | до 01.04. | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | х | х | х | х |  | х | х |  |  | 0 | 0%
[7 empty] | 6) двор по ул. Кутузова, д. 17 | х | х | х | х | 0 | х | х | до 01.04. | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | х | х | х | х |  | х | х |  |  | 0 | 0%
[7 empty] | 7) Парковая зона в мкр. Сосновая поляна на территории п.г.т. Краснозатонский | х | х | х | х | 0 | х | х | до 01.04. | 0 | 0 | 0% | Проведены инженерные изыскания. Проведена геодезическая съемка; составлены дефектная ведомость и смета на ремонт парквой зоны.
[8 empty] | х | х | х | х | 12369704.8 | х | х |  | 12369704.8 | 0 | 100%
[7 empty] | 8) Военно-патриотический парк культуры и отдыха "Пера" п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 56 | х | х | х | х | 0 | х | х | до 01.04. | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | х | х | х | х | 12369704.8 | х | х |  | 12369704.8 | 0 | 100%
[7 empty] | АЭР МО ГО "Сыктывкар" | 4330997.63 | 433099.77 | 1946405.6 | 1951492.26 | 0 | 0% | 4330997.63 | х | 0 | 4330997.63 | 0%
[7 empty] | из них безвозмездные перечисления УК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0%
[7 empty] | 9) двор по Школьному пер., 8 | х | х | х | х | 0 | х | х | 09.02. | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | х | х | х | х |  | х | х |  |  | 0 | 0%
[7 empty] | МК № ЭА09-03/2025 от 24.03.2025 м/ду АЭР и ООО "Стройкомплект" | х | х | х | х | 9057845.62 | х | х |  | 9057845.62 | 0 | 100%
| ИТОГО по федеральному проекту | [6 empty] | 131213333.34 | 13121333.34 | 58968946.39 | 59123053.61 | 0 | 0% | 131213333.34 | х | 0 | 131213333.34 | 0%
3 | Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" (Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры (Республика Коми)") | Муниципальная программа "Жилищный фонд и коммунальное хозяйство" | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | Напорный канализационный коллектор от п.г.т. Краснозатонский до ЛДК |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК | УАГСиЗ АМО ГО "Сыктывкар" | 139995840.72 | 6999792.04 | 48849448.68 | 84146600 | 103974333.96 | 74.27% | 36021506.76 | х | 0 | 139995840.72 | 0%
[7 empty] | 1) Напорный канализационный коллектор от п.г.т. Краснозатонский до ЛДК | х | х | х | х | 103974333.96 | х | х | февр. | 0 | 103974333.96 | 0% | Показатель - строительство 14,15 км трубопроводов, водоотведение - 3 500 куб.м/сут. Общая сумма заключенных контрактов в рамках НП - 314,2 млн. руб., в т.ч. 2025 г. - 26,6 млн. руб., 2026 г. - 104,0 млн. руб., 2027 г. - 183,6 млн. руб. Подрядчик СМР - ООО "Шнагундай" Работы начаты в 2025 г., окончание СМР - до 01.02.2027 Также заключены контракты на технологическое присоединение к сетям водоотведения, электроснабжения, на проведение авторского надзора. Организован строительный контроль (за счет местного бюджета). В 2026 г. планируется заключение еще одного договора на подключение к сетям электроснабжения (второй источник) - подана заявка в ПАО "Россети Северо-Запада". Выполнены работы: геодезическая разбивочная основа трассы, разработаны 2 котлована для буровых работ, выставлены ограждения, разработаны 4 шурфа для поиска инженерных сетей, подготовлены площадки для хранения строительных материалов. Осуществляется завоз и складирование труб, сварка плетей труб и пилотному бурению.
[7 empty] | МК № 7-25/СП от 22.08.2025 м/у УКС и ООО "Шнагундай" | х | х | х | х | 75944696.7 | х | х |  | 0 | 75944696.7 | 0%
[7 empty] | Дог № ПО_13075/ИП от 09.10.2025 м/у УКС и ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | х | х | х | х | 27229637.26 | х | х |  | 0 | 27229637.26 | 0%
[7 empty] | МК № 16-25/А от 03.12.2025 м/у УКС и ООО "Северный поток" | х | х | х | х | 800000 | х | х |  | 0 | 800000 | 0%
| ИТОГО по федеральному проекту | [6 empty] | 139995840.72 | 6999792.04 | 48849448.68 | 84146600 | 103974333.96 | 74.27% | 36021506.76 | х | 0 | 139995840.72 | 0%
4 | Федеральный проект "Жилье" (Региональный проект "Жилье (Республика Коми)") | Муниципальная программа "Жилищный фонд и коммунальное хозяйство" | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Обеспечение мероприятий по реализации I этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на период 2025 - 2030 гг. | № 1 от 12.12.2025 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК | КЖП АМО ГО "Сыктывкар" | 556112618.23 | 190729417.06 | 165768589.03 | 199614612.14 | 3472200 | 0.6244% | 552640418.23 | х | 25935971.8 | 530176646.43 | 4.664%
[7 empty] | Изъятие жилых помещений | х | х | х | х | 3472200 | х | х | заключено 2 соглашения | 39292719.98 | -35820519.98 | 1132% | Показатель - расселение 357 граждан (193 семьи) из 47 МКД (площадь 6 961,2 кв.м). Общий объем финансирования за счет фонда развития территорий, республиканского и местного бюджетов - 659,7 млн. руб. (планируется доведение межбюджетных трансфертов + увеличение софинансирования за счет местного бюджета) Реализация путем изъятия помещений у собственников Внесено в АИС ППК «ФРТ» 160 записей на общую сумму 511,9 млн. руб. Минстрой РК планирует направить заявку в Фонд развития территорий на перечисление средств под заявленные объемы
[7 empty] | ДФ АМО ГО "Сыктывкар" | 103552823.86 | 28100758.21 | 34231410.97 | 41220654.68 | 103552823.86 | 100% | 0 |  | 39292719.98 | 64260103.88 | 37.94%
[7 empty] | Изъятие жилых помещений за счет средств казны | х | х | х | х | 103552823.86 | х | х | приняты денежные обязательства | 0 | 103552823.86 | 0%
| ИТОГО по федеральному проекту | [6 empty] | 659665442.09 | 218830175.27 | 200000000 | 240835266.82 | 107025023.86 | 16.22% | 552640418.23 | х | 65228691.78 | 594436750.31 | 9.888%
ВСЕГО национальный проект "Инфраструктура для жизни" | [7 empty] | 1364207949.48 | 282284633.98 | 697818395.07 | 384104920.43 | 624177839 | 45.75% | 740030110.48 |  | 65228691.78 | 1298979257.7 | 4.781%
5 | Федеральный проект "Все лучшее детям" (региональный проект "Все лучшее детям") | Муниципальная программа "Развитие образования" | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Все лучшее детям" | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | №87701000-1-2025-008 от 21.01.2025 | Министерство образования и науки РК | УО АМО ГО "Сыктывкар" | 86640069 | 1732801.39 | 24623107.61 | 60284160 | 2090960.06 | 2.413% | 84549108.94 |  | 25510204.08 | 61129864.92 | 29.44%
[7 empty] | 1) МАОУ "Лицей народной дипломатии" г. Сыктывкара | х | х | х | х | 1511718.89 | х | х | 2026-01-31 | х | х | #VALUE! | Планируются работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций. По МАОУ «Технический лицей» (ул. Южная, 15) по итогам конкурсных процедур определен победитель ООО «НЕЛЬСОН-СТРОЙ» (г. Москва), подписан договор, работы начаты 08.12.2025, срок завершения 31.10.2026. По МАОУ «Лицей народной дипломатии» (ул. Карла Маркса, 202) по итогам конкурсных процедур определен победитель ООО «НЕЛЬСОН-СТРОЙ+» (г. Сыктывкар), договор заключен 15.12.2025, срок завершения 10.09.2026. Перед проведением капитального ремонта в отношении здания СОШ № 4 по ул. Оплеснина, д.34, проведено техническое обследование конструкций и элементов здания (инструментальное, визуальное) для определения его технического состояния, возможности и условий дальнейшей безопасной эксплуатации. По результатам обследования выявлено, что по зданию СОШ № 4 (ул. Оплеснина) необходима доработка проектной документации в связи с имеющимися множественными дефектами несущих конструкций и элементов здания. Виды и объемы работ, выявленные по результатам обследования, которые необходимо выполнить в ходе капитального ремонта в целях дальнейшей безопасной эксплуатации здания, не вошли в перечень работ на капитальный ремонт, проведение которых планировалось в 2026 году. По МАОУ "СОШ 4" направлено письмо в Министерство образования и науки Республики Коми с просьбой об исключении данного объекта из программы.
[7 empty] | 2) МАОУ СОШ №4 (здание по ул. Оплеснина) | х | х | х | х | 579241.17 | х | х |  | х | х | #VALUE!
[7 empty] | 3) МАОУ "Технический лицей" | х | х | х | х | 0 | х | х | 2026-01-31 | х | х | #VALUE!
[5 empty] | № 09-1КАП/2025 от 21.01.2025 |  | УО АМО ГО "Сыктывкар" | 7717579.87 | 154351.62 | 7563228.25 | 0 | 98516.9 | 1.277% | 7619062.97 |  | 0 | 7717579.87 | 0%
[7 empty] | 1) МАОУ "Лицей народной дипломатии" г. Сыктывкара | х | х | х | х | 23529.13 | х | х | 2026-01-31 | х | х | х
[7 empty] | 2) МАОУ СОШ №4 (здание по ул. Оплеснина) | х | х | х | х | 74987.77 | х | х |  | х | х | х
[7 empty] | 3) МАОУ "Технический лицей" | х | х | х | х | 0 | х | х | 2026-01-31 | х | х | х
| ИТОГО по федеральному проекту | [6 empty] | 94357648.87 | 1887153.01 | 32186335.86 | 60284160 | 2189476.96 | 2.32% | 92168171.91 |  | 25510204.08 | 68847444.79 | 27.04%
6 | Федеральный проект "Педагоги и наставники" (региональный проект "Педагоги и наставники") | Муниципальная программа "Развитие образования" | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Педагоги и наставники" | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию |  | Министерство образования и науки РК | УО АМО ГО "Сыктывкар" | 14045556 | 0 | 702277.85 | 13343278.15 | 14045556 | х | 0 | контр-ция не требуется | 3518700 | 10526856 | 25.05% | Региональный проект не требует контрактации (реализуется путем предоставления денежных выплат советникам директоров, классным руководителям)
|  |  |  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию |  |  | УО АМО ГО "Сыктывкар" | 5077700 | 0 | 0 | 5077700 | 5077700 | х | 0 | контр-ция не требуется | 1276500 | 3801200 | 25.14%
|  |  |  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам |  |  | УДО АМО ГО "Сыктывкар" | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 1350000 | х | 0 | контр-ция не требуется | 200000 | 1150000 | 14.81%
[7 empty] | УО АМО ГО "Сыктывкар" | 186499500 | 0 | 0 | 186499500 | 186499500 | х | 0 | контр-ция не требуется | 46800000 | 139699500 | 25.09%
| ИТОГО по федеральному проекту | [6 empty] | 206972756 | 0 | 702277.85 | 206270478.15 | 206972756 | 100% | 0 | х | 51795200 | 155177556 | 25.03%
7 | Федеральный проект "Россия - страна возможностей" (региональный проект "Россия - страна возможностей") | Муниципальная программа "Развитие образования" | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" |  |  | УО АМО ГО "Сыктывкар" | 2467465 | 246746.5 | 111035.94 | 2109682.56 |  |  |  |  | 2467465 | 0 | 100%
| ИТОГО по федеральному проекту | [6 empty] | 2467465 | 246746.5 | 111035.94 | 2109682.56 | 394822256 | 16001% | 0 | х | 2467465 | 0 | 100%
ВСЕГО национальный проект "Молодежь и дети" | [7 empty] | 303797969.87 | 2133899.51 | 32999649.65 | 268664320.71 | 603984488.96 | 161.0345 | 92168171.91 | #VALUE! | 79772869.08 | 224025000.79 | 26.26%
8 | Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" (региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры") | Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта" | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | Модернизация муниципальных музеев и библиотек, находящихся в муниципальной собственности путем проведения капитального ремонта | №87701000-1-2025-008 от 21.01.2025 | Министерство образования и науки РК | УК АМО ГО "Сыктывкар" | 8708589.48 | 414694.74 | 414694.74 | 7879200 | 0 | 0% | 8708589.48 |  | 0 | 8708589.48 | 0% | Планируется проведение капитального ремонта МБУК "Музей им.Н.М. Дьяконова" (расположенного по адресу: г. Сыктывкар, Бумажников., д. 5)
[7 empty] | МБУК "Музей им.Н.М. Дьяконова" | 0 | х | х | х | 0 | х | х | 2026-02-24 | х | х | 0%
|  |  |  | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | № 09-1КАП/2025 от 21.01.2025 |  | УК АМО ГО "Сыктывкар" | 1520002.1 | 72381.05 | 72381.05 | 1375240 | 0 | 0% | 1520002.1 |  | 0 | 1520002.1 | 0% | Планируется приобретение мебели, стеллажей, витрин, оборудования МБУК "Музей им.Н.М. Дьяконова" (расположенного по адресу: г. Сыктывкар, Бумажников, д. 5)
[7 empty] | МБУК "Музей им.Н.М. Дьяконова" | х | х | х | х | 0 | х | х | 2026-02-24 | х | х | х
| ИТОГО по федеральному проекту | [6 empty] | 10228591.58 | 487075.79 | 487075.79 | 9254440 | 0 | 0 | 10228591.58 | 0 | 0 | 10228591.58 | 0%
ВСЕГО национальный проект "Семья" | [7 empty] | 10228591.58 | 487075.79 | 487075.79 | 9254440 | 0 | 0 | 10228591.58 | 0 | 0 | 10228591.58 | 0%
ВСЕГО: | [7 empty] | 1678234410.93 | 284905609.28 | 731305120.51 | 662023681.14 | 1228162327.96 | 161.492 | 842426873.97 | #VALUE! | 145001560.86 | 1533232850.07 | 8.64%