## МП Градост. и землеп. 9 месяц.
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: "Градостроительство и землепользование" отчетный период: 2 квартал 2025 г. Ответственный исполнитель: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчётном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
[6 empty] | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчётную дату
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности"
1 | Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова. | Х | Х | ВСЕГО: | 1822.3 | 0
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Разработка и утверждение документации по планировке территории | Срок не наступил | Начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | 31.12.2025 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1522.6 | 0
[6 empty] | республиканский бюджет Республики Коми | 299.7 | 0
| Контрольное событие 1. Приведение муниципальных правовых актов в сфере градостроительства в соответствие с требованиями федерального законодательства | Срок не наступил | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова | По мере необходимости |  | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города. | Срок не наступил | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 2. Согласование вывесок. | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг, ведущий инспектор отдела развития городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.В. Попова. | ежеквартально | 30.06.2025. Согласовано 19 дизайн - проектов вывесок | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3. Согласование колерных паспортов | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг, ведущий инспектор отдела развития городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.В. Попова. | ежеквартально | 30.06.2025. Согласовано 7 колерных паспортов. | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Организация работ по внесению изменений (корректировка) в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар" и в Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар". | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мяндина. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 4. Проведение конкурсных мероприятий в рамках определения исполнителя по внесению изменений (корректировка) в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар" и в Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар". | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мяндина. | 2025-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5. Заключение контракта с победителем конкурсных мероприятий | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мяндина. | 2025-12-31 |  | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений. | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н. Янчук | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. | Срок не наступил | Заместитель председателя - заведующий отделом земельных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.Ю. Касьянова, начальник отдела развития городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.И. Смирнова, начальник отдела землепользования Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Курлаева, начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова, начальник отдела городского градостроительного кадастра Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Н. Попова. | 2025-12-31 | Рассмотрены и подготовлены муниципальные услуги в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 6. Подготовка разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности. | Выполнено в срок | Начальник отдела развития городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.И. Смирнова | ежеквартально | 30.06.2025 Подготовлено 591 ед. разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности. | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар"
3. | Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар". | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин, начальник управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.А. Шутникова. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 15025.9 | 6163
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар". | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин. | 2025-12-31 | Обеспечено рациональное и эффективное использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар". | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 15025.9 | 6163
| Контрольное событие 7. Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан. | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Курлаева. | по мере предоставления | Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан не осуществлялось. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 8. Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования земельных участков для предоставления льготным категориям граждан. | Просрочено | Начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | ежеквартально | 30.06.2025. Выполнение указанных работ не проводилось по причине отсутствия территорий. | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | 2025-12-31 | Осуществлен муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар". | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 9. Проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации. | Выполнено в срок | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | По мере поступления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба), вызванного нарушением обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля | 30.06.2025. Проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении 217 земельных участков; проведено контрольное (надзорное) мероприятие во взаимодействии с представителями юридического лица в отношении 12 земельных участков. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 10. Проведение профилактических мероприятий по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации. | Выполнено в срок | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | По мере поступления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля | 30.06.2025. Объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований - 59; проведены консультации по вопросам организации и осуществления муниципального земельного контроля в количестве 12 ед. | Х | Х | Х
3.3. | Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменений и дополнений к ним в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Н. Котельникова | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 11. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридических лиц. | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом в администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | 30.06.2025. Предоставлено в собственность гражданам и юридическим лицам 91 земельный участок, государственная собственность на которые не разграничена, выданы документы. | Х | Х | Х
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменений, дополнений и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном законодательством порядке. | Срок не наступил | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 12. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду гражданам и юридическим лицам. | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | 30.06.2025. Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 102 земельных участка, государственная собственность на которые не разграничена. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 13. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование. | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | 30.06.2025. Предоставлено в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам 91 земельный участок, выданы документы. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 14. Проведение претензионно-исковых мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю. | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Е.Сердитова | ежеквартально | 30.06.2025. Проведены следующие мероприятия: - КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар": направлено 178 претензий на сумму 73 339,7 тыс. руб., в судебные органы подано 27 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендным платежам в отношении земельных участков на сумму 37 388,3 тыс.руб. (в отчетном периоде в добровольном порядке погашено 28 572,6 тыс. руб., в бюджет на основании судебных решений, в том числе находящихся на принудительном исполнении, поступило 32 190,9 тыс.руб.). На принудительное взыскание в службу судебных приставов и кредитные организации направлено 22 исполнительных листа на общую сумму 6 328,3 тыс.руб. - Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар": предъявлено 4 претензии на сумму 1 441,0 тыс.руб., в судебные органы направлено 34 исковых заявления и судебных приказов на сумму 3 108,9 тыс.руб, удовлетворено 21 исковое заявление и судебные приказы на сумму 1 186,8 тыс.руб. В добровольном порядке погашена задолженность 11 арендаторами на сумму 533,8 тыс.руб. По 16 исполнительным листам взыскана задолженность через службу судебных приставов, а также по судебным решениям в размере 1 070,1 тыс.руб. За 2 квартал 2025 года в службу судебных приставов направлено 17 исполнительных листов о возбуждении исполнительных производств в отношении должников на сумму 574,2 тыс.руб. | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 2.2. Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 2.2.1. Размещение оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | 2025-12-31 | 30.06.2025. Размещены оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний. Количество проведенных публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки - 51 ед. | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 15. Составление заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний. | Выполнено в срок | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | по мере необходимости | 30.06.2025. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 43 заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах публичных слушаний. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 8 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах общественных обсуждений. | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
5. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 52992.7 | 18291.2
6. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 27240.5 | 12900
7. | Основное мероприятие 3.3. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
8. | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование" является эффективной по итогам за 2 квартал 2025 года. Э = ((ВК10/15К)+(ОС 37354,2/С 97081,4) / 2 = (0,67+0,38)/2*100 = 52,5% (эффективна, если больше или равно 25 %)
[7 empty] | 97081.4 | 37354.2