## Таблица 5
Таблица 5
Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей
№ | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значения целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года
|  |  |  | год предшествующий отчетному году | отчетный год
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
1. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи земельных указанных участков | тыс. руб. | на рост | 163856 | 110 660 | 173494.5 | Сумма по показателю в 2022 г. определена по фактически полученной арендной плате за земельные участки. На 56,78 % факт превысил план. Заключены новые договоры аренды, проведена претензионно-исковая работа с должниками, в том числе крупными, по погашению задолженности за предыдущие периоды в добровольном порядке. |  | 157%
1.1. | Количество разработанной и утвержденной градостроительной документации для перспективного развития территории города | ед. | на рост | 12 | 10 | 119 | Значение показателя за 2022 г. определен по фактически разработанной и утвержденной градостроительной документации для перспективного развития территории города. За 2022 год утверждено 119 проектов планировки и проектов межевания территории |  | 1190
Подпрограмма 1 "Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности"
2. | Количество разработанных и утвержденных архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города | ед. | без динамики | 90 | 90 | 90 | Показатель в 2022 г. определен по фактическому значению разработанных и утвержденных архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города. |  | 100%
2.1. | Доля своевременно подготовленной и выданной разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности от общего количества поступившей документации | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _ |  | 100%
Задача. Обеспечение развития территории города на основании территориального планирования
2.2. | Количество согласованных вывесок и колерных паспортов (фасада) | ед. | на снижение | 206 | 60 | 66 | Показатель за 2022 г. определен по фактическому значению согласованных вывесок и колерных паспортов (фасада). Динамика снижения количества согласованных вывесок по сравнению с прошлым годом связана с фактически заявленными согласованиями (удорожание материалов, используемых для изготовления вывесок). |  | 110%
| город |  |  | индикатор введен в 2020 году | 10 |  |  | 10
| Эжва |  |  | индикатор введен в 2020 году | 3 |  |  | 3
| город |  |  | индикатор введен в 2020 году | 8 |  |  | 8
| Эжва |  |  | индикатор введен в 2020 году | 0 |  |  | 0
| город |  |  | индикатор введен в 2020 году | 8 |  |  | 8
2.3. | Уровень выполнения плана подготовки проектов планировки территории города | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _ |  | 100
2.4. | Количество предоставленных муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки | ед. | на рост | 2963 | 3200 | 4762 | Показатель за 2022 г. указан по количеству фактически предоставленных муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений. |  | 149
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар"
3. | Количество оформленных правоустанавливающих документов на земельные участки, находящиеся в ведении МО ГО "Сыктывкар" | ед. | на снижение | 751 | 700 | 715 | Показатель в 2022 г. определен по фактически оформленным правоустанавливающим документам на земельные участки, находящихся в ведении МО ГО "Сыктывкар".
Задача 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки
10
| город соот |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| эжва соот |  |  | 65.42 | 65.42 | 65.42 |  | 65.42
3.1. | Уровень достижения плана по доходам от арендной платы за пользование земельными участками и продажи земельных участков, находящихся в ведении МО ГО «Сыктывкар» | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _ |  | 100
3.2. | Снижение просроченной задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, находящихся в ведении МО ГО «Сыктывкар», от суммы задолженности на конец 2021 года | % | на рост (отрицательное знач.) | 30 | 25 | 45 | Увеличение показателя обусловлено ростом фактически полученной просроченной задолженности по арендной плате за земельные участки в 2022 г. по сравнению с 2021 г. Ответственными исполнителями с должниками на постоянной основе проводится претензионно-исковая работа, а также выявляется и списывается безнадежная к взысканию задолженность. |  | 180
2.2. | Количество отдельных категорий граждан, установленных N 5-ФЗ "О ветеранах" и N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года, чел. | чел. | не изм. | 0 | 8 | 8 | _
| город (безхозяйные необслуживаемые территории) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| город (обслуживаемые территории) |  |  | 223.31 | 223.31 | 223.31 |  | 223.31
| Эжва (безхозяйные необслуживаемые территории) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Задача. Обеспечение развития территории города на основании территориального планирования.
3.3. | Количество сформированных свободных земельных участков, для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков | ед. | на рост | 37 | 85 | 53 | Показатель за 2022 г. указан по фактически проведенным аукционам. |  | 62
3.4. | Количество земельных участков, выделяемых бесплатно для льготных категорий граждан | ед. | на снижение | 19 | 50 | 12 | Количество земельных участков, выделяемых бесплатно для льготных категорий граждан за 2021 г. определено по фактически сформированным участкам. Причиной снижения показателя является отсутствие свободных земельных участков для предоставления под ИЖС льготным категориям граждан. |  | 24
3.4. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда, на конец отчетного года, чел. | чел. | на рост | 20 | 91 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам.
3.4. | город |  |  |  | 65.73 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам.
3.4. | эжва |  |  |  | 203 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам.
3.4. | город |  |  |  | 27.415 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам.
3.4. | Эжва |  |  |  | 65.42 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам.
3.4. | город потребление | [5 empty] | Количество определено по фактически сформированным участкам.
3.4. | общее потребление | тыс.кВт.ч. |  |  | 9961.935 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам.
3.4. | город сети | км |  |  | 326.01 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам.
3.4. | Эжва потребление | тыс.кВт.ч. |  |  | 1581.635 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам.
3.4. | Эжва сети | км |  |  | 65.4233 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам.
3.4. | город |  |  |  | 26 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам.
3.4. | Эжва |  |  |  | 4 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам.
3.4. | город |  |  |  | 10 |  | Количество определено по фактически сформированным участкам.
3.5. | Количество земельных участков, сформированных и зарегистрированных в муниципальную собственность. | ед. | без рост | 20 | 30 | 55 | Показатель за 2022 г. указан по фактически зарегистрированным земельным участкам |  | 183
3.6. | Количество проведенных публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | ед. | на рост | 86 | 80 | 126 | Количество проведенных публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки за 2022 г. определено по фактически проведенным мероприятиям. |  | 158
3.7. | Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет в уточненных границах, из общей площади кварталов в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы | % | без динамики | 5 | не менее 5 | 5 | _ |  | 100
3.8. | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории МО ГО "Сыктывкар" | ед. | на рост | 5903 | 11379 | 17778 | Фактическое значение показателя (информация предоставлена Управление Росреестра по РК) выше уровня запланированного объема возникло в результате исправления реестровых ошибок в части местоположений ЗУ и объектов капитального строительства, а также в результате образования новых земельных участков. Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории МО ГО "Сыктывкар" указано по фактически выполненным работам в 2022 г. |  | 156
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
4. | Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года) | % | на рост | 84 | не менее 95 | 90 | Из 19 целевых показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3 17 показателей (индикаторов) достигли или превысили плановый уровень, что составляет 90 %.
Задача. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
4.1. | Уровень выполнения в муниципальной программе, подпрограммах задач и обеспечение степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм). | % | на рост | 84 | не менее 95 | 90 | Выполнены поставленные в муниципальной программе, подпрограммах задачи и обеспечена степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) к концу ее (их) реализации соответстветственно установленному уровню на 90 %
4.2. | Уровень выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания (на конец года) | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _
4.3. | Доля перечисленных налоговых платежей в установленные законодательством сроки от общего объема налоговых платежей, подлежащих уплате | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _
4.4. | Выполнение отдельных полномочий Управления, которые передаются подведомственным учреждениям | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _

## Таблица 6
Таблица 6
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Подпрограмма 1 "Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности"
Задача. Обеспечение развития территории города на основании территориального планирования
1. | Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Количество согласованных вывесок и колерных паспортов (фасадов) - 60 ед.; выполнение плана подготовки проектов планировки территории города - 100%; количество предоставленных муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки - 3200 ед. | Достигнуто. Количество согласованных вывесок и колерных паспортов (фасада): 66 единиц Выполнение плана подготовки проектов планировки территории города - 100%. Предоставление 4 762 муниципальной услуги. | нет
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" по состоянию на 2022 год | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар"А.Г. Гонтарь, начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар"А.А. Телегин | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-08-19 | Удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду | Достигнуто. Выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар", утверждено постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 19.07.2022 №7/2152 "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2040 года по состоянию на 2023 год". | нет
| Контрольное событие 1. Разработка и утверждение муниципального правового акта: постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2040 года по состоянию на 2023 год" | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-07-19 | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа «Сыктывкар» | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Г. Гонтарь, начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-09-27 | Обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения | Достигнуто. Выполнены работы по актуализации схем водоснабжения и водоотведения МО ГО "Сыктывкар", утверждено постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 15.09.2022 № 9/2917 "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения МО ГО "Сыктывкар" на период с 2023 до 2039 года" | нет
| Контрольное событие 2 Разработка и утверждение муниципального правового акта: постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» по актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа «Сыктывкар» | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-09-15 | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Разработка и утверждение документации по планировке территории | Начальник отдела городского градостроительного кадастра Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 07.02.2022 13.09.2022 | Разработка проектов планировки территории для формирования границ "красных линий" на территории МО ГО "Сыктывкар" и внесение в ЕГРН сведений о границах "красных линий" | Достигнуто. В целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар" и Генеральный план МО ГО "Сыктывкар" было заключено 2 муниципальных контракта на 300,0 и 550,0 тыс.руб на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар". Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по внесению изменений в документацию по планировке территории, с целью образования земельных участков под гаражными боксами (срок исполнения 01.05.2023) | нет
| Контрольное событие 3 Приведение муниципальных правовых актов в сфере градостроительства в соответствие с требованиями федерального законодательства | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова | Х | по мере необходимости | Х | 17.03.2022 28.04.2022 23.06.2022 19.09.2022 10.11.2022 | Х | Х | Х
1.4. | Мероприятие 1.1.4. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Формирование привлекательного облика города | Достигнуто. Согласовано 41 дизайн-проект вывесок и 25 колерных паспортов. Демонтировано 28 штендера. | Снижение количества согласованных вывесок, по сравнению с прошлым периодом, связано с сокращением поступивших заявок (повышение цен на материалы, используемые для изготовления вывесок).
| Контрольное событие 4 Согласование вывесок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг, главный специалист сектора рекламы и городского дизайна В.В. Смирнов | Х | ежеквартально | Х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5 Согласование колерных паспортов | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг, гл. специалист сектора рекламы и городского дизайна В.В. Смирнов | Х | ежеквартально | Х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н. Янчук | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Количество предоставленных муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений - 3200 ед. | Достигнуто. В сфере градостроительства, землепользования за 2022 год предоставлено 4 762 муниципальной услуги | нет
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме, в установленные сроки | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, начальник отдела развития городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина, начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки | Достигнуто. По всем муниципальным услугам в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений рассмотрены и подготовлены ответы (результат) в полном объеме и в установленные сроки. | нет
| Контрольное событие 6. Подготовка разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности | Начальник отдела развития городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина | Х | ежеквартально | Х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | Х | Х
2. Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар"
Задача. Обеспечение рационального использования земельных ресурсов.
3. | Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар" | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1. Количество сформированных свободных земельных участков, для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков. 2. Количество земельных участков, выделяемых бесплатно для льготных категорий граждан. 3. Количество земельных участков, сформированных и зарегистрированных в муниципальную собственность | 1. Не достигнуто. 1. Количество сформированных свободных земельных участков, для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков, (план. значение - 85, факт - 53, кроме того, в 2022 году были проведены работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для льготных категорий граждан в количестве 30 ед.). 2. Не достигнуто. Количество земельных участков, выделяемых бесплатно для льготных категорий граждан, (плановое значение - 50, факт - 12). 3. Достигнуто. Количество земельных участков, сформированных и зарегистрированных в муниципальную собственность (план. значение - 30, факт - 55). | 1. Систематические задержки ответов на запросы УАГСиЗ о предоставлении информации о технической возможности подключения к инженерным сетям 2. Отсутствие земельных участков, на которых разрешается ИЖС
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар" | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин | 2022-01-01 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Сохранение и повышение качественного состояния земель | Не достигнуто Предоставлено 12 земельных участков для льготной категории граждан. | Отсутствие свободных земельных участков на территории МО ГО "Сыктывкар"
| Контрольное событие 7. Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | Х | ежеквартально | Х | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 8. Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования земельных участков для предоставления льготным категориям граждан | Начальник отдела Генерального плана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | Х | ежеквартально | Х |  | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО"Сыктывкар" | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение соблюдения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации | Достигнуто. В 2022 году проведены следующие мероприятия: -внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 3 земельных участков; -контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении 810 земельных участков; -профилактические визиты:77 из 621 запланированных; -объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований: 194; -консультирования по вопросам организации и осуществления муниципального земельного контроля: 166. | нет
| Контрольное событие 9. Проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | Х | По мере поступления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба), вызванного нарушением обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 10. Проведение профилактических мероприятий по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | Х | По мере поступления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требованиях или признаках нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х
3.3. | Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н.Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н.Котельникова | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Принятие решения о заключении договоров купли-продажи земельных участков или предоставление отказа | Достигнуто. Заключено 246 договоров купли - продажи земельных участков (246 земельных участков предоставлено в собственность гражданам и юридическим лицам). | Нет
| Контрольное событие 11. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридических лиц | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю.Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А.Непраш | Х | ежеквартально | Х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | Х | Х
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменения, дополнения и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н.Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н.Котельникова | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Принятие решения о заключении, внесении изменений, дополнений или расторжении договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков | Достигнуто. Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 273 земельных участка. Предоставлено в безвозмездное пользование 152 земельных участка. За 2022 год в бюджет МО ГО "Сыктывкар" поступило арендных платежей на общую сумму 173 494,5 тыс. руб. Предъявлено 97 претензий о взыскании задолженности по арендным платежам в отношении земельных участков на сумму 40 569,2 тыс.руб, в судебные органы подано 79 исковых заявлений на сумму 12 282,9 тыс.руб. (в добровольном и принудительном порядке погашено 41 705,6 тыс.руб.). По состоянию на 31.12.2022 исковые требования по взысканию задолженности по арендной плате удовлетворены в размере 20 116,4 тыс. руб. В службы судебных приставов направлено 61 исполнительный лист о возбуждении исполнительных производств в отношении должников на сумму 14 862,3 тыс.руб Администрацией Эжвинского района проведено 3 заседания комиссии по задолженности по налоговым и неналоговым платежам, поступающим в бюджет МО ГО "Сыктывкар". | нет
| Контрольное событие 12. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду гражданам и юридическим лицам | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю.Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А.Непраш | Х | ежеквартально | Х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 13. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | Х | ежеквартально | Х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 14. Проведение претензионно-исковых мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношенийЕ.Ю. Касьянова, зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Е.Сердитова | Х | ежеквартально | Х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | Х | Х
3.5. | Мероприятие 2.1.5. Снос самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Благоустройство территорий общего пользования, улучшение архитектурного облика города | Достигнуто. В 2022 году был заключен муниципальный контракт на снос 3 самовольных построек в п.г.т. Седкыркещ и 1 постройки в м.Лесозавод. Сумма контракта составила 197,66 тыс. руб. | нет
| Контрольное событие 15. Проведение мероприятий по сносу самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | Х | по мере выявления | Х | 2022-10-21 | Х | Х | Х
4. | Основное мероприятие 2.2. Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Количество проведенных публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки - 80 ед. | Достигнуто. План - 80, факт- 126. Размещено 126 оповещений на сайте администрации, на информационных стендах, в социальной сети Вконтакте о начале общественных обсуждений и публичных слушаний | нет
4.1. | Мероприятие 2.2.1. Размещение оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Рассмотрение замечаний и предложений, предоставленных от участников по итогам общественных обсуждений и публичных слушаний | Достигнуто. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 85 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах публичных слушаний. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 41 заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах общественных обсуждений. Подготовлены отчеты о проведенных мероприятиях. | нет
| Контрольное событие 16. Составление заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | Х | по мере необходимости | Х | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | Х | Х
5. | Основное мероприятие 2.3. Организация проведения комплексных кадастровых работ | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Курлаева | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-27 | Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет в уточненных границах, из общей площади кварталов, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы - не менее 5%. Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории МО ГО "Сыктывкар" - 11 379 ед. | Достигнуто. План - 11 379, факт -17 778. Проведены комплексные кадастровые работы в отношении земельных участков и объектов капитального строительства в 100 кадастровых кварталов. Превышение показателя образовалось в результате исправления реестровых ошибок в части местоположений земельных участков и объектов капитального строительства, а также в результате образования новых земельных участков. Проведено 5 открытых конкурсных процедур в рамках определения победителя на выполнение комплексных кадастровых работ на территории МО ГО "Сыктывкар". Заключено 5 муниципальных контрактов на общую сумму 14 150,0 тыс.руб. | нет
5.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация работ по определению исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-27 | Определение исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ | Достигнуто. Проведено 5 открытых конкурсных процедур в рамках определения победителя на выполнение комплексных кадастровых работ на территории МО ГО "Сыктывкар". Заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов МО ГО "Сыктывкар": - МК № 0307200030622000260 от 08.04.2022 на сумму 2 100,00 тыс. руб., в отношении 21 квартала; - МК № 0307200030622000267 от 08.04.2022 на сумму 4 100,00 тыс.руб., в отношении 21 кварталов; - МК № 0307200030622000256 от 08.04.2022 на сумму 1 650,00 тыс.руб., в отношении 12 кварталов; - МК № 0307200030622001093 от 18.07.2022 на сумму 2 500,00 тыс. руб., в отношении 16 кварталов; - МК № 0307200030622001094 от 18.07.2022 на сумму 3 800,00 тыс.руб., в отношении 30 кварталов. | нет
| Контрольное событие 17. Проведение конкурсных мероприятий в рамках определения исполнителя комплексных кадастровых работ | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» И.В. Филиппова | Х | 2022-12-31 | Х | 05.03.2022 26.05.2022 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 18. Заключение контракта с победителем конкурсных мероприятий | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» И.В. Филиппова | Х | 2022-12-31 | Х | 08.04.2022 18.07.2022 | Х | Х | Х
5.2. | Мероприятие 2.3.2. Осуществление контроля за исполнением контракта по выполнению комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Предоставление исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории | Достигуто. Проведены комплексные кадастровые работы в отношении 17 778 объектов недвижимости в 100 кадастровых кварталах. | Х
| Контрольное событие 19. Направление материалов для осуществления постановки на государственный кадастровый учет | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 20. Подписание акта выполненных работ | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | Х | 2022-12-31 | Х | 23.12.2022 26.12.2022 | Х | Х | Х
3. Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Задача. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы
6. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнение поставленных в муниципальной программе, подпрограммах задач и обеспечение степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) к концу ее (их) реализации не менее 95% | Не достигнуто. Выполнены поставленные в муниципальной программе, подпрограммах задачи и обеспечена степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) к концу ее (их) реализации соответстветственно установленному уровню на 90 % (плановый уровень - не менее 95 %). | нет
7. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнение муниципальным учреждением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Достигнуто. Выполнение муниципальным учреждением БУ "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" муниципального задания на 100% | нет
8. | Основное мероприятие 3.3. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Перечисление налоговых платежей в полном объеме и в установленные законодательством сроки | Достигнуто. Перечислены налоговые платежи в установленные законодательством сроки. | нет
9. | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнение отдельных полномочий Управления, которые передаются подведомственным учреждениям | Достигнуто. Обеспечено финансирование деятельности муниципального учреждения БУ "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар", в части субсидии на иные цели. | нет

## Таблица 7
Таблица 7
Информация о расходах федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета МО ГО "Сыктывкар" внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
(тыс. рублей)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия | Источники финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января 2022 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 | Кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | "Градостроительство и землепользование" | Всего | 84407.8 | 98526.2 | 98319.6
|  | федеральный бюджет РФ | 3773.5 | 4575 | 4575
|  | республиканский бюджет РК | 4132.4 | 8117.4 | 8117.4
|  | местный бюджет | 76501.9 | 85833.8 | 85627.2
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | "Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности" | Всего | 9100 | 8895 | 8895
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 9100 | 8895 | 8895
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Актуализация градостроительной документации. | Всего | 9100 | 8895 | 8895
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 9100 | 8895 | 8895
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.2. | Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений | Всего | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар" | Всего | 10573.2 | 24371.6 | 24371.6
|  | федеральный бюджет РФ | 3773.5 | 4575 | 4575
|  | республиканский бюджет РК | 4132.4 | 8117.4 | 8117.4
|  | местный бюджет | 2667.3 | 11679.2 | 11679.2
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар" | Всего | 1830.3 | 10221.6 | 10221.6
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1830.3 | 10221.6 | 10221.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. | Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | Всего | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. | Организация проведения комплексных кадастровых работ | Всего | 8742.9 | 14150 | 14150
|  | федеральный бюджет РФ | 3773.5 | 4575 | 4575
|  | республиканский бюджет РК | 4132.4 | 8117.4 | 8117.4
|  | местный бюджет | 837 | 1457.6 | 1457.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование" | Всего | 64734.6 | 65259.6 | 65053
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 64734.6 | 65259.6 | 65053
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Всего | 24852.2 | 39531.4 | 39324.9
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 24852.2 | 39531.4 | 39324.9
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Всего | 39882.4 | 24723.2 | 24723.2
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 39882.4 | 24723.2 | 24723.2
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3. | Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Всего | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Всего | 0 | 1005 | 1004.9
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 1005 | 1004.9
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## Таблица 8
Таблица 8
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениеми по муниципальной программе МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Наименование услуги, показателя объема услуг, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
| План | Факт | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Бюджетное учреждение "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар"
Наименование услуги и её содержание | Проведение строительного контроля заказчиком-застройщиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
Показатель объема услуги | Единиц
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование услуги и её содержание | Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель объема услуги | Штук
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование услуги и её содержание | Административное обеспечение деятельности организации (жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, строительство и архитектура). Управление проектами
Показатель объема услуги | Штук
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование услуги и её содержание | Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений
Показатель объема услуги | Штука
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование услуги и её содержание | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений
Показатель объема услуги | Штук
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 17 | 17 | 24723.2 | 24723.2
Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно- планировочное бюро"
Наименование услуги и её содержание | Административное обеспечение деятельности организации (жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, строительство и архитектура), (количество отчетов, составленных по результатам работы)
Показатель объема услуги | Штук
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование услуги и её содержание | Выполнение полномочий по осуществлению мер по выявлению несоответствий в юридически значимых информационных источниках об объектах недвижимого имущества на территории МО ГО "Сыктывкар"
Показатель объема услуги | Штук
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование услуги и её содержание | Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования. Мероприятия при оказании услуг по приему заявлений и выдаче документов
Показатель объема услуги | Количество заявок
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программ"МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование"
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций). | 0 | 0 | 0 | 0
В соответствии с постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 05.10.2021 № 10/3276 "Об изменении штатной численности", штатная численность МБУ "Архитектурно - планировочное бюро" была сокращена, работники уволены с последующим приемом в Управление архитектуры, городского строительства и землепользования админитсрации МО ГО "Сыктывкар". Функции по выполнению муниципальных услуг переданы Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар". За 2021 год в рамках муниципального задания МБУ "Архитектурно - планировочное бюро" выполнило 3704 фактические заявки. Заявки выполнены без претензий к срокам и качеству муниципальных услуг. Остаток бюджетных средств на 01.01.2021 года - 0,00 рублей. Профинансировано на выполнение муниципального задания 10 827 000,00 рублей, фактические кассовые расходы за отчётный период составили 10 827 000,00 рублей, остаток денежных средств на 31.12.2021 года - 0,00 рублей. Постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 29.10.2021 № 10/3677 принято решение о ликвидации МБУ "Архитектурно - планировочное бюро".

## Таблица 9
Таблица 9
Сведения о внесенных в муниципальную программу "Градостроительство и землепользование" изменениях
№ п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) | Номер, дата нормативного правового акта
1. | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 16.12.2019 №12/3753. | Уточнены объемы финансирования на 2022 год и плановые периоды на 2023-2025 годы. | № 2/429 18.02.2022
2. |  | Уточнены объемы финансирования муниципальной программы и откорректировано значение показателя Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории МО ГО "Сыктывкар". | № 7/1951 от 01.07.2022
3. |  | Уточнены объемы финансирования муниципальной программы на 2022 год и плановый период | № 9/2772 от 02.09.2022
4. |  | Уточнены объемы финансирования муниципальной программы на 2022 год | № 12/4289 от 21.12.2022

## АНКЕТА
Анкета
для оценки эффективности муниципальной программы
N п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт | Удельный вес вопроса в разделе | Балл | Итоги оценки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Блок 1. Качество формирования
Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) программы (К) |  |  | К = (20 x (сумма К1.1 - К1.4)) / 100 = 20
1.1. | Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар" (далее - Стратегия) | Сравнение цели программы и стратегической цели, задач. Оценка: да - 1; нет - 0 | Управление экономики и анализа | 25% | 1 | К1.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.1 25
1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы и показатели программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов Стратегии | Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1. В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1. | Управление экономики и анализа | 25% | 1 | К1.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.2 25
1.3. | Имеются ли для каждой задачи программы соответствующие ей целевые индикаторы и показатели программы | Экспертиза целевых индикаторов и показателей программы. Да - 1. Нет - 0 | Управление экономики и анализа | 25% | 1 | К1.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.3 25
1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости) | Экспертиза задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы. Ответ "Да" - имеется целевой индикатор и показатель по каждой задаче подпрограммы, и он не является целевым индикатором и показателем по другим задачам - 1. Нет - 0 | Управление экономики и анализа | 25% | 1 | К1.4 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 1.4 25
Раздел 2. Качество планирования (П) |  |  | П = (10 x (сумма П2.1 - П2.4)) / 100 = 2
2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия (за исключением основных мероприятий обеспечивающей подпрограммы) имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) - 1. Нет - 0 | Управление экономики и анализа | 40% | 0 | П2.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.1 0
2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов и показателей от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% | Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю. Сравнить % исполнения со 100%. Определить долю целевых индикаторов и показателей, имеющих уровень расхождения плановых и фактических значений более 30% от общего их количества. Если получившееся значение менее 10%, то - 1. Если от 10% до 20% - 0,8. Если от 20% до 30% - 0,6. Если более 30% - 0 В расчет не включаются целевые индикаторы и показатели, невыполнение которых обусловлено принятыми федеральными, региональными, муниципальными нормативными правовыми актами в связи с экономической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 | Управление экономики и анализа | 40% | 0 | П2.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.2 0
2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года | Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года, - 1. Нет - 0 | Управление экономики и анализа | 10% | 1 | П2.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.3 10
2.4. | Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект | Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект, - 1. Нет - 0 | Управление экономики и анализа | 10% | 1 | П2.4 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 2.4 10
Блок 2. Эффективность реализации
Раздел 3. Качество управления программой (У) |  |  | У = (20 x (сумма У3.1 - У3.3)) / 100 = 20
3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в комплексном плане действий по реализации программы | Установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий на 100% - 1. Далее - пропорционально исполнению в % (от 0 до 0,9) | Управление экономики и анализа | 50% | 1 | У3.1 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.1 50
3.2. | Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным п. 20 настоящего постановления (Приложение 1), а также сроки направления в УЭиА актуализированной редакции МП на регистрацию в федеральном ГАСУ | Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0 | Управление экономики и анализа | 45% | 1 | У3.2 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.2 45
3.3. | Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами | Наличие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 0, нет - 1 | Управление экономики и анализа | 5% | 1 | У3.3 = 5 столбец x 6 столбец (%) - расчет по строке 3.3 5
Раздел 4. Достигнутые результаты (Д) |  |  | Д = 50 x (сумма Д4.1 - Д4.3) / 100 = 41,9
4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100% | Управление экономики и анализа | 30% | 78 | Д4.1 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.1) / 100 23,4
4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей | Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за год путем отношения количества целевых индикаторов и показателей, по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей - в % к 100% | Управление экономики и анализа | 40% | 76 | Д4.2 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.2) / 100 30,4
4.3. | Как эффективно расходовались средства, предусмотренные для финансирования программы в целом | В случае если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %. В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения | Управление экономики и анализа | 30% | 99.8 | Д4.3 = (5 столбец x 6 столбец - расчет по строке 4.3) / 100 29,9
ИТОГО:
Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год |  |  | 83,9 (20+2+20+41,9) (умеренно эффективна)