## МП Градост. и землеп. 9 месяц.
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: "Градостроительство и землепользование" отчетный период: 9 месяцев 2025 г. Ответственный исполнитель: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчётном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
[6 empty] | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчётную дату
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности"
1 | Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова. | Х | Х | ВСЕГО: | 994.1 | 0
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 67.7 | 0
[6 empty] | МБ | 926.4 | 0
[6 empty] | ВИ | 0
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Разработка и утверждение градостроительной документации | Срок не наступил | Начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | 31.12.2025 | 21.07.2025 заключен муниципальный контракт 0307200030625001564 с ООО "КадСтройПроект" на выполнение работ по подготовке описания местоположения границ территориальных зон, необходимых для внесения в ЕГРН на сумму 67 837,28 руб.; 25.08.2025 заключен договор № 06/2025 с ИП Осипенко РЛ На выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для формирования границ «красных линий» на территории МО ГО «Сыктывкар» в части установления красных линий улично-дорожной сети, обеспечения инфраструктурой в границах земель общего пользования в сумме 300 000,00 руб. | МБ | 926.4 | 0
[6 empty] | РБ | 67.7 | 0
| Контрольное событие 1. Приведены муниципальные правовые акты сфере градостроительства в соответствие с требованиями федерального законодательства. | Срок не наступил | Начальник отдела городского градостроительного кадастра Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Н.Попова, начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Александрова | 2025-12-31 |  | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города. | Срок не наступил | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг. | 2025-12-31 |  | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 2. Согласованы вывески | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг, ведущий инспектор отдела развития и городского хозяйства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.В.Попова | ежеквартально | 30.09.2025. Согласовано 44 дизайн - проекта вывесок | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3. Согласованы колерные паспорта | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг, ведущий инспектор отдела развития и городского хозяйства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.В.Попова | ежеквартально | 30.09.2025. Согласовано 14 колерных паспортов. | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Организация работ по внесению изменений (корректировка) в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар" и в Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар". | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мяндина. | 2025-12-31 |  | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 4. Проведены конкурсные мероприятия в рамках определения исполнителя по внесению изменений (корректировка) в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар" и Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мяндина. | 2025-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5. Заключен контракт с победителем конкурсных мероприятий | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мяндина. | 2025-12-31 |  | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений. | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н. Янчук | Х | Х | МБ | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. | Срок не наступил | Заместитель председателя - заведующий отделом земельных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.Ю. Касьянова, начальник отдела развития городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.И. Смирнова, начальник отдела землепользования Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Курлаева, начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова, начальник отдела городского градостроительного кадастра Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Н. Попова. | 2025-12-31 | Рассмотрены и подготовлены муниципальные услуги в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 6. Подготовлена разрешительная документация для осуществления градостроительной деятельности | Выполнено в срок | Начальник отдела развития городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.И. Смирнова | ежеквартально | 30.09.2025 Подготовлено 915 ед. разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности. | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар"
3. | Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар". | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н.Янчук, начальник управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.А.Шутникова, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин | Х | Х | МБ | 20238.8 | 9045.5
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар". | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин. | 2025-12-31 | Обеспечено рациональное и эффективное использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар". | МБ | 20238.8 | 9045.5
| Контрольное событие 7. Выполнены геодезические работы на земельных участках для льготных категорий граждан | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Курлаева. | по мере предоставления | Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан не осуществлялось. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 8. Выполнены работы по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования земельных участков для предоставления льготным категориям граждан | Просрочено | Начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | ежеквартально | 30.09.2025. Выполнение указанных работ не проводилось по причине отсутствия территорий. | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В.Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" О.Ф.Брызгунова | 2025-12-31 | Осуществлен муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар". | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 9. Проведены внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В.Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" О.Ф.Брызгунова | По мере поступления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба), вызванного нарушением обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля | 30.09.2025. Проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении 286 земельных участков; проведено контрольное (надзорное) мероприятие во взаимодействии с представителями юридического лица в отношении 21 земельного участка. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 10. Проведены профилактические мероприятия по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В.Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" О.Ф.Брызгунова | По мере поступления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля | 30.09.2025. Объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований - 107; проведены консультации по вопросам организации и осуществления муниципального земельного контроля в количестве 23 ед. | Х | Х | Х
3.3. | Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменений и дополнений к ним в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Н. Котельникова | 2025-12-31 |  | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 11. Предоставлены земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридических лиц | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом в администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | 30.09.2025. Предоставлено в собственность гражданам и юридическим лицам 241 земельный участок, государственная собственность на которые не разграничена, выданы документы. | Х | Х | Х
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменений, дополнений и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном законодательством порядке. | Срок не наступил | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова. | 2025-12-31 |  | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 12. Предоставлены земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду гражданам и юридическим лицам | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | 30.09.2025. Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 146 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 13. Предоставлены земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | 30.09.2025. Предоставлено в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам 105 земельных участков, выданы документы. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 14. Проведены претензионно-исковые мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Е.Сердитова | ежеквартально | 30.09.2025. Проведены следующие мероприятия: - КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар": направлено 193 претензии на сумму 105 761,1 тыс. руб., в судебные органы подано 34 исковых заявления о взыскании задолженности по арендным платежам в отношении земельных участков на сумму 51 571,3 тыс.руб. В отчетном периоде в добровольном порядке погашено 31 068,2 тыс. руб., в бюджет на основании судебных решений, в том числе находящихся на принудительном исполнении, поступило 3 889,1 тыс.руб. На принудительное взыскание в службу судебных приставов и кредитные организации направлено 27 исполнительных листов на общую сумму 6 558,9 тыс.руб. - администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар": предъявлено 4 претензии на сумму 1 441,0 тыс.руб., в судебные органы направлено 34 исковых заявления и судебных приказа на сумму 3 108,9 тыс.руб, удовлетворено 23 исковых заявления и судебных приказа на сумму 1 188,2 тыс.руб. В добровольном порядке погашена задолженность 11 арендаторами на сумму 533,8 тыс.руб. По 26 исполнительным листам взыскана задолженность через службу судебных приставов, а также по судебным решениям в размере 1 177,8 тыс.руб. За 3 квартал 2025 года в службу судебных приставов направлено 23 исполнительных листа о возбуждении исполнительных производств в отношении должников на сумму 808,8 тыс.руб. Прошло 2 заседания комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и неналоговым доходам, поступающим в бюджет МО ГО «Сыктывкар», закрепленным за главным администратором доходов - администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». Были рассмотрены материалы по 44 должникам, имеющим задолженность в размере 198,0 тыс. руб., 22 должниками задолженность погашена в размере 140,4 тыс. руб., что составляет 71 % от предъявленной суммы. | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 2.2. Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | Х | Х | МБ | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 2.2.1. Размещение оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | 2025-12-31 | 30.09.2025. Размещены оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний. Количество проведенных публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки - 79 ед. | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 15. Составлены заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний | Выполнено в срок | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | по мере необходимости | 30.09.2025. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 67 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах публичных слушаний. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 12 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах общественных обсуждений. | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
5. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова | Х | Х | МБ | 53089 | 32609.2
6. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова | Х | Х | МБ | 27240.5 | 21210
7. | Основное мероприятие 3.3. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова | Х | Х | МБ | 0 | 0
8. | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова | Х | Х | МБ | 0 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование" является эффективной по итогам 3 квартала 2025 года. Э = ((ВК10/15К)+(ОС 62864,7/С 101562,4 ) / 2 = (0,67+0,62)/2*100 = 64,5% (эффективна, если больше или равно 50 %)
[7 empty] | 101562.4 | 62864.7