## ЖФ и КХ на 2026
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: "Жилищный фонд и коммунальное хозяйство отчетный период: 3 месяца 2026 г. Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар"
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | РРасходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. |  |  | УЖКХ | Эжва | КУМИ | УАГСиЗ | КЖП | Администрация | ДФ
|  |  | План | Факт | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан МО ГО "Сыктывкар" | [7 empty] | 0 | 1851.3 | 0 | 0 | 943827.1 | 0 | 282780.5
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 308180.5 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 400913.5 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1851.3 | 0 | 0 | 234733.1 | 0 | 282780.5
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.2.1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | х | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер | 2026-12-31 | х | всего | 660061.1 | 65228.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660061.1 | 0
[5 empty] | ФБ, Фонд развития территорий | 240835.3 | 27124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240835.3
[5 empty] | РБ | 200000 | 22525.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
[5 empty] | МБ | 219225.8 | 15579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219225.8
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.2.1.1. Изъятие недвижимого имущества путем выкупа доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и расположенного на нем жилого помещения | Срок не наступил | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Заместитель председателя Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.Р. Кутькина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 660061.1 | 65228.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660061.1 | 0
[5 empty] | ФБ, Фонд развития территорий | 240835.3 | 27124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240835.3
[5 empty] | РБ | 200000 | 22525.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
[5 empty] | МБ | 219225.8 | 15579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219225.8
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1. Подготовлены соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд (путем выкупа доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и расположенного на нем жилого помещения) | Срок не наступил | Заместитель председателя Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.Р. Кутькина | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года всего расселено 23 жилых помещения, их них: -10 жилых помещения по заключенным соглашениям; - 13 жилых помещений по взысканию с казны. | х | х | х
Мероприятие 1.1.2.1.2. Заключение договоров социального найма жилого помещения с гражданами, подлежащими переселению из аварийного жилищного фонда | Срок не наступил | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Заместитель председателя Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.Р. Кутькина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 2. Оформлены договоры социального найма жилого помещения в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, согласившимся на данные жилые помещения | Срок не наступил | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Заместитель председателя Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.Р. Кутькина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | х | х | х
Основное мероприятие 1.3.2. Осуществление переданного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | х | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер | 2026-12-31 | х | всего | 230664.8 | 198446.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230664.8 | 0
[5 empty] | ФБ | 33345.8 | 14437.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33345.8 | 0
[5 empty] | РБ | 197319 | 184008.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197319 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.2.1. Постановка на учет на предоставление жилого помещения граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Срок не наступил | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Н.Стародубцева | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3. Выданы уведомления о постановке граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет на предоставление жилого помещения | Выполнено в срок | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Н.Стародубцева | Ежеквартально | 31.03.2026 За 1 квартал 2026 года выдано 17 уведомлений о постановке на учет граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставленных на учет предоставление жилого помещения. | х | х | х
Мероприятие 1.3.2.2. Проведение электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Срок не наступил | Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» - начальник отдела муниципальных закупок Ветошкина А.С. | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 4. Сформирован пакет документов для проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Срок не наступил | Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» - начальник отдела муниципальных закупок Ветошкина А.С. | По мере необходимости | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года сформирован 41 пакет документов для проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | х | х | х
Мероприятие 1.3.2.3. Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Срок не наступил | Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» - начальник отдела муниципальных закупок Ветошкина А.С.; Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Н.Стародубцева | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 230664.8 | 198446.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230664.8 | 0
[5 empty] | ФБ | 33345.8 | 14437.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33345.8 | 0
[5 empty] | РБ | 197319 | 184008.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197319 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 5. Оформлены и зарегистрированы муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии | Срок не наступил | Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» - начальник отдела муниципальных закупок Ветошкина А.С. | 2026-12-31 | Срок не наступил. | х | х | х
Контрольное событие 6. Подписаны договоры социального найма, договоры найма специализированных жилых помещений | Срок не наступил | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Н.Стародубцева | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года подписаны 43 контракта по договору долевого участия. | х | х | х
Основное мероприятие 1.3.4. .Осуществление переданного государственного полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" | х | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер | 2026-12-31 | х | всего | 17609.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17609.7 | 0
[5 empty] | ФБ | 17609.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17609.7 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.4.1. Сбор документов от граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», изъявивших желание получить единовременные денежные выплаты | Срок не наступил | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Н.Стародубцева | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 17609.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17609.7 | 0
[5 empty] | ФБ | 17609.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17609.7 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 7. Выданы свидетельства о предоставлении единовременных денежных выплат для улучшения жилищных условий отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | Срок не наступил | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Н.Стародубцева | 2026-12-31 | Срок не наступил. | х | х | х
Основное мероприятие 1.3.6. Осуществление переданного государственного полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | х | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер | 2026-12-31 | х | всего | 14408 | 1566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14408 | 0
[5 empty] | ФБ | 14408 | 1566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14408 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.6.1. Сбор документов от граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», изъявивших желание получить единовременные денежные выплаты | Срок не наступил | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Н.Стародубцева | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 14408 | 1566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14408 | 0
[5 empty] | ФБ | 14408 | 1566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14408 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 8. Выданы свидетельства о предоставлении единовременных денежных выплат для улучшения жилищных условий отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Срок не наступил | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Н.Стародубцева | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года перечислены денежные средства на приобретение жилого помещения 1 гражданину. | х | х | х
Основное мероприятие 1.3.7. Предоставление социальных выплат молодым семьям | х | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер | 2026-12-31 | х | всего | 13176.2 | 11206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13176.2 | 0
[5 empty] | ФБ | 1981.7 | 1981.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.7 | 0
[5 empty] | РБ | 3594.5 | 3594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594.5 | 0
[5 empty] | МБ | 7600 | 5630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.7.1. Постановка на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Срок не наступил | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Н.Стародубцева | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.7.2. Вручение свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий | Срок не наступил | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Н.Стародубцева | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 13176.2 | 11206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13176.2 | 0
[5 empty] | ФБ | 1981.7 | 1981.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.7 | 0
[5 empty] | РБ | 3594.5 | 3594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594.5 | 0
[5 empty] | МБ | 7600 | 5630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 9. Перечислены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий | Срок не наступил | Руководитель службы по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» В.Н. Сенюков | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года врученно 3 свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий. | х | х | х
Основное мероприятие 1.3.8. Обеспечение мероприятий по исполнению вступивших в силу решений суда, касающихся жилищного обеспечения | х | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Начальник Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.И. Ладанова, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | 2026-12-31 | х | всего | 292539.1 | 25557.1 | 0 | 1851.3 | 0 | 0 | 7907.3 | 0 | 282780.5
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 292539.1 | 25557.1 | 0 | 1851.3 | 0 | 0 | 7907.3 | 0 | 282780.5
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.8.1. Заключение мировых соглашений о предоставлении гражданам денежных выплат на приобретение жилого помещения для исполнения решения суда | Срок не наступил | Руководитель юридической службы комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Я.В. Злобина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 10. Перечислены гражданам денежные выплаты на приобретение жилого помещения для исполнения решения суда | Срок не наступил | Руководитель службы по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» В.Н. Сенюков | 2026-12-31 | Срок не наступил. | х | х | х
Мероприятие 1.3.8.2. Предоставление жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить им жилое помещение | Срок не наступил | Председатель комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» И.А. Галлингер; Руководитель юридической службы комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Я.В. Злобина, Руководитель службы по вопросам расселения граждан из аварийного жилищного фонда комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.Р. Кутькина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 11. Подписаны договоры социального найма | Срок не наступил | Руководитель службы по вопросам расселения граждан из аварийного жилищного фонда комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.Р. Кутькина | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года подписано 4 договора социального найма | х | х | х
Мероприятие 1.3.8.3. Выплата размера возмещения в связи с изъятием объектов недвижимого имущества во исполнение решений суда | Срок не наступил | Председатель комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» И.А. Галлингер; Руководитель юридической службы комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Я.В. Злобина, Заместитель руководителя юридической службы комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» М.В. Ануфриева, Начальник Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.И. Ладанова, Заместитель начальника Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.Н. Данилова, Заведующая сектором по жилищным вопросам и приватизации жилья Шуракова Е.Э., Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 292539.1 | 25557.1 | 0 | 1851.3 | 0 | 0 | 7907.3 | 0 | 282780.5
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 292539.1 | 25557.1 | 0 | 1851.3 | 0 | 0 | 7907.3 | 0 | 282780.5
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 12. Выплачены денежные средства собственникам жилых помещений | Срок не наступил | Руководитель службы по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» В.Н. Сенюков, Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Департамета финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" В.Н. Медведева, Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года произведена выплата денежных средств по исполнительным листам собственникам 8 жилых помещений (20.01.2026, 12.03.2026, 26.03.2026, 30.03.2026, 31.03.2026) | х | х | х
Подпрограмма 2. Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жилищного фонда | [7 empty] | 17649.6 | 14414.5 | 68598.2 | 35313.4 | 500 | 14668.4 | 90
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 17649.6 | 14414.5 | 68598.2 | 35313.4 | 500 | 14668.4 | 90
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1.1. Организация работы межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | х | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.1.1. Взаимодействие с членами межведомственной комиссии и оценка, обследование помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 13. Проведены заседания межведомственной комиссии, оценка и обследование помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года проведено 15 заседаний межведомственной комиссии, оценка и обследование помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (16.01.2026, 19.01.2026, 30.01.2026, 16.03.2026, 20.03.2026) | х | х | х
Основное мероприятие 2.1.2. Содействие в реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Срок не наступил | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.2.1. Взаимодействие с региональным оператором по капитальному ремонту многоквартирных домов | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 14. Сформирован (актуализирован) краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1.3. Создание условий для повышения качества управления многоквартирными домами | Срок не наступил | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.3.1.Организация проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 15. Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года проведены 4 конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами (19.02.2026, 12.03.2026, 20.03.2026, 31.03.2026) | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.3.2. Осуществление муниципального жилищного контроля | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 16. Проведены контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия в рамках Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (в год) | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года проведено 1 контрольное (надзорное) и профилактическое мероприятие в рамках Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (05.03.2026) | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.3.3. Осуществление полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных ч.17 ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 17. Подготовлены проекты постановлений об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года подготовлены 2 проекта постановлений об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами (13.02.2026, 19.02.2026) | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1.4.1.Создание условий для жилищного строительства | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МОГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, Начальник бюджетного учреждения "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 35313.4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35313.4 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 35313.4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35313.4 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.4.1.1. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МОГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, Начальник бюджетного учреждения "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 29013 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29013 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 29013 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29013 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 18. Подписан акт приемки законченного строительством объекта по ул. Усадебная | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МОГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, Начальник бюджетного учреждения "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2026-12-31 | Срок не наступил. В 2026 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ (ул. Усадебная) на 28 644,3 тыс. рублей. Срок завершения - 12.11.2026. В 2026 г. заключен контракт на вынос геодезической разбивочной основы с оформлением технического отчета (ул. Усадебная) на 60,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены. | х | х | х
ПРИМЕЧАНИЕ: Мероприятия "Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение). Вторая очередь" нет в Распоряжении администрации МО ГО "Сыктывкар"от 31.03.2026 № 161-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО Сыктывкар" "Жилищный фонд и коммунальное хозяйство" на 2026 год"
Мероприятие Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение). Вторая очередь | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МОГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, Начальник бюджетного учреждения "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 6300.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300.4 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 6300.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300.4 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие Утверждена проектно-сметная документация по объекту. | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МОГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, Начальник бюджетного учреждения "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2026-12-31 | Срок не наступил. В 2023 г. заключен контракт на сумму 7 000,5 тыс. рублей и был оплачен аванс в сумме 1 400,1 тыс. рублей. В 2024 г. заключено доп. соглашение на увеличение цены контракта до 7 700,5 тыс. рублей. 23.01.2026 получено положительное заключение государственной экспертизы. Контракт планируется оплатить во 2 квартале 2026 г. | х | х | х
Основное мероприятие 2.1.5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МОГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский, Начальник Управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МОГО "Сыктывкар" Н.С. Клюева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 6951.7 | 3230.5 | 3632.2 | 3319.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 6951.7 | 3230.5 | 3632.2 | 3319.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.5.1. Взаимодействие с членами комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях их приспособления и обеспечения условий доступности | Срок не наступил | Начальник Управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МОГО "Сыктывкар" Н.С. Клюева Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 19. Проведены заседания по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях их приспособления и обеспечения условий доступности | Срок не наступил | Начальник Управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МОГО "Сыктывкар" Н.С. Клюева, Главный специалист Управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" М.А.Роженцова Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года проведено 2 заседания по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях их приспособления и обеспечения условий доступности (06.02.2026, 25.03.2026). | х | х | х
Мероприятие 2.1.5.2. Выполнение мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилищном фонде | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 6951.7 | 3230.5 | 3632.2 | 3319.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 6951.7 | 3230.5 | 3632.2 | 3319.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 20. Выполнены ПИР и работы по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилищном фонде | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 год оплачены работы по оборудованию входной группы подъезда многоквартирного дома №85 по ул. Первомайская (30.03.2026). На территории Эжвинского района выполнены работ: - по устройству подъемной платформы с наклонным перемещением для маломобильных групп населения по адресу ул. Мира, д.13 (вестибюль МКД по ул. Мира 13 – для доступа в жилое помещение №114); - по оборудованию входной группы и лестничного марша первого этажа первого подъезда жилого дома №43/15 по пр. Бумажников в г. Сыктывкаре" (04.02.2026, 12.02.2026). | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и капитальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | х | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский, Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 12327.9 | 602.3 | 11827.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 12327.9 | 602.3 | 11827.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2.1.1. Организация выполнения работ по капитальному ремонту и повышению степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко,Руководитель службы по распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" В.С. Елина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 12327.9 | 602.3 | 11827.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 12327.9 | 602.3 | 11827.9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 21. Сформированы планы капитального ремонта и повышения степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, Руководитель службы по распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" В.С. Елина | 2026-05-01 | Срок не наступил. Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" №3/1172 от 17.03.2026 "Об утверждении плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО ГО "Сыктывкар" и расположенных на территории Эжвинского района МО ГО "Сыктыкар", на 2026 год" | х | х | х
Контрольное событие 22. Выполнены планы капитального ремонта и повышения степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года оплачены работы по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности по ул. Северная, дом 61, квартира 36 (17.02.2026) | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.2.Исполнение обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений | х | Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина; Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров | 2026-12-31 | х | всего | 32290 | 5380.1 | 0 | 8190 | 24100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 32290 | 5380.1 | 0 | 8190 | 24100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2.2.1. Перечисление средств на специальные счета и счет регионального оператора для проведения работ по капитальному ремонту МКД в части муниципального жилого фонда | Срок не наступил | Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина, Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 32290 | 5380.1 | 0 | 8190 | 24100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 32290 | 5380.1 | 0 | 8190 | 24100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 23. Исполнены обязательства по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений. | Срок не наступил | Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина, Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров | 2026-12-31 | Срок не наступил. Взносы перечисляются своевременно (31.01.2026, 28.02.2026,31.03.2026) | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.3. Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства | х | Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин, Председатель КУМИ администарции МО ГО "Сыктывкар" И.Н.Янчук, Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А. Галлингер, Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету Н.А. Безносикова | 2026-12-31 | х | всего | 61246.6 | 12034.9 | 0 | 1890 | 44098.2 | 0 | 500 | 14668.4 | 90
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 61246.6 | 12034.9 | 0 | 1890 | 44098.2 | 0 | 500 | 14668.4 | 90
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2.3.1. Организация содержания зданий маневренного фонда, расположенных по адресам: г. Сыктывкар, ул. Общественная, д.11, ул. Ухтинская, д.2 | Срок не наступил | Директор МКУ "Хозяйственное управление" Н.Н. Королев | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 14668.4 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14668.4
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 14668.4 | 2986 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14668.4
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 24. Отсутствие просроченной задолженности за коммунальные услуги по зданиям маневренного фонда, расположенных по адресам: г. Сыктывкар, ул. Общественная, д.11, ул. Ухтинская, д.2 | Срок не наступил | Директор МКУ "Хозяйственное управление" Н.Н. Королев | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года просроченная задолженность за коммунальные услуги по зданиям маневренного фонда, расположенных по адресам: г. Сыктывкар, ул. Общественная, д.11, ул. Ухтинская, д.2 отсутствует. | х | х | х
Мероприятие 2.2.3.2. Содержание пустующих помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности | Срок не наступил | Заведующий отделом ФЭРи БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров., Заместитель Председателя — заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 45859.7 | 9029.9 | 0 | 1800 | 44059.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 45859.7 | 9029.9 | 0 | 1800 | 44059.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 25. Исполнены обязательства по оплате расходов по содержанию пустующих помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности | Выполнено в срок | Заведующий отделом ФЭРи БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров., Заместитель Председателя — заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар"Шумайлова М.В., Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина | ежемесячно | 31.01.2026, 28.02.2026, 31.03.2026 Просроченная задолженность по оплате расходов отсутствует. | х | х | х
Мероприятие 2.2.3.3. Обеспечение доступа в пустующие помещения, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заведующий отделом ФЭРи БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Сидоров Р.В., заместитель Председателя - заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, Руководитель службы по распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" В.С. Елина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 188.5 | 15 | 0 | 60 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 90
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 188.5 | 15 | 0 | 60 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 90
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 26. Выполнены работы по вскрытию замков для доступа в квартиры, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заведующий отделом ФЭРи БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров, Заместитель Председателя - заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, Руководитель службы по распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" В.С. Елина | по мере необходимости | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года выполнены работы по вскрытию 5 квартир для доступа в квартиры, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар". | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2.3.4. Оценка (определение размера возмещения) в связи с изъятием объектов недвижимого имущества | Срок не наступил | Председатель Комитета жилищной политики администрации МОГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 530 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 500 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 530 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 500 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 27. Выполнены работы по оценке (определению размера возмещения) в связи с изъятием объектов недвижимого имущества | Срок не наступил | Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» - начальник отдела муниципальных закупок Ветошкина А.С., Заведующая сектором по жилищным вопросам и приватизации жилья Шуракова Е.Э. | 2026-12-31 | Срок не наступил. | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2.4. Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере | х | Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин, Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский, Председатель КУМИ администарции МО ГО "Сыктывкар" И.Н.Янчук | 2026-12-31 | х | всего | 982.4 | 4.5 | 67.4 | 515 | 400 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 982.4 | 4.5 | 67.4 | 515 | 400 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2.4.1. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, Заместитель Председателя - заведующего отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В. | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 982.4 | 4.5 | 67.4 | 515 | 400 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 982.4 | 4.5 | 67.4 | 515 | 400 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 28. Возмещены затраты по замене приборов учета в части муниципального жилого фонда | Срок не наступил | Заместитель Председателя - заведующего отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В. | 2026-12-31 | Срок не наступил. | х | х | х
Контрольное событие 29. Выполнены работы по замене приборов учета в муниципальном жилищном фонде | Срок не наступил | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | х | х | х
Контрольное событие 30. Выполнено возмещение расходов нанимателей по установке, замене, поверке приборов учета | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ,Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года возмещены расходы по установке общедомовых приборов учета холодного и горячего водоснабжения в МКД (27.03.2026). | х | х | х
Основное мероприятие 2.3.1. Снос аварийного жилищного фонда | Срок не наступил | Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин, Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 2022.1 | 0 | 2022.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 2022.1 | 0 | 2022.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.3.1.1. Организация сноса аварийного жилищного фонда | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 2022.1 | 0 | 2022.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 2022.1 | 0 | 2022.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 31. Выполнены работы по сносу аварийного жилищного фонда | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ,Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | по мере необходимости | Срок не наступил. | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными и отдельными бытовыми услугами" | [7 empty] | 103897.3 | 4119.7 | 0 | 146807.2 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 84146.6 | 0 | 0
[8 empty] | 59762.6 | 0 | 0 | 48849.4 | 0 | 0
[8 empty] | 44134.7 | 4119.7 | 0 | 13811.2 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1.1. Осуществление переданного государственного полномочия по возмещению недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | х | Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский | 2026-12-31 | х | всего | 59762.6 | 8681.6 | 59762.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 59762.6 | 8681.6 | 59762.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1.1. Организация возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Срок не наступил | Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 59762.6 | 8681.6 | 59762.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 59762.6 | 8681.6 | 59762.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 32. Сформирован список-реестр граждан с указанием места жительства гражданина, цены и объема предоставленного твердого топлива, годовой потребности гражданина в топливе твердом для нужд отопления, определенной в соответствии с установленными нормативами потребления топлива твердого в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, и размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, установленных в статье 1 Закона Республики Коми от 28.06.2005 N 54-РЗ "О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", но не более фактического размера занимаемой общей площади жилого помещения | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 30.06.2026; 31.12.2026 | Срок не наступил. | х | х | х
Контрольное событие 33. Оказана муниципальная услуга по выдаче справки-расчета по определению годовой потребности в твердом топливе гражданам, проживающим в домах с печным отоплением на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 30.06.2026; 31.12.2026 | Срок не наступил. | х | х | х
Контрольное событие 34. Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение условий и порядка предоставления субсидии) | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова | 30.06.2026; 31.12.2026 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления (18.02.2026, 26.03.2026). | х | х | х
Основное мероприятие 3.1.2. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | х | Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 7454.4 | 937.8 | 7134.7 | 319.7 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 7454.4 | 937.8 | 7134.7 | 319.7 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.2.1. Содержание сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (в том числе страховая премия) | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 7454.4 | 937.8 | 7134.7 | 319.7 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 7454.4 | 937.8 | 7134.7 | 319.7 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 35. Выполнены работы по страхованию сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (страховая премия) | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | х | х | х
Контрольное событие 36. Выполнены работы по содержанию сетей газоснабжения (объектов сетей газоснабжения), находящихся в муниципальной собственности | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года выполнены работы по техническому и аварийному обслуживанию наружных сетей газоснабжения на территории МО ГО "Сыктывкар" (16.01.2026, 28.02.2026). | х | х | х
Основное мероприятие 3.1.3.1.Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | х | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2026-12-31 | х | всего | 146807.2 | 1028.1 | 0 | 0 | 0 | 146807.2 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 84146.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84146.6 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 48849.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48849.4 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 13811.2 | 1028.1 | 0 | 0 | 0 | 13811.2 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.3.1.1. Напорный канализационный коллектор от п.г.т. Краснозатонский до ЛДК | Срок не наступил | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 145652.5 | 1028.1 | 0 | 0 | 0 | 145652.5 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 84146.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84146.6 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 48849.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48849.4 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 12656.5 | 1028.1 | 0 | 0 | 0 | 12656.5 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 37. Выполнены четыре этапа строительно-монтажных работ | Срок не наступил | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2026-12-31 | Срок не наступил. Объект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» В 2025 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ на 250 000,0 тыс. рублей за счет средств ФБ, РБ, МБ. В 2026 г. заключено доп. соглашение на увеличение цены контракта до 273 186,4 тыс. рублей, в том числе 2025 г. - 0,0 тыс. рублей, 2026 г. –75 944,7 тыс. рублей, 2027 г. – 197 241,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ - до 22.03.2027 В августе заключен контракт на выполнение строительного контроля за строительством на 9 879,7 тыс. рублей за счет средств МБ, в том числе 2025 г. - 5 081,8 тыс. рублей, 2026 г. – 4 112,5 тыс. рублей, 2027 г. – 685,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ - 01.02.2027 г. В 2025 г. выполнено 1- 4 этапы работ на 3 025,6 тыс. рублей, оплачено 5 081,8 тыс. руб. (с учетом авансирования этапов). В 2026 г . выполнено 5-7 этапы работ на 1468,7 тыс. рублей, оплачено 1 028,1 тыс. руб. (с учетом оплаты авансов в 2025 г.) В 2025 г. заключен договор на технологическое присоединение к системе водоотведения на 63 004,3 тыс. рублей, в том числе 2025 г. - 26 324,0 тыс. рублей, 2026 г. - 27 229,6 тыс. рублей, 2027 г. - 9 450,7 тыс. рублей. Срок подключения - до 01.02.2027. В 2025 г. оплачен аванс в сумме 26 324,0 тыс. рублей. В 2025 г. заключен договор на технологическое присоединение к электросетям ККТ на 309,8 тыс. рублей., выплачен аванс 100 %. По причине исключения канализационной насосной станции из проекта, в апреле 2026 планируется расторгнуть договор и произвести возврат аванса. В 2025 г. заключен контракт на авторский надзор на 875,0 тыс. рублей, в том числе 2025 г. - 0,0 тыс. рублей, в 2026 г. - 800,0 тыс. рублей, в 2027 г. - 75,0 тыс. рублей. Срок завершения - 29.03.2027. В 2026 г. заключен договор возмезного оказания услуг по проведению государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения на 731,9 тыс. рублей. Срок оказания услуг - 1 год. В 2026 г. заключен контракт на корректировка ПИР на 590,0 тыс. рублей. Срок завершения - 25.05.2026 | x | х | х
ПРИМЕЧАНИЕ: Мероприятия " Водоснабжение п.г.т. Седкыркещ" нет в Распоряжении администрации МО ГО "Сыктывкар"от 31.03.2026 № 161-р " Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО Сыктывкар" "Жилищный фонд и коммунальное хозяйство" на 2026 год"
Мероприятие Водоснабжение п.г.т. Седкыркещ | Срок не наступил | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 1154.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.7 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 1154.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.7 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие Выполнены работы по расчистке от зеленых насаждений территории вдоль трассы | Срок не наступил | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2026-12-31 | Срок не наступил. В 2025 г. заключен контракт на расчистку от зеленых насаждений территории вдоль трассы на 1050,0 тыс. рублей. Работы не выполнены в 2025 г. по вине подрядчика. Контракт действующий. | x | х | х
Основное мероприятие 3.2.1. Обеспечение предоставления услуг по помывке населения в муниципальных банях | х | Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.С. Разумова | 2026-12-31 | х | всего | 40700 | 2357.6 | 37000 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 40700 | 2357.6 | 37000 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.2.1.1. Установление тарифов на услуги муниципальных бань | Срок не наступил | Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.С. Разумова; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 38. Подготовлены и предоставлены на рассмотрение Совета МО ГО "Сыктывкар" проекты решения Совета МО ГО "Сыктывкар" об установлении тарифов на услуги бань | Срок не наступил | Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.С. Разумова; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева | декабрь | Срок не наступил. | х | х | х
Мероприятие 3.2.1.2. Частичное возмещение затрат, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях, по тарифам, установленным Советом МО ГО "Сыктывкар", ниже их экономически обоснованной стоимости | Срок не наступил | Заместитель УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б. Бондаренко; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 40700 | 2357.6 | 37000 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 40700 | 2357.6 | 37000 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 39. Внесены изменения в проекты нормативных правовых актов в рамках реализации мероприятия | Срок не наступил | Заместитель УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б. Бондаренко | по мере необходимости | Срок не наступил. | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 40. Предоставлена субсидия на частичное возмещение затрат, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях, по тарифам, установленным Советом МО ГО "Сыктывкар", ниже их экономически обоснованной стоимости (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) | Срок не наступил | Руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова, Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2.2. Организация выполнения отдельных услуг по ритуальному обслуживанию населения | х | Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 100 | 97.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 100 | 97.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.2.2.1. Транспортировка тел умерших с места смерти до морга | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 100 | 97.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 100 | 97.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 41. Выполнены подрядными организациями работы по транспортировке тел умерших с места смерти до морга | Выполнено в срок | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | ежемесячно | 31.01.2026, 28.02.2026, 31.03.2026 За 1 квартал 2026 года выполнены работы по транспортировке 338 тел, в т.ч. по Эжвинскому району - 39 тел умерших с места смерти до морга. | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4."Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | х | Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева, Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Председатель КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н.Янчук | 2026-12-31 | х | всего | 104565.4 | 17744.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 2598.5 | 171.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 101966.9 | 17573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | х | Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева, Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер | 2026-12-31 | х | всего | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа (ИТОГО) | х | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь,Заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А. Сергеева, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин, Заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова | 2026-12-31 | х | всего | 1739197.6 | 354164.6 | 121546.9 | 20385.5 | 68598.2 | 182120.6 | 944327.1 | 14668.4 | 282870.5
[5 empty] | ФБ, Фонд развития территорий | 392327.1 | 45110.8 | 0 | 0 | 0 | 84146.6 | 308180.5 | 0
[5 empty] | РБ | 512124 | 218981.1 | 59762.6 | 0 | 0 | 48849.4 | 400913.5 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 834746.5 | 90072.7 | 61784.3 | 20385.5 | 68598.2 | 49124.6 | 235233.1 | 14668.4 | 282870.5
[5 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Э = ((3/43)+(354164,6/1739197,6))/2*100 = 13,7 % (эффективна)