## Комфортная среда на 2026
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: Развитие современной городской среды отчетный период 3 месяца 2026 г. Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. |  |  | Эжва | УДИТИС | УЖКХ | Архитектура
|  |  |  | План | Факт | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. "Благоустройство территорий МО ГО "Сыктывкар" | [8 empty] | 38972.8 | 39652 | 443655.5 | 3058.1
[9 empty] | 1951.5 | 0 | 57171.6 | 0
[9 empty] | 3096.3 | 0 | 59693.9 | 0
[9 empty] | 33925 | 39652 | 326788.8 | 3058.1
[9 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 0
1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий общего пользования | х | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колегов; Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | всего | 199688.2 | 36513.4 | 8338.7 | 38399 | 152950.5 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 199687 | 36513.4 | 8338.7 | 38399 | 152949.3 | 0
[6 empty] | ВИ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1.1. | Мероприятие 1.1. Подготовка и обслуживание городского пляжа (мест отдыха у воды) | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А.Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 1650 | 0 | 150 | 0 | 1500 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1650 | 0 | 150 | 0 | 1500 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1. Организовано открытие и обслуживание городского пляжа (мест отдыха у воды) | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А.Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | август | Срок не наступил | х | х | х
1.2. | Мероприятие 1.2. Содержание и ремонт общественных территорий: парки, парковые зоны, памятные места, иные общественные территории (в том числе содержание фонтанов, береговой зоны, общественных туалетов) | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 127239.5 | 30155.4 | 3150.5 | 0 | 124089.1 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 127238.3 | 30155.4 | 3150.5 | 0 | 124087.9 | 0
[6 empty] | ВИ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
| Контрольное событие 2. Выполнены работы по содержанию и ремонту общественных территорий: парки, парковые зоны, памятные места, иные общественные территории (в том числе содержание фонтанов, береговой зоны, общественных туалетов) | Выполнено в срок | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежемесячно | 31.01.2026, 28.02.2026, 31.03.2026. Ежемесячно проводятся работы по содержанию и ремонту общественных территорий (сквер в районе дома № 48 по ул. Димитрова, г. Сыктывкара, сквер в районе МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Сыктывкара, сквер и общественная территория по ул. Корабельная г. Сыктывкара, детская площадка на территории п.г.т. Седкыркещ г. Сыктывкара, бульвары и объекты благоустройства на территории МО ГО "Сыктывкар", игровой площадки, расположенной по адресу: г. Сыктывкар, м. Заречье, ул. Озерная, д. 22, сквер по ул. Морозова г. Сыктывкара, сквер, район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, 72 (за общежитием СГУ) г. Сыктывкара, сквер, памятники, памятных мест, объектов благоустройства и территорий МО ГО "Сыктывкар", площадка для дрессировки и выгула собак вблизи дома 16а по улице Петрозаводская, скейт-парк в районе здания по ул. Ветеранов, 13/5 г. Сыктывкара, территории общего пользования в районе жилого дома по адресу: ул. Малышева, 13 г. Сыктывкара, общественная территория в п.г.т. Краснозатонский: площадь им. Е.В. Чепыгина г. Сыктывкара, территория общего пользования в районе МАУК «ЦДиК «Октябрь» г. Сыктывкара, сквер в районе пересечения ул. Снежная - Красноборская в п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкара, мемориал в честь участников революционного движения и Гражданской войны, участников социалистического строительства в Коми крае). На територии Эжвинского района выполнена очистка территорий (в т.ч. детских и спортивных площадок, урн и скамеек) от снега и льда общей площадью 14437 м2. | х | х | х
1.3. | Мероприятие 1.3. Содержание мест захоронения (кладбищ) и создание условий для организации ритуальных услуг | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 17424.2 | 580.2 | 50 | 0 | 17374.1 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 17424.2 | 580.2 | 50 | 0 | 17374.1 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3. Выполнены работы по содержанию мест захоронения (кладбищ) | Выполнено в срок | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежемесячно | 31.01.2026, 29.02.2026, 31.03.2026. Ежемесячно проводятся работы по содержанию мест захоронения (кладбищ). | х | х | х
1.4. | Мероприятие 1.4. Устройство и содержание пешеходных мостков | Срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 4. Выполнены работы по устройству и содержанию пешеходных мостков | Срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин | 2 квартал,4 квартал | Срок не наступил | х | х | х
1.5. | Мероприятие 1.5. Организация бесперебойного функционирования ливневой канализации открытого и закрытого типа (в том числе анализы на выпусках ливневой канализации, устройство водоотводных труб) | Срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 40799 | 5252.1 | 3900 | 36899 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 40799 | 5252.1 | 3900 | 36899 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5. Выполнены работы по содержанию и ремонту ливневой канализации открытого и закрытого типа (в том числе анализы на выпусках ливневой канализации, устройство водоотводных труб) | Выполнено в срок | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежемесячно | 31.01.2026, 28.02.2026, 31.03.2026 Ежемесячно выполняются работы по содержанию и ремонту ливневой канализации открытого и закрытого типа (в том числе анализы на выпусках ливневой канализации, устройство водоотводных труб), а именно: - обеспечено содержание сети ливневой канализации протяженностью 83 321,44 м; - обеспечено содержание водопроводных канав и труб протяженностью 1 316,0 м. | х | х | х
1.6. | Мероприятие 1.6. Участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов (в том числе содержание площадок и контейнеров) | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 1299.3 | 0 | 0 | 0 | 1299.3 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1299.3 | 0 | 0 | 0 | 1299.3 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6. Выполнены работы по установке (демонтажу) контейнеров и площадок, содержанию бункерных площадок | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
1.7. | Мероприятие 1.7. Участие в организации деятельности по раздельному накоплению отходов | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 8138.2 | 525.7 | 1088.2 | 0 | 7050 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 8138.2 | 525.7 | 1088.2 | 0 | 7050 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7. Выполнены работы по организации раздельного сбора отходов | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года оказаны услуги по содержанию контейнерных площадок и контейнеров для сбора опасных отходов на территории МО ГО "Сыктывкар", по обращению с твердыми коммунальными отходами (04.02.2026, 30.03.2026). | х | х | х
1.8. | Мероприятие 1.8. Мероприятия по освобождению территории от брошенных (бесхозяйных) разукомплектованных транспортных средств | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8. Выполнены работы по освобождению территории от брошенных (бесхозяйных) разукомплектованных транспортных средств | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
1.9. | Мероприятие 1.9. Освобождение земельных участков от самовольно размещенных объектов | Срок не наступил | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко; Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 9. Выполнены работы по освобождению земельных участков от самовольно размещенных объектов | Срок не наступил | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко; Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
1.10. | Мероприятие 1.10. Организация предоставления выдачи ордера (разрешения) на производство земляных работ | Срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 10. Выданы ордера (разрешения) на производство земляных работ | Выполнено в срок | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежеквартально | 31.03.2026 За 1 квартал 2026 года выдано 93 ордера (разрешения) на производство земляных работ | х | х | х
1.11. | Мероприятие 1.11. Благоустройство воинского участка "Аллея Героев" на территории Общественного кладбища "Верхнечовское новое кладбище" | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 11. Выполнены работы по благоустройству воинского участка "Аллея Героев" на территории Общественного кладбища "Верхнечовское новое кладбище" | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
1.12. | Мероприятие 1.12. Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 12. Разработка проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
| Мероприятие 1.13. Ликвидация несанкционированных свалок | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Контрольное событие 13. Подготовлены и направлены запросы коммерческих предложений по ликвидации несанкционированных свалок | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
2 | Основное мероприятие 2. Осуществление переданного государственного полномочия по организации деятельности по обращению с животными без владельцев | х | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 3821.3 | 160.1 | 1149.9 | 0 | 2671.4 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 3821.3 | 160.1 | 1149.9 | 0 | 2671.4 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 2.1. Отлов и содержание животных без владельцев | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 3821.3 | 160.1 | 1149.9 | 0 | 2671.4 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 3821.3 | 160.1 | 1149.9 | 0 | 2671.4 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 14. Выполнены работы по отлову и содержанию животных без владельцев | Выполнено в срок | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежеквартально | 31.03.2026 За 1 квартал 2026 года выполнены работы по отлову 14 животных без владельцев, в т.ч. по Эжвинского району - 9. | х | х | х
3 | Основное мероприятие 3. Озеленение территории | х | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 17981.3 | 35.8 | 2740 | 0 | 15241.3 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 17981.3 | 35.8 | 2740 | 0 | 15241.3 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 3.1. Содержание и обслуживание цветников и газонов, в том числе приобретение рассады | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 13300 | 0 | 2300 | 0 | 11000 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 13300 | 0 | 2300 | 0 | 11000 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 15. Выполнены работы по содержанию и обслуживанию цветников и газонов, в том числе приобретение рассады, составление техзадания посадочного плана и вертикальной планировки цветников | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-10-31 | Срок не наступил | х | х | х
3.2. | Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по уничтожению агрессивного интродуцента - борщевика Сосновского | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 2140 | 0 | 140 |  | 2000
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 2140 | 0 | 140 |  | 2000
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Контрольное событие 16. Выполнены работы по уничтожению агрессивного интродуцента - борщевика Сосновского | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-10-31 | Срок не наступил | х | х | х
3.3. | Мероприятие 3.3. Содержание многолетних насаждений и их воспроизводство | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 1800 | 0 | 300 |  | 1500
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 1800 | 0 | 300 |  | 1500
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Контрольное событие 17. Выполнены работы по содержанию многолетних насаждений и их воспроизводству | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
3.4. | Мероприятие 3.4. Обустройство и содержание «городских» лесов | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 741.3 | 35.8 | 0 | 0 | 741.3
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 741.3 | 35.8 | 0 | 0 | 741.3
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Контрольное событие 18. Обеспечено выполнение полномочий органов местного самоуправления в области лесных отношений | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова | 2026-12-31 | Срок не наступил. Оказаны услуги по содержанию зоны отдыха граждан в 6 квартале городских лесов, расположенных на территории МО ГО"Сыктывкар"(05.02.2026, 04.03.2026 ) | х | х | х
4 | Основное мероприятие 3.1. Инвентаризация зеленых насаждений | х | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова | 2026-12-31 | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Мероприятие 3.1.1. Актуализация коммерческих предложений по проведению инвентаризации зеленых насаждений | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Контрольное событие 19. Подготовка расчета НМЦК | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова | 2026-06-30 | Срок не наступил | х | х | х
5 | Основное мероприятие 4. Организация уличного освещения | х | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 106118.2 | 12095.5 | 17615.8 | 0 | 88502.4
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 106118.2 | 12095.5 | 17615.8 | 0 | 88502.4
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1. | Мероприятие 4.1. Уличное освещение (электроснабжение) | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 49925 | 6072.7 | 11600 |  | 38325
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 49925 | 6072.7 | 11600 |  | 38325
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Контрольное событие 20. Оплачена электроэнергия по уличному освещению | Выполнено в срок | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежемесячно | 31.01.2026, 28.02.2026, 31.03.2026 Ежемесячно производится оплата электроэнергии по уличному освещению. Потреблено электроэнергии 1 250 535 кВт.ч. | х | х | х
5.2. | Мероприятие 4.2. Содержание сетей уличного освещения | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 42674 | 5369 | 2000 |  | 40674
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 42674 | 5369 | 2000 |  | 40674
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Контрольное событие 21. Выполнены работы по содержанию сетей уличного освещения | Выполнено в срок | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежемесячно | 31.01.2026, 28.02.2026, 31.03.2026 Ежемесячно проводятся работы по содержанию сетей уличного освещения. Выполнено: ремонт светильников на месте их установки - 1 шт., замер нагрузок на линиях УО - 283 шт., ремонт (ревизия) щитов уличного освещения - 43 шт., замена ламп - 12 шт., выправка положения кронштейнов на месте их установки - 2 шт. | х | х | х
5.3. | Мероприятие 4.3. Ремонт сетей уличного освещения | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступпил | всего | 2790 | 0 | 600 | 0 | 2190
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 2790 | 0 | 600 | 0 | 2190
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Контрольное событие 22. Выполнены работы по ремонту сетей уличного освещения | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
5.4. | Мероприятие 4.4. Устройство сетей уличного освещения | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 10729.2 | 653.8 | 3415.8 |  | 7313.4
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | МБ | 10729.2 | 653.8 | 3415.8 |  | 7313.4
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 |  |  | 0
| Контрольное событие 23. Выполнены работы по устройству сетей уличного освещения (в том числе по подготовке ПСД) | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. Выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям (фонари уличного освещения, ул. Ручейная) (03.02.2026). На территории Эжвинского района выполнены работы по подготовке ПСД по объекту: "Обустройство стационарного наружного освещения по ул. Лесной" (23.03.2026). | х | х | х
6 | Основное мероприятие 5.2. Качественное улучшение состояния территорий | х | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Руководитель Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | 2026-12-31 | х | всего | 152253.9 | 354.2 | 4731 | 1253 | 146269.9
[6 empty] | ФБ | 59123.1 | 0 | 1951.5 |  | 57171.6
[6 empty] | РБ | 58968.9 | 0 | 1946.4 |  | 57022.5
[6 empty] | МБ | 34161.9 | 354.2 | 833.1 | 1253 | 32075.8
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1. | Мероприятие 5.2.1. Реализация запланированных на 2026 год мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий | Срок не наступил | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 квартал 2026 года оказаны услуги по проверке сметной стоимости по объекту на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (22.01.2026, 06.02.2026). | всего | 151000.9 | 354.2 | 4731 | 1253 | 146269.9
[6 empty] | ФБ | 59123.1 | 0 | 1951.5 | 0 | 57171.6
[6 empty] | РБ | 58968.9 | 0 | 1946.4 | 0 | 57022.5
[6 empty] | МБ | 34161.9 | 354.2 | 833.1 | 1253 | 32075.8
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 24. Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежеквартально, начиная со 2 квартала | Срок не наступил | х | х | х
7 | Основное мероприятие 6. Инициативные проекты | Срок не наступил | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова,Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 513 | 0 | 493 | 0 | 20 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 513 | 0 | 493 | 0 | 20 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Мероприятие 6.1. Выполнение работ по реализации и их отбору народных проектов (наказов избирателей) в сфере благоустройства | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова, Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 513 | 0 | 493 | 0 | 20 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 513 | 0 | 493 | 0 | 20 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 25. Реализованы народные проекты (наказы избирателей) в сфере благоустройства, а также выполнены работы в рамках проведения их отбора | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова, Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
8 | Основное мероприятие 7. Строительство и реконструкция объектов благоустройства | х | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 6962.5 | 0 | 3904.4 | 0 | 0 | 3058.1
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 6962.5 | 0 | 3904.4 |  | 0 | 3058.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2026-12-31 |  | всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
|  |  |  | 2023-05-31 |  | x
|  |  |  | 2026-12-31 |  | всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
8.1. | Мероприятие 7.1. Строительство противооползневых сооружений вблизи участка по адресу г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353 | Срок не наступил | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 3058.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3058.1
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 3058.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3058.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 26. Разработана и утверждена проектно-сметная документация по объекту | Срок не наступил | Начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2026-12-31 | Срок не наступил. В 2024 г. заключен повторный контракт на 4 368,8 тыс. рублей и оплачен аванс в сумме 1 310,6 тыс. рублей. Работы планировалось выполнить и оплатить после получения положительного заключения государственной экспертизы. В сентябре 2025 г. получено отрицательное заключение экспертизы. Контракт на повторную государственную экспертизу будет заключен в 2026 г. за счет средств подрядчика. | x | x | х
8.2. | Мероприятие 7.2. Реконструкция участка ливневой канализации по ул. Весенняя | Срок не наступил | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 3904.4 | 0 | 3904.4
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 3904.4 | 0 | 3904.4
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 27. Выполнены строительно-монтажные работы участка ливневой канализации по ул. Весенняя | Срок не наступил | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | х | х | х
8.3. | Мероприятие 7.3. Реконструкция сквера "Аллея героев", в том числе малые архитектурные формы - комплекс "Вечный огонь", "Герои Советского Союза Коми земли", в т.ч. ПИР | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 28. Сбор коммерческих предложений по реализации проекта | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова | 2026-12-31 | Срок не наступил. | х | х | х
8.4. | Мероприятие 7.4. Реконструкция памятника "Воинам-интернационалистам" и сквера возле него, в т.ч. ПИР | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 29. Сбор коммерческих предложений по реализации проекта | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
9 | Основное мероприятие 8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере благоустройства | х | НачальникУЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 38000 | 12144.2 |  |  | 38000
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 38000 | 12144.2 |  |  | 38000
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
9.1. | Мероприятие 8.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А.Телегин | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 38000 | 12144.2 |  |  | 38000
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 38000 | 12144.2 |  |  | 38000
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 30. Продолжена реализация энергосберегающих мероприятий по уличному освещению | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А.Телегин | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
Подпрограмма 2. "Управление реализацией проектами благоустройства на территории МО ГО "Сыктывкар" | [10 empty] | 50
50
10 | Основное мероприятие 9. Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству | х | Начальник Управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская; Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий организационным отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Леушина; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 50 | 0 |  |  | 50
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | МБ | 50 | 0 |  |  | 50
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
10.1. | Мероприятие 9.1. Информирование граждан о реализации мероприятий по благоустройству | Срок не наступил | Начальник Управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская; Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова;Заведующий организационным отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Леушина; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 50 | 0 | 0 |  | 50 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 31. Опубликованы материалы в СМИ | Выполнено в срок | Начальник Управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская; Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий организационным отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Леушина; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежеквартально | 31.03.2026 За отчётный период силами УИиСК подготовлено и опубликовано более 50 пресс-релизов и постов в социальных сетях по теме реализации программы «Развитие современной городской среды». Данные информационные материалы публиковывались на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф), в официальной группе администрации МО ГО «Сыктывкар», на страничках подведомственных учреждений образования и пригородных посёлков, лидеров общественного мнения, блоггеров в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/amogosykt), а также в газете «Панорама Столицы». Также каждый пресс-релиз был направлен в городские и республиканские средства массовой информации путём e-mail рассылки. В результате получено более 20 публикаций по указанной теме. | х | х | х
| Контрольное событие 32. Проведены встречи с населением по обсуждению проектов благоустройства и реализации отдельных мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Выполнено в срок | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | по мере необходимости | 13.02.2026, 27.03.2026 13.02.2026 в администрации п.г.т. Краснозатонский состоялась встреча жителей посёлка с главным архитектором администрации МО ГО «Сыктывкар» Владимиром Рунгом. Темой обсуждения стал проект парка в микрорайоне Сосновая поляна, который планируется обустроить в 2026 году в рамках реализации федеральной прграммы «Формирование комфортной городской среды». 27.03.2026 в п.г.т. Краснозатонский состоялась встреча активных жителей с главным архитектором города Сыктывкара Владимиром Якубовичем Рунгом и начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства Николаем Валерьевичем Дайновским. Главной темой обсуждения стал проект благоустройства парковой зоны в микрорайоне Сосновая поляна, реализуемый в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" | х | х | х
11 | Основное мероприятие 10. Организация вовлечения граждан и бизнеса в реализацию проектов по благоустройству | х | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.С. Разумова | 2026-12-31 | х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
11.1. | Мероприятие 10.1. Вовлечение юридических лиц и граждан в благоустройство территорий | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Заместитель начальника управления – заведующий отделом предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» Миронович А.А. | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 33. Субъектам торговли, бытовых услуг и общественного питания направлены письма (при необходимости заключены соглашения) по вопросам благоустройства территорий | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления – заведующий отделом предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» Миронович А.А., Заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Н. Макеева | ежеквартально | 31.03.2026 В целях мониторинга соблюдения гражданами и организациями Правил благоустройства МО ГО «Сыктывкар» на постоянной основе проводятся осмотры территории МО ГО «Сыктывкар», за первый квартал 2026 г. проведено около 60 рейдов. В ходе осмотров выявлены факты наличия снежных масс, наледи, сосулек на крышах зданий. Руководителям/представителям ряда организаций в устной форме доведена информация о выявленных фактах нарушения Правил благоустройства и рекомендовано провести мероприятия по уборки снега, сосулек и наледи. По 18 объектам информация передана в Управление контроля. В адрес организаций были направлены письма о необходимости организации работ по очистке кровель и выступающих частей зданий и сооружений от наледи и снега, ограждению потенциально-опасных зон во избежание несчастных случаев. | х | х | х
| Контрольное событие 34. Организовано проведение субботников, мероприятий по очистке территорий | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2,3 квартал | Срок не наступил | х | х | х
12 | Основное мероприятие 11. Организация работы муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории МО ГО "Сыктывкар" | х | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
12.1. | Мероприятие 11.1.Проведение заседаний муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 35. Составлены и размещены протоколы заседания муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды на территории МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено в срок | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | по мере необходимости | 26.01.2026, 11.03.2026, 17.03.2026, 31.03.2026 За 1 квартал 2026 года составлены и размещены протоколы заседания муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды на территории МО ГО "Сыктывкар". | х | х | х
13 | Основное мероприятие 12. Организация контроля за соблюдением Правил благоустройства МО ГО "Сыктывкар" | х | Начальник Управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.А. Шутникова, Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова ; Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н. Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 2026-12-31 | х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
13.1. | Мероприятие 12.1.Контроль за соблюдением правил благоустройства МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник Управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.А. Шутникова, Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова ; Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н. Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 36. Проведены контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия (в том числе без взаимодействия) в рамках Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" | Выполнено в срок | Начальник Управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.А.Шутникова, Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова ; Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н. Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | по мере необходимости | 31.03.2026 1) проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении 560 объектов контроля; 2) проведено 24 устных консультирования; 3) объявлено 338 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований; 4) выдано 33 предписания об устранении нарушений обязательных требований; 5) проведено 7 профилактических визитов. | х | х | х
| Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие современной городской среды" | х | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | 2026-12-31 | х | всего | 525388.4 | 61303.2 | 38972.8 | 39652 | 443705.5 | 3058.1
[6 empty] | ФБ | 59123.1 | 0 | 1951.5 | 0 | 57171.6 | 0
[6 empty] | РБ | 62790.2 | 160.1 | 3096.3 | 0 | 59693.9 | 0
[6 empty] | МБ | 403473.9 | 61143.1 | 33925 | 39652 | 326838.8 | 3058.1
[6 empty] | ВИ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
Э = ((12/36)+(61303,2/525388,4))/2*100 = 22,5% (Эффективна)