## Лист1
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: Финансы и муниципальный долг отчетный период: 3 мес. 2025 г. Ответственный исполнитель: Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар"
№п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами"
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Организация долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар" | X | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | X | X | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики | Срок не наступил | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2025-10-16 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 1. Разработано и согласовано постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | Срок не наступил | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | 2025-10-16 |  | X | X | X
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Актуализация муниципальных правовых актов, связанных с организацией долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 2. Утверждены (актуализированы) муниципальные правовые акты, связанные с организацией долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено в срок | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В., начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | в течение года (при необходимости) | Актуализированы: 09.01.2025 - распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 27.09.2018 № 658-р "О реализации мероприятий по достижению значений индикаторов, позволяющих обеспечить высокое качество управления муниципальными финансами, в рамках мониторинга соблюдения муниципальными образованиями в Республике Коми требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным процессом". 09.01.2025 - приказ Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" от 04.10.2018 № 447/1 "О реализации распоряжения администрации МО ГО "Сыктывкар" "О реализации мероприятий по достижению значений индикаторов, позволяющих обеспечить высокое качество управления муниципальными финансами, в рамках мониторинга соблюдения муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов Республики Коми требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным процессом". 17.01.2025, 25.03.2025 - постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 30.12.2019 № 12/3921 "О мерах по реализации решения Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджете муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на текущий финансовый год и плановый период". 17.02.2025 - постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 18.11.2020 № 11/2811 "О порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета МО ГО "Сыктывкар" субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям". 25.02.2025 - распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 25.02.2025 № 65-р "О признании утратившими силу некоторых распоряжений администрации МО ГО "Сыктывкар". 11.03.2025 - распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 18.02.2020 № 112-р "Об утверждении Порядка использования экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар". | X | X | X
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Организация и обеспечение исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Срок не наступил | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 3. Подготовлен и представлен в Совет МО ГО "Сыктывкар" проект решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | Срок не наступил | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В. | 2025-11-15 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4. Подготовлены и предоставлены в Совет МО ГО "Сыктывкар" проекты решений по внесению изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | Выполнено в срок | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В. | в установленные сроки (согласно утвержденным правовым актам) | 14.03.2025 - представлен в Совет МО ГО "Сыктывкар" проект решения о внесении изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" от 05.12.2024 № 35/2024-512 "О бюджете муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5. Осуществлено составление и ведение сводной бюджетной росписи МО ГО "Сыктывкар" в установленном порядке | Выполнено в срок | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В. | в установленные сроки (согласно утвержденным правовым актам) | 31.03.2025 - составлена и ведется сводная бюджетная роспись МО ГО "Сыктывкар" в установленном порядке. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 6. Осуществлено утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар" в установленном порядке | Срок не наступил | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | 2025-12-31 |  | Х | Х | Х
2.2 | Мероприятие 1.1.2.2. Ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности и отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 7. Осуществлено составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" на основании бюджетной отчетности, представленной главными распорядителями бюджетных средств МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено в срок | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н. | ежемесячно (ежеквартально) | 17.02.2025, 19.02.2025 - представлена консолидированная годовая отчетность за 2024г. 10.01.2025, 13.01.2025, 14.01.2025, 15.01.2025, 16.01.2025, 20.01.2025, 03.02.2025, 04.02.2025, 10.02.2025, 13.02.2025, 04.03.2025, 05.03.2025, 10.03.2025, 17.03.2025 -представлена месячная отчетность за декабрь 2024, январь 2025, февраль 2025. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 8. Сформированы сведения о просроченной кредиторской задолженности | Выполнено в срок | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н. | ежемесячно | 09.01.2025, 03.02.2025, 04.03.2025 - сформирован ежемесячный мониторинг просроченной кредиторской задолженности. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 9. Сформирован и представлен в Совет МО ГО "Сыктывкар" проект решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год" | Срок не наступил | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В. | 2025-05-01 |  | Х | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Х | Руководитель службы обеспечения деятельности Департамента финансов Мильковский А.В. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 697.4 | 85.282
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Приобретение информационно-технического оборудования, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Срок не наступил | Руководитель службы обеспечения деятельности Департамента финансов Мильковский А.В. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 697.4 | 85.282
| Контрольное событие 10. Осуществлены процедуры закупки информационно-технического оборудования, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ | Выполнено в срок | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н. | в течение года (при необходимости) | 09.01.2025, 18.02.2025, 27.03.2025 - заключены муниципальные контракты № СОЦС-004189/2025, СОЦС-000358, ГМЦС-000238 - на закупку услуг на приобретение информационно-технического оборудования, программных продуктов, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар". | Х | Х | Х
| Контрольное событие 11. Приобретены информационно-техническое оборудование, запасные части, расходные материалы, связанные с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ | Выполнено в срок | Руководитель службы обеспечения деятельности Департамента финансов Мильковский А.В. | в течение года (при необходимости) | 07.02.2025, 10.03.2025, 17.03.2025 - в рамках исполнения муниципальных контрактов № СОЦС-004189/2025,СОЦС-000358 оказаны услуги по поставке/приобретению программного обеспечения, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.1.4. Повышение доступности финансовой информации | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
4.1 | Мероприятие 1.1.4.1. Обеспечение доступности сведений о бюджете | Срок не наступил | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 12. Проведены публичные слушания и общественная (публичная независимая) экспертиза проекта решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год" | Срок не наступил | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В., начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | 2025-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 13. Проведены публичные слушания и общественная (публичная независимая) экспертиза проекта решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов" | Срок не наступил | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В., начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | 2025-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 14. Сформированы и размещены на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" в сети Интернет брошюры "Бюджет для граждан" | Срок не наступил | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | В регламентированные сроки |  | Х | Х | Х
4.2 | Мероприятие 1.1.4.2. Содействие созданию на территории МО ГО "Сыктывкар" систематизированного процесса повышения финансовой грамотности населения | Срок не наступил | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 15. Размещены информационные сообщения для граждан о проведении мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" (сыктывкар.рф) | Выполнено в срок | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | в течение года | Размещено 2 информационных сообщения. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 16. Принято участие в региональных (межрегиональных) мероприятиях по взаимодействию финансовых, банковских, правоохранительных, образовательных и прочих институтов в области финансового просвещения населения | Срок не наступил | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | в течение года (при необходимости) |  | Х | Х | Х
5 | Основное мероприятие 1.2.1. Управление, распоряжение и использование муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" (за исключением земельных участков) | Х | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Воронин С.В. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 3887.2 | 285
5.1 | Мероприятие 1.2.1.1. Проведение комплекса мероприятий по регистрации права собственности на муниципальное имущество, учет и актуализация реестра МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 605 | 52.6
| Контрольное событие 17. Сформированы ежеквартальные отчеты по результатам проведения сплошной инвентаризации | Срок не наступил | Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | ежеквартально - до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 18. Осуществлена постановка на учет имущества в качестве бесхозяйного | Выполнено в срок | Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий сектором муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Корнилюк О.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Котельникова Е.Н. | по мере поступления заявлений | Внесено в реестр муниципальной собственности МО ГО "Сыктывкар" в раздел "Бесхозяйное имущество" 10 объектов (в том числе 5 объектов на территории Эжвинского района). В Управлении Росреестра на учет в качестве бесхозяйных объекты не поставлены. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 19. Подготовлен пакет документов для государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество МО ГО "Сыктывкар". Внесены изменения в реестр муниципальной собственности | Выполнено в срок | Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий сектором муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Корнилюк О.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | в течение года (при необходимости) | Зарегистрировано право собственности на 8 объектов недвижимого имущества. | Х | Х | Х
5.2 | Мероприятие 1.2.1.2. Управление и распоряжение имуществом МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 782.2 | 24
| Контрольное событие 20. Осуществлена оценка муниципального имущества | Выполнено в срок | Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | в течение года (при необходимости) | Осуществлено 2 оценки рыночной стоимости 19.03.2025 (в том числе 1 на территории Эжвинского района). | Х | Х | Х
| Контрольное событие 21. Реализован прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" на 2025 год, утвержденный решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 05.12.2024 N 35/2024-496, приняты решения об условиях приватизации и проведены процедуры определенным в решении способом | Выполнено раньше срока | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Чупрова Ю.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | 2025-12-31 | Подготовлено 1 постановление и 1 распоряжение об условиях приватизации имущества МО ГО "Сыктывкар" 05.02.2025, 12.02.2025. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 22. Разработаны и приняты решения относительно вариантов использования муниципального имущества (аренда, безвозмездное пользование, залог, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение и иное) | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Чупрова Ю.В., Заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | в течение года (при необходимости) | Принято 5 постановлений и 4 распоряжения 16.01.2025, 20.01.2025, 21.01.2025, 05.02.2025, 14.02.2025,17.02.2025, 18.02.2025, 25.02.2025, 18.03.2025. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 23. Оформлена передача имущества из/в различные уровни собственности | Выполнено в срок | Заведующий сектором учета муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Корнилюк О.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Котельникова Е.Н. | в течение года (при необходимости) | Подготовлено 2 муниципальных правовых акта о передаче имущества от 04.02.2025 № 35/2025-525, от 31.03.2025 № 39/2025-544. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 24. Осуществлены плановые и внеплановые проверки использования муниципального имущества | Выполнено в срок | Заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | согласно графику проверок на год | Проведено 28 плановых проверок в соответствии с утвержденными планами и 11 внеплановых проверок (в том числе на территории Эжвинского района: 2 плановые проверки) 29.01.2025, 10.02.2025, 25.02.2025, 27.02.2025, 05.03.2025, 20.03.2025, 28.03.2025, 31.03.2025. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 25. Организованы мероприятия по сносу неиспользуемых объектов муниципальной собственности | Срок не наступил | Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района Симоненко Л.А. | в течение года (при необходимости) |  | Х | Х | Х
5.3 | Мероприятие 1.2.1.3. Осуществлен контроль и анализ поступления в бюджет МО ГО "Сыктывкар" неналоговых доходов от использования муниципального имущества | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 2500 | 208.4
| Контрольное событие 26. Осуществлено перечисление в бюджет МО ГО "Сыктывкар" части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальными предприятиями | Выполнено раньше срока | Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | 2025-05-30 | 25.02.2025 - предприятиями перечислена в бюджет МО ГО "Сыктывкар" часть прибыли в сумме 383,8 тыс.руб. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 27. Осуществлено перечисление в бюджет МО ГО "Сыктывкар" дивидендов организациями, доли уставного капитала которых принадлежат МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | 2025-09-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 28. Осуществлены закупки и заключен контракт на оказание услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в бюджет МО ГО "Сыктывкар", а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда | Срок не наступил | Заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А. | 2025-12-31 | Заключены муниципальные контракты от 02.01.2025 №2, от 06.03.2025 №29. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 29. Осуществлено составление и корректировка кассового плана по доходам | Выполнено в срок | Заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., заведующий отделом финансового и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Меледина Е.В. | ежемесячно | Предоставление кассового плана осуществляется в установленные сроки 24.01.2025, 25.02.2025, 25.03.2025. | Х | Х | Х
5.4 | Мероприятие 1.2.1.4. Защита имущественных прав и законных интересов МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Воронин С.В. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 30. Осуществлена претензионно-исковая работа, представлены интересы в судебных органах, осуществлен контроль за исполнительным производством | Выполнено в срок | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., заведующий контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Брызгунова О.Ф. | в течение года (при необходимости) | В отчетном периоде предьявлено 55 претензий, подано 15 исковых заявлений. | Х | Х | Х
6 | Основное мероприятие 1.2.2. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
6.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Проведение мероприятий по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов бюджета | Срок не наступил | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 31. Осуществлены организация и проведение рабочих встреч с главными администраторами доходов по вопросам увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета | Срок не наступил | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В. | в течение года (при необходимости) |  | Х | Х | Х
6.2 | Мероприятие 1.2.2.2. Проведение мероприятий по взысканию задолженности в бюджет по налоговым и неналоговым доходам | Срок не наступил | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 32. Проведены заседания Комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, платежам в бюджетные и внебюджетные фонды и легализации трудовых отношений | Выполнено в срок | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В. | ежемесячно | 14.01.2025, 31.01.2025, 14.02.2025, 28.02.2025, 13.03.2025, 28.03.2025 - проведены заседания Комиссий. За 1 квартал 2025 года проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 53 хозяйствующих субъекта с общей суммой задолженности 54 544,2 тыс. руб., погашено 35 444,0 тыс. руб., или 65,0% от рассмотренной суммы задолженности. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 33. Разработано и утверждено постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" о снижении задолженности по неналоговым доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено раньше срока | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В. | 2025-03-31 | 28.01.2025 - принято постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 28.01.2025 № 1/310 "О снижении задолженности по неналоговым доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар". | Х | Х | Х
7 | Основное мероприятие 1.3.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами МО ГО "Сыктывкар" | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
7.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Разработка (при необходимости) и актуализация перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, применяемых при формировании бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 34. Разработано (при необходимости), актуализировано распоряжение Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" об утверждении перечня и коды целевых статей расходов бюджетов, применяемых при формировании бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено в срок | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | в течение года (при необходимости) | 09.01.2025, 16.01.2025, 20.01.2025, 23.01.2025, 30.01.2025, 13.02.2025, 25.02.2025, 28.02.2025, 05.03.2025, 10.03.2025, 14.03.2025 - актуализировано распоряжение Департамента финансов администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 29.10.2024 № 32 "Об утверждении порядка формирования перечня и кодов целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации, применяемых в бюджете МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х
7.2. | Мероприятие 1.3.1.2. Проведение совещаний, рабочих встреч, индивидуальных консультаций с главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" по вопросам, связанным с бюджетным процессом | Срок не наступил | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 35. Проведены совещания с главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" по вопросам, связанным с бюджетным процессом | Срок не наступил | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н. | в течение года (при необходимости) |  | Х | Х | Х
8 | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
8.1 | Мероприятие 1.3.2.1. Сбор необходимой информации и осуществление мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В. | 2025-04-30 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 36. Подведены результаты мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год | Срок не наступил | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В. | 2025-04-30 |  | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
9 | Основное мероприятие 2.1.1. Оптимизация объемов привлечения кредитных ресурсов в бюджет МО ГО "Сыктывкар" | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
9.1 | Мероприятие 2.1.1.1. Обеспечение осуществления оптимального объема муниципальных заимствований | Срок не наступил | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 37. Осуществлены муниципальные заимствования в объемах, не превышающих сумму, необходимую на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств | Выполнено в срок | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | в течение года (при необходимости) | 03.02.2025, 10.02.2025, 11.02.2025, 19.02.2025, 21.02.2025, 24.02.2025, 26.02.2025 - осуществлены заимствования в коммерческих банках; 05.03.2025 - предоставлен бюджетный кредит УФК по Республике Коми на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. | Х | Х | Х
10 | Основное мероприятие 2.1.2. Диверсификация муниципального долга МО ГО "Сыктывкар" | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
10.1 | Мероприятие 2.1.2.1 Осуществление досрочного погашения заемных средств в течение финансового года при наличии финансовых возможностей бюджета | Срок не наступил | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 38. Подготовлены уведомления о досрочном погашении долговых обязательств и формирование соответствующих платежных поручений при наличии финансовых возможностей бюджета в течение финансового года | Выполнено в срок | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | в течение года (при необходимости) | 13.01.2025, 14.01.2025, 20.01.2025, 05.02.2025, 06.02.2025, 13.02.2025, 05.03.2025, 06.03.2025, 07.03.2025, 10.03.2025, 11.03.2024 - подготовлено 12 уведомлений о досрочном погашении долговых обязательств и осуществлено досрочное погашение заемных средств в коммерческие банки, а также бюджетного кредита Министерства финансов Республики Коми. | Х | Х | Х
11 | Основное мероприятие 2.1.3. Исполнение обязательств по расходам на обслуживание муниципального долга | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 96241.7 | 62906.4
11.1 | Мероприятие 2.1.3.1. Своевременное осуществление платежей по расходам на обслуживание муниципального долга в течение финансового года | Срок не наступил | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | 2025-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 96241.7 | 62906.4
| Контрольное событие 39. Сформированы платежные поручения по расходам на обслуживание муниципального долга в течение финансового года | Выполнено в срок | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | в течение года (при необходимости) | Сформированы платежные поручения по расходам на обслуживание муниципального долга в течение финансового года: 20.01.2025, 27.01.2025, 29.01.2025, 25.02.2025, 03.03.2025, 04.03.2025, 11.03.2025, 12.03.2025, 18.03.2025, 25.03.2025, 26.03.2025, 27.03.2025 осуществлена уплата процентов по кредитам коммерческих организаций. | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
12 | Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Х | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н., заведующий отделом финансово-экономической работы и бухгалтерского учета Сидоров Р.В. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 93083.1 | 20282.1995
13 | Основное мероприятие 3.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Х | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н., заведующий отделом финансово-экономической работы и бухгалтерского учета Сидоров Р.В. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 78.3 | 70.825
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 = ((24/39)+ (83 629,7/193 987,7))/2*100= 52,3% Эффективна