## РКиФКиС
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: Развитие культуры, физической культуры и спорта
Отчетный период: 9 месяцев 2025 года
Ответственный исполнитель: Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
[6 empty] | Источник финансирования | План на отчетную дату | [5 empty] | Кассовое исполнение на отчетную дату
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала"
|  | Х | Заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Семейкина Е.В. | 31.12.2025 | Х | Всего | 722795.7 | 582078.5 | 582083.5 | 582088.5 | 582093.5 | 582098.5 | 579314.1
[6 empty] | ФБ | 11469.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11469.7
[6 empty] | РБ | 273147 | 195293.4 | 195293.4 | 195293.4 | 195293.4 | 195293.4 | 204755.3
[6 empty] | МБ | 435193.1 | 386780.1 | 386780.1 | 386780.1 | 386780.1 | 386780.1 | 360114.4
[6 empty] | ВИ | 2985.9 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 2974.7
1 | Основное мероприятие 1.1.1: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | Х | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. | 31.12.2025 | Х | Всего | 22790.8 | 10535 | 10535 | 10535 | 10535 | 10535 | 16560.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 9270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9270
[6 empty] | МБ | 13520.8 | 10535 | 10535 | 10535 | 10535 | 10535 | 7290.6
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений сферы культуры | срок не наступил | Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е. | 31.12.2025 |  | Всего | 22790.8 | 10535 | 10535 | 10535 | 10535 | 10535 | 16560.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 9270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9270
[6 empty] | МБ | 13520.8 | 10535 | 10535 | 10535 | 10535 | 10535 | 7290.6
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Контрольное событие 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми с Министерством культуры, туризма и архивного дела РК | выполнено раньше срока | Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В. | 01.04.2025 | Соглашение заключено 06.02.2025, № р-15/2025 | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1.2. | Контрольное событие 2. Приняты и подписаны акты выполненных работ | срок не наступил | Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е. | 30.11.2025 | В рамках создания модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 3 МБУК «Централизованная библиотечная система» (расположенной по адресу: г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 23) осуществлена поставка интерактивного оборудования, компьютерного оборудования, мебели, настольных игр и книг для комплектования фонда (11.04.25, 15.04.25, 29.04.25, 07.05.25, 15.05.25, 16.05.25, 20.05.25), выполнены работы по текущему ремонту помещений и ремонту входной группы (14.05.25, 13.08.2025). В МБУК "ГХГ "Пейзажи Севера" приобретены и установлены композитные панели (25.03.25). В МАУК "Центр досуга "Лира" отдел в пст Выльтыдор произведен текущий ремонт помещений (27.06.25). В МБУК "Литературно-театральный музей им. Н.М. Дьяконова" актуализировна (26.03.25) проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта помещения, расположенного по адресу пр. Бумажников, д.5 и проведена проверка ее сметной стоимости (24.04.25). Разработана и проведена проверка сметной документации по объекту "Ремонт помещений общего пользования МАУ "КДЦ "Шудлун" по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы,д.18", а также по объекту "Ремонт помещений МАУ "КДЦ "Шудлун" по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д.138" (01.09.2025). В МБУК "Эжвинская ЦБС" произведено пополнение библиотечного фонда (28.08.2025). В МАУДО "ДШИ" выполнены работы по спилу аварийных деревьев (25.09.25). В МАУК "ЦДК "Октябрь" произведено обустройство санитарно-гигиенических помещений с целью обеспечения их доступности для людей с инвалидностью (25.09.25) и модернизирована система видеонаблюдения (11.08.25). В МАУК "ЦКМ" выполнен текущий ремонт помещений, замена окон и дверных блоков, ремонт крыльца (22.07.25, 25.09.25), приобретена мебель (28.08.25) и компьютерное оборудование (17.09.25). В МБУК "ДМШ пгт Краснозатонский" частичный ремонт кровли здания (02.09.25). Произведена замена дверных блоков в отделе МБУК "ДК Седкыркещ" в пст Трехозерка (23.09.25). | X | X | [5 empty] | X
[8 empty] | X | X | X | X | X
| Мероприятие 1.1.1.2. Оснащение специальным оборудованием, инструментами и мебелью муниципальных учреждений сферы культуры | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В. | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В. | 31.12.2024 |  | Всего | 0
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 0
[6 empty] | ВИ | 0
| Контрольное событие 3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми с Министерством культуры, туризма и архивного дела РК | Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В. | Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В. | 01.04.2024 |  | X | X
| Контрольное событие 4. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи) | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В. | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В. | 31.12.2024 |  | X | X
| Мероприятие 1.1.1.2. Обеспечение антитеррористической защищенности в подведомственных учреждениях | Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е. | Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е. | 31.12.2025 |  | Всего | 0
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 0
[6 empty] | ВИ | 0
| Контрольное событие 2. Приняты и подписаны акты выполненных работ | Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е. | Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е. | 01.11.2025 |  | X | X
2. | Основное мероприятие 1.1.2: Обновление и пополнение книжного фонда | Х | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. | 31.12.2025 | Х | Всего | 2284.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2284.4
[6 empty] | ФБ | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633
[6 empty] | РБ | 825.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.7
[6 empty] | МБ | 825.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.7
[6 empty] | ВИ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В. | 31.12.2025 | Произведена поставка книг в МБУК "ЦБС" и МБУК "Эжвинская ЦБС" | Всего | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.4
[6 empty] | ФБ | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633
[6 empty] | РБ | 825.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.7
[6 empty] | МБ | 825.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.7
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Контрольное событие 3. В системе электронного бюджета заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | выполнено в срок | Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В. | 01.04.2025 | Соглашение заключено 13.02.2025, 87701000-1-2025-01 | X | X | X | X | X | X | X | X
2.1.2. | Контрольное событие 4. Приняты печатные издания и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи) | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В. | 01.11.2025 | МБУК "ЦБС" тов. накладные (31.03.25, 11.04.25, 23.04.25, 28.04.25, 13.05.25, 30.05.25) и МБУК "Эжвинская ЦБС" (21.03.2025, 06.03.2025) | X | X | X | X | X | X | X | X
3. | Основное мероприятие 1.1.3: Инициативные проекты | Х | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. | 31.12.2025 | Х | Всего | 4615.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4121.4
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750
[6 empty] | МБ | 2865.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371.4
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Реализация народных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | выполнено раньше срока | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А. | 31.12.2025 | Реализован народный проект "От глубокой древности до наших дней: финно-угры вчера и сегодня". | Всего | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
[6 empty] | МБ | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Контрольное событие 5. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО "Сыктывкар" с Министерством национальной политики Республики Коми | выполнено раньше срока | Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В. | 01.04.2025 | Соглашение заключено 19 марта 2025 г., № 87701000-1-2025-018 | X | X | X | X | X | X | X | X
3.1.2. | Контрольное событие 6. Приняты и подписаны акты выполненных работ. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи) | выполнено раньше срока | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А. | 01.11.2025 | В рамках реализации народного проекта "От глубокой древности до наших дней: финно-угры вчера и сегодня" произведена поставка оборудования: нарты в количестве 2 штуки и тынзей в количестве 1 штука (30.04.2025), а также пошиты национальные костюмы (02.09.25). | X | X | X | X | X | X | X | X
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2.Реализация народных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" в сфере культуры | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А. | 31.12.2025 | Реализован народный проект "Ремонт полов и стены танцевального зала МБУК "Дом культуры п.г.т. Седкыркещ" | Всего | 1183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
[6 empty] | МБ | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Контрольное событие 7. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО "Сыктывкар" с Министерством культуры и архивного дела Республики Коми | выполнено в срок | Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В. | 01.04.2025 | Соглашение зключено 03.03.2025 №р-59/2025 | X | X | X | X | X | X | X | X
3.2.2. | Контрольное событие 8. Приняты и подписаны акты выполненных работ. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи) | Выполнено раньше срока | Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е. | 01.11.2025 | Выполнен ремонт полов и стен танцевального зала МБУК "ДК "Седкыркещ", подписан акт выполненных работ 25.06.2025. | X | X | X | X | X | X | X | X
3.3. | Мероприятие 1.1.3.3. Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" в сфере культуры | срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Штарк Д.В. | 31.12.2025 |  | Всего | 2876.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.8
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
[6 empty] | МБ | 2626.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.8
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Контрольное событие 9. Приняты и подписаны акты выполненных работ | срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Штарк Д.В. | 01.11.2025 | В рамках исполнения наказов избирателей в 2025 году произведены работы по обустройству входной группы МБУК «Литературно-театральный музей имени Николая Михайловича Дьяконова», акт выполненных работ от 06.06.2025. Реализовано три инициативных проекта: 1. Выполнен ремонт внутреннего помещения МБУК «Дом культуры» п.г.т. Седкыркещ» (11.06.25). 2. Обустроен «Парк искусств» на территории МАУДО "ДШИ" (21.07.25). 3. Установлена архитектурная подсветка здания МАКДУ «Эжвинский дворец культуры бумажников (21.08.2025). Также за счет средств гранта на поощрение муниципальных образований Республики Коми за участие в проекте «Народный бюджет» в 2025 году реализуются два проекта. 1. Произвден ремонт кровли и установка снегозадержателя в Эжвинской детской музыкальной школе (06.05.25). 2. В настоящее время завершается пошив костюмов для хореографического номера «Шондики» ОАНТ «Шондi | X | X | X | X | X | X | X | X
4. | Основное мероприятие 1.1.4: Проведение противопожарных мероприятий | Х | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. | 31.12.2025 | Х | Всего | 103.6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 103.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
[6 empty] | РБ | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9
[6 empty] | МБ | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7
[6 empty] | ВИ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
4.1. | Мероприятие 1.1.4.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Выполнено раньше срока | Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е. | 31.12.2025 | Произведен ремонт пожарной сигнализации в Отделе комплектования и обработки МБУК "ЦБС" | Всего | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9
[6 empty] | МБ | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 13. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми с Министерством культуры, туризма и архивного дела РК |  | Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В. | 01.04.2024 |  | X | X
4.1.1. | Контрольное событие 10. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО "Сыктывкар" с Министерством культуры и архивного дела Республики Коми | выполнено в срок | Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В. | 01.04.2025 | Соглашение заключено 06.02.2025, № р-15/2025 | X | X | X | X | X | X | X | X
4.1.2. | Контрольное событие 11. Приняты и подписаны акты выполненных работ | Выполнено раньше срока | Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е. | 01.11.2025 | МБУК "ЦБС" подписан акт выполненных работ (31.03.2025) | X | X | X | X | X | X | X | X
5. | Основное мероприятие 1.1.5: Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных | Х | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. | 31.12.2025 | Х | Всего | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
5.1. | Мероприятие 1.1.5.1. Проведение мероприятий, направленных на сбережение энергоресурсов и повышение энергетической эффективности | срок не наступил | Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е. | 31.12.2025 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Контрольное событие 12. Сданы отчеты учреждений о достижении целевых уровней снижения суммарного объема потребляемых энергоресурсов | срок не наступил | Специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаркова И.В. | 01.11.2025 |  | X | X | X | X | X | X | X | X
6. | Основное мероприятие 1.1.6: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Х | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. | 31.12.2025 | Х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Мероприятие 1.1.6.1. Проведение ремонтных работ зданий учреждений культуры в целях обеспечения доступности объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | срок не наступил | Главный специалист отедела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е. | 31.12.2025 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Контрольное событие 13. Приняты и подписаны акты выполненных работ | срок не наступил | Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е. | 01.11.2025 |  | X | X | X | X | X | X | X | X
7. | Основное мероприятие 1.1.9: Обеспечение сохранности и доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар" | Х | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. | 31.12.2025 | Х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Мероприятие 1.1.9.1. Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Руководитель службы по культурно-историческому наследию и проектной деятельности управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Тюрнина А.Н. | 31.12.2025 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Контрольное событие 14. В Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия сдан отчет о выполненных работах (проведенных мероприятиях) по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар" | выполнено в срок | Руководитель службы по культурно-историческому наследию и проектной деятельности управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Тюрнина А.Н. | 20.02.2025 20.09.2025 | 11.02.2025 В Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия направлен отчет о выполненных работах (проведенных мероприятиях) по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год. 15.09.2025 направлен отчет за 9 месяцев 2025 года. | X | X | X | X | X | X | X | X
8. | Основное мероприятие 1.1.10: Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | Х | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Штарк Д.В. | 31.12.2025 | Х | Всего | 11977.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11977.4
[6 empty] | ФБ | 10836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10836.7
[6 empty] | РБ | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.4
[6 empty] | МБ | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.3
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | Мероприятие 1.1.10.1.Создание модельных муниципальных библиотек на основе регионального стандарта | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Штарк Д.В. | 31.12.2025 | Создана модельная библиотека на базе библиотеки – филиала № 20 МБУК «Централизованная библиотечная система» (расположенной по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 118) | Всего | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400
[6 empty] | ФБ | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600
[6 empty] | РБ | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[6 empty] | МБ | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1. | Контрольное событие 15. В системе электронного бюджета заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А. | 01.04.2025 | Соглашение заключено 28.01.2025, 87701000-1-2025-009 | X | X | X | X | X | X | X | X
8.1.2. | Контрольное событие 16. Приняты и подписаны акты выполненных работ. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи) | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А. | 01.11.2025 | В рамках создания модельной библиотеки на базе библиотеки – филиала № 20 МБУК «Централизованная библиотечная система» (расположенной по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 118).осуществлена поставка интерактивного оборудования (интерактивная стена и пол "Ожившие рисунки", интерактивный киоск, интерактивная посочница и панель, очки виртуальной реальности и пр.), компьютерного оборудования (моноблок, ноутбук, планшет, МФУ, лазерный принтер и пр.), мебели, книг для комплектования фонда и настольных игр. (17.04.25, 22.04.25, 28.04.25, 05.05.25, 23.05.25, 27.05.25, 30.05.25, 04.06.25, 02.07.25, 30.07.25, 07.08.25, 22.08.25, 25.09.25 ) | X | X | X | X | X | X | X | X
| Основное мероприятие 1.1.9: Обеспечение сохранности и доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар" |  |  | 31.12.2022 |  | Всего | 0
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 0
[6 empty] | ВИ | 0
| Мероприятие 1.1.9.1 Проведение работ по содержанию объектов культурного наследия |  |  | 31.12.2022 |  | Всего | 0
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 0
[6 empty] | ВИ | 0
| Контрольное событие 12. Предоставление в Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия отчета о выполненных работах (проведенных мероприятиях) по сохранению объектов культурного наследия |  |  | 01.03.2022 01.10.2022 |  | X | X
| Контрольное событие 7. Получено заключение гос. экспертизы |  | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Штарк Д.В. | 31.12.2025 |  | X | X
| Основное мероприятие 1.1.9: Обеспечение сохранности и доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. Начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» Пытова А.А. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н. | 31.12.2024 |  | Всего | 0
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 0
[6 empty] | ВИ | 0
| Мероприятие 1.1.9.1 Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Школа рабочей молодежи", расположенного по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Кирова, 27 |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. Начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» Пытова А.А. | 31.12.2024 |  | Всего | 0
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 0
[6 empty] | ВИ | 0
| Контрольное событие 20. Направление проектной документации на проведение историко-культурной экспертизы |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. Начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» Пытова А.А. | 31.03.2024 |  | X | X
| Контрольное событие 21. Принят и подписан акт выполненных работ |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. Начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» Пытова А.А. | 30.04.2024 |  | X | X
| Мероприятие 1.1.9.2 Выполнение работ по обследованию здания объекта культурного наследия регионального значения по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 27. |  | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н. | 31.12.2024 |  | Всего | 0
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 0
[6 empty] | ВИ | 0
| Контрольное событие 22. Принят и подписан акт выполненных работ |  | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н. | 31.12.2024 |  | X | X
8.2. | Мероприятие 1.1.10.2. Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Штарк Д.В. | 31.12.2025 | Оснащена музыкальными инструментами детская муыкальная школа пгт В.Максаковка | Всего | 3577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577.4
[6 empty] | ФБ | 3236.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236.7
[6 empty] | РБ | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4
[6 empty] | МБ | 170.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1. | Контрольное событие 17. В системе электронного бюджета заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А. | 01.04.2025 | Соглашение заключено 11.02.2025, 87701000-1-2025-016 | X | X | X | X | X | X | X | X
8.2.2. | Контрольное событие 18. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи) | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А. | 01.11.2025 | В музыкальную школу пгт В.Максаковка приобретены музыкальные инструменты (домра, пианино 3 шт., баян "Ясная поляна", баян "Тула"), комплект музыкального оборудования и учебно-методическое пособие (13.03.2025, 21.03.2025, 19.03.2025, 27.05.2025, 24.04.25). | X | X | X | X | X | X | X | X
9. | Основное мероприятие 1.2.1: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Х | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. | 31.12.2025 | Х | Всего | 601849.9 | 534949.6 | 534950.6 | 534951.6 | 534952.6 | 534953.6 | 474841.5
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 260172.3 | 194817.7 | 194817.7 | 194817.7 | 194817.7 | 194817.7 | 191991.3 | 191991.3 | 0
[6 empty] | МБ | 341677.6 | 340130.9 | 340130.9 | 340130.9 | 340130.9 | 340130.9 | 282850.2 | 282850.2 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
9.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям клубного типа | срок не наступил | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В. | 31.12.2025 |  | Всего | 206860.4 | 180759.9 | 180760.9 | 180761.9 | 180762.9 | 180763.9 | 166696.2
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 94268.2 | 69800.3 | 69800.3 | 69800.3 | 69800.3 | 69800.3 | 69474.2
[6 empty] | МБ | 112592.2 | 110958.6 | 110958.6 | 110958.6 | 110958.6 | 110958.6 | 97222
[6 empty] | ВИ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
9.1.1. | Контрольное событие 19. Сданы отчеты учреждений клубного типа о выполнении муниципальных заданий | выполнено в срок | Специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаркова И.В. | Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Все подведомственные муниципальные учреждения клубного типа представили свои отчеты об исполнении муниципальных заданий 10.01.2025 за 2024 год, 10.04.2025 за 1 квартал 2025 года, 10.07.25 за 1 полугодие 2025 года). Выполнение муниципальных заданий соответствует установленным значениям и срокам. | X | X | X | X | X | X | X | X
9.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | срок не наступил | Консультант отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Щербакова С.Г. | 31.12.2025 |  | Всего | 237701.1 | 217296.9 | 217296.9 | 217296.9 | 217296.9 | 217296.9 | 188602
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 76519.7 | 56943.3 | 56943.3 | 56943.3 | 56943.3 | 56943.3 | 56229.7
[6 empty] | МБ | 161181.4 | 160353.6 | 160353.6 | 160353.6 | 160353.6 | 160353.6 | 132372.3
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1. | Контрольное событие 20. Сданы отчеты о выполнении муниципальных заданий учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | выполнено в срок | Специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаркова И.В. | Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Все подведомственные муниципальные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства представили свои отчеты об исполнении муниципальных заданий 10.01.2025 за 2024 год, 10.04.2025 за 1 квартал 2025 года, 10.07.25 за 1 полугодие 2025 года. Выполнение муниципальных заданий соответствует установленным значениям и срокам | X | X | X | X | X | X | X | X
9.3. | Мероприятие 1.2.1.3. Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания музею | срок не наступил | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В. | 31.12.2025 |  | Всего | 18445.9 | 16168.5 | 16168.5 | 16168.5 | 16168.5 | 16168.5 | 15080.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 9967.3 | 7614.9 | 7614.9 | 7614.9 | 7614.9 | 7614.9 | 7389.8
[6 empty] | МБ | 8478.6 | 8553.6 | 8553.6 | 8553.6 | 8553.6 | 8553.6 | 7690.8
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1. | Контрольное событие 21. Сдан отчет о выполнении муниципального задания музеем | выполнено в срок | Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаркова И.В. | Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | МБУК "Музей им. Н.М. Дъяконова" и МБУК "ГХГ "Пейзажи Севера" представили свои отчеты об исполнении муниципальных заданий 10.01.2025 за 2024 год, 10.04.2025 за 1 квартал 2025 года, 10.07.25 за 1 полугодие 2025 года. Выполнение муниципальных заданий соответствует установленным значениям и срокам | X | X | X | X | X | X | X | X
9.4. | Мероприятие 1.2.1.4. Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания библиотекам | срок не наступил | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В. | 31.12.2025 |  | Всего | 138842.5 | 120724.3 | 120724.3 | 120724.3 | 120724.3 | 120724.3 | 104462.7
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 79417.1 | 60459.2 | 60459.2 | 60459.2 | 60459.2 | 60459.2 | 58897.6
[6 empty] | МБ | 59425.4 | 60265.1 | 60265.1 | 60265.1 | 60265.1 | 60265.1 | 45565.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 31.12.2017 |  | Всего | 313895.6
[6 empty] | ФБ | 0
9.4.1. | Контрольное событие 22. Сданы отчеты о выполнении муниципальных заданий библиотеками | выполнено в срок | Специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаркова И.В. | Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Библиотечные системы представили свои отчеты об исполнении муниципальных заданий 10.01.2025 за 2024 год, 10.04.2025 за 1 квартал 2025 года, 10.07.25 за 1 полугодие 2025 года. Выполнение муниципальных заданий соответствует установленным значениям и срокам | X | X | X | X | X | X | X | X
10. | Основное мероприятие 1.2.2: Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО "Сыктывкар" (исполнение плана общегородских мероприятий) | Х | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. | 31.12.2025 | Х | Всего | 77998.2 | 35414.2 | 35414.2 | 35414.2 | 35414.2 | 35414.2 | 68685.2
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 75012.3 | 35414.2 | 35414.2 | 35414.2 | 35414.2 | 35414.2 | 65710.5
[6 empty] | ВИ | 2985.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974.7
10.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Проведение общегородских мероприятий в соответствии с Планом общегородских мероприятий, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» | срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Латкин С.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 77998.2 | 35414.2 | 35414.2 | 35414.2 | 35414.2 | 35414.2 | 68685.2
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 75012.3 | 35414.2 | 35414.2 | 35414.2 | 35414.2 | 35414.2 | 65710.5
[6 empty] | ВИ | 2985.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974.7
10.1.1. | Контрольное событие 23. Сданы отчеты от ответственных исполнителей о проведении общегородских мероприятий, в рамках отчетности о выполнении муниципальных заданий | выполнено в срок | Специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаркова И.В. | Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Общегородские мероприятия проводятся в соответствии с планом на 2025 год, утвержденным постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 26.12.2024 №12/4999. 10.01.2025, 10.04.2025 и 10.07.2025 все подведомственные учреждения предоставили за соответсующие периоды отчеты об исполнении общегородских мероприятий в рамках отчетности по выполнению муниципального задания | X | X | X | X | X | X | X | X
| Основное мероприятие 1.2.3: Реализация мероприятий по развитию туризма в МО ГО "Сыктывкар" | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Юрковский В.И. | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Юрковский В.И. | 31.12.2025 |  | Всего | 0
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 0
[6 empty] | ВИ | 0
| Мероприятие 1.2.3.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма в МО ГО «Сыктывкар», в соответствии с планом мероприятий по развитию туризма | Специалист службы по развитию туризма, культурно-историческому наследию и проектной деятельности управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Керн Я.Ю. | Специалист службы по развитию туризма, культурно-историческому наследию и проектной деятельности управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Керн Я.Ю. | 31.12.2025 |  | Всего | 0
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 0
[6 empty] | ВИ | 0
| Контрольное событие 13. Приняты и подписаны акты выполненных работ. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи) | Специалист службы по развитию туризма, культурно-историческому наследию и проектной деятельности управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Керн Я.Ю. | Специалист службы по развитию туризма, культурно-историческому наследию и проектной деятельности управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Керн Я.Ю. | 31.12.2025 |  | X | X
11. | Основное мероприятие 1.2.4: Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Х | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. | 31.12.2025 | Х | Всего | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 265
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 265
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1. | Мероприятие 1.2.4.1. Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству | срок не наступил | Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В. | 31.12.2025 |  | Всего | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 265
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 475.7 | 265
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1. | Контрольное событие 24. В Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" сдан отчет о расходовании Субвенции | выполнено в срок | Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В. | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 09.01.2025, 09.04.2025, 09.07.2025 представлены отчеты о расходовании средств субсидии МБУДО "ДМШ п. Краснозатонский", МБУДО "ДМШ п. Седкыркещ", МБУДО "ДМШ п В. Максаковка. 10.01.2025, 10.04.2025, 10.07.2025 сводные отчеты управления культуры представлены в Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар". Ежемесячно производились выплаты компенсации педагогическим работникам в соответствии с реестром получателей компенсации. | X | X | X | X | X | X | X | X
12. | Основное мероприятие 1.2.6: Организация поездок (гастролей, участия в конкурсах, фестивалях и др.) творческих коллективов и солистов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования МО ГО «Сыктывкар» | Х | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. | 31.12.2025 | Х | Всего | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 475
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 475
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1. | Мероприятие 1.2.6.1. Поездки творческих коллективов и солистов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования МО ГО «Сыктывкар» | срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Штарк Д.В. | 31.12.2025 |  | Всего | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 475
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 475
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1. | Контрольное событие 25. Получены благодарности, грамоты, дипломы, сертификаты и пр. | срок не наступил | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В. Консультант отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Щербакова С.Г. | 31.12.2025 | 1) Образцовый хоровой коллектив «Голос детства» МАУДО Сыктывкарской детской музыкальной школы имени Я.С. Перепелицы в Москву на XXIII Московский международный музыкальный фестиваль «Звучит Москва». Поездка состоялась с 27 апреля по 3 мая 2025 г. – 43 человека. «Голос детства» вернулся домой с победами: Лауреат 1 степени в номинации Академическое хоровое пение. Лауреат 2 степени в номинации Исполнение православной духовной музыки Диплом за сохранение традиций русской хоровой духовной музыки. 2) Образцовый коллектив Концертный хор "Хоровая капелла мальчиков" МАУДО Сыктывкарской детской музыкальной школы имени Я.С. Перепелицы в Петрозаводске на Международном хоровом конкурсе- фестивале " Виват, мальчишки! Поездка состоялась с 26 апреля по 2 мая 2025 г. – 43 человека. Хоровая капелла мальчиков с Петрозаводска вернулась домой с грандиозным результатом: Концертный хор - Лауреаты 1 степени. Младший состав концертного хора - Лауреат 1 степени. Ансамбль юношей - Лауреат 2 степени. 3) Гастрольная поездка группы «Балалайка» им. С. Налимова в г. Петрозаводск с 30.03.2025 г. – 05.04.2025 г. в составе делегации г. Сыктывкара в мероприятиях, посвященных празднованию Дня единения народов России и Беларуси. Группа принимала участие в праздничном концерте, который состоялся в главном зале Администрации Петрозаводского городского округа, концертном зале некоммерческого фонда «Новое образование» и в мероприятиях, состоявшихся на площадках городских культурных учреждений. | X | X | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 2 Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта
|  | Х | Заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Семейкина Е.В. | 31.12.2025 |  | Всего | 594565.4 | 299901.1 | 299904.1 | 299907.1 | 299910.1 | 299913.1 | 338718.6 | 572595.9 | 230196.2
[6 empty] | ФБ | 4479.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4479.2 | 21969.5 | 108522.4
[6 empty] | РБ | 324856.6 | 53581.9 | 53581.9 | 53581.9 | 53581.9 | 53581.9 | 143945
[6 empty] | МБ | 265229.6 | 246316.2 | 246316.2 | 246316.2 | 246316.2 | 246316.2 | 190294.4
[6 empty] | ВИ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 0
13. | Основное мероприятие 2.1.1: Строительство и реконструкция спортивных объектов | срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. Начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» Пытова А.А. | 31.12.2025 | Х | Всего | 259698.2 | 13560 | 13560 | 13560 | 13560 | 13560 | 49552
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 246507.6 | 2258.9 | 2258.9 | 2258.9 | 2258.9 | 2258.9 | 87585.3
[6 empty] | МБ | 13190.6 | 11301.1 | 11301.1 | 11301.1 | 11301.1 | 11301.1 | 4707.8
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Лыжная база, ул. Лесопарковая | срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. Начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» Пытова А.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 259698.2 | 13560 | 13560 | 13560 | 13560 | 13560 | 49552
[6 empty] | ФБ | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | РБ | 246507.6 | 2258.9 | 2258.9 | 2258.9 | 2258.9 | 2258.9 | 47072.5
[6 empty] | МБ | 13190.6 | 11301.1 | 11301.1 | 11301.1 | 11301.1 | 11301.1 | 2479.5
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.1. | Контрольное событие 26. Приняты и подписаны акты выполненных работ | срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. Начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» Пытова А.А. | 31.12.2025 | В 2023 г. заключен контракт на СМР на сумму 280 000,0 тыс. рублей и оплачен аванс 10 % в сумме 28 000,0 тыс. рублей. В 2023 г. были выполнены и оплачены работы по 1,2,3,4,5 этапам на 49 743,4 тыс. рублей. Также выполнены работы по 6, 7, 8 этапам. Работы по ним были оплачены в 2024 г. на 52 255,8 тыс. рублей. Работы по 9,10,11,12,13,14 этапам будут выполнены в 2025 г. В 2023 г. заключен договор на тех. присоединение к сети электроснабжения на 3 396,9 тыс. рублей и оплачен аванс в сумме 1 019,1 тыс. рублей. Работы выполнены. Остаток по договору в сумме 2 377,8 тыс. рублей оплачен в 2025 г | X | X | X | X | X | X | X | X
14. | Основное мероприятие 2.1.2: Создание условий для функционирования муниципальных учреждений | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 16375 | 4851 | 4852 | 4853 | 4854 | 4855 | 7344.1 | 8375 | 4640.8
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 16375 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 7344.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
14.1. | Мероприятие 2.1.2.1 Проведение ремонтных работ в учреждениях спорта | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.1. | Контрольное событие 27. Приняты и подписаны акты выполненных ремонтных работ в учреждениях спорта | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | X | X | X | X | X | X | X | X
14.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Организация работы лыжных трасс в границах МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2303.7
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2303.7
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.1. | Контрольное событие 28. Приняты и подписаны акты выполненных работ по подготовке лыжных трасс в границах МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 | Обустроено не менее 7 лыжных трасс в разных частях города (акт от 28.02.25, 31.03.25, 30.04.25; УПД от 31.01.25, 28.02.25, 31.03.25, 30.04.25, 31.05.25, 30.06.25, 31.07.25, 31.08.25, 30.09.25; акт от 30.01.25, 25.02.25, 27.03.25, 30.04.25) | X | X | X | X | X | X | X | X
*Данное мероприятие будет включено в план реализации при следующем внесении изменений | Мероприятие 2.1.2.3 Укрепление материально-технической базы учреждений | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 11825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800
[6 empty] | ФБ | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | РБ | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | МБ | 11825 | [5 empty] | 3800
[6 empty] | ВИ | 0 | [5 empty] | 0
| Контрольное событие. Приняты и подписаны акты выполненных работ по договорам на укрепление МТБ. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи) | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 | Завершены работы по подготовке основания для обустройства открытой площадки ГТО (акт №№ 1, 2, 3 от 04.06.25, акт №№ 1, 2 от 27.06.25, акт № 1 от 30.06.25). Приобретен спорт.инвентарь для отделения спортивной школы «Северная Олимпия» (тов.нак № 2383 от 15.09.25) | X | X | [5 empty] | X
| Мероприятие 2.1.2.4. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2024 |  | Всего | 0 | [5 empty] | +
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 0
[6 empty] | ВИ | 0
| Контрольное событие 34. Приняты и подписаны акты выполненных работ. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи) | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2024 |  | X | X
14.3. | Мероприятие 2.1.2.3. Организация работы уличных ледовых катков и спортивных площадок для массовых занятий физической культурой населения в границах МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1240.4
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1240.4
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.1. | Контрольное событие 29. Приняты и подписаны акты выполненных работ | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 | Обустроено не менее 16 уличных ледовых катков и 12 спортивных площадок в разных частях города (акт от 25.01.25, 25.02.25, 10.03.25) | X | X | X | X | X | X | X | X
15. | Основное мероприятие 2.1.3: Инициативные проекты | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 1666.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.2
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
[6 empty] | МБ | 866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.2
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1. | Мероприятие 2.1.3.1 Реализация инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.2
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.2
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.1. | Контрольное событие 30. Приняты и подписаны акты выполненных работ | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 | Приобретен спортивный инвентарь в рамках 2 проектов (УПД №372 от 15.04.25, счет № 49 от 06.06.25, тов.нак. № 46 от 24.07.25) | X | X | X | X | X | X | X | X
15.2 (Данное мероприятие будет включено в план реализации при следующем внесении изменений) | Мероприятие 2.1.3.2 Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
[6 empty] | ФБ | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | РБ | 800 | [5 empty] | 800
[6 empty] | МБ | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | [5 empty] | 0
15.2.1. | Контрольное событие. Заключено соглашение о предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.07.2025 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК местному бюджету от 05.03.2025 г. № 5-47-р с Министерством физической культуры и спорта РК | X | X | X | X | X | X | X | X
15.2.2. | Контрольное событие. Приняты и подписаны акты выполненных работ | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 | Проведен частичный ремонт освещения лыжной трассы (акт №237 от 25.06.25). Приобретено спортивное оборудование (УПД №903 от 17.06.23, тов.нак. №12 от 23.06.25, тов.нак. № 15 от 10.07.25) | X | X | X | X | X | X | X | X
16. | Основное мероприятие 2.1.4: Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1. | Мероприятие 2.1.4.1. Выполнение работ, направленных на сбережение энергоресурсов и повышение энергетической эффективности | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1.1. | Контрольное событие 31. Сданы отчеты учреждений о достижении целевых уровней снижения суммарного объема потребляемых энергоресурсов | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | X | X | X | X | X | X | X | X
17. | Основное мероприятие 2.1.5: Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1. | Мероприятие 2.1.5.1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.1. | Контрольное событие 32. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи). Приняты и подписаны акты выполненных работ | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | X | X | X | X | X | X | X | X
18. | Основное мероприятие 2.1.6: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1. | Мероприятие 2.1.6.1. Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.1. | Контрольное событие 33. Приняты и подписаны акты выполненных работ. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи) | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | X | X | X | X | X | X | X | X
19. | Основное мероприятие 2.1.7: Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 2995.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995.9 | 2995.9 | 0
[6 empty] | ФБ | 2135.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.5
[6 empty] | РБ | 830.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.4
[6 empty] | МБ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1. | Мероприятие 2.1.7.1: Приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря для организаций, осуществляющих спортивную подготовку | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 2995.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995.9
[6 empty] | ФБ | 2135.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.5
[6 empty] | РБ | 830.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.4
[6 empty] | МБ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1.1. | Контрольное событие 34. Заключено соглашение о предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.07.2025 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 12.05.2025 г. № 87701000-1-2025-025 с Министерством физической культуры и спорта РК | X | X | X | X | X | X | X | X
19.1.2. | Контрольное событие 35. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи) | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 | спортивными школами приобретен спортивный инвентарь и оборудование для осуществления спортивной подготовки от 25.07.25 тов.нак № 2133,2129,29 | X | X | X | X | X | X | X | X
20. | Основное мероприятие 2.1.8: Реализация мероприятий по государственной поддержке организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 315.9 | [5 empty] | 315.9 | 315.9 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | РБ | 221.1 | [5 empty] | 221.1
[6 empty] | МБ | 94.8 | [5 empty] | 94.8
[6 empty] | ВИ | 0 | [5 empty] | 0
20.1. | Мероприятие 2.1.8.1: Оснащение спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 315.9 | [5 empty] | 315.9
[6 empty] | ФБ | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | РБ | 221.1 | [5 empty] | 221.1
[6 empty] | МБ | 94.8 | [5 empty] | 94.8
[6 empty] | ВИ | 0 | [5 empty] | 0
20.1.1. | Контрольное событие 36. Заключено соглашение о предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.07.2025 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК местному бюджету от 04.06.2025 г. № 1-ГП-2025 с Министерством физической культуры и спорта РК. | X | X | X | X | X | X | X | X
20.1.2. | Контрольное событие 37. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи) | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 | приобретение лыжных ботинок (тов.нак № 2130 от 25.07.25) | X | X | X | X | X | X | X | X
| Основное мероприятие 2.1.10: Реализация мероприятий федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" в части закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2023 |  | Всего | 0 | [5 empty] | +
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 0
[6 empty] | ВИ | 0
| Мероприятие 2.1.10.1: Закуплено и монтировано спортивно-технологическое оборудование | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2023 |  | Всего | 0
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 0
[6 empty] | ВИ | 0
| Контрольное событие 32. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи) | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2023 |  | X | X |  |  |  | V
20. | Основное мероприятие 2.1.11: Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | РБ | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | МБ | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | [5 empty] | 0
20.1. | Мероприятие 2.1.11.1. Лыжная база, ул. Лесопарковая | срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. Начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» Пытова А.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | РБ | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | МБ | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | [5 empty] | 0
20.1.1. | Контрольное событие 37. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из выстоящих уровней бюджета | просрочено | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. Начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» Пытова А.А. | 28.02.2025 |  | X | X | [5 empty] | X
20.1.2. | Контрольное событие 38. Приняты и подписаны акты выполненных работ | срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. Начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» Пытова А.А. | 31.12.2025 |  | Х | Х | [5 empty] | Х
21. | Основное мероприятие 2.2.1: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 301003.6 | 281289.9 | 281289.9 | 281289.9 | 281289.9 | 281289.9 | 223710.8 | 296058.5 | 174694.2
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 75387.9 | 51124.8 | 51124.8 | 51124.8 | 51124.8 | 51124.8 | 53484.3
[6 empty] | МБ | 225615.7 | 230165.1 | 230165.1 | 230165.1 | 230165.1 | 230165.1 | 170226.5
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Выполнение муниципального задания учреждениями физической культуры и спорта | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 301003.6 | 281289.9 | 281289.9 | 281289.9 | 281289.9 | 281289.9 | 223710.8
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 75387.9 | 51124.8 | 51124.8 | 51124.8 | 51124.8 | 51124.8 | 53484.3
[6 empty] | МБ | 225615.7 | 230165.1 | 230165.1 | 230165.1 | 230165.1 | 230165.1 | 170226.5
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.1. | Контрольное событие 38. Сданы отчеты учреждений физической культуры и спорта о выполнении муниципальных заданий | выполнено в срок | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Оказаны услуги населению учреждениями физической культуры и спорта в соответствии с доведенным муниципальным заданием. Все подведомственные муниципальные учреждения физической культуры и спорта представили свои отчеты об исполнении муниципальных заданий 20.01.2025 за 2024 год; 10.04.2025 за 1 квартал 2025 года., 10.07.25 за полугодие | X | X | X | X | X | X | X | X
22. | Основное мероприятие 2.2.2: Обеспечение участия спортсменов в официальных республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 8424.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6542.1
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 8424.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6542.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов, участие в соревнованиях муниципального и регионального уровня сборных команд города | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 8424.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6542.1
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 8424.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6542.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1.1. | Контрольное событие 39. Сданы отчеты от ответственных исполнителей об исполнении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО ГО "Сыктывкар" | выполнено в срок | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | В рамках Календарного плана по итогам 9 месяцев текущего года проведено 252 спортивных мероприятий на территории г.Сыктывкара (51674 участников), а также 66 выездов на мероприятия за пределы г. Сыктывкара (1066 человека). По состоянию на 10.01.2025, 01.04.2025, на 01.07.25 все отвественные исполнители представили отчеты. | X | X | X | X | X | X | X | X
23. | Основное мероприятие 2.2.3: Пропаганда и популяризации физической культуры и спорта среди жителей МО ГО "Сыктывкар" | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
23.1. | Мероприятие 2.2.3.1: Размещение пресс-релизов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий на территории МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.1. | Контрольное событие 40. Публикации, статьи, размещенные в средствах массовой информации | выполнено в срок | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | в течение года | За 9 месяцев 2025 года вышло более 4000 публикаций в различных средствах массовой информации, в группе социальной сети "Вконтакте" Управления спорта, Центра спортивных мероприятий г. Сыктывкара. На официальных сайтах и группах социальной сети "Вконтакте" подведомственных учреждений. | X | X | X | X | X | X | X | X
24. | Основное мероприятие 2.2.4: Внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.1. | Мероприятие 2.2.4.1. Проведение комплекса спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.1.1. | Контрольное событие 41. Сданы отчеты от ответственных исполнителей об исполнении плана спорт мероприятий | выполнено в срок | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 30.06.2025 31.12.2025 | За 9 месяцев 2025 года во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" приняли участие около 1257 человек (55 тестирований ГТО). | X | X | X | X | X | X | X | X
25. | Основное мероприятие 2.2.5: Реализация отдельных мероприятий ведомственного проекта «Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми» в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288 | 3288 | 0
[6 empty] | ФБ | 2343.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343.7
[6 empty] | РБ | 911.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.4
[6 empty] | МБ | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9
[6 empty] | ВИ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
25.1. | Мероприятие 2.2.5.1: Выполнение поставки комплектов спортивного оборудования | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288
[6 empty] | ФБ | 2343.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343.7
[6 empty] | РБ | 911.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.4
[6 empty] | МБ | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.1.1. | Контрольное событие 42. Заключено соглашение о предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.07.2025 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 04.03.2025 г. № 87701000-1-2025-017 с Министерством физической культуры и спорта РК | X | X | X | X | X | X | X | X
25.1.2. | Контрольное событие 43. Приняты и подписаны акты выполненных работ | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 | Поставка и монтаж спортивного оборудования (УПД № 65 от 30.07.2025г) | X | X | X | X | X | X | X | X
26. | Основное мероприятие 2.3.1: Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.1. | Мероприятие 2.3.1.1: Организация обучения (повышение уровня квалификации, переподготовки кадров) специалистов подведомственных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт" | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 | Курсы повышения квалификации прошли: 10 человек (административно-управленческий персонал), 30 человек (тренеры-преподаватели/инструкторы-методисты) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.1.1. | Контрольное событие 44. Получены сертификаты, удостоверения, свидетельства и пр. подтверждающие документы | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | X | X | X | X | X | X | X | X
27. | Основное мероприятие 2.3.2: Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1. | Мероприятие 2.3.2.1:Участие в ежегодном Республиканском конкурсе среди тренеров, спортсменов Республики Коми; награждение специалистов государственными и ведомственными наградами | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 | Достигнуты. В 2025 году подведены итоги ежегодного конкурса: "Моя республика - спортивная республика" за 2024 год (приказ Минспорта РК от 17.03.2025 № 01-12/125), ряд тренеров отмечены наградами. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.1. | Контрольное событие 45. Получены благодарности, грамоты, дипломы, сертификаты и пр. | срок не наступил | Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А. | 31.12.2025 |  | X | X | X | X | X | X | X | X
28. | Основное мероприятие 2.3.3: Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Х | Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 112.5 | 198.2 | 75
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 112.5
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.1. | Мероприятие 2.3.3.1. Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству | срок не наступил | Руководитель бухгалтерско-экономической службы управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Попова Т.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 112.5
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 198.2 | 112.5
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.1.1. | Контрольное событие 46. В Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" сдан отчет о расходовании Субвенции | выполнено в срок | Руководитель бухгалтерско-экономической службы управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Попова Т.А. | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется в соответствии с реестром получателей компенсации. Ежеквартальные отчеты до 10.01.2025, 10.04.2025,10.07.25г представлены в Департамент финансов | X | X | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 3 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
|  | Х | Заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Семейкина Е.В. | 31.12.2025 |  | Всего | 94861.7 | 88700.9 | 88702.9 | 88704.9 | 88706.9 | 88708.9 | 77066.1
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 8003.4 | 5593.6 | 5593.6 | 5593.6 | 5593.6 | 5593.6 | 6189
[6 empty] | МБ | 86858.3 | 83107.3 | 83109.3 | 83111.3 | 83113.3 | 83115.3 | 70877.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Основное мероприятие 3.1.1: Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Х | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М. | 31.12.2025 | Х | Всего | 44226.9 | 40509.3 | 40510.3 | 40511.3 | 40512.3 | 40513.3 | 29738.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 44226.9 | 40509.3 | 40510.3 | 40511.3 | 40512.3 | 40513.3 | 29738.6
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3.1.1.1. Содержание аппарата Управления культуры и Управления физической культуры и спорта | Заместитель начальника управления - начальник отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Парнева Т.А. | Заместитель начальника управления - начальник отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Парнева Т.А. | 31.12.2022 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 39. В Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" сданы все установленные формы бухгалтерской отчетности | Начальник отдела бухгалтерского отчета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В. Руководитель бухгалтерско-экономической службы управления физической культуры и спорта Попова Т.А. | Начальник отдела бухгалтерского отчета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В. Руководитель бухгалтерско-экономической службы управления физической культуры и спорта Попова Т.А. | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Срок сдачи годовой отчетности устанавливается ежегодно распоряжением Главы МО ГО "Сыктывкар" -руководителем администрации |  | X | X | X | X | X | X | X | X
30. | Основное мероприятие 3.1.2: Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Х | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. | 31.12.2025 | Х | Всего | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3.1.2.1: Руководство и управление в сфере установленных функций | Заместитель начальника управления - начальник отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Парнева Т.А. | Заместитель начальника управления - начальник отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Парнева Т.А. | 31.12.2022 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 40. На официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" размещен отчет о ходе выполнения муниципальной программы | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А. | Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А. | Ежеквартально, в течении месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет подлежит публикации до 01 мая года, следующего за отчетным |  | X | X | X | X | X | X | X | X
31. | Основное мероприятие 3.1.3: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Х | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. | 31.12.2025 |  | Всего | 50604.8 | 48170.6 | 48170.6 | 48170.6 | 48170.6 | 48170.6 | 47303.5
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 8003.4 | 5593.6 | 5593.6 | 5593.6 | 5593.6 | 5593.6 | 6189
[6 empty] | МБ | 42601.4 | 42577 | 42577 | 42577 | 42577 | 42577 | 41114.5
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3.1.3.1. Выполнение муниципального задания централизованной бухгалтерией учреждений культуры | Заместитель начальника управления - начальник отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Парнева Т.А. | Заместитель начальника управления - начальник отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Парнева Т.А. | 31.12.2022 |  | Всего | 34197.3
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 5019.1
[6 empty] | МБ | 29178.2
[6 empty] | ВИ | 0
| Контрольное событие 41. Сдан отчет о выполнении муниципального задания централизованной бухгалтерией учреждений культуры | Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаркова И.В. | Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаркова И.В. | Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | X | X
X | Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта" (ИТОГО) | X | Х | X | X | Всего | 1412222.8 | 970680.5 | 970690.5 | 970700.5 | 970710.5 | 970720.5 | 995098.8
| Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта" (ИТОГО) <2> |  |  |  |  | ФБ | 15948.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15948.9
[6 empty] | РБ | 606007 | 254468.9 | 254468.9 | 254468.9 | 254468.9 | 254468.9 | 354889.3
[6 empty] | МБ | 787281 | 716203.6 | 716205.6 | 716207.6 | 716209.6 | 716211.6 | 621285.9
[6 empty] | ВИ | 2985.9 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 2974.7
Эффективность = Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 = (29/49)+(995 098,8/1 412 222,8)/2*100= 64,5% Муниципальная программа является Эффективной по итогам реализации за 3 квартал 2025 года