## Таб.5 2025
Таблица 5
Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей | [10 empty] | направленность 2024 с 2025 факт
№ п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значения целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года |  |  |  | обоснование отклонений сравниваем план с фактом 2025 года
|  |  |  | 2024 | 2025
[5 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Жилищный фонд и коммунальное хозяйство"
1 | Количество граждан, для которых условия проживания были улучшены в результате реализации муниципальной программы | чел. | на рост | 787 | 787 | 1210 | Увеличение значения показателя обусловлено увеличением количества объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту. Увеличение значения показателя обусловлено увеличением финансирования по ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | 100
2 | Уровень удовлетворенности населения работой жилищно-коммунального хозяйства | % | на рост | 44.8 | 45.1 | 76.5 | Данные отражены по результатам независимого опроса населения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий. | 100
элект= 83% тепло=73%,водоотв=75%,газ=75%
Подпрограмма 1. "Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения (введена в действие с 01.01.2023) "
3 | Количество граждан, для которых условия проживания были улучшены в результате реализации муниципальной программы | чел. | на рост | 50 | 50 | 108 | Отклонение обусловлено: - преждевременной сдачей жилых помещений, приобретенных путем участия в долевом строительстве, а также подписание гражданами договоров специализированного найма от 2024 года; - выявлением в течение года дополнительных благоустроенных жилых помещений, подходящих для исполнения соответствующих судебных решений | 100
Задача 1.1. Решение вопросов переселения граждан из аварийного жилищного фонда
4 | Количество семей, переселенных из аварийного жилого фонда | ед. | на снижение | 20 | 20 | 16 | В связи с передачей денежных средств на расселение 2 жилых помещений в бухгалтерию администрации для выплаты гражданам (судом вынесены решения о взыскании денежных средств с администрации); в отношении 1 жилого помещения выплата денежных средств перенесена на 2026 год, по причине вступления судебного решения в законную силу в 2026 году | 0.8
5 | Количество расселенных жилых помещений | ед. | на снижение | 20 | 20 | 16 | В связи с передачей денежных средств на расселение 2 жилых помещений в бухгалтерию администрации для выплаты гражданам (судом вынесены решения о взыскании денежных средств с администрации); в отношении 1 жилого помещения выплата денежных средств перенесена на 2026 год, по причине вступления судебного решения в законную силу в 2026 году | 0.8
Задача 1.3. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан (введена в действие с 01.01.2023)
6 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), обеспеченных жилыми помещениями, на конец отчетного года | чел. | на снижение | 56 | 23 | 31 | В связи с преждевременной сдачей жилых помещений, приобретенных путем участия в долевом строительстве, а также подписание гражданами договоров специализированного найма от 2024 года | 100
7 | Количество отдельных категорий граждан, установленных N 5-ФЗ "О ветеранах", получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года | чел. | без динамики | 0 | 0 | 0 | - | 0
8 | Количество отдельных категорий граждан, установленных N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года | чел. | на снижение | 6 | 6 | 1 | Отклонение возникло из-за отсутствия претендентов, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату. | 0.17
9 | Количество молодых семей, проживающих на территории МО ГО "Сыктывкар", получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, на конец отчетного года | ед. | на снижение | 6 | 4 | 4 | - | 100
10 | Количество исполненных решений суда, касающихся жилищного обеспечения | ед. | на рост | 30 | 50 | 181 | Показатель увеличился в связи с выявлением в течение года дополнительных благоустроенных жилых помещений, подходящих для исполнения соответствующих судебных решений. | 100
56-кжп,дф125
Подпрограмма 2. "Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жилищного фонда"
11 | Количество обращений граждан по предоставлению жилищных услуг ненадлежащего качества | ед. | на снижение (положительно) | 1000 | 950 | 174 | Снижение количества обращений обусловлено повышением уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами. Данные отражены по зарегистрированным обращениям в отделе обращений граждан управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар", Администрацией Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | 100
город-155,эжва 19
Задача 2.1. Создание условий для обеспечения комфортного состояния жилых домов
12 | Доля жилых помещений и многоквартирных домов по которым межведомственной комиссией в установленные сроки проведена оценка в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции от общего количества жилых помещений и многоквартирных домов подлежащих оценке | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100
13 | Уровень выполнения муниципальным образованием обязательства по формированию и внесению изменений в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории МО ГО "Сыктывкар" | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100
14 | Количество проведенных контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий в рамках Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (в год) | ед. | на рост | 10 | 10 | 25 | Приведено фактическое значение количества контрольных (надзорных) профилактических мероприятий в рамках Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" | 100 | 100
25-жкх
15 | Процент технической готовности объекта инженерной и (или) дорожной инфраструктуры, строительство (реконструкция) которого осуществлялось в соответствующем финансовом году | % | на рост | 80 | 80 | 91.5 | Выполнен план по технической готовности объекта: "Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение). Вторая очередь" инженерной и (или) дорожной инфраструктуры, строительство (реконструкция) которого осуществлялось в соответствующем финансовом году | 100 | 100
16 | Доля обследованных объектов на предмет возможности (невозможности) их приспособления для инвалидов от общего количества объектов, подлежащих обследованию, согласно поступившим заявлениям | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100
17 | Количество объектов многоквартирных домов, в которых выполнены работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | на рост | 1 | 1 | 6 | В 2025 году выполнены работы: 1) по оборудованию техническими средствами входной группы и лестничного марша первого этажа первого подъезда по пр. Бумажников, д. 43/15; 2) по оборудованию техническими средствами вестибюля по ул. Мира, д. 13; 3) по устройству пандуса на крыльце подъезда по ул. Слободская, д. 5; 4) по техническому обслуживанию 3-х подъемных платформ (ул. Весенняя, 3, пр. Бумажников,38, ул. Новоселов,7) | 100 | 100
жкх-0,эжва 6
Задача 2.2. Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту муниципальных помещений и общедомового имущества в многоквартирных домах и специализированном жилищном фонде
18 | Количество объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту | ед. | на рост | 6 | 6 | 25 | Рост показателя обусловлен выполнением работ по объектам, ремонт которых менее затратный. | 100 |  | 100
жкх 16,эжва 9
19 | Уровень исполнения муниципальным образованием по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений | % | на рост | 90 | 90 | 99 | Превышение показателя обусловлено тем, что перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений произведено по фактически предъявленным документам. | 100 |  | 100
эжва,уэиа
20 | Уровень исполнения муниципальным образованием обязательств по оплате расходов по содержанию пустующих муниципальных помещений, включая коммунальные услуги, в многоквартирных домах и специализированном жилищном фонде | не менее,% | на рост | 80 | 80 | 99 | Рост показателя положительно влияет на своевременное и качественное оказание услуг по содержанию пустующих муниципальных помещений. Снижение показателя обусловлено тем, что оплата расходов по содержанию пустующих муниципальных помещений произведена по фактически предъявленным документам. | 100 |  | 100
| эжва,куми |  |  |  |  | 99.4201
21 | Количество объектов жилищного фонда, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках выполнения работ по капитальному ремонту | ед. | на рост | 15 | 15 | 62 | Рост показателя связан с фактически выполненными работами, а также с сформированным планом капитального ремонта многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на 2025 год исходя из возможностей бюджета, заявкам на возмещение расходов по приобретению, замене и установке индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, общедомовых приборов учета потребления коммунальных услуг. | 100 |  | 100
куми 6,52 эжва,4 ужкх
Задача 2.3. Сокращение площади аварийного жилищного фонда
22 | Количество снесенных аварийных домов | ед. | на снижение | 6 | 6 | 5 | Показатель не достигнут, отражен по фактически выполненным работам, в соответствии с доведенными ассигнованиями, с обращениями граждан и решением Межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | 0.83 |  | 0.83
5-ЖКХ(ул. Тентюковская 330а, Октябрьский проспект 111, ул. Советская 29, ул. Юхнина 17а,ул.Черапанова д.15)
Подпрограмма 3. "Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными и отдельными бытовыми услугами"
23 | Количество обращений граждан по предоставлению коммунальных услуг ненадлежащего качества | % | на снижение (положительно) | 154 | 149 | 32 | Снижение данного показателя связано с фактически поступившими обращениями граждан по предоставлению коммунальных услуг ненадлежащего качества | 100 |  | 100
эжва=23 общий отдел=9
24 | Уровень исполнения муниципальным образованием обязательств по содействию в предоставлении отдельных бытовых услуг населению | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  | 100
Задача 3.1. Содействие в бесперебойном предоставлении коммунальных услуг населению
25 | Количество договоров на обеспечение граждан МО ГО "Сыктывкар" твердым топливом (на условиях покрытия убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) | ед. | на рост | 6 | 6 | 15 | Увеличилось количество поставщиков на заключение договоров по обеспечению граждан МО ГО "Сыктывкар" твердым топливом, в связи этим фактический показатель больше планового | 100 |  | 100
26 | Выполнение плана по ремонту и содержанию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар" | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  | 100
27 | Процент выполнения запланированных объемов работ по строительству и реконструкции объектов коммунального хозяйства (на конец года) | % | индикатор введен в 2025 году | - | 90 | 97.1335 | Выполнен план по технической готовности объекта инженерной и (или) дорожной инфраструктуры, строительство (реконструкция) которого осуществлялось в соответствующем финансовом году | 100 |  | 100
28 | На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепловодоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | ед. | индикатор введен в 2025 году | - | 0 | 0 | -
Задача 3.2. Содействие в предоставлении отдельных бытовых услуг населению
29 | Количество бань, оказывающих бытовые услуги по помывке населения по тарифам, установленным представительным органом МО ГО "Сыктывкар" | ед. | без динамики | 10 | 10 | 10 | - | 100 |  | 100
30 | Количество перевезенных умерших граждан с места смерти до морга | ед. | на рост | 1100 | 1100 | 1241 | Увеличение показателя обусловлено фактическими данными оказания услуг по транспортировке тел с места смерти до морга для установления причин смерти и для сохранения тел до момента захоронения | 0.89 |  | 0.89
жкх=965,эжва=276
Подпрограмма 4.1. "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" (введена в действие с 01.01.2023)
31 | Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой | % | на снижение | 85 | 85 | 83 | Расчет показателя зависит от показателей, отраженных в данной таблице, в соответствии с этим и пояснения отражены в таблице 5
Задача 4.1.1. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы
32 | Доля мероприятий муниципальной программы, выполненных в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы | % | на снижение | 80 | 80 | 76 | Показатель отражен по факту выполненных работ. Из 38 мероприятий, предусмотренных Планом реализации, выполнено 29. Пояснения по каждому мероприятию приведены в таблице 6
33 | Уровень ежегодного освоения бюджетных средств (касса/план) | % | на снижение | 90 | 90 | 82.2951 | Показатель отражен по факту оплаченных работ. Из предусмотренных 1 357 617,1 тыс.руб. исполнено 1 117 252,9 тыс. руб.

## табл 62025
Таблица 6
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
№п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан МО ГО "Сыктывкар"
1 | Основное мероприятие 1.1.2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Не достигнуто. | Не достигнуто: 1) в связи с передачей денежных средств на расселение 2 жилых помещений в бухгалтерию администрации для выплаты гражданам (судом вынесены решения о взыскании денежных средств с администрации); в отношении 1 жилого помещения выплата денежных средств перенесена на 2026 год, по причине вступления судебного решения в законную силу в 2026 году; 2)в связи с отсутствием программы переселения.
1.1. | Мероприятие 1.1.2.1.1. Изъятие недвижимого имущества путем выкупа доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и расположенного на нем жилого помещения | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Руководитель юридической службы Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Я.В. Хозяинова | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Расселены жилые помещения в количестве не менее 19 ед. | Не достигнуто. За 2025 год расселены жилые помещения в количестве 16 ед. | В связи с передачей денежных средств на расселение 2 жилых помещений в бухгалтерию администрации для выплаты гражданам (судом вынесены решения о взыскании денежных средств с администрации); в отношении 1 жилого помещения выплата денежных средств перенесена на 2026 год, по причине вступления судебного решения в законную силу в 2026 году.
| Контрольное событие 1. Подготовлены соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд (путем выкупа доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и расположенного на нем жилого помещения) | Руководитель юридической службы Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Я.В. Хозяинова | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-31 | х | х | х
1.2. | Мероприятие 1.1.2.1.2. Заключение договоров социального найма жилого помещения с гражданами, подлежащими переселению из аварийного жилищного фонда | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Руководитель службы по вопросам расселения граждан из аварийного жилищного фонда Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.Р. Кутькина | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Переселены из аварийного жилищного фонда не менее 0 семей | Не достигнуто. В 2025 году переселение граждан из аварийного жилищного фонда не проводилось. | Договоры не заключались в связи с отсутствием программы переселения.
| Контрольное событие 2. Оформлены договоры социального найма жилого помещения в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, согласившимся на данные жилые помещения | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Руководитель службы по вопросам расселения граждан из аварийного жилищного фонда Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.Р. Кутькина | х | 2025-12-31 | х | - | х | х | х
2 | Основное мероприятие 1.3.2. Осуществление переданного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Уровень освоения выделенных бюджетных ассигнований - 100% | Достигнуто. За 2025 год уровень освоения выделенных бюджетных ассигнований - 100%. | нет
2.1. | Мероприятие 1.3.2.1. Постановка на учет на предоставление жилого помещения граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В. Кузнецова | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Издание постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" о постановке на учет граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставленных на учет предоставление жилого помещения. | За 2025 год изданы постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" о постановке на учет граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставленных на учет предоставление жилого помещения. | нет
| Контрольное событие 3. Выданы уведомления о постановке граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет на предоставление жилого помещения | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В. Кузнецова | х | Ежеквартально | х | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | х | х | х
2.2. | Мероприятие 1.3.2.2. Проведение электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" - начальник отдела муниципальных закупок Ветошкина А.С. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупок | Достигнуто. В 2025 году в ЕИС размещено 208 извещений об осуществлении закупок. | нет
| Контрольное событие 4. Сформирован пакет документов для проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" - начальник отдела муниципальных закупок Ветошкина А.С. | х | По мере необходимости | х | 2025-12-30 | х | х | х
2.3. | Мероприятие 1.3.2.3. Приобретение и ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" - начальник отдела муниципальных закупок Ветошкина А.С.; Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В. Кузнецова | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество приобретенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа - 44 ед. | Достигнуто. В 2025 году количество приобретенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа - 52 ед. | нет
| Контрольное событие 5. Оформлены и зарегистрированы муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии | Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" - начальник отдела муниципальных закупок Ветошкина А.С. | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-30 | х | х | х
| Контрольное событие 6. Подписаны договоры социального найма, договоры найма специализированных жилых помещений | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В. Кузнецова | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-30 | х | х | х
3 | Основное мероприятие 1.3.4. Осуществление переданного государственного полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года - 0 чел. | Не достигнуто. | Список не формировался в связи с отсутствием претендентов на получение ЕДВ.
3.1. | Мероприятие 1.3.4.1. Сбор документов от граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", изъявивших желание получить единовременные денежные выплаты | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В. Кузнецова | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Сформирован и утвержден список граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", изъявивших желание получить единовременные денежные выплаты | Не достигнуто. | Список не формировался в связи с отсутствием претендентов на получение ЕДВ.
| Контрольное событие 7. Выданы свидетельства о предоставлении единовременных денежных выплат для улучшения жилищных условий отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В. Кузнецова | х | 2025-12-31 | х | - | х | х | х
4 | Основное мероприятие 1.3.6. Осуществление переданного государственного полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года – 6 чел. | Не достигнуто. В 2025 году количество отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года – 1 чел. | Отклонение возникло из-за отсутствия претендентов, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату.
4.1. | Мероприятие 1.3.6.1. Сбор документов от граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", изъявивших желание получить единовременные денежные выплаты | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В. Кузнецова | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Сформирован и утвержден список граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", изъявивших желание получить единовременные денежные выплаты | Достигнуто. В 2025 году сформирован и утвержден список граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", изъявивших желание получить единовременные денежные выплаты | нет
| Контрольное событие 8. Выданы свидетельства о предоставлении единовременных денежных выплат для улучшения жилищных условий отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В. Кузнецова | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-31 | х | х | х
5. | Основное мероприятие 1.3.7. Предоставление социальных выплат молодым семьям | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество молодых семей, проживающих на территории МО ГО "Сыктывкар", получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, на конец отчетного года – 4 ед.. | Достигнуто. В 2025 году количество молодых семей, проживающих на территории МО ГО "Сыктывкар", получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, на конец отчетного года – 4 семьи. | нет
5.1. | Мероприятие 1.3.7.1. Постановка на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В. Кузнецова | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Издание постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" о постановке на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Достигнуто. В 2025 году изданы постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" о постановке на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | нет
5.2. | Мероприятие 1.3.7.2. Вручение свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий | Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В. Кузнецова | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество врученных свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий - 4 ед. | Достигнуто. В 2025 году количество врученных свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий - 4 ед. | нет
| Контрольное событие 9. Перечислены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий | Руководитель службы по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" В.Н. Сенюков | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-30 | х | х | х
6. | Основное мероприятие 1.3.8. Обеспечение мероприятий по исполнению вступивших в силу решений суда, касающихся жилищного обеспечения | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Заместитель начальника Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" Данилова Н.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество исполненных решений суда о предоставлении гражданину жилого помещения, на конец отчетного года - 57 шт. | Не достигнуто. В 2025 году количество исполненных решений суда о предоставлении гражданину жилого помещения, на конец отчетного года - 181 шт. | Не достигнуто, так как показатель по мероприятию 1.3.8.3. Выплата размера возмещения в связи с изъятием объектов недвижимого имущества во исполнение решений суда не достигнут.
6.1. | Мероприятие 1.3.8.1. Заключение мировых соглашений о предоставлении гражданам денежных выплат на приобретение жилого помещения для исполнения решения суда | Руководитель юридической службы комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Я.В. Хозяинова | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество предоставленных гражданам денежных выплат на приобретение жилого помещения для исполнения решения суда - 18 шт. | Достигнуто. В 2025 году количество предоставленных гражданам денежных выплат на приобретение жилого помещения для исполнения решения суда - 23 шт. | нет
| Контрольное событие 10. Перечислены гражданам денежные выплаты на приобретение жилого помещения для исполнения решения суда | Руководитель службы по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" В.Н. Сенюков | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-30 | х | х | х
6.2. | Мероприятие 1.3.8.2. Предоставление жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО "Сыктывкар" предоставить им жилое помещение | Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер; Руководитель юридической службы комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Я.В. Хозяинова, Руководитель службы по вопросам расселения граждан из аварийного жилищного фонда комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.Р. Кутькина | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество предоставленных гражданам жилых помещений - 10 шт. | Достигнуто. В 2025 году количество предоставленных гражданам жилых помещений - 16 шт. | нет
| Контрольное событие 11. Подписаны договоры социального найма | Руководитель службы по вопросам расселения граждан из аварийного жилищного фонда комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.Р. Кутькина | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-30 | х | х | х
6.3. | Мероприятие 1.3.8.3. Выплата размера возмещения в связи с изъятием объектов недвижимого имущества во исполнение решений суда | Председатель комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А. Галлингер; Руководитель юридической службы комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Я.В. Хозяинова, Заместитель руководителя юридической службы комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" М.В. Ануфриева, Заместитель начальника Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" Данилова Н.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество изъятых жилых помещений - 29 шт. | Не достигнуто. В 2025 году изъято жилых помещений - 17 и произведена выплата денежных средств по исполнительным листам собственникам 82 жилых помещений. | Показатель не достигнут, в связи с выплатой денежных средств по мировым соглашениям гражданам на приобретение жилого помещения для исполнения решения суда.
| Контрольное событие 12. Выплачены денежные средства собственникам жилых помещений | Руководитель службы по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" В.Н. Сенюков, Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Департамета финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" В.Н. Медведева | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-31 | х | х | х
Подпрограмма 2. Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жилищного фонда
7. | Основное мероприятие 2.1.1. Организация работы межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Создание условий для обеспечения комфортного состояния общего имущества многоквартирных домов. | Достигнуто создание условий для обеспечения комфортного состояния общего имущества многоквартирных домов. | нет
7.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Взаимодействие с членами межведомственной комиссии и оценка, обследование помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Обследованы помещения в целях их признания пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Достигнуто. За 2025 года проведено 88 заседаний межведомственной комиссии. Выполнены работы по подготовке заключений оценки технического состояния многоквартирных домов (10 адресов ). | нет
| Контрольное событие 13. Проведены заседания межведомственной комиссии, оценка и обследование помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | х | 23.01.2025 24.01.2025 14.02.2025 17.03.2025 18.03.2025 19.03.2025 04.04.2025 18.04.2025 24.04.2025 28.04.2025 05.06.2025 30.06.2025 11.07.2025 30.07.2025 01.08.2025 08.08.2025 18.09.2025 13.10.2025 25.11.2025 | х | х | х
8. | Основное мероприятие 2.1.2. Содействие в реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Создание условий для обеспечения комфортного состояния общего имущества многоквартирных домов. | Достигнуто создание условий для обеспечения комфортного состояния общего имущества многоквартирных домов. | нет
8.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Взаимодействие с региональным оператором по капитальному ремонту многоквартирных домов | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов актуализирован | Достигнуто. Постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 02.06.2023 № 6/1897 (ред. от 03.12.2025) "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО ГО "Сыктывкар" на 2024 - 2026 годы".
нет
| Контрольное событие 14. Сформирован краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-03 | х | х | х
9. | Основное мероприятие 2.1.3. Создание условий для повышения качества управления многоквартирными домами | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Создание условий для обеспечения комфортного состояния общего имущества многоквартирных домов. | Достигнуто создание условий для обеспечения комфортного состояния общего имущества многоквартирных домов. | нет
9.1. | Мероприятие 2.1.3.1.Организация проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с требованиями действующего законодательства по мере необходимости | Достигнуто. Проведено 7 открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с требованиями действующего законодательства по мере необходимости. | нет
| Контрольное событие 15. Проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | х | 03.02.2025 04.04.2025 07.05.2025 29.07.2025 02.09.2025 17.10.2025 19.12.2025 | х | х | х
9.2. | Мероприятие 2.1.3.2. Осуществление муниципального жилищного контроля | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде | Достигнуто повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде. За 2025 года проведено 25 профилактических мероприятий в рамках Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". | нет
| Контрольное событие 16. Проведены контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия в рамках Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (в год) | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | х | 04.04.2025 13.05.2025 14.05.2025 05.06.2025 10.06.2025 07.07.2025 29.07.2025 30.07.2025 04.09.2025 05.09.2025 30.09.2025 10.11.2025 12.11.2025 | х | х | х
9.3. | Мероприятие 2.1.3.3. Осуществление полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных ч.17 ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Определены управляющие организации для управления многоквартирными домами в случаях, установленных ч.17 ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Достигнуто. В 2025 году подготовлено 19 постановлений об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами. | нет
| Контрольное событие 17. Подготовлены проекты постановлений об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | х | 2025-12-31 | х | 07.02.2025 24.03.2025 04.04.2025 09.04.2025 21.05.2025 23.05.2025 03.06.2025 20.06.2025 30.06.2025 07.07.2025 25.08.2025 03.09.2025 17.09.2025 07.10.2025 09.12.2025 19.12.2025 22.12.2025 23.12.2025 24.12.2025 | х | х | х
10. | Основное мероприятие 2.1.4.1.Создание условий для жилищного строительства | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МОГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, Начальник бюджетного учреждения "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Создание условий для обеспечения комфортного состояния общего имущества многоквартирных домов. | Не достигнуто создание условий для обеспечения комфортного состояния общего имущества многоквартирных домов. | В 2025 году получено отрицательное заключение государственной экспертизы.
10.1. | Мероприятие 2.1.4.1.1. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение). Вторая очередь | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МОГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, Начальник бюджетного учреждения "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Утверждена проектно-сметная документация | Не достигнуто 21.04.2023 г. заключен договор на разработку проектно-сметной документации. Документация будет утверждена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Получение заключения государственной экспертизы за счет средств проектировщика запланировано - в 1 квартале 2026 г. | В 2025 году получено отрицательное заключение государственной экспертизы.
| Контрольное событие 18. Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МОГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, Начальник бюджетного учреждения "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | 2025-12-31 | х | - | х | х | х
Примечание: Мероприятия "Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение)" нет в Распоряжении администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 31.03.2025 № 147-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Жилищный фонд и коммунальное хозяйство" на 2025 год", внесения изменений в данное Распоряжение находится на согласовании
| Мероприятие Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МОГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, начальник бюджетного учреждения "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Выполнены строительно-монтажные работы по ул. Центральная и ул. 7-я Линия, подъезд к ул. Ельная № 1, подъезд к ул. Ельная №2 | Достигнуто. Выполнены строительно-монтажные работы по ул. Центральная и ул. 7-я Линия, подъезд к ул. Ельная № 1, подъезд к ул. Ельная №2 | нет
| Контрольное событие Подписан акт приемки законченного строительством объекта по ул. Центральная | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МОГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, начальник бюджетного учреждения "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-11 | х | х | х
| Контрольное событие Подписан акт приемки законченного строительством объекта по ул. 7-я Линия, подъезд к ул. Ельная № 1, подъезд к ул. Ельная № 2 | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МОГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, начальник бюджетного учреждения "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-22 | х | х | х
11. | Основное мероприятие 2.1.5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МОГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский, Начальник Управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МОГО "Сыктывкар" Н.С. Клюева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, Заведующий отделом фонда и управления имуществом КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" М.В. Шумайлова | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Создание условий для обеспечения комфортного состояния общего имущества многоквартирных домов. | Не достигнуто создание условий для обеспечения комфортного состояния общего имущества многоквартирных домов. | Не достигнуто, так как по мероприятию 2.1.5.2. выполнение мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилищном фонде работы выполнены не в полном объеме.
11.1. | Мероприятие 2.1.5.1. Взаимодействие с членами комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях их приспособления и обеспечения условий доступности | Начальник Управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МОГО "Сыктывкар" Н.С. Клюева Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Обследование объектов согласно поступившим заявлениям | Достигнуто. Обследовано 19 объектов согласно поступившим заявлениям. | нет
| Контрольное событие 19. Проведены заседания по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях их приспособления и обеспечения условий доступности | Начальник Управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МОГО "Сыктывкар" Н.С. Клюева, Главный специалист Управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" М.А.Роженцова Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | х | 16.01.2025 15.05.2025 20.06.2025 30.06.2025 30.10.2025 25.07.2025 05.12.2025 | х | х | х
11.2. | Мероприятие 2.1.5.2. Выполнение мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилищном фонде | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Выполнены запланированные работы по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилищном фонде | Не достигнуто. В 2025 году выполнены работы: 1) по подготовке проектно-сметной документации по объектам: по ул. Первомайская , д.85 в г. Сыктывкаре, по Октябрьскому проспекту д. 180 в г. Сыктывкаре; 2) по техническому обслуживанию 3х подъемных платформ (ул. Весенняя,3, пр.Бумажников,38, ул. Новоселов,7); 3) по проведению оценки соответствия платформ подъемных для инвалидов с наклонным перемещением для маломобильных групп населения в форме периодического технического освидетельствования; 4) по разработке проектно-сметной документации по устройству подъемной платформы с наклонным перемещением для маломобильных групп населения в вестибюле МКД №13 по ул.Мира для обеспечения доступа в жилое помещение №114; 5) по устройству пандусов по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, Эжвинский район, ул.Слободская, д.5; 6) по оборудованию входной группы и лестничного марша первого этажа первого подъезда жилого дома №43/15 по пр. Бумажников в г. Сыктывкаре". | Работы по оборудованию входной группы подъезда по ул. Первомайская д.85, выполнены не в полном объеме, в связи с задержкой поставки наклонного подъемного устройства в тамбуре МКД.
| Контрольное событие 20. Выполнены ПИР и работы по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилищном фонде | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, Заведующий сектором учета мунципальной собственности КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" О.В. Корнилюк | х | 2025-12-31 | х | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 07.04.2025 21.04.2025 30.04.2025 29.05.2025 31.05.2025 30.06.2025 30.06.2025 02.07.2025 31.07.2025 13.08.2025 28.08.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 30.12.2025 | х
12. | Основное мероприятие 2.2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и капитальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский, Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А. Галлингер, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда, снижение уровня износа и повышение уровня благоустройства муниципального жилищного фонда | Достигнуто обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда, снижение уровня износа и повышение уровня благоустройства муниципального жилищного фонда. | нет
12.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Организация выполнения работ по капитальному ремонту и повышению степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, И.о. руководителя службы по распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" В.С. Елина | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | сформирован и выполнен план работ по капитальному ремонту и повышению степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Достигнуто. Сформированы Планы капитального ремонта и повышения степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений администрации МО ГО "Сыктывкар", на территории Эжвинского района утверждены постановлениями от 12.02.2025 №2/8509, от 14.02.2025 №2/558. Выполнен ремонт 25 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в т.ч. по Эжвинскому району - 9. | нет
| Контрольное событие 21. Сформированы планы капитального ремонта и повышения степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, И.о. руководителя службы по распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" В.С. Елина | х | 2025-04-01 | х | 12.02.2025 14.02.2025 | х | х | х
| Контрольное событие 22. Выполнены планы капитального ремонта и повышения степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | х | 05.05.2025 12.06.2025 17.06.2025 08.07.2025 25.08.2025 26.08.2025 04.09.2025 16.09.2025 30.09.2025 09.10.2025 03.11.2025 17.11.2025 09.12.2025 15.12.2025 17.12.2025 19.12.2025 | х | х | х
13. | Основное мероприятие 2.2.2. Исполнение обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений | Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина; Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда. | Достигнуто обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда. | нет
13.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Перечисление средств на специальные счета и счет регионального оператора для проведения работ по капитальному ремонту МКД в части муниципального жилого фонда | Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина, Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Исполнены обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений. | Достигнуто. Взносы перечисляются своевременно. Просроченая задолженность отсутствует. | нет
| Контрольное событие 23. Исполнены обязательства по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений. | Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина, Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров | х | 2025-12-31 | х | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 30.10.2025 30.11.2025 30.12.2025 | х | х | х
14. | Основное мероприятие 2.2.3. Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства | Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин, Председатель КУМИ администарции МО ГО "Сыктывкар" И.Н.Янчук, Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А. Галлингер, Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету Н.А. Безносикова | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Обеспечение надлежащего содержания пустующих помещений в жилищном фонде | Достигнуто обеспечение надлежащего содержания пустующих помещений в жилищном фонде | нет
14.1. | Мероприятие 2.2.3.1. Организация содержания зданий маневренного фонда, расположенных по адресам: г. Сыктывкар, ул. Общественная, д.11, ул. Ухтинская, д.2 | Директор МКУ "Хозяйственное управление" Н.Н. Королев | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Содержание здания маневренного фонда, расположенных по адресам г. Сыктывкар, ул. Общественная, д.11, ул. Ухтинская, д.2 | Достигнуто. Просроченная кредиторская задолженность по содержанию зданий маневренного фонда, расположенных по адресам г. Сыктывкар, ул. Общественная, д. 11, ул.Ухтинская, д.2 отсутствует | нет
| Контрольное событие 24. Отсутствие просроченной задолженности за коммунальные услуги по зданиям маневренного фонда, расположенных по адресам: г. Сыктывкар, ул. Общественная, д.11, ул. Ухтинская, д.2 | Директор МКУ "Хозяйственное управление" Н.Н. Королев | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-31 | х | х | х
14.2. | Мероприятие 2.2.3.2. Содержание пустующих помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности | Заведующий отделом ФЭРи БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров., Заместитель Председателя - заведующнго отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Обеспечено содержание пустующих помещений муниципального жилищного фонда | Достигнуто. Просроченной задолженности по оплате расходов нет. Оплата расходов по содержанию пустующих помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, осуществлялась ежемесячно. | нет
| Контрольное событие 25. Исполнены обязательства по оплате расходов по содержанию пустующих помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности | Заведующий отделом ФЭРи БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров., Заместитель Председателя - заведующего отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина | х | ежемесячно | х | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 30.10.2025 31.11.2025 30.12.2025 | х | х | х
14.3. | Мероприятие 2.2.3.3. Обеспечение доступа в пустующие помещения, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар" | Заведующий отделом ФЭРи БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров, Заместитель Председателя - заведующего отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, И.о. руководителя службы по вопросам распределения жилых помещений муниципального жилищного фонда администрации МО ГО "Сыктывкар" В.С. Елина | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Обеспечен доступ в не менее 25 пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде | Достигнуто. Обеспечен доступ в 28 пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде. | нет
| Контрольное событие 26. Выполнены работы по вскрытию замков для доступа в квартиры, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар" | Заведующий отделом ФЭРи БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Мамай М.В., заместитель Председателя - заведующего отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администарции МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, И.о. руководителя службы по вопросам распределения жилых помещений муниципального жилищного фонда администрации МО ГО "Сыктывкар" В.С. Елина | х | по мере необходимости | х | 04.03.2025 21.05.2025 21.08.2025 | х | х | х
14.4. | Мероприятие 2.2.3.4. Оценка (определение размера возмещения) в связи с изъятием объектов недвижимого имущества | Председатель Комитета жилищной политики администрации МОГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Проведена оценка рыночной стоимости не менее 140 объектов недвижимого имущества с целью установления размера возмещения за изымаемое имущество | Достигнуто. Проведена оценка рыночной стоимости 482 объектов недвижимого имущества с целью установления размера возмещения за изымаемое имущество.
нет
| Контрольное событие 27. Выполнены работы по оценке (определению размера возмещения) в связи с изъятием объектов недвижимого имущества | Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" - начальник отдела муниципальных закупок Ветошкина А.С. | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-30 | х | х | х
15. | Основное мероприятие 2.2.4. Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере | Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин, Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар"Н.В.Дайновский, Председатель КУМИ администарции МО ГО "Сыктывкар" И.Н.Янчук | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Повышение энергетической эффективности в жилищной сфере | Достигнуто повышение энергетической эффективности в жилищной сфере. | нет
15.1. | Мероприятие 2.2.4.1. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, Заместитель Председателя - заведующего отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администарции МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Проведены мероприятия по повышению энергетической эффективности в жилищной сфере | Достигнуто. Проведены мероприятия по повышению энергетической эффективности в жилищной сфере. Возмещены расходы по 62 объектам жилищного фонда, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках выполнения работ по капитальному ремонту | нет
| Контрольное событие 28. Возмещены затраты по замене приборов учета в части муниципального жилого фонда | Заместитель Председателя - заведующего отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А. | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-30 | х | х | х
| Контрольное событие 29. Выполнены работы по замене приборов учета в муниципальном жилищном фонде | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-30 | х | х | х
| Контрольное событие 30. Выполнено возмещение расходов нанимателей по установке, замене, поверке приборов учета | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ,Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | х | 2025-12-30 | х | х | х
16. | Основное мероприятие 2.3.1. Снос аварийного жилищного фонда | Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин,Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Сокращение аварийного жилищного фонда | Не достигнуто. | Показатель отражен по фактически выполненым работам, в соответсвии с доведенными ассигнованиями, с обращениями граждан и решением Межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
16.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Организация сноса аварийного жилищного фонда | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Снос не менее 6 аварийных домов. | Не достигнуто. Выполнены работ по сносу 5 аварийных домов (ул. Тентюковская 330а, Октябрьский проспект 111, ул. Советская 29, ул. Юхнина 17а,ул.Черапанова д.15) | Показатель отражен по фактически выполненым работам, в соответсвии с доведенными ассигнованиями, с обращениями граждан и решением Межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
| Контрольное событие 31. Выполнены работы по сносу аварийного жилищного фонда | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | по мере необходимости | х | 26.02.2025 16.07.2025 17.07.2025 04.08.2025 11.09.2025 | х | х | х
Подпрограмма 3. "Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными и отдельными бытовыми услугами"
17 | Основное мероприятие 3.1.1. Осуществление переданного государственного полномочия по возмещению недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Заключено не менее 6 договоров (соглашений) на обеспечение граждан МО ГО "Сыктывкар" твердым топливом (на условиях покрытия недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) | Достигнуто. Заключено 15 договоров (соглашений) на обеспечение граждан МО ГО "Сыктывкар" твердым топливом (на условиях покрытия недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) | нет
17.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Организация возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Организована работа с поставщиками топлива твердого по возмещению недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Достигнуто.Список-реестр формируется на постоянной основе по мере поступления заявлений. За 2025 год было подано 2071 заявлений. Выдано положительных результатов по итогам рассмотрения пакета документов - 1995, отказов - 66, граждан отозвавших пакет документов - 10, также предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое. | нет
| Контрольное событие 32. Сформирован список-реестр граждан с указанием места жительства гражданина, цены и объема предоставленного твердого топлива, годовой потребности гражданина в топливе твердом для нужд отопления, определенной в соответствии с установленными нормативами потребления топлива твердого в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, и размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, установленных в статье 1 Закона Республики Коми от 28.06.2005 N 54-РЗ "О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", но не более фактического размера занимаемой общей площади жилого помещения | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | х | по итогам полугодия | х | 30.06.2025 30.12.2025 | х | х | х
| Контрольное событие 33. Оказана муниципальная услуга по выдаче справки-расчета по определению годовой потребности в твердом топливе гражданам, проживающим в домах с печным отоплением на территории МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | х | по итогам полугодия | х | 30.06.2025 30.12.2025 | х | х | х
| Контрольное событие 34. Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение условий и порядка предоставления субсидии) | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова | х | по итогам полугодия | х | 30.06.2025 30.12.2025 | х | х | х
18. | Основное мероприятие 3.1.2. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Обеспечена безопасная и бесперебойная работа объектов и сетей коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности | Достигнуто. Обеспечена безопасная и бесперебойная работа объектов и сетей коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности | нет
18.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Содержание сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ( в том числе страховая премия) | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Обеспечено страхование и содержание сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности. | Достигнуто. Выполнены работы по страхованию и содержанию сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности. | нет
| Контрольное событие 35. Выполнены работы по страхованию сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (страховая премия) | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | 2025-12-31 | х | 2025-03-21 | х | х | х
| Контрольное событие 36. Выполнены работы по содержанию сетей газоснабжения (объектов сетей газоснабжения), находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | х | 28.02.2025 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | х | х | х
19. | Основное мероприятие 3.1.3.1. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Выполнение не менее 90% запланированных объемов работ по строительству и реконструкции объектов коммунального хозяйства (на конец года) | Не достигнуто. | Не достигнуто, так как по мероприятию 3.1.3.1.1. Водоснабжение п.г.т. Седкыркещ, вторая очередь проектирование до реализации строительства понтонного моста в м.Алешино не целесообразно.
19.1. | Мероприятие 3.1.3.1.1. Водоснабжение п.г.т. Седкыркещ, вторая очередь | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Утверждена проектно-сметная документация | Не достигнуто. | Ввиду отсутствия регулярных подъездных путей в п.г.т Седкыркещ завышается расчетная сметная стоимость строительства, а также сроки проектирования. В связи с чем проектирование объекта до реализации строительства понтонного моста в м.Алешино не целесообразно. Запланированные на 2025 год лимиты были перераспределены на объект "Напорный канализационный коллектор от п.г.т. Краснозатонский до ЛДК".
| Контрольное событие 37. Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | x | 2025-12-31 | x | - | x | х | х
Примечание: Мероприятий "Водоснабжение п.г.т. Седкыркещ", "Строительство водопровода по ул. Школьная - ул. Полевая - ул. Комсомольская - ул. Серова в мкр. Лесозавод, г. Сыктывкар","Напорный канализационный коллектор от п.г.т.Краснозатонский до ЛДК" нет в Распоряжении администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 31.03.2025 № 147-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Жилищный фонд и коммунальное хозяйство" на 2025 год", внесения изменений в данное Распоряжение находится на согласовании
| Мероприятие Водоснабжение п.г.т. Седкыркещ | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Расчистка от зеленых насаждений на территории вдоль трассы и устройство площадки для обслуживания насосной станции | Не достигнуто. 26.12.2025 подписан акт выполненных работ Устройство площадки для обслуживания насосной станции объекта. Работы по контракту по расчистке от зеленых насаждений территории вдоль трассы не выполнены. | Не достигнуто,так как работы по проведению расчистки от зеленых насаждений территории вдоль трассы не выполнены по вине подрядчика. Контракт действующий. Работы планируется завершить в 2026 г.
| Контрольное событие Проведена расчистка от зеленых насаждений территории вдоль трассы | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | x | 2025-12-31 | x | - | x | х | х
| Контрольное событие Выполнены работы по устройству площадки для обслуживания насосной станции объекта | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | x | 2025-12-31 | x | 2025-12-26 | x | x | x
| Мероприятие Строительство водопровода по ул. Школьная - ул. Полевая - ул. Комсомольская - ул. Серова в мкр. Лесозавод, г. Сыктывкар | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2025-01-01 | 2025-05-31 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Утверждена проектно-сметная документация | Достигнуто. 04.03.2025 г. получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 26.03.2025 получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости. 31.03.2025 утверждена проектно-сметная документация. | -
| Контрольное событие Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | x | 2025-05-31 | x | 2025-03-31 | x | x | x
| Мероприятие Напорный канализационный коллектор от п.г.т. Краснозатонский до ЛДК | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Начато строительство объекта | Достигнуто 22.08.2025 заключен конракт на выполнение строительно-монтажных работ. Срок завершения - 01.02.2027 | -
| Контрольное событие Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | x | 2025-12-31 | x | 2025-08-22 | x | x | x
20 | Основное мероприятие 3.2.1. Обеспечение предоставления услуг по помывке населения в муниципальных банях | Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; И.о. начальника управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" П.О. Яценко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество бань, оказывающих бытовые услуги по помывке населения по тарифам, установленным представительным органом МО ГО "Сыктывкар" не менее 10 ед. | Достигнуто. Количество бань, оказывающих бытовые услуги по помывке населения по тарифам, установленным представительным органом МО ГО "Сыктывкар" 10 ед. | нет
20.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Установление тарифов на услуги муниципальных бань | И.о. начальника управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Севастьянова; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных бань | Достигнуто обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных бань.Утверждено Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 11.12.2025 № 01/2025-19. Общая численность граждан, которые воспользовались бытовыми услугами составляет 128508 чел, в т.ч. Эжвинский район 12685 чел. Также предоставлена субсидия на частичное возмещение затрат, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях, по тарифам, установленным Советом МО ГО "Сыктывкар", ниже их экономически обоснованной стоимости . | нет
| Контрольное событие 38. Подготовлены и предоставлены на рассмотрение Совета МО ГО "Сыктывкар" проекты решения Совета МО ГО "Сыктывкар" об установлении тарифов на услуги бань | И.о. начальника управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" П.О. Яценко; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева | х | декабрь | х | 2025-12-11 | х | х | х
20.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Частичное возмещение затрат, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях, по тарифам, установленным Советом МО ГО "Сыктывкар", ниже их экономически обоснованной стоимости | Заместитель УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б. Бондаренко; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Сохранение для населения возможности воспользоваться доступными бытовыми услугами | Достигнуто сохранение для населения возможности воспользоваться доступными бытовыми услугами | нет
| Контрольное событие 39. Внесены изменения в проекты нормативных правовых актов в рамках реализации мероприятия | Заместитель УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б. Бондаренко | х | по мере необходимости | х | не было необходимости | х | х | х
| Контрольное событие 40. Предоставлена субсидия на частичное возмещение затрат, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях, по тарифам, установленным Советом МО ГО "Сыктывкар", ниже их экономически обоснованной стоимости (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) | Руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова, Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина | х | 2025-12-31 | х | 21.02.2025 24.03.2025 22.04.2025 30.04.2025 22.05.2025 07.05.2025 23.06.2025 02.06.2025 06.06.2025 25.06.2025 24.07.2025 25.07.2025 21.08.2025 01.09.2025 24.09.2025 03.10.2025 24.10.2025 06.11.2025 26.11.2025 18.12.2025 23.12.2025 24.12.2025 25.12.2025 | х | х | х
21 | Основное мероприятие 3.2.2. Организация выполнения отдельных услуг по ритуальному обслуживанию населения | Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Организация перевозки умерших граждан с места смерти до морга в количестве предусмотренном муниципальным контрактом. | Достигнута организация перевозки умерших граждан с места смерти до морга в количестве предусмотренном муниципальным контрактом. | нет
21.1. | Мероприятие 3.2.2.1. Транспортировка тел умерших с места смерти до морга | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Обеспечено выполнение принятых полномочий по транспортировке тел умерших с места смерти до морга | Достигнуто. Ежемесячно осуществляется транспортировка тел умерших с места смерти до морга. За 2025 год выполнена транспортировка 1241 тела умершего с места смерти до морга , в т.ч. по Эжвинскому району - 276 тел. | нет
| Контрольное событие 41. Выполнены подрядными организациями работы по транспортировке тел умерших с места смерти до морга | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | ежемесячно | х | 30.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 30.12.2025 | х | х | х
Подпрограмма 4."Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
22 | Основное мероприятие 4.1.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева, Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Председатель КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н.Янчук | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Выполнение в установленные сроки не менее 80% мероприятий, установленных планом реализации муниципальной программы | Не достигнуто. Выполнение 76%. Из 38 мероприятий выполнено 29. | Не достигнуто. Пояснения по неисполнению каждого мероприятия приведены в данной таблице.
23 | Основное мероприятие 4.1.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева, Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Освоение 90% бюджетных средств | Не достигнуто. Освоение 82% бюджетных средств. | Показатель отражен по факту оплаченных работ. Из предусмотренных 1 357 617,1 тыс.руб. исполнено 1 117 252,9 тыс. руб.
| Муниципальная программа (ИТОГО) | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь, Заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А. Сергеева, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин, Заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Достигнут уровень удовлетворенности работой жилищно-коммунального хозяйства - 44,5% | 2025-12-31 | х

## таб.7 2025
Таблица 7
Информация о расходах федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета МО ГО "Сыктывкар" внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
тыс. руб.
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | "Жилищный фонд и коммунальное хозяйство" | Всего | 930843.5 | 1357617.1 | 1117252.9 | 0.82295
|  | федеральный бюджет РФ | 52267.7 | 53403.8 | 53403.8
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 232621.2 | 471903.3 | 271901.9
|  | местный бюджет | 645954.6 | 832310 | 791947.2
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан МО ГО "Сыктывкар" | Всего, в том числе: | 614140.8 | 886465.8 | 665465.8
|  | федеральный бюджет РФ | 52267.7 | 37395.2 | 37395.2
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 170687.1 | 376094.5 | 176094.5
|  | местный бюджет | 391186 | 472976.1 | 451976.1
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Всего, в том числе: | 33086 | 238179.6 | 17179.6
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 200000 | 0
|  | местный бюджет | 33086 | 38179.6 | 17179.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3.1. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3.2. | Осуществление переданного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего, в том числе: | 206500.1 | 206500.1 | 206500.1
|  | федеральный бюджет РФ | 35 813,0 | 33679.6 | 33679.6
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 170687.1 | 172820.5 | 172820.5
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3.4. | Осуществление переданного государственного полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" | Всего, в том числе: | 7313.2 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет РФ | 7313.2 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3.6. | Осуществление переданного государственного полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Всего, в том числе: | 9141.5 | 1595.5 | 1595.5
|  | федеральный бюджет РФ | 9 141,5 | 1595.5 | 1595.5
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3.7. | Предоставление социальных выплат молодым семьям | Всего, в том числе: | 7600 | 10840.1 | 10840.1
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 2120.1 | 2120.1
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 3274 | 3274
|  | местный бюджет | 7600 | 5446 | 5446
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3.8. | Обеспечение мероприятий по исполнению вступивших в силу решений суда, касающихся жилищного обеспечения | Всего, в том числе: | 350500 | 429350.5 | 429350.5
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 350500 | 429350.5 | 429350.5
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | "Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жилищного фонда" | Всего, в том числе: | 98186.1 | 209496 | 193045.8
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 20062.1 | 20062.1
|  | местный бюджет | 98186.1 | 189433.9 | 172983.7
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1.1. | Организация работы межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Всего, в том числе: | 112.5 | 1206.8 | 1008.3
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 112.5 | 1206.8 | 1008.3
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1.4.1 | Создание условий для жилищного строительства | Всего, в том числе: | 30000 | 74110.8 | 67810.3
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 20062.1 | 20062.1
|  | местный бюджет | 30000 | 54048.7 | 47748.2
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1.5. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего, в том числе: | 1746 | 7489.5 | 1107.4
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1746 | 7489.5 | 1107.4
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2.1. | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и капитальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Всего, в том числе: | 3365.1 | 13568.7 | 12476.2
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3365.1 | 13568.7 | 12476.2
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2.2. | Исполнение обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений | Всего, в том числе: | 32130.2 | 31678.3 | 31632.4
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 32130.2 | 31678.3 | 31632.4
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2.3. | Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства | Всего, в том числе: | 26205.9 | 70516.9 | 70108.2
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 26205.9 | 70516.9 | 70108.2
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2.4. | Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере | Всего, в том числе: | 1355 | 2034 | 2034
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1355 | 2034 | 2034
|  | внебюджетные источники | 0
Основное мероприятие 2.3.1. | Снос аварийного жилищного фонда | Всего, в том числе: | 3271.4 | 8891 | 6869
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3271.4 | 8891 | 6869
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | "Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными и отдельными бытовыми услугами" | Всего, в том числе: | 123385 | 164616 | 163108.5
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 16008.6 | 16008.6
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 60112.3 | 73660.5 | 73659.1
|  | местный бюджет | 63272.7 | 74946.9 | 73440.8
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1.1. | Осуществление переданного государственного полномочия по возмещению недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления | Всего, в том числе: | 60112.3 | 64367 | 64365.6
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 60112.3 | 64367 | 64365.6
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1.2. | Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 5434.6 | 4885.3 | 4746.3
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 5434.6 | 4885.3 | 4746.3
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1.3.1. | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | Всего, в том числе: | 7000 | 40278.6 | 39123.9
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 16008.6 | 16008.6
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 9293.5 | 9293.5
|  | местный бюджет | 7000 | 14976.5 | 13821.8
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2.1. | Обеспечение предоставления услуг по помывке населения в муниципальных банях | Всего, в том числе: | 44827.3 | 49123.8 | 49123.8
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 44827.3 | 49123.8 | 49123.8
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2.2. | Организация выполнения отдельных услуг по ритуальному обслуживанию населения | Всего, в том числе: | 6010.8 | 5961.3 | 5748.9
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 6010.8 | 5961.3 | 5748.9
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4.1 | "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" | Всего, в том числе: | 95131.6 | 97039.3 | 95632.8
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 1821.8 | 2086.2 | 2086.2
|  | местный бюджет | 93309.8 | 94953.1 | 93546.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1.1.1. | Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Всего, в том числе: | 95066.6 | 96988.3 | 95596.8
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 1821.8 | 2086.2 | 2086.2
|  | местный бюджет | 93244.8 | 94902.1 | 93510.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1.1.2. | Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Всего, в том числе: | 65 | 51 | 36
|  | федеральный бюджет РФ | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 65 | 51 | 36
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## таб.9 2025
Таблица 9
Сведения о внесенных в муниципальную программу «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство» изменениях по состоянию на 01.01.2026
№ | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) | Номер, дата нормативного правового акта
1 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» « Жилищный фонд и коммунальное хозяйство» от 31.12.2019 № 12/3938 | 1) Изменение окончания срока реализации с 2026 года на 2027 год, и в связи с этим увеличились значения показателей, в ожидаемых результатах реализации муниципальной программы и подпрограмм, а также были добавлены показатели и ресурсное обеспечение на 2027 год; 2) Добавление новых соисполнителей, основных мероприятий; 3) Изменение названия индикатора в основном мероприятии "Осуществление переданного государственного полномочия по возмещению недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления"; 4) Добавление п.6. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО "Сыктывкар" на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в 2025 - 2026 гг.; 5) Приведение финансовых показателей программы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 05.12.2024 № 35/2024-512 «О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и сводной бюджетной росписью на 31.12.2024 в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. | от 20.02.2025 № 2/669