## Градостр-во и землепольз.
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: "Градостроительство и землепользование" отчетный период: 3 квартал 2020 г. Ответственный исполнитель: управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб.
[6 empty] | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности»
1 | Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» года по состоянию на 2020 год |  | Начальник управления жилищно-комунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И. Прощенко | 2020-12-31 | Срок не наступил. | МБ | 900 | 0
| Контрольное событие 1. Утверждение муниципального правового акта: Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2033 года по состоянию на 2020 год" | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И. Прощенко | 31.12.2020 | Срок не наступил. | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Разработка и утверждение документации по планировке территории |  | Директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова | 2020-12-31 | 28.05.2020 г. | МБ | 7800 | 499
| Контрольное событие 2. Приведение муниципальных правовых актов в соответствии с федеральным законодательством | Выполнено в срок | Директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова | по мере необходимости | Решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 28 мая 2020 г. № 49/2020-693 внесены изменения в Решение совета МО ГО "Сыктывкар" от 11.12.2009 № 26/12-482 "Об утверждении генерального плана МО ГО "Сыктывкар". Решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 28 мая 2020 № 49/2020-694 внесены изменения в решение Совета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" от 30.04.2010 №31/04-560 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа "Сыктывкар" (вместе с "Реестром площадей по городу Сыктывкару, относящихся к территориям общего пользования", "Перечнем нормативных правовых актов"). | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города |  | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг | 2020-12-31 | Утверждена архитектурно-планировочная концепция по формированию привлекательности облика города. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3. Согласование вывесок | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг | ежеквартально | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 Согласовано 74 дизайн-проектов вывесок. Демонтировано 3 штендера. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4. Согласование колерных паспортов | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг | ежеквартально | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 Согласовано 32 колерных паспорта. | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. |  | Начальник отдела развития городского строительства управленияархитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ходченко А.А, .директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова | 2020-12-31 | Рассмотрены и подготовлены муниципальные услуги в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5. Подготовка разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности. | Выполнено в срок | Начальник отдела развития городского строительства управленияархитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ходченко А.А, .директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова | ежеквартально | 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020 Подготовлено 817 услуг для осуществления градостроительной деятельности и 960 в сфере землеустройства и земельных отношений. | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар»
3. | Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» |  | Администрация МО ГО "Сыктывкар, директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2020-12-31 | Обеспечено рациональное и эффективное использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар». | всего | 3291.8 | 467.5768
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 3291.8 | 467.5768
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 6. Выполнение комплекса кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | Выполнено в срок | Администрация МО ГО "Сыктывкар", Директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | ежеквартально | Выполнен комплекс кадастровых работ и поставлены на государственный кадастровый учёт – 18 земельных участков.- Земельный участок 11:05:0000000:923, г.Сыктывкар, ул.Лесная; - Земельный участок 11:05:0000000:925, г.Сыктывкар. - Земельный участок 11:05:0000000:933, г.Сыктывкар. - Земельный участок 11:05:0202023:565, г.Сыктывкар. - Земельный участок 11:05:0202021:621, г.Сыктывкар. - Земельный участок 11:05:0000000:931, г.Сыктывкар. - Земельный участок 11:05:0202006:713, г.Сыктывкар. - Земельный участок 11:05:0000000:932, г.Сыктывкар. Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 403/2, 405, 407. Республика Коми, городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, №№ 198, 186, 184, 178. Земельный участок 11:05:0201023:214, г.Сыктывкар, пр.Бумажников, 85. Земельный участок 11:05:0201023:213, г.Сыктывкар, пр.Бумажников, 85/2. Земельный участок 11:05:0201004:1314, г.Сыктывкар, Ухтинское ш. 18.03.2020 19.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 7. Осуществление государственной регистрации права собственности на земельные участки | Выполнено в срок | Зам. начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Г.П. Уляшкина, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | ежеквартально | Государственная регистрация права собственности осуществлена на 4 земельных участка. Земельный участок 11:05:0000000:923, г.Сыктывкар, ул.Лесная; Земельный участок 11:05:0000000:925, г.Сыктывкар. Земельный участок 11:05:0201004:1314, г.Сыктывкар, Ухтинское ш. Земельный участок 11:05:0201004:1285, г.Сыктывкар, Ухтинское ш., 34/7 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар» |  | Начальник управления контроля Архипенко И.А., ведущий специалист управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В. Волокитина | 2020-12-31 | Осуществлен муниципальный земельный контроль. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 8. Проведение проверок использования земельных участков | Выполнено в срок | Начальник управления контроля Архипенко И.А., ведущий специалист управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В. Волокитина | По мере выявления нарушений земельного законодательства | 20.04.2020 23.06.2020(2) 30.06.2020 30.09.2020 Проведены 16 внеплановых выездных проверок в отношении 26 физических лиц. (ул. Восточная, 52, ул. Братьев Жилиных, 2, ул. Новосельская 2-я, 1 (2)). | Х | Х | Х
3.3. | Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар» |  | Начальник отдела землепользования управления архитектуры городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.П. Дюжакова. Зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2020-12-31 | Заключены договоры купли-продажи земельных участков, внесение изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар». | Х | Х | Х
| Контрольное событие 9. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридических лиц | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.П. Дюжакова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлен 65 земельныый участок в собственность граждан и юридических лиц. 10.03.2020 17.03.2020 19.03.2020 31.03.2019 30.06.2020 30.09.2020 | Х | Х | Х
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменения, дополнения и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке |  | Начальник отдела землепользования управления архитектуры городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.П. Дюжакова , зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова. | 2020-12-31 | Заключение, внесение изменения, дополнения и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 10. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду граждан и юридических лиц | Выполнено в срок | Главный специалист отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.А. Пестова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 256 земельных участков. 09.01.2020 09.01.2020 09.01.2020 09.01.2020 09.01.2020 09.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 25.01.2020 03.02.2020 03.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 31.03.2019 30.06.2020 30.09.2020 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 11. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование | Выполнено в срок | Главный специалист отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Пестова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено в безвозмездное пользование 184 земельных участка. 31.03.2020, 30.06.2020,30.09.2020 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 12. Проведение мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.П. Дюжакова, зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Е.Сердитова | ежеквартально | Предъявлено 252 претензии, подано 44 исковых заявлений, из них удовлетворено 38 претензии и 8 исковых заявлений. В отдел судебных приставов для возбуждения исполнительных производств исполнительные листы направлены в количестве 27. Проведено 3 заседания комиссии по задолженности по налоговым и неналоговым платежам, поступающим в бюджет МО ГО "Сыктывкар". 31.03.2020 30.09.2020 | Х | Х | Х
3.5. | Мероприятие 2.1.5 Проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Администрация МО ГО "Сыктывкар, директор МБУ "АПБ" Е.В.Мартынова, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н.Котельникова | 2020-12-31 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, в рамках проведения комплексных кадастровых работ | всего | 8665.9 | 0
[6 empty] | РБ | 8579.2 | 0
[6 empty] | МБ | 86.7 | 0
| Контрольное событие 13. Количество земельных участков в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | Выполнено в срок | Администрация МО ГО "Сыктывкар, директор МБУ "АПБ" Е.В.Мартынова, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н.Котельникова | ежеквартально | 6244 земельных участков в 18 кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы: СНТ «Колос» Дырнос СНТ «Коммунальник - 2» Дырнос СНТ «Нептун» Дырнос СНТ «Кедр» Дырнос СНТ «Ранчо» Дырнос СНТ «Факел» Максаковка СНТ «Чайка» Максаковка СНТ «Нетканщик» Максаковка СНТ «Солнечное» Максаковка СНТ «Светлана» Максаковка СНТ «Энергостроитель» Эжва СНТ «Исток» Эжва СНТ «Рассвет» Максаковка СНТ «Дружба» Дырнос СНТ «Верба» Дырнос СНТ «Вычегда» Дырнос СНТ «Восход» Дырнос СНТ «Рябинка» Дырнос | Х | Х | Х
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | всего | 20657.7 | 966.5768
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 8579.2 | 0
[6 empty] | МБ | 12078.5 | 966.5768
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование" является эффективной по итогам реализации за 3 квартал 2020 года.
Эффективность= ( (ВМ8/8М)+(ВК12/12К)+(ОС966,6/С 20657,7) ) / 3 = 68,2 % (эффективна, если больше или равно 50%)