## новая форма (3)
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: "Открытый муниципалитет" отчетный период 9 мес. 2025 г. Ответственный исполнитель: управление делами администрации МО ГО "Сыктывкар"
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 Информационное общество
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Организация информационного освещения деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар» в средствах массовой информации | X | Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская | X | X | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 600 | 0
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Информирование населения об общегородских мероприятиях на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" и в электронных средствах массовой информации | срок не наступил | Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В.Лодыгин | 2025-12-31 | - | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 600 | 0
| Контрольное событие 1. Подготовлены и размещены официальные пресс-релизы на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" | выполнено в срок | Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В.Лодыгин | ежеквартально | 28.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 На официальном сайте размещено 806 пресс-релизов | X | X | X
| Контрольное событие 2. Подготовлена информация о деятельности администрации МО ГО "Сыктывкар" и размещена на официальном сайте, в электронных и печатных СМИ, социальных сетях и мессенджерах. | выполнено в срок | Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В.Лодыгин | ежеквартально | 28.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 Подготовлены и размещены информационные сообщения о деятельности администрации МО ГО "Сыктывкар" на официальном сайте, лентах информационных интернет-агентств «БНКоми», «Комиинформ» и «Прогород», газете "Республика", телеканалах «Юрган» и «Коми Гор», социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники" и в мессенджере "Телеграмм" | X | X | X
| Контрольное событие 3. Организовано проведение "прямых линий" | выполнено в срок | Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В.Лодыгин | ежеквартально | 28.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 Проведено 13 «прямых линий» в рамках единого информационного дня совместно со службой Общественной приемной Главы Республики Коми по г. Сыктывкару ГКУ «Центр обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Коми» | X | X | X
| Контрольное событие 4. Предоставлены официальные ответы на запросы средств массовой информации по вопросам деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар» | выполнено в срок | Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В.Лодыгин | ежеквартально | 28.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 Подготовлено и предоставлено 75 ответов на запросы средств массовой информации по вопросам деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар» | X | X | X
2. | Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Х | Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 12519.3 | 9033.9
2.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Осуществление издательской деятельности (выпуск печатного издания - газеты "Панорама столицы", публикация на ее страницах муниципальных правовых актов и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, распространение иной официальной и социально значимой информации) | срок не наступил | Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В.Лодыгин | 2025-12-31 | - | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 12519.3 | 9033.9
| Контрольное событие 5. Подготовлен отчет МАУ "Сыктывкарский информационно-издательский центр "Панорама столицы" о выполнении муниципального задания | выполнено в срок | Директор МАУ "Сыктывкарский информационно-издательский центр "Панорама столицы" В.В. Братусь | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом | 07.04.2025, 03.07.2025 Подготовлены отчеты о выполнении МАУ "Сыктывкарский информационно-издательский центр "Панорама столицы" муниципального задания. | X | X | X
Подпрограмма 2 Электронный муниципалитет
3 | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Х | Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левицкая | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 21495.9 | 14447
3.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | срок не наступил | Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов | 2025-12-31 | - | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 21495.9 | 14447
| Контрольное событие 6. Проведены необходимые мероприятия по техническому сопровождению и эксплуатации, выводу из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | срок не наступил | Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов | 2025-12-31 | Отработаны заявки в системе DIRECTUM, проведены плановые осмотры и специализированное программное обеспечение для удаленной инвентаризации средств вычислительной техники. | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Создание условий для использования в администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органах МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждениях автоматизированных информационных систем, в том числе государственных автоматизированных информационных систем | срок не наступил | Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов | 2025-12-31 | - | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 7. Проведены необходимые мероприятия по созданию условий для использования в администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органах МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждениях автоматизированных информационных систем, в том числе государственных автоматизированных информационных систем | срок не наступил | Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов | 2025-12-31 | - | Х | Х | Х
3.3 | Мероприятие 2.1.1.3. Выполнение работ по обеспечению доступа отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных бюджетных учреждений к сервисам корпоративной сети передачи данных | срок не наступил | Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов | 2025-12-31 | - | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 8. Проведены необходимые мероприятия по обеспечению доступа отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных бюджетных учреждений к сервисам корпоративной сети передачи данных | срок не наступил | Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов | 2025-12-31 | - | Х | Х | Х
4. | Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Х | Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левицкая | Х | X | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 23089.9 | 15823.7
4.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Ведение информационных ресурсов и баз данных | срок не наступил | Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов | 2025-12-31 | - | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 15007.2 | 10086
| Контрольное событие 9. Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества муниципальных услуг, утвержденных Реестром муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО "Сыктывкар", составила не менее 85 % | срок не наступил | Заместитель начальника управления делами - заведующий контрольно-аналитическим отделом администрации МО ГО "Сыктывкар" М.А.Каюкова; заместитель директора МБУ "ГИКЦ" Е.В. Хабарова | 2025-12-31 | Обеспечено ведение информационных ресурсов и баз данных. По итогам 9 месяцев 2025 года доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества муниципальных услуг, утвержденных Реестром муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО "Сыктывкар", составила не менее 90 % | Х | Х | Х
4.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Обеспечение сохранности и учет архивных документов | срок не наступил | Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская | 2025-12-31 | - | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 2694.3 | 1912.6
| Контрольное событие 10. Обеспечена сохранность и учет не менее 42 733 единиц архивных документов и 6 фондов, находящихся на хранении и учете в муниципальном архиве г. Сыктывкара | срок не наступил | Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская | 2025-12-31 | Объем хранимых дел за 9 месяцев 2025 года достиг 42 847 единиц, учтено 6 архивных фондов. | Х | Х | Х
4.3. | Мероприятие 2.2.1.3. Комплектование архивными документами | срок не наступил | Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская | 2025-12-31 | - | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 2694.2 | 1912.6
| Контрольное событие 11. Принято не менее 100 единиц архивных документов на хранение в муниципальный архив г. Сыктывкара | срок не наступил | Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская | 2025-12-31 | Принято на хранение в муниципальный архив г. Сыктывкара 109 единиц архивных документов. | Х | Х | Х
4.4. | Мероприятие 2.2.1.4. Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов | срок не наступил | Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская | 2025-12-31 | - | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 2694.2 | 1912.5
| Контрольное событие 12. Описано и переведено в электронный вид 4 285 единиц архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве г. Сыктывкара | срок не наступил | Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская | 2025-12-31 | За 9 месяцев 2025 года описано 3 257 единиц архивных документов. | Х | Х | Х
5. | Основное мероприятие 2.3.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Х | Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левицкая | Х | X | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1801.4 | 1199.8
5.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Выполнение работ по обеспечению отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органов МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждений волоконно-оптическими сетями связи | выполнено раньше срока | Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов | 2025-12-31 | Заключены необходимые договоры (контракты) для обеспечения отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органов МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждений волоконно-оптическими сетями связи | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1801.4 | 1199.8
| Контрольное событие 13. Осуществлена процедура закупки услуг по предоставлению каналов связи | выполнено раньше срока | Заместитель директора МБУ "ГИКЦ" А.С.Лактионов | 2025-12-31 | 24.02.2025 заключены договоры (контракты) на оказание услуг по предоставлению каналов связи: № 211000038969, № 211000027287, № 0307300005225000028, № 0307300005225000033 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 14. Осуществлена процедура закупки услуг по предоставлению телематических услуг связи | выполнено раньше срока | Заместитель директора МБУ "ГИКЦ" А.С.Лактионов | 2025-12-31 | 13.02.2025 заключен договор № 211000038970 на оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет (Бабушкина, 22) с 01.01.2025 по 31.12.2025 | Х | Х | Х
6. | Основное мероприятие 2.4.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Х | Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левицкая | Х | X | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 11028 | 9953.7
*Мероприятие 2.4.1.1. Выполнение работ по увеличению количества автоматизированных рабочих мест отраслевых (функциональных) территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органов МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждений, обеспеченных компьютерами и программным обеспечением будет исключено из распоряжения администрации МО ГО "Сыктывкар" от 31.03.2025 N 143-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Открытый муниципалитет" на 2025 год"
6.1. | Мероприятие 2.4.1.1. Выполнение работ по увеличению количества автоматизированных рабочих мест отраслевых (функциональных) территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органов МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждений, обеспеченных компьютерами и программным обеспечением | не актуально | Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов | 2025-12-31 | Исполнение мероприятия остановлено по причине приостановления операций расходования средств бюджета администрации МО ГО "Сыктывкар" со стороны УФК по Республике Коми (письмо администрации МО ГО "Сыктывкар" от 19.08.2025 № 03/1-15/711). Предусмотренные на реализацию мероприятия денежные средства возвращены в бюджет администрации МО ГО "Сыктывкар". Сроки возобновления исполнения мероприятия не определены. | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 15. Осуществлена процедура закупки программного обеспечения | не актуально | Заместитель директора МБУ "ГИКЦ" А.С.Лактионов | 2025-10-01 | Исполнение контрольного события остановлено по причине приостановления операций расходования средств бюджета администрации МО ГО "Сыктывкар" со стороны УФК по Республике Коми (письмо администрации МО ГО "Сыктывкар" от 19.08.2025 №03/1-15/711). Предусмотренные на реализацию контрольного события денежные средства возвращены в бюджет администрации МО ГО "Сыктывкар". Сроки возобновления исполнения контрольного события не определены. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 16. Осуществлена процедура закупки компьютерного оборудования и оргтехники | не актуально | Заместитель директора МБУ "ГИКЦ" А.С.Лактионов | 2025-10-01 | Исполнение контрольного события остановлено по причине приостановления операций расходования средств бюджета администрации МО ГО "Сыктывкар" со стороны УФК по Республике Коми (письмо администрации МО ГО "Сыктывкар" от 19.08.2025 №03/1-15/711). Предусмотренные на реализацию контрольного события денежные средства возвращены в бюджет администрации МО ГО "Сыктывкар". Сроки возобновления исполнения контрольного события не определены. | Х | Х | Х
6.2. | Мероприятие 2.4.1.2. Выполнение работ по поддержке деятельности учреждений услугами по обслуживанию оборудования и информационных систем, обучению сотрудников. | выполнено раньше срока | Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов | 2025-12-31 | Заключены необходимые договоры (контракты) для выполнения работ по поддержке деятельности учреждений услугами по обслуживанию оборудования и информационных систем, обучению сотрудников | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 10933 | 9858.7
| Контрольное событие 17. Осуществлена процедура закупки систем нормативно-справочной информации, а также услуг по их технической поддержке | выполнено раньше срока | Заместитель директора МБУ "ГИКЦ" А.С.Лактионов | 2025-06-01 | 29.04.2025 заключен контракт № 0307300005225000188 на оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров систем Консультант Плюс | Х | Х | Х
| Контрольное событие 18. Осуществлена процедура закупки лицензий на право использования системы корпоративного электронного документооборота администрации МО ГО "Сыктывкар", а также услуг по технической поддержке | выполнено раньше срока | Заместитель директора МБУ "ГИКЦ" А.С.Лактионов | 2025-06-01 | 14.03.2025 заключен контракт № 0307300005225000074 на поставку лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение (Директум), а также услуг по технической поддержке | Х | Х | Х
6.3. | Мероприятие 2.4.1.3. Проведение обучения сотрудников | срок не наступил | Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская | 2025-12-31 | - | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 35 | 35
| Контрольное событие 19. Сотрудниками получены документы, подтверждающие прохождение обучения | срок не наступил | Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская | 2025-12-31 | Повышен профессиональный уровень 1 сотрудника МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара". Планируется обучить 1 сотрудника до 01.12.2025 | Х | Х | Х
6.4. | Мероприятие 2.4.1.4. Приобретение основных средств для обеспечения деятельности учреждения | выполнено раньше срока | Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В.Паплинская | 2025-12-31 | Приобретены основные средства для обеспечения деятельности учреждения | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 60 | 60
| Контрольное событие 20. Осуществлена процедура закупки мебели | выполнено раньше срока | Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В.Паплинская | 2025-12-31 | 17.03.2025 осуществлена продедура закупки мебели. | Х | Х | Х
7. | Основное мероприятие 2.5.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Х | Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левицкая | Х | X | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 3056.6 | 62.9
7.1. | Мероприятие 2.5.1.1. Выполнение работ по оснащению средствами защиты информации автоматизированных рабочих мест, а также оказанию услуг по разработке (актуализации) пакета документов в области защиты информации | срок не наступил | Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г. Шаталов | 2025-12-31 | - | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 3056.6 | 62.9
| Контрольное событие 21. Осуществлена процедура закупки средств защиты информации | срок не наступил | Заместитель директора МБУ "ГИКЦ" А.С.Лактионов | 2025-12-31 | - | Х | Х | Х
| Контрольное событие 22. Осуществлена процедура закупки услуг по технической поддержке информационных технологий в сфере информационной безопасности | срок не наступил | Заместитель директора МБУ "ГИКЦ" А.С.Лактионов | 2025-12-31 | Исполнение контрольного события остановлено по причине приостановления операций расходования средств бюджета администрации МО ГО "Сыктывкар" со стороны УФК по Республике Коми (письмо администрации МО ГО "Сыктывкар" от 19.08.2025 №03/1-15/711). Предусмотренные на реализацию контрольного события денежные средства возвращены в бюджет администрации МО ГО "Сыктывкар". Сроки возобновления исполнения контрольного события не определены. | Х | Х | Х
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 = ((10/22)+ (50 521/73 591,1))/2*100=(0,45+0,69)/2*100=57,07% Эффективна