## Лист1
Сводный отчет о реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на территории МО ГО «Сыктывкар», по состоянию на 01.04.2026
Наименование проекта | Ввод в эксплуатацию | Сметная стоимость проекта, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости на отчетную дату, тыс.руб. (3-6) | Утверждено ассигнований на 2026 год, тыс.руб. | Профинансировано (перечислены средства) на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс.руб. |  |  |  | Выполнено работ на сумму на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс.руб. | В том числе профинансировано (перечислены средства) в отчетном периоде, тыс.руб. |  |  |  | Остаток денежных средств, тыс.руб. (5 -11) | Выполнено работ на сумму в отчетном периоде, тыс.руб. | Освоение бюджетных ассигнований на 01.04.2026, % (11/5*100%) | ГРБС | ГРБС | Выполненные мероприятия, ожидаемые сроки - если мероприятия на стадии выполнения/причины неосвоения средств на дату отчета
[5 empty] | Всего | по источникам финансирования |  |  |  | Всего | по источникам финансирования
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | Фонд содействия реформированию ЖКХ, федеральный бюджет, республиканский бюджет РК | Внебюджетные источники |  |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | Фонд содействия реформированию ЖКХ, федеральный бюджет, республиканский бюджет РК | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2028 | - | - | 230664.8 | 198446.4 | 0 | 198446.4 | 0 | 20334.9 | 198446.4 | 0 | 198446.4 | 0 | 32218.4 | 20334.9 | 86.03% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | Комитет жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" | В 2026 г. заключено 53 контракта на приобретение жилых помещений, в том числе: - 43 контракта на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию - 2027 г. - 10 контрактов на приобретение жилых помещений на вторичном рынке. По 5 квартирам обязательства исполнены, жилые помещения приняты в муниципальную собственность.
Обеспечение мероприятий по исполнению вступивших в силу решений суда, касающихся жилищного обеспечения | 2028 | - | - | 5880.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880.6 | 0 | 0% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | Комитет жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | В марте 2026 г. КУМИ заключен договор купли-продажи доли квартиры в целях приобретения жилого помещения по адресу: г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д.3, кв. 56. Оплата по договору запланирована на апрель 2026 г.
Выполнение мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и не включенных в республиканскую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 2026 | - | - | 268.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5 | 268.5 | 0% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | Комитет жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" | Осуществлено изъятие 1 жилого помещения (1/3 доли квартиры), расположенного по адресу: Октябрьский проспект, д.69, кв.106, на основании постановления администрации МО ГО "Сыктывкар", принятого во исполнение судебного решения.
Обеспечение мероприятий по реализации I этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на период 2025 - 2030 гг. | 2026 | - | - | 280482.1 | 16712.7 | 4752.7 | 11960 | 0 | 39223.9 | 16712.7 | 4752.7 | 11960 | 0 | 263769.4 | 39223.9 | 5.959% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | Комитет жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" | Осуществлено изъятие 21 жилого помещения (долей) на основании 20 соглашений об изъятии и 1 постановления администрации МО ГО "Сыктывкар", принятых во исполнение судебных решений.
Заезд от парковки телецентра в микрорайоне Орбита до границы земельного участка ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» (вдоль Октябрьского проспекта) | 2026 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 1807.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.7 | 0 | 0% |  | Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО "Сыктывкар" | В 2022 г. заключен контракт на разработку проектно-сметной документации. В настоящее время осуществляется корректировка проектной документации. По итогам корректировки планируется направление документации на госэкспертизу. Ожидаемый срок завершения - апрель 2026 г.
Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО ГО "Сыктывкар" (противопожарный водоем в п.г.т. Верхняя Максаковка, мкр. Ягкар, ул. 1-я Линия, 8) | 2026 | 13995.6 | 13013.4 | 8871.8 | 982.2 | 982.2 | 0 | 0 | 982.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8871.8 | 0 | 0% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В 2025 г. заключены контракты (договоры): 1. на выполнение строительно-монтажных работ. Срок завершения - август 2026 г.
Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО ГО "Сыктывкар" (противопожарный водоем в п.с.т. Верхний Мыртыю) | 2035 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.8 | 0 | 0% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В 2026 г. планируется: - выполнить и оплатить работы на выдачу технических условий на работы в охранной зоне ЛЭП. - заключить контракт на разработку проектно-сметной документации с прохождением госэкспертизы. Срок выполнения работ - 2027 г.
Напорный канализационный коллектор от п.г.т. Краснозатонский до ЛДК | 2027 | 548038.6 | 506467.6 | 145652.5 | 41571 | 16268.9 | 25302.1 | 0 | 13321.6 | 1028.1 | 1028.1 | 0 | 0 | 144624.4 | 1468.7 | 0.7059% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В 2025 г. заключены договоры (контракты): 1. на выполнение строительно-монтажных работ на 250000,0 тыс.руб. . В 2026 г. заключено доп соглашение на увеличение цены контракта до 273186,4 тыс.руб. Срок завершения - 22.03.2027. 2. на оказание строительного контроля. В 2025 году выполнены 1-4 этапы работ. В 2026 году выполнены 5-7 этапы работ. Срок завершения - 01.02.2027. 3. на технологическое присоединение к системе водоотведения. Срок подключения - 01.02.2027. 4. на технологическое присоединение к электросетям ККТ. По причине исключения канализационной насосной станции из проекта в апреле 2026 г. планируется расторгнуть договор и произвести возврат аванса. 5. на авторский надзор. Срок завершения - 29.03.2027. В 2026 г. заключены договоры (контракты): 6. на корректировку проектно-изыскательских работ. Срок выполнения - май 2026 г. 7. возмездного оказания услуг по проведению госэкспертизы в рамках экспертного сопровождения. Срок оказания услуг - 1 год (с момента заключения контракта).
Водоснабжение п.г.т. Седкыркещ | 2026 | 61209.5 | 1154.7 | 1154.7 | 60054.8 | 10810.8 | 49244 | 0 | 60054.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.7 | 0 | 0% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В 2025 г. заключены договоры (контракты): 1. на расчистку от зеленых насаждений территории вдоль трассы. Срок завершения - 31.10.2025. Работы не выполнены по вине подрядчика. Контракт действующий. Планируемый срок выполнения работ - июнь 2026 г.
Строительство противооползневых сооружений вблизи участка по адресу г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353 | 2028 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 3058.1 | 3078.5 | 3078.5 | 0 | 0 | 1030.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058.1 | 0 | 0% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В 2024 г. заключены контракты (договоры): 1. на подготовку инженерных изысканий, проектно-сметной и рабочей документации (новый). Срок завершения работ - после получения положительного заключения госэкспертизы. В 2025 г. заключены контракты (договоры): 2. на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости. В сентябре 2025 г. получено отрицательное заключение. Контракт на повторную экспертизу будет заключен ориентировочно в июле 2026 г. за счёт средств подрядчика.
Реконструкция участка ливневой канализации по ул. Весенняя | 2026 | 4568.2 | 3904.4 | 3904.4 | 663.8 | 663.8 | 0 | 0 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904.4 | 0 | 0% | УАГСиЗ | Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | Выполняется подготовка технического задания с целью последующего проведения электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ. Срок выполнения - июль 2026 г.
Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение). Вторая очередь | 2035 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 6300.4 | 5115.21 | 5115.21 | 0 | 0 | 3715.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300.4 | 0 | 0% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В 2023 г. заключены контракты (договоры): 1. на повторную разработку проектно-сметной документации. В 2024 г. заключено доп соглашение на увеличение цены контракта. Срок оплаты контракта - 2 квартал 2026 г. 2. на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, оплачен 100% аванс. В 2025 г. получено отрицательное заключение. Повторное прохождение госэкспертизы организовано за счёт средств подрядчика. В январе 2026 г. получено положительное заключение.
Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) | 2033 | 565370.9 | 356119.4 | 29013 | 209251.5 | 189189.4 | 20062.1 | 0 | 209251.5 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28953 | 60 | 0.2068% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В 2026 г. заключены контракты (договоры): 1. на вынос геодезической разбивочной основы с оформлением технического отчета (ул. Усадебная). Работы выполнены и оплачены. 2. на выполнение строительно-монтажных работ (ул. Усадебная). Срок завершения работ - ноябрь 2026 г.
ВСЕГО: 13 | Х | Х | Х | 717269.4 | 535876.11 | 230861.51 | 305014.6 | 0 | 348846.4 | 216247.2 | 5840.8 | 210406.4 | 0 | 501022.2 | 61356 | 30.15%