## МП Градостр.и землепольз. 2 кв.
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: "Градостроительство и землепользование" отчетный период: 9 месяцев 2022 г. Ответственный исполнитель: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчётном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
[6 empty] | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчётную дату
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1"Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности"
1 | Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь | Х | Х | Всего | 9100 | 8790
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 9100 | 8790
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" по состоянию на 2022 год | Выполнено раньше срока | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар"А.Г. Гонтарь, начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар"А.А. Телегин | 2022-12-31 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2040 года по состоянию на 2023 год. Работы выполнены и оплачены 19.08.2022 | Всего | 800 | 740
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 800 | 740
| Контрольное событие 1. Разработка и утверждение муниципального правового акта: постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2040 года по состоянию на 2023 год" | Выполнено раньше срока | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 31.12.2022 | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 19.07.2022 № 7/2152 "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2040 года по состоянию на 2023 год" | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа «Сыктывкар» | Выполнено раньше срока | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Г. Гонтарь, начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин | 31.12.2022 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения МО ГО "Сыктывкар". Работы выполнены и оплачены 08.09.2022, 27.09.2022. | Всего | 7200 | 7200
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 7200 | 7200
| Контрольное событие 2. Разработка и утверждение муниципального правового акта: постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» по актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа «Сыктывкар» | Выполнено раньше срока | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин | 31.12.2022 | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 15.09.2022 № 9/2917 "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения МО ГО "Сыктывкар" на период с 2023 до 2039 года". | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Разработка и утверждение документации по планировке территории | Срок не наступил | Начальник отдела городского градостроительного кадастра Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | 2022-12-31 | В целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки было заключено 2 муниципальных контракта на 300,0 и 550,0 на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар". | Всего | 1100 | 850
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1100 | 850
| Контрольное событие 3. Приведение муниципальных правовых актов в сфере градостроительства в соответствие с требованиями федерального законодательства | Выполнено в срок | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова | по мере необходимости | Решение Совета МО ГО "Сыктывкар"от 17.03.2022 № 13/2022-191, от 28.04.2022 № 14/2022-213, от 23.06.2022 № 15/2022-244, от 19.09.2022 № 17/2022-261 "О внесении изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" от 30.04.2010 № 31/04-560 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа "Сыктывкар". | Х | Х | Х
1.4. | Мероприятие 1.1.4. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города | Срок не наступил | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг | 2022-12-31 | Утверждена архитектурно - планировочная концепция по формированию привлекательности облика города. Составлены и направлены предписания по демонтажу штендеров 11 собственникам (штендеры демонтированы). | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 4. Согласование вывесок | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг, главный специалист сектора рекламы и городского дизайна В.В. Смирнов | ежеквартально | Согласован дизайн-проект 30 вывесок. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5. Согласование колерных паспортов | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг, гл. специалист сектора рекламы и городского дизайна В.В. Смирнов | ежеквартально | Согласовано 10 колерных паспортов. | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н. Янчук | Х | Х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме, в установленные сроки | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, начальник отдела развития городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина, начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова | 2022-12-31 | Рассмотрено и подготовлены ответы по 2 280 ед. муниципальных услуг | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 6. Подготовка разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности | Выполнено в срок | Начальник отдела развития городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина | ежеквартально | Подготовлено 2 280 ед. разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности, землеустроительства и земельных отношений. | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар"
3. | Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар" | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин | Х | Х | Всего | 1275.3 | 3729.74
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1275.3 | 3729.74
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин | 2022-12-31 | Осуществление мероприятий по рациональному и эффективному использованию земельных ресурсов | Всего | 1275.3 | 3729.74
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1275.3 | 3729.74
| Контрольное событие 7. Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | по мере предоставления | Выполнены геодезические работы на 3 земельных участках для льготных категорий граждан. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 8. Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования земельных участков для предоставления льготным категориям граждан | Выполнено в срок | Начальник отдела Генерального плана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | ежеквартально | Выполнены работы по изъятию земельных участков для муниципальных нужд в соответствии с соглашениями об изъятии. | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО"Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | 2022-12-31 | Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории МО ГО "Сыктывкар" | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 9. Проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации | Выполнено в срок | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | По мере поступления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба), вызванного нарушением обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля | Проведены внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 3 земельных участков; проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении 371 земельного участка. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 10. Проведение профилактических мероприятий по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации | Выполнено в срок | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | По мере поступления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба), вызванного нарушением обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля | Проведены профилактические визиты в отношении 6 контролируемых лиц; объявлены и направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 101 контролируемому лицу; проведено консультирование по вопросам организации и осуществления муниципального земельного контроля в количестве 133. | Х | Х | Х
3.3. | Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Н. Котельникова | 2022-12-31 | Выполнение мероприятий по продаже земельных участков в собственность | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 11. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридическим лицам | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"А.В. Курлаева, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | Заключен 171 договор купли - продажи земельных участков (предоставлен 171 земельный участок в собственность гражданам и юридическим лицам) | Х | Х | Х
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменения, дополнения и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова. | 2022-12-31 | Осуществляются мероприятия по заключению, внесению изменений, дополнений и расторжение договоров аренды на территории МО ГО "Сыктывкар" | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 12. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду гражданам и юридическим лицам | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 228 земельных участков и выдана установленная законодательством документация. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 13. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено в безвозмездное пользование 101 земельный участок, выдана устнановленная законодательством документация. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 14. Проведение претензионно-исковых мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношенийЕ.Ю. Касьянова, зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Е.Сердитова | ежеквартально | За 9 месяцев 2022 года выявлен 61 неплательщик, предъявлено 79 претензий о взыскании задолженности по арендным платежам в отношении земельных участков на сумму 24 776,9 тыс.руб., в судебные органы подано 73 исковых заявления на сумму 14 339,6 тыс.руб. (в отчетном периоде в добровольном порядке погашено 28 263,6 тыс. руб.). По состоянию на 01.10.2022 исковые требования по взысканию задолженности по арендной плате удовлетворены в размере 16 684,4 тыс.руб. В службы судебных приставов направлено 46 исполнительных листов о возбуждении исполнительных производств в отношении должников на сумму 11 411,9 тыс.руб | Х | Х | Х
3.5. | Мероприятие 2.1.5. Снос самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Ведутся работы по выявлению самовольно установленных построек. | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 15. Проведение мероприятий по сносу самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | По мере выявления | Проведение аукциона по определению победителя на выполнение работ по сносу самовольно установленных построек. На 01.10.2022 победитель определен, проводятся мероприятия по заключению контракта | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 2.2. Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | Х | Х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 2.2.1. Размещение оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строитесльства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | 2022-12-31 | Размещены 39 оповещений на сайте администрации, на информационных стендах, в социальной сети Вконтакте о начале общественных обсуждений | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 16. Составление заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний | Выполнено в срок | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | по мере необходимости | Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 39 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах публичных слушаний. Составлены и размещены на сайте сыктывкар. рф 33 заключения о результатах общественных обсуждений. | Х | Х | Х
5 | Основное мероприятие 2.3. Организация проведения комплексных кадастровых работ | Х | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Курлаева | Х | Х | Всего | 14233.2 | 0
[6 empty] | ФБ | 4575 | 0
[6 empty] | РБ | 8192.2 | 0
[6 empty] | МБ | 1466 | 0
5.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация работ по определению исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Выполнено раньше срока | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Организованы работы по определению исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством. | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 17. Проведение конкурсных мероприятий в рамках определения исполнителя комплексных кадастровых работ | Выполнено раньше срока | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» И.В. Филиппова | 2022-12-31 | Проведено 5 открытых конкурсных процедур в рамках определения победителя на выполнение комплексных кадастровых работ на территории МО ГО "Сыктывкар", победители определены ООО "ГЛАВГЕОСТРОЙ", АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" | Х | Х | Х
| Контрольное событие 18. Заключение контракта с победителем конкурсных мероприятий | Выполнено раньше срока | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» И.В. Филиппова | 2022-12-31 | Заключено 5 муниципальных контрактов "Выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов муниципального образования городского округа "Сыктывкар" МК № 0307200030622000260 от 08.04.2022 МК № 0307200030622000267 от 08.04.2022 МК № 0307200030622000256 от 08.04.2022 МК № 0307200030622001093 от 18.07.2022 МК № 0307200030622001094 от 18.07.2022. | Х | Х | Х
5.2. | Мероприятие 2.3.2. Осуществление контроля за исполнением контракта по выполнению комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Проводятся мероприятия с исполнителем работ по выполнению комплексных кадастровых работ на территории МО ГО "Сыктывкар" | Всего | 14233.2 | 0
[6 empty] | ФБ | 4575 | 0
[6 empty] | РБ | 8192.2 | 0
[6 empty] | МБ | 1466 | 0
| Контрольное событие 19. Направление материалов для осуществления постановки на государственный кадастровый учет | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | По 3 контрактам материалы направлены в Управление Росреестра по Республике Коми для постановки на государственный кадастровый учет. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 20. Подписание акта выполненных работ | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
6 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Всего | 38203.1 | 25455.4
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 38203.1 | 25455.4
7 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Всего | 24852.2 | 19024.9
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 24852.2 | 19024.9
8 | Основное мероприятие 3.3. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
9 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | всего | 87663.8 | 57000.04
[6 empty] | ФБ | 4575 | 0
[6 empty] | РБ | 8192.2 | 0
[6 empty] | МБ | 74896.6 | 57000.04
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование" является эффективной за 9 месяцев 2022 года.
Эффективность= ( (ВМ0/0М)+(ВК15/12К)+(ОС 57000/ 87663,8 ) / 3 = (0+1,25+0,65)/3*100=63,3 % (эффективна)
Реализация муниципальной программы в 3 квартале 2022 является эффективной, т.к. эффективность составляет более 50%