## Лист1
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: Финансы и муниципальный долг отчетный период: 3 мес. 2026 г. Ответственный исполнитель: Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар"
№п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами"
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Организация долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар" | X | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | X | X | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики | Срок не наступил | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | 2026-10-16 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 1. Разработано и согласовано постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО ГО "Сыктывкар" на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов" | Срок не наступил | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | 2026-10-16 |  | X | X | X
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Актуализация муниципальных правовых актов, связанных с организацией долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 2. Утверждены (актуализированы) муниципальные правовые акты, связанные с организацией долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено в срок | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С., заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В. | в течение года (при необходимости) | Актуализированы: 28.01.2026 - распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 18.02.2020 № 112-р "Об утверждении Порядка использования экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар". 20.02.2026 - постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 14.12.2017 № 12/4332 "Об утверждении перечня муниципальных услуг и работ". 20.02.2026 - постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 04.02.2020 № 2/275 "О закреплении персональной ответственности", постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 15.10.2025 № 10/4211 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов". 27.02.2026 - постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 27.08.2025 № 8/3532 "Об утверждении программы оздоровления муниципальных финансов МО ГО "Сыктывкар" на период 2025 - 2027 годов". | X | X | X
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н., заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А., заместитель начальника Департамента финансов Паршукова О.И. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Организация и обеспечение исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Срок не наступил | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А., заместитель начальника Департамента финансов Паршукова О.И. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 3. Подготовлен и представлен в Совет МО ГО "Сыктывкар" проект решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов" | Срок не наступил | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Департамента финансов Корнюхов А.В. | 2026-11-15 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4. Подготовлены и представлены в Совет МО ГО "Сыктывкар" проекты решений по внесению изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | Выполнено в срок | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Департамента финансов Корнюхов А.В. | в установленные сроки (согласно утвержденным правовым актам) | 04.02.2026, 31.03.2026 - представлены в Совет МО ГО "Сыктывкар" проекты решения о внесении изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" от 11.12.2025 № 01/2025-27 "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов". | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5. Осуществлено составление и ведение сводной бюджетной росписи МО ГО "Сыктывкар" в установленном порядке | Выполнено в срок | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Департамента финансов Корнюхов А.В. | в установленные сроки (согласно утвержденным правовым актам) | 19.02.2026 - составлена и ведется сводная бюджетная роспись МО ГО "Сыктывкар" в установленном порядке. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 6. Осуществлено утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар" в установленном порядке | Срок не наступил | Начальник отдела организации исполнения бюджета Департамента финансов Власенко Т.А. | 2026-12-31 |  | Х | Х | Х
2.2 | Мероприятие 1.1.2.2. Ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности и отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н., заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 7. Осуществлено составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар", представленной главными распорядителями бюджетных средств МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено в срок | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Департамента финансов Медведева В.Н. | ежемесячно (ежеквартально) | 24.02.2026 - представлена консолидированная годовая отчетность за 2025г. 14.01.2026, 20.01.2026, 26.01.2026, 28.01.2026, 04.02.2026, 10.02.2026, 11.02.2026, 12.02.2026, 04.03.2026, 10.03.2026, 13.03.2026 - представлена месячная отчетность за декабрь 2025, январь 2026, февраль 2026. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 8. Сформированы сведения о просроченной кредиторской задолженности | Выполнено в срок | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Департамента финансов Медведева В.Н. | ежемесячно | 14.01.2026, 06.02.2026, 05.03.2026 - сформирован ежемесячный мониторинг просроченной кредиторской задолженности. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 9. Сформирован и представлен в Совет МО ГО "Сыктывкар" проект решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2025 год" | Срок не наступил | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Департамента финансов Корнюхов А.В. | 2026-05-01 |  | Х | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н., руководитель службы обеспечения деятельности Департамента финансов Мильковский А.В. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 584.3 | 9.9
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Приобретение информационно-технического оборудования, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Срок не наступил | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Департамента финансов Медведева В.Н., руководитель службы обеспечения деятельности Департамента финансов Мильковский А.В. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 584.3 | 9.892
| Контрольное событие 10. Осуществлены процедуры закупки информационно-технического оборудования, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Выполнено в срок | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Департамента финансов Медведева В.Н. | в течение года (при необходимости) | 12.01.2026 - заключен муниципальный контракт № СОЦС-004189/2026 - на закупку услуг на приобретение информационно-технического оборудования, программных продуктов, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар". | Х | Х | Х
| Контрольное событие 11. Приобретены информационно-техническое оборудование, запасные части, расходные материалы, связанные с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ | Выполнено в срок | Руководитель службы обеспечения деятельности Департамента финансов Мильковский А.В. | в течение года (при необходимости) | 30.01.2026, 09.02.2026, 10.03.2026 - в рамках исполнения муниципального контракта № СОЦС-004189/2026 оказаны услуги по поставке/приобретению программного обеспечения, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.1.4. Повышение доступности финансовой информации | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
4.1 | Мероприятие 1.1.4.1. Обеспечение доступности сведений о бюджете | Срок не наступил | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 12. Проведены публичные слушания и общественная (публичная независимая) экспертиза проекта решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2025 год" | Срок не наступил | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Департамента финансов Губаренко И.С., заместитель начальника сводно-аналитического отдела Департамента финансов Корнюхов А.В. | 2026-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 13. Проведены публичные слушания и общественная (публичная независимая) экспертиза проекта решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов" | Срок не наступил | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Департамента финансов Губаренко И.С., заместитель начальника сводно-аналитического отдела Департамента финансов Корнюхов А.В. | 2026-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 14. Сформированы и размещены на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" в сети Интернет брошюры "Бюджет для граждан" | Срок не наступил | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Департамента финансов Губаренко И.С. | в регламентированные сроки |  | Х | Х | Х
4.2 | Мероприятие 1.1.4.2. Содействие созданию на территории МО ГО "Сыктывкар" систематизированного процесса повышения финансовой грамотности населения | Срок не наступил | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Департамента финансов Губаренко И.С. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 15. Размещены информационные сообщения для граждан о проведении мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" (сыктывкар.рф) | Выполнено в срок | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Департамента финансов Губаренко И.С. | в течение года | Размещено 8 информационных сообщений. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 16. Принято участие в региональных (межрегиональных) мероприятиях по взаимодействию финансовых, банковских, правоохранительных, образовательных и прочих институтов в области финансового просвещения населения | Выполнено в срок | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Департамента финансов Губаренко И.С. | в течение года (при необходимости) | Принято участие в 1 мероприятии. | Х | Х | Х
5 | Основное мероприятие 1.2.1. Управление, распоряжение и использование муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" (за исключением земельных участков) | Х | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Янчук И.Н., руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Воронин С.В. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 6650 | 50.8
5.1 | Мероприятие 1.2.1.1. Проведение комплекса мероприятий по регистрации права собственности на муниципальное имущество, учет и актуализация реестра МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Янчук И.Н., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 470 | 50.8
| Контрольное событие 17. Проведены мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | Выполнено в срок | Руководитель группы аналитики учетных данных об имуществе Комитета по управлению муниципальным имуществом Каракчиева И.Н., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | ежемесячно - до 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Направлены отчеты в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Коми (30.01.2026 № 01/1-07/161, от 27.02.2026 № 01/1-07/161, от 31.03.2026 № 01/1-07/484). Выявлено 16 789 неучтенных объектов, из них выявлено 5 924 правообладателей (зарегистрировано право собственности в ЕГРН - 5 784 ед., вынесены решения - 140 ед). Сняты с кадастрового учета 2 089 объектов (прекратили свое существование либо сняты по верификации); выявлена "родительская связь" помещений и зданий - 2 804 ед., выявлены объекты, являющиеся общим имуществом - 50 ед. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 18. Осуществлена постановка на учет имущества в качестве бесхозяйного | Выполнено в срок | Заведующий сектором муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом Байко К.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Котельникова Е.Н | по мере поступления заявлений | Внесено в реестр муниципальной собственности МО ГО "Сыктывкар" в раздел "Бесхозяйное имущество" 12 объектов (в том числе 5 объектов на территории Эжвинского района). В Управлении Росреестра на учет в качестве бесхозяйных объекты не поставлены. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 19. Подготовлен пакет документов для государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество МО ГО "Сыктывкар". Внесены изменения в реестр муниципальной собственности | Выполнено в срок | Консультант отдела фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом Елизарова К.О., заведующий сектором муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом Байко К.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | в течение года (при необходимости) | Зарегистрировано право собственности на 2 объекта недвижимого имущества. | Х | Х | Х
5.2 | Мероприятие 1.2.1.2. Управление и распоряжение имуществом МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Янчук И.Н., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 3310.9 | 0
| Контрольное событие 20. Осуществлена оценка муниципального имущества | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | в течение года (при необходимости) | 06.02.2026, 12.03.2026 - осуществлена оценка рыночной стоимости 2 объектов на территории Эжвинского р-на в рамках муниципальных контрактов (договоров). | Х | Х | Х
| Контрольное событие 21. Реализован прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год, утвержденный решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 11.12.2025 N 01/2025-12, приняты решения об условиях приватизации и проведены процедуры определенным в решении способом | Срок не наступил | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Чупрова Ю.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | 2026-12-31 | Подготовлено 17 постановлений (13.01.2026, 05.02.2026, 16.03.2026) и 1 распоряжение (24.02.2026) об условиях приватизации имущества МО ГО "Сыктывкар". | Х | Х | Х
| Контрольное событие 22. Разработаны и приняты решения относительно вариантов использования муниципального имущества (аренда, безвозмездное пользование, залог, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение и иное) | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Чупрова Ю.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | в течение года (при необходимости) | Принято 7 постановлений и 5 распоряжений (19.01.2026, 29.01.2026, 10.02.2026, 17.02.2026, 19.02.2026, 20.02.2026). | Х | Х | Х
| Контрольное событие 23. Оформлена передача имущества из/в различные уровни собственности | Выполнено в срок | Заведующий сектором учета муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом Байко К.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Котельникова Е.Н. | в течение года (при необходимости) | Подготовлено 4 муниицпальных правовых акта о передаче имущества (от 16.01.2026 № 1/112, от 16.01.2026 № 1/114, от 20.02.2026 № 2/806, от 13.03.2026 № 3/1131). | Х | Х | Х
| Контрольное событие 24. Осуществлены плановые и внеплановые проверки использования муниципального имущества | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом Шумайлова М.В., консультант отдела фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом Елизарова К.О., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | согласно графику проверок на год | 21.01.2026, 26.02.2026, 02.03.2026, 12.03.2026, 16.03.2026, 24.03.2026, 25.03.2026, 26.03.2026, 27.03.2026 - проведено 18 плановых проверок в соответствии с утвержденными планами и 1 внеплановая проверка (в том числе на территории Эжвинского района 4 плановые проверки). | Х | Х | Х
| Контрольное событие 25. Организованы мероприятия по сносу неиспользуемых объектов муниципальной собственности | Срок не наступил | Консультант отдела фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом Елизарова К.О., заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района Симоненко Л.А. | в течение года (при необходимости) |  | Х | Х | Х
5.3 | Мероприятие 1.2.1.3. Осуществлен контроль и анализ поступления в бюджет МО ГО "Сыктывкар" неналоговых доходов от использования муниципального имущества | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Янчук И.Н., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 2869.1 | 0
| Контрольное событие 26. Осуществлено перечисление в бюджет МО ГО "Сыктывкар" части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальными предприятиями | Срок не наступил | Консультант отдела фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом Елизарова К.О., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | 2026-05-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 27. Осуществлено перечисление в бюджет МО ГО "Сыктывкар" дивидендов организациями, доли уставного капитала которых принадлежат МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Консультант отдела фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом Елизарова К.О., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | 2026-09-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 28. Осуществлены закупки и заключен контракт на оказание услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в бюджет МО ГО "Сыктывкар", а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда | Выполнено раньше срока | Консультант отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету Комитета по управлению муниципальным имуществом Корнилюк О.В. | 2026-12-31 | Заключены муниципальные контракты от 19.01.2026 № 23, от 30.03.2026 № 30. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 29. Осуществлено составление и корректировка кассового плана по доходам | Выполнено в срок | Консультант отдела фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом Елизарова К.О., заведующий отделом финансового и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Меледина Е.В. | ежемесячно | Предоставление кассового плана осуществляется в установленные сроки 26.01.2026, 25.02.2026, 25.03.2026. | Х | Х | Х
5.4 | Мероприятие 1.2.1.4. Защита имущественных прав и законных интересов МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Янчук И.Н., Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Воронин С.В. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 30. Представлены интересы в судебных органах, осуществлен контроль за исполнительным производством | Выполнено в срок | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Янчук И.Н., заведующий контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Брызгунова О.Ф. | в течение года (при необходимости) | В отчетном периоде предьявлено 72 претензии, подано 7 исковых заявлений . | Х | Х | Х
6 | Основное мероприятие 1.2.2. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Паршукова О.И. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
6.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Проведение мероприятий по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов бюджета | Срок не наступил | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Департамента финансов Астахова С.В. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 31. Осуществлены организация и проведение рабочих встреч с главными администраторами доходов по вопросам увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета | Выполнено в срок | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Департамента финансов Астахова С.В. | в течение года (при необходимости) | 11.02.2026 - проведено совещание с главными администраторами доходов бюджета МО ГО "Сыктывкар" по вопросам дополнительных поступлений по администрируемым неналоговым доходам в бюджет в 2026 году и проводимой работе по взысканию задолженности. | Х | Х | Х
6.2 | Мероприятие 1.2.2.2. Проведение мероприятий по взысканию задолженности в бюджет по налоговым и неналоговым доходам | Срок не наступил | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Департамента финансов Астахова С.В. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 32. Проведены заседания комиссий по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, платежам в бюджетную систему Российской Федерации и противодействию нелегальной занятости | Выполнено в срок | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Департамента финансов Астахова С.В. | ежемесячно | 15.01.2026, 30.01.2026, 12.02.2026, 27.02.2026, 11.03.2026, 27.03.2026 - проведены заседания Комиссий. За 1 квартал 2026 года проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 60 хозяйствующих субъектов с общей суммой задолженности 68 613,3 тыс. руб., погашено 23 771,9 тыс. руб., или 34,6% от рассмотренной суммы задолженности. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 33. Разработано и утверждено постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" о снижении задолженности по неналоговым доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено в срок | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Департамента финансов Астахова С.В. | 2026-03-31 | 28.01.2025 - принято постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 28.01.2025 № 1/310 "О снижении задолженности по неналоговым доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар" (постоянного действия). | Х | Х | Х
7 | Основное мероприятие 1.3.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами МО ГО "Сыктывкар" | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н., заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А., заместитель начальника Департамента финансов Паршукова О.И. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
7.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Разработка (при необходимости) и актуализация перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, применяемых при формировании бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 34. Разработано (при необходимости), актуализировано распоряжение Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" об утверждении перечня и коды целевых статей расходов бюджетов, применяемых при формировании бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено в срок | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | в течение года (при необходимости) | 16.01.2026, 21.01.2026, 30.01.2026, 13.02.2026, 27.02.2026, 17.03.2026, 27.03.2026, 30.03.2026 - актуализировано распоряжение Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" от 31.10.2025 № 35 "Об утверждении порядка формирования перечня и кодов целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации, применяемых в бюджете МО ГО "Сыктывкар". | Х | Х | Х
7.2. | Мероприятие 1.3.1.2. Проведение совещаний, рабочих встреч, индивидуальных консультаций с главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" по вопросам, связанным с бюджетным процессом | Срок не наступил | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н., заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А., заместитель начальника Департамента финансов Паршукова О.И. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 35. Проведены совещания с главными администраторами средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" по вопросам, связанным с бюджетным процессом | Выполнено в срок | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Департамента финансов Астахова С.В., начальник отдела бюджетного учета и отчетности Департамента финансов Медведева В.Н., начальник бюджетного отдела Департамента финансов Парнева Т.А., начальник отдела контроля и экспертной работы Департамента финансов Салтыкова Е.Р. | в течение года (при необходимости) | 24.02.2026 - проведено 7 заседаний рабочей группы по рассмотрению отчётов о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об исполнении бюджетных смет отдельными муниципальными учреждениями МО ГО «Сыктывкар» за 2025 год. | Х | Х | Х
8 | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
8.1 | Мероприятие 1.3.2.1. Сбор необходимой информации и осуществление мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Департамента финансов Корнюхов А.В. | 2026-04-30 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 36. Подведены результаты мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2025 год | Срок не наступил | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Департамента финансов Корнюхов А.В. | 2026-04-30 |  | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
9 | Основное мероприятие 2.1.1. Оптимизация объемов привлечения кредитных ресурсов в бюджет МО ГО "Сыктывкар" | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Паршукова О.И. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
9.1 | Мероприятие 2.1.1.1. Обеспечение осуществления оптимального объема муниципальных заимствований | Срок не наступил | Начальник отдела организации исполнения бюджета Департамента финансов Власенко Т.А. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 37. Осуществлены муниципальные заимствования в объемах, не превышающих сумму, необходимую на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств | Выполнено в срок | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | в течение года (при необходимости) | 22.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026, 03.02.2026, 09.02.2026, 19.02.2026, 26.02.2026, 16.03.2026, 18.03.2026, 19.03.2026, 23.03.2026, 30.03.2026, 31.03.2026 - осуществлены заимствования в коммерческих банках. | Х | Х | Х
10 | Основное мероприятие 2.1.2. Диверсификация муниципального долга МО ГО "Сыктывкар" | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Паршукова О.И. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
10.1 | Мероприятие 2.1.2.1 Осуществление досрочного погашения заемных средств в течение финансового года при наличии финансовых возможностей бюджета | Срок не наступил | Начальник отдела организации исполнения бюджета Департамента финансов Власенко Т.А. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0
| Контрольное событие 38. Подготовлены уведомления о досрочном погашении долговых обязательств и формирование соответствующих платежных поручений при наличии финансовых возможностей бюджета в течение финансового года | Выполнено в срок | Начальник отдела организации исполнения бюджета Департамента финансов Власенко Т.А. | в течение года (при необходимости) | 13.01.2026, 14.01.2026, 19.01.2026, 20.01.2026, 27.01.2026, 28.01.2026, 04.02.2026, 05.02.2026, 19.02.2026, 20.02.2026, 05.03.2026, 06.03.2026, 10.03.2026, 11.03.2026, 19.03.2026, 20.03.2026, 23.03.2026 - подготовлено 18 уведомлений о досрочном погашении долговых обязательств и осуществлено досрочное погашение заемных средств в коммерческие банки. | Х | Х | Х
11 | Основное мероприятие 2.1.3. Исполнение обязательств по расходам на обслуживание муниципального долга | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Паршукова О.И. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 188254 | 77692.58
11.1 | Мероприятие 2.1.3.1. Своевременное осуществление платежей по расходам на обслуживание муниципального долга в течение финансового года | Срок не наступил | Начальник отдела организации исполнения бюджета Департамента финансов Власенко Т.А. | 2026-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 188254 | 77692.58
| Контрольное событие 39. Сформированы платежные поручения по расходам на обслуживание муниципального долга в течение финансового года | Выполнено в срок | Начальник отдела организации исполнения бюджета Департамента финансов Власенко Т.А. | в течение года (при необходимости) | Сформированы платежные поручения по расходам на обслуживание муниципального долга в течение финансового года: 21.01.2026, 28.01.2026, 20.02.2026, 24.02.2026, 26.02.2026, 02.03.2026, 03.03.2026, 04.03.2026, 25.03.2026, 31.03.2026 осуществлена уплата процентов по кредитам коммерческих организаций. | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
12 | Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н., председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Янчук И.Н. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 109762.2 | 23685.3165
13 | Основное мероприятие 3.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Х | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н., председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Янчук И.Н. | Х | Х | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 83.3 | 0.825
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 = ((27/39)+ (101 439,4/305 333,8))/2*100= 51,23 % Эффективна