## свод
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: Развитие транспортной системы
Отчетный период: 6 мес. 2025 г.
Ответственный исполнитель: Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  | Эжва, БР | Эжва КИ | УДИТиС,БР | УДИТиС, КИ | УЖКХ, БР | УЖКХ,КИ
|  |  |  | План |  | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
|  |  |  | Источник финансирования | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2008355.43 | 762553
Подпрограмма 1. "Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" | Подпрограмма 1. "Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 45291 | х | всего | 958988.5 | #N/A
[7 empty] | ФБ |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 404472.6 | #N/A | 215563.13 | 48753.8 | 1783127.8 | 705035.7 | 9614.5 | 8713.5
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 554515.9 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
ВИ
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение нормативных правовых условий для развития улично-дорожной сети | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | х | х | всего | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 0 | 0
ВИ
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Разработка муниципальных правовых актов в области развития улично-дорожной сети | выполнено раньше срока | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 2025-12-31 | Утверждено постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2025 № 2/521 «Об утверждении плана приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района) на 2025 год» | всего | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0
ВИ
1.1.1 | Контрольное событие 1. Нормативно-правовые акты в области развития улично-дорожной сети разработаны и утверждены | выполнено раньше срока | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | Утверждено постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2025 № 2/521 «Об утверждении плана приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района) на 2025 год» | х | х | х
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Осуществление муниципальных функций, оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства | х | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | х | х | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 0 | 0
ВИ
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Осуществление муниципального дорожного контроля | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 31.12.2025 | 2 раза в месяц проводятся проверки санитарного состояния улично-дорожной сети и тротуаров Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар". | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 10.01.2025, 27.01.2025, 03.02.2025, 24.02.2025, 03.03.2025, 17.03.2025 02.04.2025 23.04.2025 05.05.2025 26.05.2025 04.06.2025 23.06.2025 | ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 0 | 0
ВИ
2.1.1 | Контрольное событие 2. Проведены плановые и внеплановые проверки по муниципальному дорожному контролю | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 31.12.2025 | За 1 полугодие 2025 года проведено 12 проверок санитарного состояния улично-дорожной сети и тротуаров Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»10.01.2025, 27.01.2025, 03.02.2025, 24.02.2025, 03.03.2025, 17.03.2025 02.04.2025 23.04.2025 05.05.2025 26.05.2025 04.06.2025 23.06.2025 | х | х | х
3 | Основное мероприятие 1.2.1. Содержание улично-дорожной сети | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | х | х | всего | 687785.73 | 408476.9 | 67250.83 | 40589.5 | 620534.9 | 367887.4 | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ | 14472.6 |  | РБ | 14815.5 | 19.7 |  |  | 14815.5 | 19.7
|  |  |  | МБ | 403932.2 |  | МБ | 672970.23 | 408457.2 | 67250.83 | 40589.5 | 605719.4 | 367867.7
[7 empty] | ВИ | 0 | 0
3.1 | Мероприятие 1.2.1.1. Содержание автомобильных дорог, улиц | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 2025-12-31 | В 1 полугодии выполнены работы по очистке улично-дорожной сети, тротуаров, стоянок для а/транспорта, остановочных комплексов от снега, наледи и другие виды работ на территории МО ГО «Сыктывкар» (включая Эжвинский район) | всего | 671609 | 400703.1 | 64353.9 | 40589.5 | 607255.1 | 367887.4 | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | РБ | 1938-02-02 16:48 |  | РБ | 13913.7 | 0 |  |  | 13913.7
|  |  |  | МБ | 657695.3 |  | МБ | 657695.3 | 400703.1 | 64353.9 | 40589.5 | 140.5
[7 empty] | ВИ | 593200.9 | 360113.6 |  |  | 593200.9 | 360113.6
3.1.1 | Контрольное событие 3. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 |  | х | х | х
3.2 | Мероприятие 1.2.1.2. Аварийный ремонт автомобильных дорог, улиц | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 2025-12-31 |  | всего | 4846.03 | 1949.1 | 2896.93 |  | 1949.1 | 1949.1 | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | [6 empty] | 0
|  |  |  | МБ | 1913-04-07 00:43 |  | МБ | 4846.03 | 1949.1 | 2896.93 |  | 1949.1 | 1949.1 | 0
ВИ
3.2.1 | Контрольное событие 4. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 |  | х | х | х
3.3 | Мероприятие 1.2.1.3. Оборудование и содержание понтонных переправ | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов | Всего | 2025-12-31 |  | всего | 7224.8 | 5354.1 | 0 |  | 7224.8 | 5354.1 | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | МБ | 2025-12-31 |  | МБ | 7224.8 | 5354.1 | 0
[7 empty] | ВИ |  |  |  |  | 7224.8 | 5354.1
3.3.1 | Контрольное событие 5. Выполнены работы по установке и содержанию понтонных переправ | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов | х | 2025-12-31 | Работы по содержанию понтонных переправ осуществляются на постоянной основе | х | х | х
| Мероприятие 1.2.1.4. Подготовительные мероприятия по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  |  |  | 0
ВИ
| Контрольное событие 18. Выполнение подготовительных мероприятий по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | х | х |  | х | х | х
3.4 | Мероприятие 1.2.1.4. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улично-дорожной сети (ледовых переправ) | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов | Всего | 31.12.2025 | Заключен контракт на выполнение работ по устройству и содержанию ледовых переправ на территории МО ГО «Сыктывкар» в районе м. Алешино, пос. Трехозерка, ул. Тентюковской | всего | 4105.9 | 470.6 | 0 |  | 4105.9 | 470.6 | 0 | 0
[7 empty] | ФБ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | РБ | 558,9 |  | РБ | 901.8 | 19.7 |  |  | 901.8 | 19.7 | 0
|  |  |  | МБ | 2129,4 |  | МБ | 3204.1 | 450.9 | 0 |  | 47.5 | 1.1
[7 empty] | ВИ |  |  |  |  | 3156.6 | 449.8
3.4.1 | Контрольное событие 6. Подписаны акты о приемке выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов | х | 2025-12-31 | Работы по содержанию ледовых переправ проводятся в соответствии с муниципальным контрактом № 144/2024 от 03.12.2024 г. | х | х | х
4 | Основное мероприятие 1.2.2.2.Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | х | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | х | х | всего | 624538 | 18255.2 | 127624.5 |  | 487299 | 9541.7 | 9614.5 | 8713.5
[7 empty] | ФБ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | РБ | 390000 |  | РБ | 518876.6 | 0 | 114228 | 0 | 404648.6 | 0
|  |  |  | МБ | 24189,4 |  | МБ | 105661.4 | 18255.2 | 13396.5 |  | 82650.4 | 9541.7 | 9614.5 | 8713.5
[7 empty] | ВИ | 0 | 0
4.1 | Мероприятие 1.2.2.2.1. Ремонт объектов улично-дорожной сети, развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения , включающих искусственные дорожные сооружения, расположенных на территории городской агломерации города Сыктывкара | срок не наступил | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колегов; начальник УЖК администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.В. Дайновский; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 2025-12-31 | Выполнены работы по устройству сетей наружного освещения (в рамках капитального ремонта автомобильной дороги "Промышленный узел "Дырнос" - Промышленный узел "Южный")(26.03.2025, 04.04.2025,22.04.2025). Оказаны услуги по контролю за выполнением работ по устройству сетей наружного освещения автомобильной дороги Промышленный узел Дырнос - Промышленный узел Южный (18.04.2025) | всего | 624538 | 18255.2 | 127624.5 |  | 487299 | 9541.7 | 9614.5 | 8713.5
[7 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | РБ | 518876.6 |  | РБ | 518876.6 | 0 | 114228 |  | 404648.6
|  |  |  | МБ | 2189-04-14 09:36 |  | МБ | 105661.4 | 18255.2 | 12692 |  | 44961 |  | 0
[7 empty] | ВИ | 48008.4 | 18255.2 | 704.5 |  | 37689.4 | 9541.7 | 9614.5 | 8713.5
4.1.1 | Контрольное событие 7. Подписаны акты о приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Шаманов; И.о. начальника УЖК администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Б. Бондаренко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | 2025-12-31 | Работы по муниципальному контракту №88-24 от 26.11.2024 на выполнение работ по устройству сетей наружного освещения (в рамках капитального ремонта автомобильной дороги "Промышленный узел "Дырнос" - промышленный узел "Южный") выполнены и оплачены в полном объеме (26.03.2025). | х | х | х
5 | Основное мероприятие 1.2.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов | Всего | х | х | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | МБ | 1925-01-25 14:24 |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | ВИ | [6 empty] | 0
5.1 | Мероприятие 1.2.3.1. Проведение мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети с обеспечением доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов | Всего | 2025-12-31 |  | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | МБ | 2025-12-31 |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ВИ
5.1.1 | Контрольное событие 8. Подписаны акты о приемке выполненных работ с учетом требований по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении ремонта улично-дорожной сети | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов | х | 2025-12-31 |  | х | х | х
6 | Основное мероприятие 1.2.4. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | срок не наступил | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова |  | 2025-12-31 | х | всего | 10072.3 | 8264.6 |  |  | 10022.3 | 8214.6 | 50 | 50
[7 empty] | МБ | 10072.3 | 8264.6
6.1 | Мероприятие 1.2.4.1. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) | срок не наступил | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина |  | 2025-12-31 | В 2024 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по ул. Центральная на 57 133,86 тыс. рублей и оплачен аванс в сумме 13 989,12 тыс. рублей. Срок завершения работ - до 31.10.2025 г. В 2025 г. оплачены выполненные работы в сумме 9 137,72 тыс. рублей. В 2025 г. заключен договор на подготовку и выдачу ТУ на вынос и переустройство сооружений связи ул. Центральная на 13,33 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. В 2025 г. заключен контракт на вынос геодезической разбивочной основы с оформлением технического отчета на 93,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. В 2025 г. заключен контракт на вынос геодезической разбивочной основы с оформлением технического отчета на 57,5 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. В 2025 г. заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям на 78,13 тыс. рублей и оплачен 100 % аванс. В 2025 г. заключено соглашение о компенсации освобождения земельного участка вблизи перекрестка улиц Центральная - 5-я линия от объектов электросетевого хозяйствана 1 516,39 тыс. рублей. Оплачен аванс в сумме 909,83 тыс. рублей. В 2025 г. заключен контракт на авторский надзор за строительством ул. Центральная на 115,33 тыс. рублей. Срок завершения - до 31.10.2025 г. | всего | 0 | 0
[7 empty] | РБ | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0
6.1.1 | Контрольное событие 9. Подписан акт приемки законченного строительством объекта по ул. Центральная | срок не наступил | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | х | 2025-12-31 |  | x | x | x
6.1.2 | Контрольное событие 10. Подписан акт выполненных работ по строительству водопропускного сооружения по ул.7 линия | срок не наступил | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина |  | 2025-12-31 | В 2025 г. заключен договор на подготовку и выдачу ТУ на вынос и переустройство сооружений связи ул. 7-я Линия на 13,33 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. В 2025 г. заключен контракт на строительно-монтажные работы по водопропускному сооружению по ул.7 линия на 1 743,98 тыс. рублей (с учетом доп. соглашения). 25.06.2025 г. подписан акт выполненных работ. 30.06.2025 г. работы были выполнены и оплачены в полном объеме. В 2025 г. заключено соглашение на освобождение земельного участка от объектов электросетевого хозяйства на 283,05 тыс. рублей и оплачен аванс в сумме 122,04 тыс. рублей. | х | х | х
*Мероприятие 1.2.4.2. Реконструкция моста через р. Емвалька на автомобильной дороге от ул. Лесная до дачного общества "Панель" будет включено в распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 09.04.2025 N 179-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2025 год"
7 | Мероприятие 1.2.4.2. Реконструкция моста через р. Емвалька на автомобильной дороге от ул. Лесная до дачного общества "Панель" | срок не наступил | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; и.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | Всего | 31.12.2025 |  | всего | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 50
|  |  |  | РБ | [10 empty] | 0
|  |  |  | МБ | 117236.7 |  | МБ | 50 | 50
ВИ
7.1 | Контрольное событие 11. Разработка проекта освоения лесов | срок не наступил | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; и.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина |  | 2025-12-31 | В 2025 г. заключен договор на разработку проекта освоения лесов и прохождение государственной экспертизы в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на 50,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме | х | х | х
*Мероприятие 1.2.4.3. Выполнение работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Сыктывкар - Эжвинский район" будет включено в распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от от 09.04.2025 N 179-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2025 год"
8 | Мероприятие 1.2.4.3. Выполнение работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Сыктывкар - Эжвинский район" | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин |  | 31.12.2025 | Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Сыктывкар-Эжвинский район" на участке: начало участка км 10+660, конец участка км 14-550" | всего | 8214.6 | 8214.6
[7 empty] | ФБ | 0 | 0
[7 empty] | РБ | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 8214.6 | 8214.6 |  |  | 8214.6 | 8214.6
8.1 | Контрольное событие 12. Разработка проекта по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Сыктывкар-Эжвинский район" на участке: начало участка км 10+660, конец участка км 14-550" | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов |  | 31.12.2025 | Разработан проект по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Сыктывкар-Эжвинский район" на участке: начало участка км 10+660, конец участка км 14-550" | х | х | х
*Мероприятие 1.2.4.4. Заезд от парковки телецентра в микрорайоне Орбита до границы земельного участка ГУДО РК "Республиканский центр экологического образования" (вдоль Октябрьского проспекта) будет включено в распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от от 09.04.2025 N 179-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2025 год"
9 | Мероприятие 1.2.4.4 Заезд от парковки телецентра в микрорайоне Орбита до границы земельного участка ГУДО РК "Республиканский центр экологического образования" (вдоль Октябрьского проспекта) | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов |  | 31.12.2025 |  | всего | 1807.7 | 0 | 0 | 0 | 1807.7 | 0
[7 empty] | ФБ | 0 | 0
[7 empty] | РБ | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 1807.7 | 0 |  |  | 1807.7
9.1 | Контрольное событие 13. Разработка проектно-сметной документации на строительство | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов |  | 31.12.2025 | Заключен МК №55/2022 от 31.10.2022 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения "Заезд от парковки телецентра в микрорайоне Орбита до границы земельного участка ГУДО РК "Республиканский центр экологического образования (вдоль Октябрьского проспекта)" | х | х | х
Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар" | Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар" | х | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин |  | х | х | всего | 27308.7 | 3654.36
[7 empty] | МБ | 27308.7 | 3654.36
1 | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | х | х | всего | 16695.4 | 13830 | 832.7 | 163.7 | 15862.7 | 13666.3
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 12633.2 |  | МБ | 16695.4 | 13830 | 832.7 | 163.7 | 15862.7 | 13666.3 | 0
ВИ
1.1 | Мероприятие 2.1.1.1. Содержание светофорных объектов, установка, замена и содержание дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 2025-12-31 | В рамках соглашения о предоставлении из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2025 год субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов улично-дорожной сети, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» от 28.01.2025 №2 | всего | 16695.4 | 13830 | 832.7 | 163.7 | 15862.7 | 13666.3 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 1945-09-15 09:36 |  | МБ | 16695.4 | 13830 | 832.7 | 163.7 | 15862.7 | 13666.3
ВИ
1.1.1 | Контрольное событие 11. Проведены работы по содержанию светофорных объектов, установке, замене и содержанию дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | Проведены работы по очистке знаков от снега 100шт., установке новых щитков на сущ.стойку 1 шт, замене стоек дорожных знаков - 1шт., замене щитков дорожных знаков 4 шт., выправке щитков дор.знаков - 5шт. 25.02.2025 02.04.2025(Эжва). Установлено дорожных знаков-150 ед.,заменено дорожных знаков — 104 ед. (Сыктывкар) | х | х | х
2 | Основное мероприятие 2.1.2. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | х | х | всего | 39695.3 | 1882 | 0 |  | 39695.3 | 1882 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 300,00 |  | МБ | 39695.3 | 1882 | 0 |  | 39695.3 | 1882 | 0
[7 empty] | ВИ |  |  |  |  | 0
2.1 | Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 2025-12-31 | Заключен МК № 24/2025 на установку перильных ограждений | всего | 39695.3 | 1882 | 0 |  | 39695.3 | 1882 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 39695.3 | 1882 |  |  | 39695.3 | 1882 | 0
ВИ
2.1.1 | Контрольное событие 12. Выполнены работы по установке ограждений, светофорных объектов; модернизации светофорных объектов и др. | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | Установлено новое перильное ограждение протяженностью 1244 м. По ул.Коммунистической | х | х | х
3. | Основное мероприятие 2.1.3. Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | х | х | всего | 17057.4 | 7248.1 | 1737.9 |  | 15319.5 | 7248.1 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 14375,5 |  | МБ | 17057.4 | 7248.1 | 1737.9 |  | 15319.5 | 7248.1 | 0
ВИ
3.1 | Мероприятие 2.1.3.1. Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 2025-12-31 | Заключено соглашение № 2 от 28.01.2025г. с МКП «Дорожное хозяйства» на частичное возмещение затрат на содержание улично-дорожной сети | всего | 17057.4 | 7248.1 | 1737.9 |  | 15319.5 | 7248.1 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 2025-12-31 |  | МБ | 17057.4 | 7248.1 | 1737.9 |  | 15319.5 | 7248.1 | 0
[7 empty] | ВИ | 0 | 0
3.1.1 | Контрольное событие 13. Подписан акт выполненных работ | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | В мае и июне нанесена разметка на объектах улично-дорожной сети на 17281,7 кв.м | х | х | х
4. | Основное мероприятие 2.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | х | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков | х | х | х | всего | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ | РБ |  | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ | МБ |  | МБ | 0 | 0
ВИ
4.1 | Мероприятие 2.2.1.1. Обследование условий в образовательных учреждениях, необходимых для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети | срок не наступил | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков | х | 2025-12-31 | 58 образовательных организаций оснащены оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | всего | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ | РБ |  | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ | МБ |  | МБ | 0 | 0
ВИ
4.1.1 | Контрольное событие 14. Проведены обследования (совместно с ГИБДД) | срок не наступил | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков | х |  |  | х | х | х
5 | Основное мероприятие 2.2.2. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице | х | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков | х | х | х | всего | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | 0 | 0
ВИ
5.1 | Мероприятие 2.2.2.1. Выполнение плана проведения конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице | срок не наступил | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков | х | 2025-12-31 | С 10.02.2025 по 14.02.2025 г проведено профилактическое мероприятие «Автокресло-детям». В рамках мероприятия во всех образовательных организациях проведены занятия с воспитанниками, организована совместная работа родительских инициативных групп «Родительский патруль». С 06.03.2025 по 14.03.2025 г. проведено профилактическое мероприятие «Дети и дорога». | всего | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ | РБ |  | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ | МБ |  | МБ | 0 | 0
ВИ
5.1.1 | Контрольное событие 15. Утверждены итоги конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице | срок не наступил | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков | х | 2025-12-31 | В каждой возрастной группе организованы соревнования, конкурсы, профилактические беседы и практические занятия, в т.ч. при участии сотрудников ОГИБДД УМВД России по г.Сыктывкар. Профилактические мероприятие\я «Автокресло — детям» и «Дети и дорога» проведены в 58 образовательных организациях. | х | х | х
Подпрограмма 3. "Повышение качества предоставления транспортных услуг на территории МО ГО "Сыктывкар"
|  |  |  | РБ | 69182 |  | РБ | 69182 | 131463.4 | [6 empty] | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | #REF!
|  |  |  | МБ | 0 |  | МБ | 197255.2 | 134426.1 | [6 empty] | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | #REF!
[7 empty] | ВИ | [10 empty] | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ
1 | Основное мероприятие 3.1.1.1. Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | х | х | всего | 473709.3 | 265889.5 | 18117.2 | 8000.6 | 455592.1 | 257888.9 | 0
[7 empty] | ФБ |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | РБ | 2089-05-29 |  | РБ | 192186.4 | 131463.4 | 8718.6 | 3919.9 | 183467.8 | 127543.5
|  |  |  | МБ | 281522.9 |  | МБ | 281522.9 | 134426.1 | 9398.6 | 4080.7 | 272124.3 | 130345.4
[7 empty] | ВИ | 0 | 0
1.1 | Мероприятие 3.1.1.1.1.Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 31.12.2025 | За 1 полугодие заключено 33муниципальных контракта на перевозки по регулируемым тарифам | всего | 466170.6 | 262926.8 | 17437.2 | 7839.8 | 448733.4 | 255087 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 192186.4 | 131463.4 | 8718.6 | 3919.9 | 183467.8 | 127543.5 | 0
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 273984.2 | 131463.4 | 8718.6 | 3919.9 | 183467.8 | 127543.5 | 0
[7 empty] | ВИ |  |  |  |  | 81797.8
1.1.1 | Контрольное событие 16. Выполнены перевозчиками работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | В 1 квартале на территории Сыктывкара перевезенных пассажиров составило 5 971,9 тыс. чел., в том числе в Эжвинском районе перевезено 231,8 тыс. пассажиров. Во 2 квартале на территории Сыктывкара количество перевезенных пассажиров составило 2834,759 тыс. чел., в том числе в Эжвинском районе перевезено 797,1 тыс. пассажиров. | х | х | х
1.1.2 | Контрольное событие 17. Выданы перевозчиками карты маршрутов об осуществлении перевозок | выполнено в срок | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | по мере необходимости | За 1 квартал 2025 года выдано 56 карт маршрута. За 2 квартал 2025 года выдано 185 карт маршрута. | х | х | х
1.2 | Мероприятие 3.1.1.1.2. Осуществление перевозок пассажиров и багажа по заказу | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко |  | 2025-12-31 | Заключены контракты № 7/2025 от 30.01.2025; № 12/2025 от 28.02.2025 на фрахтование транспортных средств для оказания услуг по перевозке неопределенного круга лиц (Сыктывкар) транспортная работа фрахтования транспортных средств для оказания услуг по перевозке неопределенного круга лиц составила 3328,8 км. (Эжва) | всего | 7538.7 | 2962.7
[7 empty] | РБ | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 7538.7 | 2962.7 | 680 | 160.8 | 6858.7 | 2801.9
1.2.1 | Контрольное событие 18. Выполнены перевозчиками работы, связанные с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по заказу | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко |  | 2025-12-31 |  | х | х | х
1.2.2 | Контрольное событие 19. Выданы перевозчиками заявки для осуществлении перевозок | выполнено в срок | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко |  | по мере необходимости | Заявки выдаются по мере необходжимости За 1 полугодие выдано 7 заявок | х | х | х
2. | Основное мероприятие 3.2.1. Организация муниципальных перевозок внутренним водным транспортом | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов | Всего | х | х | всего | 62996 | 10137.6 |  |  | 62996 | 10137.6 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 2029-12-01 |  | МБ | 62996 | 10137.6 |  |  | 62996 | 10137.6 | 0
ВИ
2.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Организация контроля за осуществлением пассажирских и грузовых перевозок (общественным внутренним водным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин | Всего | 2025-12-31 | Принято постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 28.04.2025 N 4/1724 "Об утверждении порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации 2025 года на территории МО ГО "Сыктывкар" | всего | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 0 | 0
ВИ
2.1.1 | Контрольное событие 20. Разработан и утвержден порядок организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" | выполнено раньше срока | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин | х | 2025-05-01 | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 28.04.2025 № 4/1724 "Об утверждении порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации 2025 года на территории МО ГО "Сыктывкар" | х | х | х
2.1.2 | Контрольное событие 21. Организован контроль за соблюдением порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин | х | 2025-12-31 |  | х | х | х
2.2 | Мероприятие 3.2.1.2. Возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозку граждан и транспортных средств на территории МО ГО "Сыктывкар" внутренним водным транспортом | срок не наступил | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов | Всего | 2025-12-31 | Принято постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 12.05.2025 N 5/1879 "Об утверждении Порядка предоставления в 2025 году субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозки внутренним водным транспортом на территории МО ГО "Сыктывкар" | всего | 62996 | 10137.6 |  |  | 62996 | 10137.6 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 2029-12-01 |  | МБ | 62996 | 10137.6 |  |  | 62996 | 10137.6 | 0
ВИ
2.2.1 | Контрольное событие 22. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия | выполнено раньше срока | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.С. Исаева | х | 2025-07-01 | Утвержден Порядок предоставления в 2025 году субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозки внутренним водным транспортом на территории МО ГО "Сыктывкар" | х | х | х
2.2.2 | Контрольное событие 23. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.С. Исаева | х | 3,4 квартал | Заключено соглашение с МКП «Жилкомсервис» от 10.06.2025 №8 «О предоставлении из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2025 год субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организаций, осуществляющих перевозки внутренним водным транспортом на территории МО ГО «Сыктывкар» | х | х | х
*Основное мероприятие 3.2.2. «Обеспечение устойчивого функционирования объектов водного транспорта» будет включено в распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от от 09.04.2025 N 179-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2025 год"
2. | Основное мероприятие 3.2.2. Обеспечение устойчивого функционирования объектов водного транспорта | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.И.Колегов | Всего | х | х | всего | 40961.4 | 15518.8 |  |  | 40961.4 | 15518.8 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 2029-12-01 |  | МБ | 40961.4 | 15518.8 |  |  | 40961.4 | 15518.8 | 0
ВИ
1.1 | Мероприятие 3.2.2.1 Частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов речного транспорта (в межнавигационный период) | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.С. Исаева | Всего | 31.12.2025 | Заключено соглашение с МКП «Жилкомсервис» № 6 «О предоставлении из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2025 год субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов улично-дорожной сети, ливневой канализации и объектов речного транспорта (в межнавигационный период)» | всего | 24831.4 | 15518.8 | 0 | 0 | 24831.4 | 15518.8 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 24831.4 | 15518.8 |  |  | 24831.4 | 15518.8 | 0
ВИ
| Контрольное событие 26. Предоставлена субсидия на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов речного транспорта (в межнавигационный период) (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», соблюдение порядка предоставления субсидии) | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.С. Исаева |  | 2025-12-31 |  | х | х | х
1.1 | Мероприятие 3.2.2.2 Приобретение речного (водного) транспорта для перевозки пассажиров | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.С. Исаева | Всего | 31.12.2025 | Опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на поставку пассажирского судна на воздушной подушке 27.06.2025 г. | всего | 16130 | 0 | 0 | 0 | 16130 | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 16130 | 0 |  |  | 16130 |  | 0
ВИ
| Контрольное событие 27. Приобретен речной (водный) транспорт для перевозки пассажиров | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.С. Исаева |  | 2025-12-31 |  | х | х | х
Подпрограмма 4. "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" | Подпрограмма 4. "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" | х | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | х | х | всего | 22099.9 | 13050.3 | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  | 34770.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 22099,9 |  | МБ | 22099.9 | 13050.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов | Всего | х | х | всего | 34770.2 | 12977.1 |  |  |  |  | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 34770.2 | 12977.1 | 0
|  |  |  | МБ | 22097.5 |  | МБ | 34770.2 | 12977.1 |  |  |  |  | 0
ВИ
| Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов | Всего | х | х | всего | 74.4 | 73.2 |  |  | 74.4 | 73.2 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 2,4 |  | МБ | 74.4 | 73.2 |  |  |  |  | 0
ВИ
| Основное мероприятие 5.1.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Показатели муниципальной программы достигнуты |  |  | 2022-12-31 | всего | #N/A |  |  |  |  | 0
[8 empty] | ФБ | 0
[8 empty] | РБ | 0
[8 empty] | МБ | #N/A |  |  |  |  | 0
[8 empty] | ВИ | 0
Эффективность реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" за 2 квартал 2025 года |  |  |  |  | Эффективность = Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 = (5/23)+(762 553/2 008 355,4)/2*100= 29,85 % Муниципальная программа является эффективной по итогам реализации за 2 квартал 2025 года
#N/A
172171.93
[8 empty] | 2008355.43 | 762553 | [6 empty] | #REF!
0.074074
#REF!
Formulas:
х = [План на отчетную дату]
Note on C5: "срок не наступил", "выполнено в срок", "выполнено раньше срока", "просрочено" (то есть не выполнено), "выполнено позже срока", "не актуально" (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу").

## Эжва (hidden)
Квартальная форма Мониторинга реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2023 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. (за I квартал) | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  | Эжва | УДИТиС |  | Архитектура
|  |  | План |  | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
|  |  | Источник финансирования | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. "Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 94604.4 |  | всего |  |  | 94604.4 | 757014.1 | 0 | 107370
|  |  |  | 0 |  | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 50491.8 |  | РБ |  |  | 50491.8 | 353980.8 | 0 | 0
|  |  | МБ | 44112.6 |  | МБ |  |  | 44112.6 | 403033.3 | 0 | 107370
|  |  |  | 0 |  | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение нормативных правовых условий для развития улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Мероприятие 1.1.1.1. Разработка муниципальных правовых актов в области развития улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 1. Нормативно-правовые акты в области развития улично-дорожной сети разработаны и утверждены |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.1.2. Осуществление муниципальных функций, оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Мероприятие 1.1.2.1. Осуществление муниципального дорожного контроля |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 2. Проведены плановые и внеплановые проверки по муниципальному дорожному контролю |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 3. Выданы специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.1. Содержание улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 43352.6 |  | всего |  | 10136.89 | 43352.6 | 375052.2 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 14472.6
|  |  | МБ | 43352.6 |  | МБ |  | 10136.89 | 43352.6 | 360579.6
ВИ
Мероприятие 1.2.1.1. Содержание автомобильных дорог, улиц |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 41683 |  | всего |  |  | 41683 | 356363.9 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 13913.7
|  |  | МБ | 41683 |  | МБ | 41682.99 | 10136.89 | 41683 | 342450.2
ВИ
Контрольное событие 4. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х |  | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.2. Аварийный ремонт автомобильных дорог, улиц |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 1669.6 |  | всего |  |  | 1669.6 | 12000 | 0 | 0
|  |  |  | 1669.6 |  | ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ | 1669.6 |  | МБ |  |  | 1669.6 | 12000 | 0
|  |  |  | 1669.6 |  | ВИ
Контрольное событие 5. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.3. Оборудование и содержание понтонных переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 4000
ВИ
Контрольное событие 6. Выполнены работы по установке и содержанию понтонных переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х |  | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.4. Подготовительные мероприятия по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Контрольное событие 18. Выполнение подготовительных мероприятий по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.4. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улично-дорожной сети (ледовых переправ) |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 2688.3 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 558.9 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 2129.4
ВИ
Контрольное событие 7. Подписаны акты о приемке выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.2. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 51251.8 |  | всего |  |  | 51251.8 | 362937.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 50491.8 |  | РБ |  |  | 50491.8 | 339508.2
|  |  | МБ | 760 |  | МБ |  |  | 760 | 23429.4 | 0
|  |  |  | 50491.8 |  | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.2.1. Ремонт объектов улично-дорожной сети, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации г. Сыктывкара |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 51251.8 |  | всего |  |  | 51251.8 | 342937.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 50491.8 |  | РБ |  |  | 50491.8 | 339508.2
|  |  | МБ | 760 |  | МБ |  |  | 760 | 3429.4 | 0
|  |  |  | 50491.8 |  | ВИ
Контрольное событие 8. Подписаны акты о приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.2.1.2. Подготовка проектной документации по объектам в соответствии с планом по приведению в нормативное состояние (ремонт) и благоустройству объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 20000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 20000 | 0
ВИ
Контрольное событие 9. Подписаны акты об оказании услуг по разработке проектной документации по объектам в соответствии с планом по приведению в нормативное состояние (ремонт) и благоустройству объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 9157.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 9157.6 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.3.1. Проведение мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети с обеспечением доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 9157.6 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 9157.6 | 0
ВИ
Контрольное событие 10. Подписаны акты о приемке выполненных работ с учетом требований по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении ремонта улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.4. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 9866.7 | 0 | 107370
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | [5 empty] | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 9866.7 | 0 | 107370
ВИ
Мероприятие 1.2.4.1. Реконструкция моста через р. Емвалька на автомобильной дороге от ул. Лесная до дачного общества "Панель" |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ | [5 empty] | 6000
ВИ
Контрольное событие 11. Разработана проектно-сметная и рабочая документация с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.2. Реконструкция улично-дорожной сети мкр. Ягкар п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкар |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 19000
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ | [5 empty] | 19000
ВИ
Контрольное событие 12. Выполнение строительно-монтажных работ участков улиц 7-я линия и 4-я Белоборская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.3. Строительство подъездной дороги от ул.Весенняя до территории школы по адресу ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар, Республики Коми |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова |  |  |  | Всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000
ФБ
РБ
[6 empty] | МБ | [5 empty] | 15000
ВИ
Контрольное событие 13. Разработана и утверждена проектно-сметная документации для строительства нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Контрольное событие 14. Разработана и утверждена проектно-сметная документации для реконструкции участка ул. Емвальская от ул. Весенняя до съезда к школе |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Контрольное событие 15. Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции подъездной дороги от ул. Весенняя до съезда к школе и строительству нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.4. Строительство мостового сооружения в м. Алешино |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 6000
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 6000
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 16. Разработана проектно-сметной и рабочая документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.5. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 31639.2
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 17. Выполнены строительно-монтажные работы по строительству ул. 1-я Линия |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.6. Квартал малоэтажной застройки м. Кочпон и м. Чит (1-я очередь): Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация) |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 22278.7
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 22278.7
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 18. Выполнены строительно-монтажные работы по обустройству первого заезда (примыкания) от ул. Пермской к улице 65-летия Победы |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | x | x
Мероприятие 1.2.4.7. Строительство автостоянки в районе дома № 65 по ул. Советская, в т.ч. ПИР |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего | [5 empty] | 7452.1
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ | [5 empty] | 7452.1
ВИ
Контрольное событие 19. Выполнены строительно-монтажные работы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | x | x
Мероприятие 1.2.4.8. Реконструкция улицы Лесной от пересечения с улицей Островского до пересечения с автодорогой от ул. Лесной до дачного общества "Панель" и автодороги от ул. Лесной до дачного общества "Панель" |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 20. Строительно-монтажные работы по объекту выполнены в полном объеме, в соответствии с разработанной проектной документацией и заключенным контрактом |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.9. Реконструкция автодороги "Сыктывкар - Эжвинский район", на участке от моста через р. Човью до ул. Славы г. Сыктывкара |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  |  | 9866.7
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин |  |  |  | ФБ
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | РБ |  |  | РБ
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 9866.7
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин |  |  |  | ВИ
Контрольное событие 21. Разработана проектно-сметной и рабочая документации и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.5. Инициативные проекты |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.5.1. Выполнение работ по реализации народных проектов (наказов избирателей) |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0
ВИ
Контрольное событие 22. Выполнены работы |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 2808.7 |  | всего |  |  | 2808.7 | 24500 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 2808.7 |  | МБ |  |  | 2808.7 | 24500
[6 empty] | ВИ |  |  |  | 0
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 1133.2 |  | всего | 1133.2 | 149.46 | 1133.2 | 11500
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 1133.2 |  | МБ | 1133.2 | 149.46 | 1133.2 | 11500 | 0
ВИ
Мероприятие 2.1.1.1. Содержание светофорных объектов, установка, замена и содержание дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 1133,2 |  | всего | 1133.2 | 149.46 | 1133.2 | 11500 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 1133,2 |  | МБ | 1133.2 | 149.46 | 1133.2 | 11500
ВИ
Контрольное событие 23. Проведены работы по содержанию светофорных объектов, установке, замене и содержанию дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.1.2. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 300 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 300 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  |  | 0
Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 300 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 300 | 0
ВИ
Контрольное событие 24. Выполнены работы по установке искусственных неровностей для принудительного снижения скорости движения транспортных средств, ограждений, светофорных объектов; переоборудованию пешеходных переходов, существующих остановочных комплексов; модернизации светофорных объектов и др. |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.1.3. Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 1675.5 |  | всего |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 1675.5 |  | МБ |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ВИ
Мероприятие 2.1.3.1. Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 1675,5 |  | всего |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 1675,5 |  | МБ |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ВИ
Контрольное событие 25. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю. Бригида | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Мероприятие 2.2.1.1. Обследование условий в образовательных учреждениях, необходимых для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Контрольное событие 26. Проведены обследования (совместно с ГИБДД) |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.2. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю. Бригида | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Мероприятие 2.2.2.1. Выполнение плана проведения конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов, директор МУ "ИМЦ" И.Н. Гузь | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Контрольное событие 27. Утверждены итоги конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов, директор МУ "ИМЦ" И.Н. Гузь | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 3. "Повышение качества предоставления транспортных услуг на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 21710.3 |  | всего |  |  | 21710.3 | 244726.9 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 69182 | 0 | 0
|  |  | МБ | 21710.3 |  | МБ |  |  | 21710.3 | 175544.9 | 0 | 0
ВИ
Основное мероприятие 3.1.1. Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 21710.3 |  | всего | 21710.26 | 2575.59 | 21710.3 | 204726.9 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 69182 | 0
|  |  | МБ | 21710.3 |  | МБ | 21710.26 | 2575.59 | 21710.3 | 135544.9 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 21710.3 |  | всего | 21710.26 | 2575.59 | 21710.3 | 135544.9 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 69182 | 0
|  |  | МБ | 21710.3 |  | МБ | 21710.26 | 2575.59 | 21710.3 | 135544.9 | 0
ВИ
Контрольное событие 28. Выполнены перевозчиками работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 29. Выданы перевозчиками свидетельства, карты маршрутов об осуществлении перевозок |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 3.1.1.2. Частичная компенсация затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей за автобусы на газомоторном топливе, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения и получаемые организациями автомобильного транспорта по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | Всего |  |  | всего |  |  |  | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Контрольное событие 30. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия при поступлении средств из республиканского бюджета Республики Коми |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 31. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3.1.2. Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | х | х | х | х | х | х |  | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Мероприятие 3.1.2.1. Использование при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автобусов на газомоторном топливе (в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 32. Предоставлен документ Перевозчиком, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, об использовании не менее 20 ед. автобусов на газомоторном топливе (в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3.2.1. Организация муниципальных перевозок внутренним водным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 40000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 40000 | 0
ВИ
Мероприятие 3.2.2.1. Организация контроля за осуществлением пассажирских и грузовых перевозок (общественным внутренним водным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 33. Разработан и утвержден порядок организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 34. Организован контроль за соблюдением порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 3.2.2.2. Возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозку граждан и транспортных средств на территории МО ГО "Сыктывкар" внутренним водным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 40000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 40000 | 0
ВИ
Контрольное событие 35. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 36. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 4. "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 22099.9 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 22099.9 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |  | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 22097.5 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 22097.5 | 0
ВИ
Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |  | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 2.4 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 2.4 | 0
ВИ
Основное мероприятие 5.1.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Показатели муниципальной программы достигнуты |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 0 |  |  | 0
[7 empty] | ФБ | 0
[7 empty] | РБ | 0
[7 empty] | МБ | 0 |  |  | 0
[7 empty] | ВИ | 0
Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" (ИТОГО) |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 119123,40 |  | всего |  |  | 119123.4 | 1048340.9 | 0 | 107370
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 50491,80 |  | РБ |  |  | 50491.8 | 423162.8 | 0 | 0
|  |  | МБ | 68631,60 |  | МБ |  |  | 68631.6 | 625178.1 | 0 | 107370
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Э = ((ВМ / М) + (ВК / К) + (ОС / С)) / 3 x 100, (где Э — эффективность; ВМ - выполненные мероприятия в отчетном периоде; М - мероприятия, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде; ВК - выполненные контрольные события за отчетный квартал; К — контрольные события, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде; ОС - объем освоенных денежных средств за отчетный квартал; С - общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы на текущий год.)
Note on B7: "срок не наступил", "выполнено в срок", "выполнено раньше срока", "просрочено" (то есть не выполнено), "выполнено позже срока", "не актуально" (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу").

## архитектура (hidden)
Квартальная форма Мониторинга реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2023 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. (за I квартал) | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  | Эжва | УДИТиС |  | Архитектура
|  |  | План |  | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
|  |  | Источник финансирования | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. "Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 107370 |  | всего |  |  | 94604.4 | 757014.1 | 0 | 107370
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 50491.8 | 353980.8 | 0 | 0
|  |  | МБ | 107370 |  | МБ |  |  | 44112.6 | 403033.3 | 0 | 107370
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение нормативных правовых условий для развития улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Мероприятие 1.1.1.1. Разработка муниципальных правовых актов в области развития улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 1. Нормативно-правовые акты в области развития улично-дорожной сети разработаны и утверждены |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.1.2. Осуществление муниципальных функций, оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Мероприятие 1.1.2.1. Осуществление муниципального дорожного контроля |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 2. Проведены плановые и внеплановые проверки по муниципальному дорожному контролю |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 3. Выданы специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.1. Содержание улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 43352.6 | 375052.2 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 14472.6
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 43352.6 | 360579.6
ВИ
Мероприятие 1.2.1.1. Содержание автомобильных дорог, улиц |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 41683 | 356363.9 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 13913.7
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 41683 | 342450.2
ВИ
Контрольное событие 4. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х |  | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.2. Аварийный ремонт автомобильных дорог, улиц |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 1669.6 | 12000 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 1669.6 | 12000 | 0
ВИ
Контрольное событие 5. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.3. Оборудование и содержание понтонных переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 4000
ВИ
Контрольное событие 6. Выполнены работы по установке и содержанию понтонных переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х |  | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.4. Подготовительные мероприятия по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Контрольное событие 18. Выполнение подготовительных мероприятий по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.4. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улично-дорожной сети (ледовых переправ) |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 2688.3 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 558.9 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 2129.4
ВИ
Контрольное событие 7. Подписаны акты о приемке выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.2. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего |  |  | всего |  |  | 51251.8 | 362937.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 50491.8 | 339508.2
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 760 | 23429.4 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.2.1. Ремонт объектов улично-дорожной сети, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации г. Сыктывкара |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 51251.8 | 342937.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 50491.8 | 339508.2
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 760 | 3429.4 | 0
ВИ
Контрольное событие 8. Подписаны акты о приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.2.1.2. Подготовка проектной документации по объектам в соответствии с планом по приведению в нормативное состояние (ремонт) и благоустройству объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 20000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 20000 | 0
ВИ
Контрольное событие 9. Подписаны акты об оказании услуг по разработке проектной документации по объектам в соответствии с планом по приведению в нормативное состояние (ремонт) и благоустройству объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 9157.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 9157.6 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.3.1. Проведение мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети с обеспечением доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 9157.6 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 9157.6 | 0
ВИ
Контрольное событие 10. Подписаны акты о приемке выполненных работ с учетом требований по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении ремонта улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.4. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова | Всего | 107370 |  | всего | 2470.49 | 2470.49 | 0 | 9866.7 | 0 | 107370
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | [5 empty] | 0
|  |  | МБ | 107370 |  | МБ | 2470.49 | 2470.49 | 0 | 9866.7 | 0 | 107370
ВИ
Мероприятие 1.2.4.1. Реконструкция моста через р. Емвалька на автомобильной дороге от ул. Лесная до дачного общества "Панель" |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего | 6000 |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 6000 |  | МБ | [5 empty] | 6000
ВИ
Контрольное событие 11. Разработана проектно-сметная и рабочая документация с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.2. Реконструкция улично-дорожной сети мкр. Ягкар п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкар |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего | 19000 |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 19000
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 19000 |  | МБ | [5 empty] | 19000
ВИ
Контрольное событие 12. Выполнение строительно-монтажных работ участков улиц 7-я линия и 4-я Белоборская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.3. Строительство подъездной дороги от ул.Весенняя до территории школы по адресу ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар, Республики Коми |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего | 15000 |  | Всего | 170.97 | 170.97 | 0 | 0 | 0 | 15000
ФБ
|  |  | МБ | 15000 |  | РБ
[6 empty] | МБ | 170.97 | 170.97 |  |  |  | 15000
ВИ
Контрольное событие 13. Разработана и утверждена проектно-сметная документации для строительства нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Контрольное событие 14. Разработана и утверждена проектно-сметная документации для реконструкции участка ул. Емвальская от ул. Весенняя до съезда к школе |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Контрольное событие 15. Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции подъездной дороги от ул. Весенняя до съезда к школе и строительству нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.4. Строительство мостового сооружения в м. Алешино |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего | 6000 |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 6000
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ | 6000 |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 6000
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 16. Разработана проектно-сметной и рабочая документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.5. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ | 31639,2 |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 31639.2
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 17. Выполнены строительно-монтажные работы по строительству ул. 1-я Линия |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.6. Квартал малоэтажной застройки м. Кочпон и м. Чит (1-я очередь): Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация) |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего | 22278,7 |  | всего | 2299.52 | 2299.52 | 0 | 0 | 0 | 22278.7
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ | 22278,7 |  | МБ | 2299.52 | 2299.52 | 0 |  | 0 | 22278.7
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 18. Выполнены строительно-монтажные работы по обустройству первого заезда (примыкания) от ул. Пермской к улице 65-летия Победы |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | x | x
Мероприятие 1.2.4.7. Строительство автостоянки в районе дома № 65 по ул. Советская, в т.ч. ПИР |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего | 7452,10 |  | всего | [5 empty] | 7452.1
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 7452,10 |  | МБ | [5 empty] | 7452.1
ВИ
Контрольное событие 19. Выполнены строительно-монтажные работы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | x | x
Мероприятие 1.2.4.8. Реконструкция улицы Лесной от пересечения с улицей Островского до пересечения с автодорогой от ул. Лесной до дачного общества "Панель" и автодороги от ул. Лесной до дачного общества "Панель" |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 20. Строительно-монтажные работы по объекту выполнены в полном объеме, в соответствии с разработанной проектной документацией и заключенным контрактом |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.9. Реконструкция автодороги "Сыктывкар - Эжвинский район", на участке от моста через р. Човью до ул. Славы г. Сыктывкара |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  |  | 9866.7
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин |  |  |  | ФБ
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | РБ |  |  | РБ
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 9866.7
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин |  |  |  | ВИ
Контрольное событие 21. Разработана проектно-сметной и рабочая документации и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.5. Инициативные проекты |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.5.1. Выполнение работ по реализации народных проектов (наказов избирателей) |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0
ВИ
Контрольное событие 22. Выполнены работы |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего |  |  | всего |  |  | 2808.7 | 24500 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 2808.7 | 24500
[6 empty] | ВИ |  |  |  | 0
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 1133.2 | 11500
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 1133.2 | 11500 | 0
ВИ
Мероприятие 2.1.1.1. Содержание светофорных объектов, установка, замена и содержание дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 1133.2 | 11500 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 1133.2 | 11500
ВИ
Контрольное событие 23. Проведены работы по содержанию светофорных объектов, установке, замене и содержанию дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.1.2. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 300 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 300 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  |  | 0
Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 300 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 300 | 0
ВИ
Контрольное событие 24. Выполнены работы по установке искусственных неровностей для принудительного снижения скорости движения транспортных средств, ограждений, светофорных объектов; переоборудованию пешеходных переходов, существующих остановочных комплексов; модернизации светофорных объектов и др. |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.1.3. Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ВИ
Мероприятие 2.1.3.1. Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ВИ
Контрольное событие 25. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю. Бригида | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Мероприятие 2.2.1.1. Обследование условий в образовательных учреждениях, необходимых для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Контрольное событие 26. Проведены обследования (совместно с ГИБДД) |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.2. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю. Бригида | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Мероприятие 2.2.2.1. Выполнение плана проведения конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов, директор МУ "ИМЦ" И.Н. Гузь | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Контрольное событие 27. Утверждены итоги конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов, директор МУ "ИМЦ" И.Н. Гузь | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 3. "Повышение качества предоставления транспортных услуг на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего |  |  | всего |  |  | 21710.3 | 244726.9 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 69182 | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 21710.3 | 175544.9 | 0 | 0
ВИ
Основное мероприятие 3.1.1. Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 21710.3 | 204726.9 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 69182 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 21710.3 | 135544.9 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 21710.3 | 135544.9 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 69182 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 21710.3 | 135544.9 | 0
ВИ
Контрольное событие 28. Выполнены перевозчиками работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 29. Выданы перевозчиками свидетельства, карты маршрутов об осуществлении перевозок |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 3.1.1.2. Частичная компенсация затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей за автобусы на газомоторном топливе, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения и получаемые организациями автомобильного транспорта по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | Всего |  |  | всего |  |  |  | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Контрольное событие 30. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия при поступлении средств из республиканского бюджета Республики Коми |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 31. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3.1.2. Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | х | х | х | х | х | х |  | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Мероприятие 3.1.2.1. Использование при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автобусов на газомоторном топливе (в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 32. Предоставлен документ Перевозчиком, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, об использовании не менее 20 ед. автобусов на газомоторном топливе (в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3.2.1. Организация муниципальных перевозок внутренним водным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 40000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 40000 | 0
ВИ
Мероприятие 3.2.2.1. Организация контроля за осуществлением пассажирских и грузовых перевозок (общественным внутренним водным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 33. Разработан и утвержден порядок организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 34. Организован контроль за соблюдением порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 3.2.2.2. Возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозку граждан и транспортных средств на территории МО ГО "Сыктывкар" внутренним водным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 40000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 40000 | 0
ВИ
Контрольное событие 35. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 36. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 4. "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 22099.9 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 22099.9 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |  | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 22097.5 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 22097.5 | 0
ВИ
Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |  | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 2.4 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 2.4 | 0
ВИ
Основное мероприятие 5.1.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Показатели муниципальной программы достигнуты |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 0 |  |  | 0
[7 empty] | ФБ | 0
[7 empty] | РБ | 0
[7 empty] | МБ | 0 |  |  | 0
[7 empty] | ВИ | 0
Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" (ИТОГО) |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 107370,00 |  | всего |  |  | 119123.4 | 1048340.9 | 0 | 107370
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 50491.8 | 423162.8 | 0 | 0
|  |  | МБ | 107370 |  | МБ |  |  | 68631.6 | 625178.1 | 0 | 107370
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Э = ((ВМ / М) + (ВК / К) + (ОС / С)) / 3 x 100, (где Э — эффективность; ВМ - выполненные мероприятия в отчетном периоде; М - мероприятия, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде; ВК - выполненные контрольные события за отчетный квартал; К — контрольные события, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде; ОС - объем освоенных денежных средств за отчетный квартал; С - общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы на текущий год.)
Note on B6: "срок не наступил", "выполнено в срок", "выполнено раньше срока", "просрочено" (то есть не выполнено), "выполнено позже срока", "не актуально" (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу").

## УДИТи С (hidden)
Квартальная форма Мониторинга реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2023 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. (за I квартал) | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  | Эжва | УДИТиС |  | Архитектура
|  |  | План |  | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
|  |  | Источник финансирования | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. "Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 757014.1 |  | всего |  |  | 94604.4 | 757014.1 | 0 | 107370
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 353980.8 |  | РБ |  |  | 50491.8 | 353980.8 | 0 | 0
|  |  | МБ | 403033.3 |  | МБ |  |  | 44112.6 | 403033.3 | 0 | 107370
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение нормативных правовых условий для развития улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Мероприятие 1.1.1.1. Разработка муниципальных правовых актов в области развития улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 1. Нормативно-правовые акты в области развития улично-дорожной сети разработаны и утверждены |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.1.2. Осуществление муниципальных функций, оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Мероприятие 1.1.2.1. Осуществление муниципального дорожного контроля |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 2. Проведены плановые и внеплановые проверки по муниципальному дорожному контролю |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 3. Выданы специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.1. Содержание улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 375052,20 |  | всего |  |  | 43352.6 | 375052.2 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ | 14472.6 |  | РБ |  |  |  | 14472.6
|  |  | МБ | 360579.6 |  | МБ |  |  | 43352.6 | 360579.6
ВИ
Мероприятие 1.2.1.1. Содержание автомобильных дорог, улиц |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 356363.9 |  | всего | 356363.9 | 111140.2 | 41683 | 356363.9 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  |  | 0
|  |  | РБ | 13913,7 |  | РБ | 13913.7 | 0 |  | 13913.7
|  |  | МБ | 342450,20 |  | МБ | 342450.2 | 111140.2 | 41683 | 342450.2
ВИ
Контрольное событие 4. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х |  | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.2. Аварийный ремонт автомобильных дорог, улиц |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 12000 |  | всего | 12000 | 0 | 1669.6 | 12000 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | МБ | 12000 |  | МБ | 12000 | 0 | 1669.6 | 12000 | 0
ВИ
Контрольное событие 5. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.3. Оборудование и содержание понтонных переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего | 4000 |  | всего | 4000 | 1015.3 | 0 | 4000 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | МБ | 4000 |  | МБ | 4000 | 1015.3 | 0 | 4000
ВИ
Контрольное событие 6. Выполнены работы по установке и содержанию понтонных переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х |  | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.4. Подготовительные мероприятия по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Контрольное событие 18. Выполнение подготовительных мероприятий по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.4. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улично-дорожной сети (ледовых переправ) |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего | 2618,30 |  | всего | 2688.3 | 98.8 | 0 | 2688.3 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  |  | 0
|  |  | РБ | 558,90 |  | РБ | 558.9 | 0 |  | 558.9 | 0
|  |  | МБ | 2129,40 |  | МБ | 2129.4 | 98.8 | 0 | 2129.4
ВИ
Контрольное событие 7. Подписаны акты о приемке выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.2. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 362937.6 |  | всего |  |  | 51251.8 | 362937.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 339508.2 |  | РБ |  |  | 50491.8 | 339508.2
|  |  | МБ | 23429,40 |  | МБ |  |  | 760 | 23429.4 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.2.1. Ремонт объектов улично-дорожной сети, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации г. Сыктывкара |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 342937.6 |  | всего | 317372.9 | 0 | 51251.8 | 342937.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 339508,20 |  | РБ | 314199.2 | 0 | 50491.8 | 339508.2
|  |  | МБ | 3429,40 |  | МБ | 3173.7 | 0 | 760 | 3429.4 | 0
ВИ
Контрольное событие 8. Подписаны акты о приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.2.1.2. Подготовка проектной документации по объектам в соответствии с планом по приведению в нормативное состояние (ремонт) и благоустройству объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 20000 |  | всего | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 20000 |  | МБ | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
ВИ
Контрольное событие 9. Подписаны акты об оказании услуг по разработке проектной документации по объектам в соответствии с планом по приведению в нормативное состояние (ремонт) и благоустройству объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего | 9157.6 |  | всего | 9157.6 | 0 | 0 | 9157.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | МБ | 9157.6 |  | МБ | 9157.6 | 0 | 0 | 9157.6 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.3.1. Проведение мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети с обеспечением доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего | 9157.6 |  | всего | 9157.6 | 0 | 0 | 9157.6 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | МБ | 9157,60 |  | МБ | 9157.6 | 0 | 0 | 9157.6 | 0
ВИ
Контрольное событие 10. Подписаны акты о приемке выполненных работ с учетом требований по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении ремонта улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.4. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова | Всего | 9866,70 |  | всего |  |  | 0 | 9866.7 | 0 | 107370
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | [5 empty] | 0
|  |  | МБ | 9866.7 |  | МБ |  |  | 0 | 9866.7 | 0 | 107370
ВИ
Мероприятие 1.2.4.1. Реконструкция моста через р. Емвалька на автомобильной дороге от ул. Лесная до дачного общества "Панель" |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ | [5 empty] | 6000
ВИ
Контрольное событие 11. Разработана проектно-сметная и рабочая документация с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.2. Реконструкция улично-дорожной сети мкр. Ягкар п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкар |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 19000
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ | [5 empty] | 19000
ВИ
Контрольное событие 12. Выполнение строительно-монтажных работ участков улиц 7-я линия и 4-я Белоборская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.3. Строительство подъездной дороги от ул.Весенняя до территории школы по адресу ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар, Республики Коми |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова |  |  |  | Всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000
ФБ
РБ
[6 empty] | МБ | [5 empty] | 15000
ВИ
Контрольное событие 13. Разработана и утверждена проектно-сметная документации для строительства нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Контрольное событие 14. Разработана и утверждена проектно-сметная документации для реконструкции участка ул. Емвальская от ул. Весенняя до съезда к школе |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Контрольное событие 15. Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции подъездной дороги от ул. Весенняя до съезда к школе и строительству нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.4. Строительство мостового сооружения в м. Алешино |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 6000
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 6000
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 16. Разработана проектно-сметной и рабочая документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.5. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 31639.2
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 17. Выполнены строительно-монтажные работы по строительству ул. 1-я Линия |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.6. Квартал малоэтажной застройки м. Кочпон и м. Чит (1-я очередь): Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация) |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 22278.7
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 22278.7
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 18. Выполнены строительно-монтажные работы по обустройству первого заезда (примыкания) от ул. Пермской к улице 65-летия Победы |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | x | x
Мероприятие 1.2.4.7. Строительство автостоянки в районе дома № 65 по ул. Советская, в т.ч. ПИР |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего | [5 empty] | 7452.1
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ | [5 empty] | 7452.1
ВИ
Контрольное событие 19. Выполнены строительно-монтажные работы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | x | x
Мероприятие 1.2.4.8. Реконструкция улицы Лесной от пересечения с улицей Островского до пересечения с автодорогой от ул. Лесной до дачного общества "Панель" и автодороги от ул. Лесной до дачного общества "Панель" |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 20. Строительно-монтажные работы по объекту выполнены в полном объеме, в соответствии с разработанной проектной документацией и заключенным контрактом |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.9. Реконструкция автодороги "Сыктывкар - Эжвинский район", на участке от моста через р. Човью до ул. Славы г. Сыктывкара |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего | 9866,70 |  | всего | 7824.2 | 0 |  | 9866.7
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин |  |  |  | ФБ
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | РБ |  |  | РБ | 0 | 0
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | МБ | 9866,70 |  | МБ | 7824.2 | 0 |  | 9866.7
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин |  |  |  | ВИ | [6 empty] | 5500,0 Подъезд к с/т м.Дырнос
Контрольное событие 21. Разработана проектно-сметной и рабочая документации и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.5. Инициативные проекты |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.5.1. Выполнение работ по реализации народных проектов (наказов избирателей) |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0
ВИ
Контрольное событие 22. Выполнены работы |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 24500 |  | всего |  |  | 2808.7 | 24500 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 24500 |  | МБ |  |  | 2808.7 | 24500
[6 empty] | ВИ |  |  |  | 0
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 11500 |  | всего |  |  | 1133.2 | 11500
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 11500 |  | МБ |  |  | 1133.2 | 11500 | 0
ВИ
Мероприятие 2.1.1.1. Содержание светофорных объектов, установка, замена и содержание дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 11500 |  | всего |  |  | 1133.2 | 11500 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 11500 |  | МБ | 11500 | 3504.9 | 1133.2 | 11500
ВИ
Контрольное событие 23. Проведены работы по содержанию светофорных объектов, установке, замене и содержанию дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.1.2. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 300 |  | всего | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 300,00 |  | МБ | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  |  | 0
Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 300,00 |  | всего | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 300,00 |  | МБ | 300 | 0 |  | 300 | 0
ВИ
Контрольное событие 24. Выполнены работы по установке искусственных неровностей для принудительного снижения скорости движения транспортных средств, ограждений, светофорных объектов; переоборудованию пешеходных переходов, существующих остановочных комплексов; модернизации светофорных объектов и др. |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.1.3. Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 12700 |  | всего | 12700 | 0 | 1675.5 | 12700 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 12700 |  | МБ | 12700 | 0 | 1675.5 | 12700 | 0
ВИ
Мероприятие 2.1.3.1. Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 12700 |  | всего | 12700 | 0 | 1675.5 | 12700 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 12700 |  | МБ | 12700 | 0 | 1675.5 | 12700 | 0
ВИ
Контрольное событие 25. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю. Бригида | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Мероприятие 2.2.1.1. Обследование условий в образовательных учреждениях, необходимых для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Контрольное событие 26. Проведены обследования (совместно с ГИБДД) |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.2. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю. Бригида | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Мероприятие 2.2.2.1. Выполнение плана проведения конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов, директор МУ "ИМЦ" И.Н. Гузь | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Контрольное событие 27. Утверждены итоги конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов, директор МУ "ИМЦ" И.Н. Гузь | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 3. "Повышение качества предоставления транспортных услуг на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 244726.9 |  | всего |  |  | 21710.3 | 244726.9 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ | 69 182,0 |  | РБ |  |  |  | 69182 | 0 | 0
|  |  | МБ | 175544.9 |  | МБ |  |  | 21710.3 | 175544.9 | 0 | 0
ВИ
Основное мероприятие 3.1.1. Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 204726.9 |  | всего | 208382.3 | 42624.2 | 21710.3 | 204726.9 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 69 182,0 |  | РБ | 72837.4 | 20532.6 | 0 | 69182 | 0
|  |  | МБ | 135544.9 |  | МБ | 135544.9 | 22091.6 | 21710.3 | 135544.9 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 204726.9 |  | всего | 208382.3 | 42624.2 | 21710.3 | 135544.9 | 0
ФБ
|  |  | РБ | 69182 |  | РБ | 72837.4 | 20532.6 | 0 | 69182 | 0
|  |  | МБ | 135544.9 |  | МБ | 135544.9 | 22091.6 | 21710.3 | 135544.9 | 0
ВИ
Контрольное событие 28. Выполнены перевозчиками работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 29. Выданы перевозчиками свидетельства, карты маршрутов об осуществлении перевозок |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 3.1.1.2. Частичная компенсация затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей за автобусы на газомоторном топливе, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения и получаемые организациями автомобильного транспорта по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | Всего |  |  | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
ВИ
Контрольное событие 30. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия при поступлении средств из республиканского бюджета Республики Коми |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 31. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3.1.2. Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | х | х | х | х | х | х |  | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Мероприятие 3.1.2.1. Использование при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автобусов на газомоторном топливе (в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 32. Предоставлен документ Перевозчиком, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, об использовании не менее 20 ед. автобусов на газомоторном топливе (в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3.2.1. Организация муниципальных перевозок внутренним водным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего | 40000,00 |  | всего | 47453 | 14534.7 |  | 40000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 40000 |  | МБ | 47453 | 14534.7 |  | 40000 | 0
ВИ
Мероприятие 3.2.2.1. Организация контроля за осуществлением пассажирских и грузовых перевозок (общественным внутренним водным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 33. Разработан и утвержден порядок организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 34. Организован контроль за соблюдением порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 3.2.2.2. Возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозку граждан и транспортных средств на территории МО ГО "Сыктывкар" внутренним водным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего | 40000,00 |  | всего | 47453 | 14534.7 |  | 40000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 40000,00 |  | МБ | 47453 | 14534.7 |  | 40000 | 0
ВИ
Контрольное событие 35. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 36. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 4. "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 22099.9 |  | всего |  |  | 0 | 22099.9 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 22099,9 |  | МБ |  |  | 0 | 22099.9 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |  | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего | 22 097,5 |  | всего | 22097.5 | 4454 |  | 22097.5 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 22097.5 |  | МБ | 22097.5 | 4454 |  | 22097.5 | 0
ВИ
Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |  | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего | 2,4 |  | всего | 2.4 | 0 |  | 2.4 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 2,4 |  | МБ | 2.4 | 0 |  | 2.4 | 0
ВИ
Основное мероприятие 5.1.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Показатели муниципальной программы достигнуты |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 0 |  |  | 0
[7 empty] | ФБ | 0
[7 empty] | РБ | 0
[7 empty] | МБ | 0 |  |  | 0
[7 empty] | ВИ | 0
Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" (ИТОГО) |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 1048340,90 |  | всего |  |  | 119123.4 | 1048340.9 | 0 | 107370
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 423162,8 |  | РБ |  |  | 50491.8 | 423162.8 | 0 | 0
|  |  | МБ | 625178,10 |  | МБ |  |  | 68631.6 | 625178.1 | 0 | 107370
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037342.1 | 177372.1
Э = ((ВМ / М) + (ВК / К) + (ОС / С)) / 3 x 100, (где Э — эффективность; ВМ - выполненные мероприятия в отчетном периоде; М - мероприятия, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде; ВК - выполненные контрольные события за отчетный квартал; К — контрольные события, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде; ОС - объем освоенных денежных средств за отчетный квартал; С - общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы на текущий год.)
Note on B6: "срок не наступил", "выполнено в срок", "выполнено раньше срока", "просрочено" (то есть не выполнено), "выполнено позже срока", "не актуально" (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу").