## Комфортная среда на 2026
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: Развитие современной городской среды отчетный период 2 квартал 2026 г. Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. |  |  | Эжва | УДИТИС | УЖКХ | Архитектура
|  |  |  | План | Факт | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. "Благоустройство территорий МО ГО "Сыктывкар" | [8 empty] | 35517.8 | 39652 | 416142.4 | 3058.1
[9 empty] | 1951.5 | 0 | 47748.2 | 0
[9 empty] | 3096.3 | 0 | 50295.2 | 0
[9 empty] | 30470 | 39652 | 318097.8 | 3058.1
[9 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 0
1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий общего пользования | х | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колегов; Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | всего | 181576.1 | 86648.5 | 10008.5 | 38399 | 133168.6 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 181574.9 | 86648.5 | 10008.5 | 38399 | 133167.4 | 0
[6 empty] | ВИ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1.1. | Мероприятие 1.1. Подготовка и обслуживание городского пляжа (мест отдыха у воды) | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А.Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 1883.8 | 11.9 | 150 | 0 | 1733.8 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1883.8 | 11.9 | 150 | 0 | 1733.8 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1. Организовано открытие и обслуживание городского пляжа (мест отдыха у воды) | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А.Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | август | Срок не наступил. За 1 полугодие 2026 года проведено испытание природной воды по адресу г. Сыктывкар, м. Кируль, городской пляж (16.06.2026). | х | х | х
1.2. | Мероприятие 1.2. Содержание и ремонт общественных территорий: парки, парковые зоны, памятные места, иные общественные территории (в том числе содержание фонтанов, береговой зоны, общественных туалетов) | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 111386 | 62079 | 4821.9 | 0 | 106564.2 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 111384.8 | 62079 | 4821.9 | 0 | 106563 | 0
[6 empty] | ВИ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
| Контрольное событие 2. Выполнены работы по содержанию и ремонту общественных территорий: парки, парковые зоны, памятные места, иные общественные территории (в том числе содержание фонтанов, береговой зоны, общественных туалетов) | Выполнено в срок | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежемесячно | 31.01.2026, 28.02.2026, 31.03.2026, 30.04.2026, 30.05.2026, 30.06.2026 Ежемесячно проводятся работы по содержанию и ремонту общественных территорий (сквер в районе дома № 48 по ул. Димитрова, г. Сыктывкара, сквер в районе МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Сыктывкара, сквер и общественная территория по ул. Корабельная г. Сыктывкара, детская площадка на территории п.г.т. Седкыркещ г. Сыктывкара, бульвары и объекты благоустройства на территории МО ГО "Сыктывкар", игровой площадки, расположенной по адресу: г. Сыктывкар, м. Заречье, ул. Озерная, д. 22, сквер по ул. Морозова г. Сыктывкара, сквер, район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, 72 (за общежитием СГУ) г. Сыктывкара, сквер, памятники, памятных мест, объектов благоустройства и территорий МО ГО "Сыктывкар", площадка для дрессировки и выгула собак вблизи дома 16а по улице Петрозаводская, скейт-парк в районе здания по ул. Ветеранов, 13/5 г. Сыктывкара, территории общего пользования в районе жилого дома по адресу: ул. Малышева, 13 г. Сыктывкара, общественная территория в п.г.т. Краснозатонский: площадь им. Е.В. Чепыгина г. Сыктывкара, территория общего пользования в районе МАУК «ЦДиК «Октябрь» г. Сыктывкара, сквер в районе пересечения ул. Снежная - Красноборская в п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкара, мемориал в честь участников революционного движения и Гражданской войны, участников социалистического строительства в Коми крае). На територии Эжвинского района выполнена очистка территорий (в т.ч. детских и спортивных площадок, урн и скамеек) от снега и льда общей площадью 14437 м2, противоклещевая обработка 67045 кв.м, ремонт памятника, обслуживание общественного туалета | х | х | х
1.3. | Мероприятие 1.3. Содержание мест захоронения (кладбищ) и создание условий для организации ритуальных услуг | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 13880.3 | 2761 | 48.4 | 0 | 13831.8 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 13880.3 | 2761 | 48.4 | 0 | 13831.8 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3. Выполнены работы по содержанию мест захоронения (кладбищ) | Выполнено в срок | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежемесячно | 31.01.2026, 29.02.2026, 31.03.2026, 30.04.2026, 31.05.2026, 30.06.2026. Ежемесячно проводятся работы по содержанию мест захоронения (кладбищ). | х | х | х
1.4. | Мероприятие 1.4. Устройство и содержание пешеходных мостков | Срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 4. Выполнены работы по устройству и содержанию пешеходных мостков | Выполнено в срок | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин | 2 квартал,4 квартал | Выполнено в срок. Во 2 квартале 2026 года произведена замена 12 п.м. деревянных мостков на территории пгт. Верхняя Максаковка | х | х | х
1.5. | Мероприятие 1.5. Организация бесперебойного функционирования ливневой канализации открытого и закрытого типа (в том числе анализы на выпусках ливневой канализации, устройство водоотводных труб) | Срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 40799 | 18589.5 | 3900 | 36899 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 40799 | 18589.5 | 3900 | 36899 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5. Выполнены работы по содержанию и ремонту ливневой канализации открытого и закрытого типа (в том числе анализы на выпусках ливневой канализации, устройство водоотводных труб) | Выполнено в срок | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежемесячно | 31.01.2026, 29.02.2026, 31.03.2026, 30.04.2026, 31.05.2026, 30.06.2026. Ежемесячно выполняются работы по содержанию и ремонту ливневой канализации открытого и закрытого типа (в том числе анализы на выпусках ливневой канализации, устройство водоотводных труб), а именно: - обеспечено содержание сети ливневой канализации протяженностью 83 321,44 м; - обеспечено содержание водопроводных канав и труб протяженностью 1 316,0 м. На территории Эжвинского района произведено: осмотр сетей – 10,8 км., очистка выпусков – 1050 м2, промывка труб от наносов – 4,5км, оттаивание горячей водой – 170м, расчистка водоотводных канав – 20м2, анализ сточных вод – 10раз, чистка ливнеперехватов и ливнеприемников – 60м3, замена сломаных решеток на ливнеперехватах – 1шт, ремонт ливневых колодцев с заменой люков – 2шт, восстановление ливнеперехвата от дренажной канавы в ливневую канализацию – 1шт. | х | х | х
1.6. | Мероприятие 1.6. Участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов (в том числе содержание площадок и контейнеров) | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 1299.3 | 299.3 | 0 | 0 | 1299.3 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1299.3 | 299.3 | 0 | 0 | 1299.3 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6. Выполнены работы по установке (демонтажу) контейнеров и площадок, содержанию бункерных площадок | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 полугодие 2026 года проведена техническая экспертиза с целью определения возможности размещения площадки накопления ТКО на придомовой территории многоквартирных домов №№21 и 23 по ул. Д. Каликовой, №№68 и 70 по ул. Советская (24.04.2026) | х | х | х
1.7. | Мероприятие 1.7. Участие в организации деятельности по раздельному накоплению отходов | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 8399 | 2659.8 | 1088.2 | 0 | 7310.8 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 8399 | 2659.8 | 1088.2 | 0 | 7310.8 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7. Выполнены работы по организации раздельного сбора отходов | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 полугодие 2026 года оказаны услуги:- по содержанию контейнерных площадок и контейнеров для сбора опасных отходов на территории МО ГО "Сыктывкар"; - по обращению с твердыми коммунальными отходами;- по транспортированию отходов из контейнеров для раздельного накопления отходов; -по сбору и транспортировке автомобильных шин с целью их дальнейшей утилизации (04.02.2026, 30.03.2026, 01.04.2026, 15.04.2026, 16.04.2026, 08.05.2026, 14.05.2026). На территории Эжвинского района выполнено: обслуживание 35 контейнерных площадок: обметание от снега - 1 раз в 3 дня; очистка контейнеров от отходов c вывозом - через день; подбор мусора вокруг контейнерных площадок в радиусе 2 м - через день (05.03.2025, 01.04.2026, 03.05.2026, 01.06.2026) | х | х | х
1.8. | Мероприятие 1.8. Мероприятия по освобождению территории от брошенных (бесхозяйных) разукомплектованных транспортных средств | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8. Выполнены работы по освобождению территории от брошенных (бесхозяйных) разукомплектованных транспортных средств | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
1.9. | Мероприятие 1.9. Освобождение земельных участков от самовольно размещенных объектов | Срок не наступил | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко; Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 9. Выполнены работы по освобождению земельных участков от самовольно размещенных объектов | Срок не наступил | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко; Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
1.10. | Мероприятие 1.10. Организация предоставления выдачи ордера (разрешения) на производство земляных работ | Срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 10. Выданы ордера (разрешения) на производство земляных работ | Выполнено в срок | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежеквартально | 31.03.2026, 30.06.2026 За 1 полугодие 2026 года выдан 281 ордер (разрешение) на производство земляных работ | х | х | х
1.11. | Мероприятие 1.11. Благоустройство воинского участка "Аллея Героев" на территории Общественного кладбища "Верхнечовское новое кладбище" | Выполнено раньше срока | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 2026-12-31 | Выполнено раньше срока | всего | 210 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 210 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 11. Выполнены работы по благоустройству воинского участка "Аллея Героев" на территории Общественного кладбища "Верхнечовское новое кладбище" | Выполнено раньше срока | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 2026-12-31 | 12.01.2026 За 1 полугодие 2026 года выполнены работы по разработке проектной документации по объекту: "Благоустройство "Аллеи героев" на Верхнечовском кладбище в г. Сыктывкаре | х | х | х
1.12. | Мероприятие 1.12. Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 12. Разработка проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
| Мероприятие 1.13. Ликвидация несанкционированных свалок | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 880.7 | 38 | 0 | 0 | 880.7 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 880.7 | 38 | 0 | 0 | 880.7 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Контрольное событие 13. Подготовлены и направлены запросы коммерческих предложений по ликвидации несанкционированных свалок | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 полугодие 2026 года выполнен комплекс работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов IV-V класса опасности (30м3) | х | х | х
2 | Основное мероприятие 2. Осуществление переданного государственного полномочия по организации деятельности по обращению с животными без владельцев | х | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 3821.3 | 1114.3 | 1149.9 | 0 | 2671.4 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 3821.3 | 1114.3 | 1149.9 | 0 | 2671.4 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 2.1. Отлов и содержание животных без владельцев | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 3821.3 | 1114.3 | 1149.9 | 0 | 2671.4 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 3821.3 | 1114.3 | 1149.9 | 0 | 2671.4 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 14. Выполнены работы по отлову и содержанию животных без владельцев | Выполнено в срок | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежеквартально | 31.03.2026, 30.06.2026 За 1 полугодие 2026 года выполнены работы по отлову 62 животных без владельцев, в т.ч. по Эжвинского району - 17 животных. | х | х | х
3 | Основное мероприятие 3. Озеленение территории | х | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 21781.8 | 494.3 | 2690.5 | 0 | 19091.3 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 21781.8 | 494.3 | 2690.5 | 0 | 19091.3 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 3.1. Содержание и обслуживание цветников и газонов, в том числе приобретение рассады | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 16646.1 | 106 | 2300 | 0 | 14346.1 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 16646.1 | 106 | 2300 | 0 | 14346.1 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 15. Выполнены работы по содержанию и обслуживанию цветников и газонов, в том числе приобретение рассады, составление техзадания посадочного плана и вертикальной планировки цветников | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-10-31 | Срок не наступил. За 1 полугодие 2026 года произведены работы по цветочному оформлению на территории МО ГО «Сыктывкар» , всего обустроено 38 цветников, общей площадью 4 842, 61 м2. На территории Эжвинского района выполнено: подготовка почвы – 706кв.м, посадка цветов рассадой - 19062шт. | х | х | х
3.2. | Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по уничтожению агрессивного интродуцента - борщевика Сосновского | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 2594.4 | 0 | 90.5 |  | 2503.9
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 2594.4 | 0 | 90.5 |  | 2503.9
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Контрольное событие 16. Выполнены работы по уничтожению агрессивного интродуцента - борщевика Сосновского | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-10-31 | Срок не наступил. За 1 полугодие 2026 года выполнены работы по уничтожению агрессивного интродуцента - борщевика Сосновского химическим методом (1 этап) -119,047 га, в том числе на территории Эжвинского района 50,657 га. | х | х | х
3.3. | Мероприятие 3.3. Содержание многолетних насаждений и их воспроизводство | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 1800 | 287.3 | 300 |  | 1500
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 1800 | 287.3 | 300 |  | 1500
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Контрольное событие 17. Выполнены работы по содержанию многолетних насаждений и их воспроизводству | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 полугодие 2026 года оказаны услуги по обрезке и вырубке аварийных деревьев,а именно проведены работы по содержанию молодых деревьев , высаженных за последние 10 лет- удаление поросли, санитарная и формовочная обрезка кроны. Всего 1071 дерево и кустарник (19.05.2026). На территории Эжвинского района выполнено: формирование крон кустарников – 425 шт., расчистка площадей от зарослей ивы (ивняка) с вывозкой ветвей – 400кв.м. (31.05.2026, 30.06.2026) | х | х | х
3.4. | Мероприятие 3.4. Обустройство и содержание «городских» лесов | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 741.3 | 101 | 0 | 0 | 741.3
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 741.3 | 101 | 0 | 0 | 741.3
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Контрольное событие 18. Обеспечено выполнение полномочий органов местного самоуправления в области лесных отношений | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 полугодие 2026 года оказаны услуги по содержанию зоны отдыха граждан в 6 квартале городских лесов, расположенных на территории МО ГО"Сыктывкар" (05.02.2026, 04.03.2026, 01.04.2026, 07.05.2026, 03.06.2026) | х | х | х
4 | Основное мероприятие 3.1. Инвентаризация зеленых насаждений | х | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова | 2026-12-31 | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Мероприятие 3.1.1. Актуализация коммерческих предложений по проведению инвентаризации зеленых насаждений | Выполнено в срок | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова | 2026-12-31 | Выполнено в срок. | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Контрольное событие 19. Подготовка расчета НМЦК | Выполнено в срок | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова | 2026-06-30 | 23.06.2026 получены коммерческие предложения для подготовки расчета НМЦК | х | х | х
5 | Основное мероприятие 4. Организация уличного освещения | х | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 101445.8 | 60293.8 | 16149.7 | 0 | 85296.1
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 101445.8 | 60293.8 | 16149.7 | 0 | 85296.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1. | Мероприятие 4.1. Уличное освещение (электроснабжение) | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 49090.8 | 32917.4 | 10350.8 |  | 38740
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 49090.8 | 32917.4 | 10350.8 |  | 38740
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Контрольное событие 20. Оплачена электроэнергия по уличному освещению | Выполнено в срок | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежемесячно | 31.01.2026, 28.02.2026, 31.03.2026, 30.04.2026, 31.05.2026, 30.06.2026 Ежемесячно производится оплата электроэнергии по уличному освещению. Потреблено электроэнергии 3173785 кВт.ч. | х | х | х
5.2. | Мероприятие 4.2. Содержание сетей уличного освещения | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 40052 | 25969.6 | 2000 |  | 38052
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 40052 | 25969.6 | 2000 |  | 38052
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Контрольное событие 21. Выполнены работы по содержанию сетей уличного освещения | Выполнено в срок | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежемесячно | 31.01.2026, 28.02.2026, 31.03.2026, 30.04.2026, 31.05.2026, 30.06.2026 Ежемесячно проводятся работы по содержанию сетей уличного освещения. Выполнено: ремонт светильников на месте их установки - 1 шт., замер нагрузок на линиях УО - 290 шт., ремонт (ревизия) щитов уличного освещения - 49 шт., замена ламп - 15 шт., выправка положения кронштейнов на месте их установки - 2 шт. На территории Эжвинского района выполнено: смена энергосберегающих ламп КЛЛ на светодиодные – 3 7шт. монтаж светодиодных светильников взамен РКУ – 8 шт., ревизия силового предохранительного шкафа – 8 шт., | х | х | х
5.3. | Мероприятие 4.3. Ремонт сетей уличного освещения | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 2760 | 330.5 | 600 | 0 | 2160
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 2760 | 330.5 | 600 | 0 | 2160
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Контрольное событие 22. Выполнены работы по ремонту сетей уличного освещения | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 полугодие 2026 года на территории Эжвинского района выполнено: замена шкафов управления наружногоосвещен – 3 шт., замена ж/б опор ВЛ-0,4кВ - 1 шт. (16.04.2026) | х | х | х
5.4. | Мероприятие 4.4. Устройство сетей уличного освещения | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 9543 | 1076.3 | 3198.9 |  | 6344.1
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | МБ | 9543 | 1076.3 | 3198.9 |  | 6344.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 |  |  | 0
| Контрольное событие 23. Выполнены работы по устройству сетей уличного освещения (в том числе по подготовке ПСД) | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 полугодие 2026 года выполнено: - технологическое присоединение к электрическим сетям (фонари уличного освещения, ул. Ручейная); - согласование выполнения работ (проекта выполнения работ) в охранной зоне действующих электроустановок с выдачей ТУ (ул. Радиобиологическая) (03.02.2026, 01.06.2026). На территории Эжвинского района выполнены работы по подготовке ПСД по объекту: "Обустройство стационарного наружного освещения по ул. Лесной" (23.03.2026). | х | х | х
6 | Основное мероприятие 5.2. Качественное улучшение состояния территорий | х | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Руководитель Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | 2026-12-31 | х | всего | 144432 | 2532.2 | 4386 | 1253 | 138793
[6 empty] | ФБ | 49699.7 | 0 | 1951.5 |  | 47748.2
[6 empty] | РБ | 49570.2 | 0 | 1946.4 |  | 47623.8
[6 empty] | МБ | 45162.1 | 2532.2 | 488.1 | 1253 | 43421
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1. | Мероприятие 5.2.1. Реализация запланированных на 2026 год мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий | Срок не наступил | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 144432 | 2532.2 | 4386 | 1253 | 138793
[6 empty] | ФБ | 49699.7 | 0 | 1951.5 | 0 | 47748.2
[6 empty] | РБ | 49570.2 | 0 | 1946.4 | 0 | 47623.8
[6 empty] | МБ | 45162.1 | 2532.2 | 488.1 | 1253 | 43421
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 24. Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий | Выполнено в срок | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежеквартально, начиная со 2 квартала | Выполнено в срок. За 1 полугодие 2026 года оказаны услуги по проверке сметной стоимости по объекту на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, по поставке продукции (скамья подвесная) (22.01.2026, 06.02.2026, 27.03.2026, 13.05.2026). | х | х | х
7 | Основное мероприятие 6. Инициативные проекты | Срок не наступил | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова,Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Мероприятие 6.1. Выполнение работ по реализации и их отбору народных проектов (наказов избирателей) в сфере благоустройства | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова, Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 25. Реализованы народные проекты (наказы избирателей) в сфере благоустройства, а также выполнены работы в рамках проведения их отбора | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова, Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
8 | Основное мероприятие 7. Строительство и реконструкция объектов благоустройства | х | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 3663.3 | 0 | 605.2 | 0 | 0 | 3058.1
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 3663.3 | 0 | 605.2 |  | 0 | 3058.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2026-12-31 |  | всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
|  |  |  | 2023-05-31 |  | x
|  |  |  | 2026-12-31 |  | всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
8.1. | Мероприятие 7.1. Строительство противооползневых сооружений вблизи участка по адресу г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353 | Срок не наступил | Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 3058.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3058.1
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 3058.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3058.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 26. Разработана и утверждена проектно-сметная документация по объекту | Срок не наступил | Начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2026-12-31 | Срок не наступил. В 2024 г. заключен повторный контракт на 4 368,8 тыс. рублей и оплачен аванс в сумме 1 310,6 тыс. рублей. Работы будут выполнены и оплачены после получения положительного заключения государственной экспертизы. В сентябре 2025 г. получено отрицательное заключение экспертизы. Контракт на повторную государственную экспертизу будет заключен в 2026 г. за счет средств подрядчика. | x | x | х
8.2. | Мероприятие 7.2. Реконструкция участка ливневой канализации по ул. Весенняя | Срок не наступил | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 605.2 | 0 | 605.2
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 605.2 | 0 | 605.2
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 27. Выполнены строительно-монтажные работы участка ливневой канализации по ул. Весенняя | Срок не наступил | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил. | х | х | х
8.3. | Мероприятие 7.3. Реконструкция сквера "Аллея героев", в том числе малые архитектурные формы - комплекс "Вечный огонь", "Герои Советского Союза Коми земли", в т.ч. ПИР | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 28. Сбор коммерческих предложений по реализации проекта | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова | 2026-12-31 | Срок не наступил. | х | х | х
8.4. | Мероприятие 7.4. Реконструкция памятника "Воинам-интернационалистам" и сквера возле него, в т.ч. ПИР | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 29. Сбор коммерческих предложений по реализации проекта | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова | 2026-12-31 | Срок не наступил | х | х | х
9 | Основное мероприятие 8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере благоустройства | х | НачальникУЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 37122 | 37122 |  |  | 37122
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 37122 | 37122 |  |  | 37122
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
9.1. | Мероприятие 8.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А.Телегин | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 37122 | 37122 |  |  | 37122
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 37122 | 37122 |  |  | 37122
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 30. Продолжена реализация энергосберегающих мероприятий по уличному освещению | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А.Телегин | 2026-12-31 | Срок не наступил. За 1 полугодие 2026 года возмещены затраты, возникающие в результате осуществления содержания сетей наружного освещения (энергосервисный контракт) (30.04.2026, 30.06.2026). | х | х | х
Подпрограмма 2. "Управление реализацией проектами благоустройства на территории МО ГО "Сыктывкар" | [10 empty] | 50
50
10 | Основное мероприятие 9. Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству | х | Начальник Управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская; Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий организационным отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Леушина; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 50 | 37.9 |  |  | 50
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | МБ | 50 | 37.9 |  |  | 50
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
10.1. | Мероприятие 9.1. Информирование граждан о реализации мероприятий по благоустройству | Срок не наступил | Начальник Управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская; Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова;Заведующий организационным отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Леушина; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 50 | 0 | 0 |  | 50 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 31. Опубликованы материалы в СМИ | Выполнено в срок | Начальник Управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская; Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий организационным отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Леушина; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | ежеквартально | 31.03.2026 , 30.06.2026 За отчётный период подготовлены и опубликованы материалы и посты в социальных сетях по теме реализации программы «Развитие современной городской среды». Данные информационные материалы публиковывались на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф), в официальной группе администрации МО ГО «Сыктывкар», на страничках подведомственных учреждений образования и пригородных посёлков, лидеров общественного мнения, блоггеров в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/amogosykt), а также в газете «Панорама Столицы». Также каждый пресс-релиз был направлен в городские и республиканские средства массовой информации путём e-mail рассылки. Управлением ЖКХ оплачены работы:- за изготовление печатной продукции (информационные плакаты, брошюры); -по поставке товара (бейдж со шнурком) (26.05.2026, 02.06.2026) | х | х | х
| Контрольное событие 32. Проведены встречи с населением по обсуждению проектов благоустройства и реализации отдельных мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Выполнено в срок | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | по мере необходимости | 13.02.2026, 27.03.2026 13.02.2026 в администрации п.г.т. Краснозатонский состоялась встреча жителей посёлка с главным архитектором администрации МО ГО «Сыктывкар» Владимиром Рунгом. Темой обсуждения стал проект парка в микрорайоне Сосновая поляна, который планируется обустроить в 2026 году в рамках реализации федеральной прграммы «Формирование комфортной городской среды». 27.03.2026 в п.г.т. Краснозатонский состоялась встреча активных жителей с главным архитектором города Сыктывкара Владимиром Якубовичем Рунгом и начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства Николаем Валерьевичем Дайновским. Главной темой обсуждения стал проект благоустройства парковой зоны в микрорайоне Сосновая поляна, реализуемый в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" | х | х | х
11 | Основное мероприятие 10. Организация вовлечения граждан и бизнеса в реализацию проектов по благоустройству | х | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.С. Разумова | 2026-12-31 | х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
11.1. | Мероприятие 10.1. Вовлечение юридических лиц и граждан в благоустройство территорий | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Заместитель начальника управления – заведующий отделом предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» Миронович А.А. | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 33. Субъектам торговли, бытовых услуг и общественного питания направлены письма (при необходимости заключены соглашения) по вопросам благоустройства территорий | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления – заведующий отделом предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» Миронович А.А., Заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Н. Макеева | ежеквартально | 31.03.2026, 30.06.2026 Соглашения не заключались. В целях мониторинга соблюдения гражданами и организациями Правил благоустройства МО ГО «Сыктывкар» на постоянной основе проводятся осмотры территории МО ГО «Сыктывкар». За отчетный период 2026 года в ходе осмотров выявлены факты наличия снежных масс, наледи, сосулек на крышах зданий, складирование мусора, наличие мусора на прилегающих к сооружениям территорий. До представителей ряда организаций в устной форме доведена информация о выявленных фактах нарушения Правил благоустройства и рекомендовано провести мероприятия по уборки снега, сосулек, наледи, мусора. По ряду объектов информация передана в Управление контроля. За I полугодие 2026 субъектам торговли, бытовых услуг и общественного питания (в адрес более 500 юридических лиц) направлены письма по содержанию и объему работ, связанных с благоустройством территории, проведению субботников и поддержанию чистоты, порядка в преддверии 80-летия Победы в ВОВ, 245-летия г. Сыктывкара. С июня 2026 года осуществляется доведение информации до субъектов торговли, бытовых услуг и общественного питания о небходимости уборки борщевика Сосновского на вверенных территориях. Администрацией Эжвинского района юридическим лицам направлено 17 писем по благоустройству и содержанию прилегающих территорий (26.01.2026, 27.01.2026, 03.02.2026 , 09.02.2026, 11.03.2026, 16.03.2026, 19.03.2026, 24.03.2026, 14.04.2026, 20.04.2026, 30.04.2026, 14.05.2026, 18.06.2026, 19.06.2026, 24.06.2026 ) | х | х | х
| Контрольное событие 34. Организовано проведение субботников, мероприятий по очистке территорий | Выполнено в срок | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2,3 квартал | 25.04.2026, 30.04.2026. 25.04.2026 проведен общегородской субботник на территории МО ГО «Сыктывкар» в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту», 30.04.2026 проходил общегородской субботник на территории МО ГО «Сыктывкар» в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-2026», согласно распоряжению от 27.11.2026 № 120-р «О проведении общегородского субботника в 2026 году» на закрепленных территориях согласно постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.04.2026 № 4/1839 «О закреплении территорий МО ГО «Сыктывкар» для их очистки в 2026 году». Участие в двух общегородских субботниках приняло более 7 тысяч человек, вывезено около 500 тонн мусора. | х | х | х
12 | Основное мероприятие 11. Организация работы муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории МО ГО "Сыктывкар" | х | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
12.1. | Мероприятие 11.1.Проведение заседаний муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 35. Составлены и размещены протоколы заседания муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды на территории МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено в срок | Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | по мере необходимости | 26.01.2026, 11.03.2026, 17.03.2026, 31.03.2026, 29.05.2026, 15.06.2026, 16.06.2026 За 1 полугодие 2026 года составлены и размещены 7 протоколов заседания муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды на территории МО ГО "Сыктывкар". | х | х | х
13 | Основное мероприятие 12. Организация контроля за соблюдением Правил благоустройства МО ГО "Сыктывкар" | х | Начальник Управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.А. Шутникова, Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова ; Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н. Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 2026-12-31 | х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
13.1. | Мероприятие 12.1.Контроль за соблюдением правил благоустройства МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник Управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.А. Шутникова, Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова ; Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н. Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 2026-12-31 | Срок не наступил. | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 36. Проведены контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия (в том числе без взаимодействия) в рамках Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" | Выполнено в срок | Начальник Управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.А.Шутникова, Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова ; Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н. Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | по мере необходимости | 31.03.2026 , 30.06.2026 1) проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении 852 объектов контроля; 2) проведен 1 внеплановый инспекционный визит; 2) проведено 24 устных консультирования; 3) объявлено 662 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований; 4) выдано 35 предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 5) проведено 7 профилактических визитов. Администрацией Эжвинского района составлено 4 акта по нарушению правил благоустройства (несанкционированная уличная торговля) (04.02.2026, 12.02.2026, 05.06.2026) | х | х | х
| Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие современной городской среды" | х | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | 2026-12-31 | х | всего | 494420.3 | 188243 | 35517.8 | 39652 | 416192.4 | 3058.1
[6 empty] | ФБ | 49699.7 | 0 | 1951.5 | 0 | 47748.2 | 0
[6 empty] | РБ | 53391.5 | 1114.3 | 3096.3 | 0 | 50295.2 | 0
[6 empty] | МБ | 391327.9 | 187128.7 | 30470 | 39652 | 318147.8 | 3058.1
[6 empty] | ВИ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
Э = ((17/36)+(188243/494420,30))/2*100 = 42,6 (эффективна)