## МП Градостр.и землепольз. I кв.
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: "Градостроительство и землепользование" отчетный период: 1 квартал 2022 г. Ответственный исполнитель: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчётном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
[6 empty] | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчётную дату
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1"Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности"
1 | Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь | 2022-12-31 | Х | МБ | 9100 | 300
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" по состоянию на 2022 год | Срок не наступил | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар"А.Г. Гонтарь, начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар"А.А. Телегин | 2022-12-31 | Срок не наступил. | МБ | 7200 | 0
| Контрольное событие 1. Утверждение муниципального правового акта: постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2040 года по состоянию на 2023 год" | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 31.12.2022 | Срок не наступил. | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа «Сыктывкар» | Срок не наступил | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Г. Гонтарь, начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин | 31.12.2022 | Срок не наступил. | МБ | 800 | 0
| Контрольное событие 2. Разработка и утверждение муниципального правового акта: постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» по актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа «Сыктывкар» | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин | 31.12.2022 | Срок не наступил. | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Разработка и утверждение документации по планировке территории | Срок не наступил | Начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | 2022-12-31 | Срок не наступил. | МБ | 1100 | 300
| Контрольное событие 3. Приведение муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями федерального законодательства | Выполнено в срок | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова | по мере необходимости | 17.03.2022. Муниципальный правовой акт приведен в соответствии с требованиями федерального законодательства: Решение Совета МО ГО "Сыктывкар"от 17.03.2022 N 13/2022-191 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа "Сыктывкар". | Х | Х | Х
1.4. | Мероприятие 1.1.4. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города | Срок не наступил | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг | 2022-12-31 | 31.03.2022. Утверждена архитектурно - планировочная концепция по формированию привлекательности облика города. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4. Согласование вывесок | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг, главный специалист сектора рекламы и городского дизайна В.В. Смирнов | ежеквартально | 31.03.2022. Согласован дизайн-проект 11 вывесок. Составлены отчеты по состоянию на 31.03.2022. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5. Согласование колерных паспортов | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг, гл. специалист сектора рекламы и городского дизайна В.В. Смирнов | ежеквартально | 31.03.2022. Согласовано 2 колерных паспорта. Составлены отчеты по состоянию на 31.03.2022. | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н. Янчук | 2022-12-31 | Х
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, начальник отдела развития городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина, начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова | 2022-12-31 | 31.03.2022. Рассмотрены и подготовлены муниципальные услуги в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 6. Подготовка разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности | Выполнено в срок | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, начальник отдела развития городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина, начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова | ежеквартально | 31.03.2022. Подготовлено 602 ед. разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности. Составлены отчеты по состоянию на 31.03.2022. | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар"
3. | Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар" | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин | 2022-12-31 | Х | МБ | 1830.3 | 90
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин | 2022-12-31 | 31.03.2022. Обеспечено рациональное и эффективное использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар". | МБ | 1330.3 | 90
| Контрольное событие 7. Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан | Выполнено в срок | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, зам. начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.С. Носова | по мере предоставления | 31.03.2022. Выполнены геодезические работы на 3 земельных участках для льготных категорий граждан. Подготовлены отчеты на 31.03.2022. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 8. Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования земельных участков для предоставления льготным категориям граждан | Выполнено в срок | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова | ежеквартально | 31.03.2022. Выполнены работы по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования 3 земельных участков для предоставления льготным категориям граждан. Подготовлены отчеты по состоянию на 31.03.2022. | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО"Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | 2022-12-31 | 31.03.2022. Осуществлен муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар".
| Контрольное событие 9. Проведение проверок использования земельных участков | Выполнено в срок | Начальник управления контроля Ю.А. Шутникова, консультант управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | По мере выявления нарушений земельного законодательства | 31.03.2022. Проведены внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 3 земельных участков; 2) проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении 155 земельных участков; 3) проведены профилактические визиты в отношении 2 контролируемых лиц; 4) предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований объявлено 5 контролируемым лицам. Составлены отчеты о проделанной работе по состоянию на 31.03.2022. | Х | Х | Х
3.3. | Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Н. Котельникова | 2022-12-31 | 31.03.2022. Заключены договоры купли - продажи земельных участков, внесение изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар".
| Контрольное событие 10. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридическим лицам | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"А.В. Курлаева, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | 31.03.2022. Предоставлено 36 земельныых участков в собственность граждан и юридических лиц на 31.03.2022. | Х | Х | Х
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменения, дополнения и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке | Срок не наступил | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова. | 2022-12-31 | 31.03.2022. Проведены мероприятия по заключению, внесению изменений, дополнений и расторжению договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке.
| Контрольное событие 11. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду гражданам и юридическим лицам | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | 31.03.2022. Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 84 земельных участка, выданы документы. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 12. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | 31.03.2022. Предоставлено в безвозмездное пользование 60 земельных участков, выданы документы. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 13. Проведение мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношенийЕ.Ю. Касьянова, зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Е.Сердитова | ежеквартально | 31.03.2022. За 1 квартал 2022 года выявлено 28 неплательщиков, предъявлено 27 претензий о взыскании задолженности по арендным платежам в отношении земельных участков на сумму 3 522,30 тыс.руб., в судебные органы подано 24 исковых заявлений на сумму 9 302,70 тыс.руб. (в отчетном периоде в добровольном порядке погашено 25 996,70 тыс. руб.). По состоянию на 31.03.2022 исковые требования по взысканию задолженности по арендной плате удовлетворены в размере 3 893,50 тыс.руб. | Х | Х | Х
3.5. | Мероприятие 2.1.5. Снос самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Срок не наступил. | всего | 500 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 500 | 0
| Контрольное событие 14. Проведение мероприятий по сносу самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | По мере выявления | Срок не наступил. | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 2.2. Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | 2022-12-31 | Х
4.1. | Мероприятие 2.2.1. Размещение оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний | Срок не наступил | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строитесльства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | 2022-12-31 | 31 03.2022. Размещены оповещания о начале общественных обсуждений и публичных слушаний.
| Контрольное событие 15. Составление заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний | Выполнено раньше срока | Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строитесльства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | по мере необходимости | 31.03.2022. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 12 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах публичных слушаний. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 7 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах общественных обсуждений. Подготовлены отчеты о проведенных мероприятиях по состоянию на 31.03.2022. | Х | Х | Х
5 | Основное мероприятие 2.3. Организация проведения комплексных кадастровых работ | Х | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Х | Всего | 8742.9 | 0
[6 empty] | ФБ | 1445.5 | 0
[6 empty] | РБ | 6381.3 | 0
[6 empty] | МБ | 916.1 | 0
5.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация работ по определению исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | 31.03.2022. Организованы работы по определению исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством. | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 16. Проведение конкурсных мероприятий в рамках определения исполнителя комплексных кадастровых работ | Выполнено раньше срока | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | 31.03.2022. Проведены конкурсные мероприятия в рамках определения комплексных кадастровых работ. Определен победитель открытого конкурса в электронной форме (Общество с ограниченной ответственность "ГЛАВГЕОСТРОЙ"). | Х | Х | Х
| Контрольное событие 17. Заключение контракта с победителем конкурсных мероприятий | Выполнено раньше срока | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | 31.03.2022. Заключен муниципальный контракт "Выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов муниципального образования городского округа "Сыктывкар". | Х | Х | Х
5.2. | Мероприятие 2.3.2. Осуществление контроля за исполнением контракта по выполнению комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Срок не наступил. | Всего | 8742.9 | 0
[6 empty] | ФБ | 1445.5 | 0
[6 empty] | РБ | 6381.3 | 0
[6 empty] | МБ | 916.1 | 0
| Контрольное событие 18. Направление материалов для осуществления постановки на государственный кадастровый учет | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Срок не наступил. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 19. Подписание акта выполненных работ | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры, гордского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Курлаева | 2022-12-31 | Срок не наступил. | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2022-12-31 | Х | МБ | 39882.4 | 5998.8
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2022-12-31 | Х | МБ | 24852.2 | 6104.9
| Основное мероприятие 3.3. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 3.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Х | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | всего | 84407.8 | 12493.7
[6 empty] | ФБ | 1445.5 | 0
[6 empty] | РБ | 6381.3 | 0
[6 empty] | МБ | 76581 | 12493.7
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование" является эффективной по итогам за 1 квартал 2022 года.
Эффективность= ( (ВМ0/0М)+(ВК8/8К)+(ОС 12 493,7/С 84 407,8 ) / 3 = (0+1,0+0,15)/3=38,3 % (эффективна, если больше или равно10 %)