## Лист1
Итоги реализации инвестиционных проектов (объектов), финансируемых за счет бюджетных средств, по состоянию на 01.05.2023
тыс.руб.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод в эксплуатацию | Сметная стоимость проекта/стоимость объекта | Остаток сметной стоимости на отчетную дату (3-6) | Утверждено ассигнований на 2023 год | Профинансировано (перечислены средства) на отчетную дату (нарастающим итогом) |  |  |  | Выполнено работ на сумму на отчетную дату (нарастающим итогом) | В том числе профинансировано (перечислены средства) в отчетном периоде |  |  |  | Остаток денежных средств | Выполнено работ на сумму в отчетном периоде | Освоение бюджетных ассигнований на 01.05.2023, % | ГРБС | Дата выделения финансирования, мероприятия, которые выполнены/причины неосвоения средств на дату отчета
[6 empty] | Всего | по источникам финансирования |  |  |  | Всего | по источникам финансирования
[7 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | Фонд содействия реформированию ЖКХ, ФБ, РБ | Внебюджетные источники |  |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | Фонд содействия реформированию ЖКХ, ФБ, РБ | Внебюджетные источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"
1 | Реконструкция ул. Лесная от пересечения с улицей Островского до пересечения с автодорогой от ул. Лесная до дачного общества "Панель" и автодороги до дачного общества "Панель" | 2023 | 24895.78 | 16987.34 | 16987.3 | 7908.44 | 7908.44 | 0 | 0 | 1836.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16987.3 | 0 | 0% | Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | В 2019-2021 гг. выполнены работы по планировке территории (проект планировки и проект межевания), разработана проектная документация и получено положительное заключение госэкспертизы. В июне 2022 г. заключены контракты: - на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "ДорИнвест" на сумму 20241,21 тыс.руб. Оплачен аванс в размере 6 072,36 тыс.руб. В ноябре 2022 г. заключено доп соглашение об увеличении стоимости контракта до 22265,07 тыс.руб. и объёмов работ в пределах 10% от стоимости контракта. Срок выполнения работ по контракту - 30.10.2022. На текущую дату работы не завершены, срок исполнения просрочен. Работы в полном объеме Подрядчиком будут завершены в апреле-мае 2023 г., после чего они будут приняты с оплатой, уменьшенной на сумму неустойки за просрочку невыполненных работ. - на оказание услуг по строительному контролю. В связи с тем, что строительно-монтажные работы выполнены не в полном объеме, услуги по строительному контролю также не выполнены.
Управление жилищно-коммунального хозяйства
2 | Реконструкция сквера "Аллея героев", в том числе малые архитектурные формы - комплекс "Вечный огонь", "Герои Советского Союза Коми земли", в т.ч. ПИР | 2025 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0% | Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | В 2023 году планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации.
3 | Реконструкция памятника "Воинам-интернационалистам" и сквера возле него, в т.ч. ПИР | 2025 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0% | Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | В 2023 году планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации.
Комитет жилищной политики
4 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2025 | 480678.9 | 352998.4 | 161432.9 | 127680.5 | 0 | 127680.5 | 0 | 7405.1 | 104663.1 | 0 | 104663.1 | 0 | 56769.8 | 2406.1 | 64.83% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | В 2023 году планируется исполнение 8 переходящих контрактов, заключенных в 2021-2022 гг. По состоянию на 01.05.2023 заключено 28 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений (выплачен аванс в размере 49%). Планируется заключение 22 контрактов на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве.
5 | Обеспечение мероприятий по исполнению вступивших в силу решений суда, касающихся жилищного обеспечения | 2025 | 292084.7 | 254044.7 | 74084.7 | 38040 | 38040 | 0 | 0 | 6116.2 | 33155.8 | 33155.8 | 0 | 0 | 40928.9 | 0 | 44.75% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | В феврале-марте 2023 г. объявлено 18 электронных аукционов на приобретение жилых помещений, которые будут созданы в будущем. По итогам электронных аукционов заключено 16 контрактов на приобретение жилых помещений, в т.ч. 2 помещения, адаптированных для инвалида-колясочника. По 14 контрактам выплачен аванс в размере 49%. 1 жилое помещение принято в собственность МО ГО «Сыктывкар».
6 | Обеспечение мероприятий по реализации III этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на период 2019 - 2025 гг. | 2023 | 254828.3 | 6200 | 6261.3 | 1523.2 | 15.2 | 1508 | 0 | 0 | 1523.2 | 15.2 | 1508 | 0 | 4738.1 | 0 | 24.33% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | В марте 2023 г. заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры), которое будет создано в будущем, на сумму 3108,7 тыс.руб. Планируется заключение 1 контракта на приобретение жилого помещения.
7 | Выполнение мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и не включенных в республиканскую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах" | 2023 | 82868 | 65173.5 | 82868 | 17694.5 | 11728.8 | 5965.7 | 0 | 0 | 17694.5 | 11728.8 | 5965.7 | 0 | 65173.5 | 0 | 21.35% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | В 2023 году планируется расселение граждан, проживающих в аварийных домах по адресам: ул. Рабочий переулок, 12 и ул. Юхнина 17а. В феврале-марте 2023 г. объявлено 9 электронных аукционов на приобретение жилых помещений. Заключено 3 контракта (выплачен аванс в размере 49%), по 6 аукционам идет процесс рассмотрения заявок.
Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи
8 | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге "Подъезд к п. Верхний Чов" км 0+385 | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 163767.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163767.3 | 0 | 0% | УАГСиЗ | В соответствии с Протоколом рабочего совещания по вопросам реализации инфраструктурного проекта «Реконструкция и капитальный ремонт автодорог в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Строительство завода по производству фанерных плит V-260 тыс. м3 в год готовой продукции» от 23.12.2021 выполнение работ по подготовке инженерных изысканий, проектной документации, прохождению государственной экспертизы и проведению оценки достоверности сметной стоимости планируется за счет средств ООО «Лузалес». В апреле 2022 г. ООО "Лузалес" заключен договор на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации. Срок подготовки инженерных изысканий - июль 2022 г., проектной документации - апрель 2023 г., получения экспертизы проектной документации и проведение оценки достоверности сметной стоимости - июль 2023 г.
9 | Реконструкция улицы 4-я Промышленная | 2023 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 143843.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8 | 0 | 0% | УАГСиЗ | В 2022 году силами ООО "Лузалес" по объекту выполнены инженерные изыскания и разработана проектная документация. В апреле 2023 г. заключен контракт на выполнение работ по реконструкции улицы 4-я Промышленная (подрядчик - ООО "Лузалес"). Срок выполнения работ - конец августа 2023 г.
10 | Реконструкция автодороги "Сыктывкар – Эжвинский район", на участке от моста через р. Човью до ул. Славы г. Сыктывкара | 2025 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 7824.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7824.3 | 0 | 0% | УАГСиЗ | В мае 2023 г. запланировано проведение конкурентных процедур в целях определения подрядчика по подготовке проектно-сметной документации и инженерных изысканий.
11 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к с/т м. Дырнос" начало участка км 0 + 000, конец участка км 5 + 080 (от ул. Дырносская до ул. 1-я Промышленная) | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0% | УАГСиЗ | В январе 2023 г. заключен контракт с ООО «ПроектАРХстрой» на выполнение работ по подготовке проектно-сметной и рабочей документации и инженерных изысканий. Контракт расторгнут. Планируется объявление повторного конкурса.
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования
12 | Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан | 2026 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0% | УАГСиЗ | В мае 2023 г. планируется заключить контракт на подготовку проектно-сметной документации. В октябре 2023 г. планируется заключить контракт на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации.
13 | Лыжная база, ул. Лесопарковая | 2025 | 308181.6 | 300135.3 | 52731.6 | 36107.59 | 9507.59 | 26600 | 0 | 8107.59 | 28061.34 | 1461.34 | 26600 | 0 | 24670.26 | 61.34 | 53.22% | УАГСиЗ | В 2020 году по объекту разработана проектная и рабочая документация, получено положительное заключение госэкспертизы. В 2022 году подготовлена территория для строительства объекта (расчистка строительной площадки от леса, кустарника, пней, устройство временного заезда). В марте 2023 г. заключены контракты: - на корректировку проектной и рабочей документации (перевод с местной системы координат в систему координат МСК 11). Работы выполнены и оплачены. - на продление технических условий на присоединение к абонентской сети ПАО "Ростелеком". - на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 280 000,00 тыс. рублей. Срок завершения работ - сентябрь 2024 г. В апреле 2023 г.: - заключен контракт на авторский надзор. - заключен договор на тех. присоединение к сети газоснабжения. Срок исполнения - по завершению строительства. - заключен договор на тех. присоединение к сети электроснабжения. Срок исполнения - по завершению строительства.
14 | Квартал малоэтажной застройки м.Кочпон и м.Чит (1-я очередь): Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация) | 2025 | 212891 | 208036.83 | 23165.2 | 7153.68 | 7153.68 | 0 | 0 | 4925.91 | 2299.52 | 2299.52 | 0 | 0 | 20865.68 | 71.75 | 9.927% | УАГСиЗ | В 2019 году заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской документации. В 2022 году получено положительное заключение госэкспертизы. В марте 2023 г. заключены контракты: - на повторное согласование проектной документации с внесением изменений по объекту. Работы выполнены и оплачены. - на продление технических условий на защиту и сохранность линейных сооружений, попадающих в границы производства работ проектируемого объекта. Работы выполнены и оплачены. - на корректировку проектной документации. Работы выполнены и оплачены. - на выполнение строительно-монтажных работ по обустройству первого заезда (примыкания) от ул. Пермской к ул. 65-летия Победы. В апреле 2023 г. контракт расторгнут. В мае 2023 г. планируется объявить повторный аукцион со сроком завершения работ в сентябре 2023 г.
15 | Реконструкция улично-дорожной сети мкр. Ягкар п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкар | 2030 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 20535.3 | 6954.22 | 6954.22 | 0 | 0 | 6954.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20535.3 | 0 | 0% | УАГСиЗ | В сентябре 2021 г. заключен контракт на разработку проектно-изыскательской документации. Получено положительное заключение госэкспертизы. В феврале 2022 г. заключены контракты: - на внесение изменений в документацию по планировке и межеванию территории. Работы выполнены и оплачены. - на выполнение кадастровых работы по подготовке межевых планов с целью постановки на кадастровый учет земельных участков. 23.07.2022 объявлены публичные слушания по изменению планировки и межевания территории по объекту. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен договор на получение технических условий на вынос и переустройство сетей связи в границах строительства. Работы выполнены и оплачены. В июле 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации. Работы выполнены и оплачены. В декабре 2022 г. получено положительное заключение госэкспертизы. В апреле 2023 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ участков улиц 7-я линия и 4-я Белоборская. Срок завершения работ - конец октября 2023 г.
16 | Строительство автостоянки в районе дома № 65 по ул. Советская, в т.ч. ПИР | 2023 | 8065.76 | 7452.1 | 7452.1 | 613.66 | 613.66 | 0 | 0 | 613.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7452.1 | 0 | 0% | УАГСиЗ | В 2022 году разработана проектно-сметная и рабочая документация, проведена проверка достоверности сметной стоимости. В мае 2023 г. планируется заключить контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Планируемый срок завершения работ - сентябрь 2023 г.
17 | Строительство мостового сооружения в м. Алешино | 2026 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 6000 | 2174.92 | 2174.92 | 0 | 0 | 506.12 | 1074.8 | 1074.8 | 0 | 0 | 4925.2 | 0 | 17.91% | УАГСиЗ | В июле 2021 г. заключен контракт на проведение технологического и ценового аудита. В связи с нарушением сроков и несоблюдением существенных условий контракт расторгнут в декабре 2021 г. Проектировщику будет начислена неустойка путем взыскания суммы за нарушение сроков исполнения контракта и возврата суммы аванса, оплаченного заказчиком по контракту. В феврале 2022 г. заключен договор на выдачу тех. условий на эксплуатацию сооружений и объектов на внутренних водных путях, а именно: установки понтонного моста на р. Вычегда в районе 426,1 км. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен контракт на подготовку предпроектной, проектно-изыскательской, сметной и рабочей документации. Срок завершения 1 этапа - 01.06.2022, 2 этапа - 15.12.2022. 10.06.2022 оплачены работы по 1 этапу в размере 243,46 тыс. рублей. Срок проектирования 2 этапа продлен до 3 квартала 2023 г. так как подрядчик не имеет возможности освидетельствовать свою организацию в Российском речном регистре. В связи с этим, в октябре 2022 г. был заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации конструктивных элементов моста с другим подрядчиком на сумму 600,00 тыс. рублей. Окончание работ 1 этап - до 01.11.2022, 2 этап - до 30.12.2022, 3 этап - до 01.03.2023, 4 этап - до 01.06.2023. В июле 2022 г. заключен контракт на подготовку документов по планировке территории. Работы выполнены и оплачены. В ноябре 2022 г. заключен договор на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов с целью постановки на кадастровый учет земельных участков. Работы выполнены и оплачены. В апреле 2023 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации. Срок получения заключения - конец мая 2023 г.
18 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) | 2031 | 417279.88 | 385216.87 | 38117.4 | 32063.01 | 32063.01 | 0 | 0 | 31887.51 | 175.5 | 175.5 | 0 | 0 | 37941.9 | 0 | 0.4604% | УАГСиЗ | В июле 2020 г. заключен контракт разработку проектно-сметной документации, при этом в проект строительства инфраструктуры, помимо сети автомобильных дорог и сети уличного освещения, включена сеть противопожарного водопровода с пожарными гидрантами. В связи с получением положительного заключения госэкспертизы в декабре 2021 г. работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме. В январе 2021 г. заключено соглашение на установление права ограниченного пользования чужим земельным участком в связи с размещением противопожарного водопровода в составе инвестиционного проекта на территории размещения воздушных линий электропередач ПАО "МРСК Северо-Запада". Обязательства оплачены в полном объеме. В апреле 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы. Получено положительное заключение. В июне 2021 г. заключен договор на выполнение работ в охранной зоне действующих электроустановок с выдачей ТУ - 2 этап. Работы выполнены и оплачены. В сентябре 2021 г. заключен контракт на выполнение подготовительных работ для строительства (расчистка полосы отвода от леса, кустарников и пней). Работы выполнены и оплачены в декабре 2021 г. В октябре 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости. В декабре 2021 г. получено положительное заключение. В январе 2022 г. заключено соглашение об установлении права ограниченного пользования чужим земельным участком (частный сервитут). Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 17788,7 тыс.руб. 09.09.2022 заключено доп соглашение № 1 на увеличение суммы контракта до 18393,6 тыс.руб. 14.09.2022 заключено доп соглашение № 2 на уменьшение суммы до 18083,2 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. В сентябре 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Работы выполнены и оплачены. В феврале 2023 г. объявлен электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ (ул. 1-я Линия). Электронный аукцион не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки. Объявление нового электронного аукциона запланировано на май 2023 г. В марте 2023 г. заключен контракт на внесение изменений в проектную документацию и перерасчет смет на текущий уровень цен на 3 квартал 2021 года (в части ул. 1-я Линия). Срок завершения работ - май 2023 г. В апреле 2023 г. заключен контракт на внесение изменений в проектно-сметную документацию по замене асфальтового покрытия на соответствующий госту. В апреле 2023 г. заключен договор на проведение госэкспертизы достоверности определения сметной стоимости. Срок получения - май 2023 г.
19 | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой мкр. Ягкар, Шордор, Шордор-2, п.г.т. В.Максаковка (газификация) | 2024 | 269032.39 | 153371.19 | 566.8 | 115661.2 | 18858.1 | 96803.1 | 0 | 115661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.8 | 0 | 0% | УАГСиЗ | Разработка проектной документации была завершена в 2017 г., получено положительное заключение госэкспертизы. 1) В декабре 2019 г. заключен контракт на корректировку проектно-сметной и рабочей документации в части изменения трассы газопровода, который проходит в лесопарковой зоне земель лесного фонда, поэтому строительство на данном участке запрещено. Работы по корректировке 1 этапа проекта завершены. Работы по 2 этапу проекта оплачены в мае 2022 г. 2) В 2020 г. внесены изменения в документацию по планировке и межеванию территории, проведены кадастровые работы, получены технические условия на защиту и сохранность линейных сооружений, попадающих в границы производства работ с существующими коммуникациями Коми филиала ПАО «Ростелеком». 3) В апреле 2020 г. заключен договор на проведение гос. экспертизы проектно-сметной документации (1 этап). Получено положительное заключение. В апреле 2021 г. заключены контракты на: 4) выполнение строительно-монтажных работ (1 этап) на сумму 89101,7 тыс.руб. 17.02.2022 заключено доп соглашение № 2 о продлении сроков выполнения по контракту. 03.06.2022 заключено доп соглашение № 3 об увеличении цены контракта в связи с удорожанием стройматериалов. Цена контракта составила 102598,7 тыс.руб. Была проведена корректировка проекта в связи с получением замечаний от АО "ГазпромГазораспределение Сыктывкар" к трассе объекта. На период корректировки проекта работы были приостановлены. 12.12.2022 заключено доп соглашение № 4 об уменьшением цены контракта до 101719,8 тыс.руб. в связи с отпавшими работами Работы завершены в полном объеме. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в феврале 2023 г. 5) выполнение кадастровых работ по формированию графического и текстового описания местоположения границ публичного сервитута. Работы выполнены и оплачены. В мае 2021 г. заключены договоры на: 6) Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (2 этап). Получено отрицательное заключение госэкспертизы. 7) Продление технических условий. Работы выполнены и оплачены. В июне 2021 г. заключены договоры на: 8) выполнение строительного контроля за строительством наружных сетей газоснабжения. Работы выполнены и оплачены. 9) выполнение работ в охранной зоне действующих электроустановок с выдачей технических условий (1 и 2 этапы). Работы выполнены и оплачены. 10) выполнение работ по подготовке материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого ущерба рыбным запасам. Работы выполнены и оплачены. В июне 2021 г. заключены соглашения: 11) за публичный сервитут в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги Сыктывкар-Троицко-Печорск на участке Сыктывкар-Пузла-Крутая; 12) за публичный сервитут в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги Краснозатонский-Нювчим-Яснэг от автомобильной дороги Сыктывкар-Троицко-Печорск. Срок действия соглашений - по 28.04.2031. 13) В сентябре 2021 г. заключен контракт на проведение авторского надзора. Работы выполнены и оплачены. 14) В ноябре 2021 г. заключен контракт на внесение изменений в документацию по планировке и межеванию. Работы выполнены и оплачены. 15) В декабре 2021 г. заключен контракт на проведение повторной госэкспертизы (2 этап). В марте 2022 г. получено положительное заключение госэкспертизы. 16) В декабре 2021 г. заключен контракт на выполнение услуг по искусственному производству водных биологических ресурсов - молодь сига 4335 шт. Контракт исполнен. 17) В марте 2022 г. заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям. Работы выполнены и оплачены. 18) В мае 2022 г. заключен контракт на корректировку рабочей документации по смещению врезок. Работы выполнены и оплачены. 19) В июле 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Работы выполнены и оплачены. 20) В октябре 2022 г. заключен договор на присоединение к газораспределительным сетям ГРО с целью газоснабжения. Работы выполнены, будут оплачены в мае 2023 г. 21) В ноябре 2022 г. заключен договор на продление технических условий. Работы выполнены и оплачены. 22) В январе 2023 г. заключен договор на техническое обслуживание, ремонт и аварийное обслуживание наружных сетей газоснабжения. Работы планируется оплатить в мае 2023 г.
20 | Реконструкция моста через р.Емвалька на автомобильной дороге от ул.Лесная до дачного общества "Панель" | 2025 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0% |  | В апреле 2023 г. заключен контракт на подготовку проектно-изыскательской и рабочей документации. Срок завершения работ - декабрь 2023 г. В сентябре 2023 г. планируется заключить контракт на проведение госэкспертизы проектно-изыскательской и рабочей документации с получением результатов в декабре 2023 г.
21 | Обустройство безводных районов источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы, копани и т.д.) (пожарный водоем п.г.т. Верхняя Максаковка, мкр. Ягкар, ул. 1-я Линия, 30) | 2023 | 8485.7 | 7691.3 | 7691.3 | 2683.97 | 2683.97 | 0 | 0 | 809.4 | 1889.56 | 1889.56 | 0 | 0 | 5801.74 | 15 | 24.57% | УАГСиЗ | В феврале 2022 г. заключен контракт на подготовку проектно-изыскательских работ, сметной и рабочей документации на строительство пожарного водоема в п.г.т. Седкыркещ, мкр.Ягкар, ул. 1-я Линия 30. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (п.г.т. Седкыркещ, мкр.Ягкар, ул. 1-я Линия 30). Получено положительное заключение госэкспертизы. В апреле 2023 г. заключены контракты: - на выполнение кадастровых работ по изготовлению межевого плана для уточнения границ земельного участка. Работы выполнены и оплачены. - на выполнение строительно-монтажных работ. Срок выполнения работ - июль 2023 г.
22 | Обустройство безводных районов источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы, копани и т.д.) (пожарный водоем п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. 1-я Технологическая, 82/1) | 2024 | 8570.64 | 7743.45 | 596.2 | 827.19 | 827.19 | 0 | 0 | 827.2 | 596.2 | 596.2 | 0 | 0 | 0 | 827.2 | 100% | УАГСиЗ | В июне 2022 г. заключен контракт на подготовку проектно-изыскательской, сметной и рабочей документации для строительства пожарного водоема в п.г.т. В.Максаковка, ул-1-я Технологическая, 82/1. Работы выполнены и оплачены. В ноябре 2022 г. заключен контракт на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (пожарный водоем в п.г.т. В.Максаковка, ул-1-я Технологическая, 82/1). В январе 2023 г. получено положительное заключение госэкспертизы. Работы выполнены и оплачены.
23 | Архитектурная концепция реконструкции общественного парка культуры и отдыха им. Кирова в г. Сыктывкаре. Благоустройство набережной на левом берегу р.Сысола в г.Сыктывкаре | 2025 | 1348209.27 | 1331902.31 | 2318 | 16306.96 | 16306.96 | 0 | 0 | 16306.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318 | 0 | 0% | УАГСиЗ | В феврале 2021 г. заключен контракт на подготовку проектно-изыскательской документации (включая реконструкцию лестничных сходов, сети ливневой канализации и дренажные сооружения, благоустройство). В связи с увеличением объема проектных работ 20.12.2021 заключено доп. соглашение на увеличение цены контракта. В декабре 2021 г. работы по контракту были выполнены и оплачены в полном объеме. В июле 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации. В октябре 2021 г. получено положительное заключение. В июле 2021 г. заключен контракт на подготовку материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого ущерба рыбным запасам. Работы выполнены и оплачены. В октябре 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы определения достоверности сметной стоимости. В декабре 2021 г. получено положительное заключение достоверности сметной стоимости.
24 | Строительство второго участка ливневой канализации напротив жилых домов N 46 и N 52 по ул. Димитрова, в т.ч. ПИР | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 650 | 42.7 | 42.7 | 0 | 0 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 0 | 0 | 607.3 | 42.7 | 6.569% | УАГСиЗ | В октябре 2022 г. заключен контракт на подготовку инженерно-геодезических изысканий, сметной и рабочей документации на сумму 562,6 тыс.руб. Срок завершения работ - до 15.04.2023. Работы будут приняты и оплачены после приемки документов на бумажном носителе. В марте 2023 г. заключен договор на проведение экспертизы сметной стоимости. Работы выполнены и оплачены.
25 | Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | 2025 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 4000 | 2205.29 | 2205.29 | 0 | 0 | 2205.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0% | УАГСиЗ | В апреле 2023 г. заключен контракт на подготовку проектно-изыскательской и рабочей документации. Срок завершения работ - август 2023 г. В сентябре 2023 г. планируется заключить контракт на проведение госэкспертизы проектно-изыскательской и рабочей документации с получением результатов в декабре 2023 г.
26 | Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод в системе ливневой канализации. Выпуск № 11 в районе ул. Домны Каликовой, г.Сыктывкар | 2026 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 4000 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3970 | 30 | 0.75% | УАГСиЗ | В феврале 2023 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов с целью постановки на ГКУ земельного участка. Работы выполнены и оплачены. В мае 2023 г. планируется заключить контракт на подготовку проектно-изыскательской и рабочей документации. Срок завершения работ - август 2023 г. В ноябре 2023 г. планируется заключить контракт на проведение госэкспертизы проектно-изыскательской и рабочей документации с получением результатов в феврале 2024 г.
27 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение). Вторая очередь | 2030 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 9205.4 | 3849.45 | 3849.45 | 0 | 0 | 2449.36 | 1400.1 | 1400.1 | 0 | 0 | 7805.3 | 0 | 15.21% | УАГСиЗ | В октябре 2021 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской документации на сумму 4250,0 тыс.руб. В связи с большим количеством недостатков в разработанной проектной документации в январе 2023 г. контракт был расторгнут. В январе 2022 г. заключен контракт на подготовку межевого плана с целью постановки на кадастровый учет ЗУ. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен контракт на подготовку межевого плана с целью постановки на кадастровый учет ЗУ. Работы выполнены и оплачены. В июле 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. В декабре 2022 г. получено отрицательное заключение госэкспертизы. В апреле 2023 г. заключен контракт на повторную разработку проектно-сметной документации. Срок завершения работ - декабрь 2023 г. В сентябре 2023 г. планируется заключить контракт на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации.
28 | Строительство подъездной дороги от ул. Весенняя до территории школы по адресу ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар, Республики Коми | 2023 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 15000 | 1201.18 | 1201.18 | 0 | 0 | 1201.18 | 170.97 | 170.97 | 0 | 0 | 14829.03 | 170.97 | 1.14% | УАГСиЗ | В августе 2022 г. заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская на сумму 563,1 тыс руб. Срок выполнения работ: 1 этап - 25.09.2022, 2 этап - проектные работы - 15.12.2022, 3 этап - изготовление информационной модели - 30.03.2023. 1,2,3 этапы выполнены и оплачены. В августе 2022 г. заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ул. Емвальская от ул. Весенняя до съезда к школе на сумму 550,1 тыс.руб. Срок выполнения работ: 1 этап - 25.09.2022, 2 этап - проектные работы - 15.12.2022, 3 этап - изготовление информационной модели - 30.03.2023. 1,2,3 этапы выполнены и оплачены. В сентябре 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов с целью постановки на государственный кадастровый учет земельных участков для строительства новой дороги на сумму 15,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. В ноябре 2022 г. заключен контракт на подготовку и выдачу технических условий на вынос и переустройство сооружений связи ПАО "Ростелеком", попадающих под границы строительства новой дороги. Работы выполнены и оплачены. В январе 2023 г. заключены договоры на: - проверку сметной стоимости по реконструкции подъездной дороги от ул. Весенняя до съезда к школе. Получено положительное заключение. - проверку сметной стоимости по строительству нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская. Получено положительное заключение. В апреле 2023 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ указанных участков дорог. Срок завершения работ - август 2023 г.
Управление культуры
29 | Приобретение нежилого помещения для размещения филиала МБУК "Эжвинская централизованная библиотечная система", Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 36 | 2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100% | УАГСиЗ | В апреле 2023 г. заключен контракт на приобретение нежилого помещения для размещения филиала МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система». .
| ВСЕГО: 29 | Х | Х | Х | 864298.9 | 382457.28 | 125407.98 | 257049.3 | 0 | 203068.32 | 160427.32 | 23198.52 | 137228.8 | 0 | 608525.58 | 5954.09