## Лист1
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: "Развитие образования" отчетный период: 6 месяцев 2024 г.
Ответственный испольнитель: Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Гудырева Т.А. | х | х | Всего | 317271.8 | 192875.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 4153.1 | 1979.7
[6 empty] | МБ | 313118.7 | 190895.9
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Обеспечение выполнения муниципальными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 287239.3 | 177787.5
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 287239.3 | 177787.5
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 1. Проведен мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями | выполнено в срок | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными организациями по состоянию на 01.04.2024 проведен своевременно. Проведенный анализ выполнения образовательными учреждениями муниципальных заданий в целом показывает, что муниципальное задание: - Выполнено в полном объеме в 28-ми образовательных учреждениях:(процент исполнения муниципального задания в данном учреждении составляет больше либо ровно 100%); - Выполнено в 30-ти образовательных учреждениях:(процент исполнения муниципальных заданий в данных учреждениях составляет от 95% до 100%); Образовательных учреждений, не выполнивших муниципальные задания (процент исполнения муниципальных заданий составляет от 90% до 85%), не имеется. | х | х | х
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Оплата муниципальными образовательными организациями платежей по коммунальным услугам (ТКО) | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 7767.8 | 3690.2
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 3883.9 | 1845.1
[6 empty] | МБ | 3883.9 | 1845.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 2. Проведен мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными образовательными организациями расходов по коммунальным услугам (ТКО) | выполнено в срок | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными дошкольными образовательными организациями расходов по коммунальным услугам по состоянию на 01.07.2024 проведен своевременно. Просроченная задолженность по оплате коммунальных услуг во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях отсутствует. | х | х | х
1.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Обеспечение выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 22264.7 | 11397.9
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 269.2 | 134.6
[6 empty] | МБ | 21995.5 | 11263.3
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 3. Проведен мониторинг выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | выполнено в срок | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" по состоянию на 01.04.2024 проведен своевременно. Проведенный анализ показал, что муниципальное задание "Выполнено в полном объеме". | х | х | х
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х | Всего | 2331110.6 | 1227350.8
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 2331110.6 | 1227350.8
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 2331110.6 | 1227350.8
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 2331110.6 | 1227350.8
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 4. Проведен мониторинг соблюдения лицензионных требований и принятых мер по устранению выявленных нарушений в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2024-12-31 |  | х | х | х
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 5. Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | выполнено в срок | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций проведен своевременно. Проведенный анализ выполнения целевого показателя по педагогическим работникам показал, что средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций по состоянию на 01.07.2024 составила 51 057,83 руб., что соответствует 100,1 % установленного целевого показателя среднемесячной заработной платы педагогических работников, реализующих образовательные программы дошкольного образования. | х | х | х
2.3. | Мероприятие 1.1.2.3. Обеспечение показателя предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 6. Мониторинг показателя предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
2.4. | Мероприятие 1.1.2.4. Выполнение мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 7. Мониторинг выполнения мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. | х | х | Всего | 120352.9 | 54700
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 120352.9 | 54700
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Выполнение административных процедур в соответствии с требованиями административного регламента "Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" | срок не наступил | Директор МБУ "Центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" и подведомственных ему учреждений" Мурадян А.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 8. Приняты и рассмотрены заявления на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | выполнено в срок | Директор МБУ "Центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" и подведомственных ему учреждений" Мурадян А.В. | по мере поступления заявлений | За полугодие 2024г. принято и своевременно рассмотрено 3611 заявления на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | х | х | х
| Контрольное событие 9. Выданы уведомления о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с указанием ее размера или об отказе в предоставлении муниципальной услуги | выполнено в срок | Директор МБУ "Центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" и подведомственных ему учреждений" Мурадян А.В. | в регламентные сроки | За полугодие 2024 г. своевременно выдано 2637 уведомлений о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с указанием ее размера и 974 уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной услуги. | х | х | х
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Финансирование расходов, направленных на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 120352.9 | 54700
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 120352.9 | 54700
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 10. Определен объем расходов, связанных с назначением компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
4. | Основное мероприятие 1.1.5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и образования в приорететных сферах жизнидеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. | х | х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 1.1.5.1. Выполнение муниципальными дошкольными образовательными организациями планов мероприятий, предусмотренных паспортами архитектурной доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | срок не наступил | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 11. Проведен мониторинг исполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями планов мероприятий, предусмотренных паспортами архитектурной доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | срок не наступил | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | 2024-12-31 |  | х | х | х
5. | Основное мероприятие 1.1.6. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. | х | х | Всего | 37366.3 | 26518.8
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 15222.1 | 15222.1
[6 empty] | МБ | 22144.2 | 11296.7
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
5.1. | Мероприятие 1.1.6.1. Выполнение ремонтных работ организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывакар" | срок не наступил | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | 2024-12-31 |  | Всего | 30802.7 | 21335.8
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 11184.2 | 11184.2
[6 empty] | МБ | 19618.5 | 10151.6
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 12. Проведен мониторинг выполнения ремонтных работ организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывакар" | срок не наступил | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | 2024-12-31 |  | х | х | х
5.2. | Мероприятие 1.1.6.2. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности муниципальными дошкольными образовательными организациями | срок не наступил | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 4486.5 | 4486.5
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 4037.9 | 4037.9
[6 empty] | МБ | 448.6 | 448.6
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 13. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по обеспечению антитеррористической защищенности | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | 2024-12-31 |  | х | х | х
| Контрольное событие 14. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по обеспечению пожарной безопасности | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | 2024-12-31 |  | х | х | х
| Контрольное событие 15. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по устранению предписаний органов Государственного пожарного надзора | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г. | ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным | Мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по устранению предписаний органов Государственного пожарного надзора проведен своевременно 09.01.2024г., 02.02.2024г., 04.03.2024г., 04.04.2024г., 03.05.2024г., 04.06.2024г. Предписаний органов Госпожнадзора - 1 (ДОО №65). | х | х | х
5.3 | Мероприятие 1.1.6.6. Обеспечение функционирования (содержание) объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, не имеющих лицензию на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования | срок не наступил | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 2077.1 | 696.5
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 2077.1 | 696.5
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 16. Отчет о расходовании средств на обеспечение функционирования (содержание) объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, не имеющих лицензию на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом | 19.03.2024г., 19.06.2024 г. подготовлены отчеты за 2024 г. о расходовании средств на обеспечение функционирования (содержание) объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, не имеющих лицензию на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования. | х | х | х
6. | Основное мероприятие 1.1.7. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. | х | х | Всего | 2337.7 | 979.9
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 2337.7 | 979.9
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
6.1. | Мероприятие 1.1.7.1. Обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 2337.7 | 979.9
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 2337.7 | 979.9
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 17. Начислена компенсация педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
7. | Основное мероприятие 1.1.8. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
7.1. | Мероприятие 1.1.8.1. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 18. Проведен мониторинг предоставления услуг методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | выполнено в срок | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Мониторинг объема оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) проведен - 11.01.2024 г., 13.02.2024 г., 14.03.2024 г., 11.04.2024 г., 13.05.2024 г., 13.06.2024 г. Согласно мониторинга плановые значения по количеству и видам оказанных услуг достигнуты. | х | х | х
8. | Основное мероприятие 1.1.9. Финансовая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми | х | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Гудырева Т.А. | х | х | Всего | 3600 | 2128.5
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 3600 | 2128.5
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
8.1. | Мероприятие 1.1.9.1. Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций | срок не наступил | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 3600 | 2128.5
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 3600 | 2128.5
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 19. Проведена экспертиза заявок, полученных от претендентов на получение субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций | выполнено в срок | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Валиуллина Е.Е. | по мере поступления заявок | 29.09.2023 г. приняты заявки от 3-х субъектов малого и среднего предпринимательства на получение в 2024г. субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций. В первом полугодии 2024 г. осуществлялись ежемесячные выплаты субсидии по заявке до 30 числа месяца. | х | х | х
| Контрольное событие 20. Заключено соглашение на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
9. | Основное мероприятие 1.1.10. Реализация инициативных проектов в сфере образования | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. | х | х | Всего | 2796.7 | 2796.7
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 1600 | 1600
[6 empty] | МБ | 1196.7 | 1196.7
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
9.1 | Мероприятие 1.1.10.1. Реализация народных проектов в рамках реализации проекта "Народный бюджет" в Республике Коми | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | 2024-12-31 |  | Всего | 1777.8 | 1777.8
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 1600 | 1600
[6 empty] | МБ | 177.8 | 177.8
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 21. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по реализации народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | 2024-12-31 |  | х | х | х
9.2 | Мероприятие 1.1.10.2. Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | 2024-12-31 |  | Всего | 1018.9 | 1018.9
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1018.9 | 1018.9
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 22. Проведен мониторинг выполнения мероприятий муниципальными дошкольными образовательными организациями по реализации инициативных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" прошедших отбор | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | 2024-12-31 |  | х | х | х
10. | Основное мероприятие 1.2.1. Развитие кадровых ресурсов муниципальной системы дошкольного образования | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
10.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Организация методического сопровождения деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 23. Проведен анализ результатов деятельности базовых дошкольных образовательных организаций и городских методических объединений | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2024-12-31 |  | х | х | х
10.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 24. Проведен мониторинг участия педагогических работников в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2024-12-31 |  | х | х | х
11. | Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инновационного опыта работы муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
11.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Организация и проведение муниципальных мероприятий по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 25. Осуществлен анализ результатов проведения муниципальных мероприятий по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2024-12-31 |  | х | х | х
11.2. | Мероприятие 1.2.2.2. Содействие участию муниципальных дошкольных образовательных организаций в республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта |  | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 26. Проведен мониторинг участия руководящих и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2024-12-31 |  | х | х | х
12. | Основное мероприятие 1.2.3. Развитие системы поддержки талантливых детей | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
12.1. | Мероприятие 1.2.3.1. Проведение муниципальных мероприятий для детей по различным направлениям | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 27. Проведен мониторинг участия детей в муниципальных мероприятиях по различным направлениям | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2024-12-31 |  | х | х | х
12.2. | Мероприятие 1.2.3.2. Организация предоставления дополнительного образования для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 28. Проведен мониторинг предоставления дополнительного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2024-12-31 |  | х | х | х
Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"
13. | Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Геллерт Е.Е., Дышев А.А. | х | х | Всего | 2763262.3 | 1712649.2
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 2763262.3 | 1712649.2
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
13.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 29. Приемка вневедомственной комиссией 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал 2024 |  | х | х | х
13.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных заданий по реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 2763262.3 | 1712649.2
ФБ
[6 empty] | РБ | 2763262.3 | 1712649.2
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 30. Выполнено муниципальное задание 37 муниципальными общеобразовательными организациями (отчет о выполнение муниципальных заданий) | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | В 1 полугодии 2024 г. услуга по реализации основных общеобразовательных программ оказана 34380 учащимся в 37 общеобразовательных организациях. На 01.07.2024 г. отчет о выполнении муниципального задания подготовлен всеми организациями. | х | х | х
13.3. | Мероприятие 2.1.1.3. Оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 31. Закуплены учебники и учебные пособия (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 3 квартал 2024 |  | х | х | х
13.4. | Мероприятие 2.1.1.4. Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 32. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования (Информация) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал 2024 |  | х | х | х
13.5. | Мероприятие 2.1.1.5. Организация изучения в муниципальных образовательных организациях коми языка как родного и учебных предметов этнокультурной направленности, связанных с изучением государственного коми языка, истории, литературы, культуры коми народа | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 33. Проведен мониторинг реального функционирования коми языка в муниципальных образовательных организациях (информация) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. | 3 квартал 2024 |  | х | х | х
13.6. | Мероприятие 2.1.1.6. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года | срок не наступил | Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 34. Обеспечено 100% повышение квалификации педагогических работников, работающих по федеральным государственным образовательным стандартам | срок не наступил | Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал 2024 |  | х | х | х
13.7 | Мероприятие 2.1.1.7. Обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в общеобразовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 35. Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | выполнено в срок | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций в МО ГО "Сыктывкар" в 1 полугодии 2024 года - 99,0%. По итогам 2024 года целевые показатели будут выполнены на 100%. | х | х | х
13.8 | Мероприятие 2.1.1.8. Сохранение предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 36. Мониторинг показателя предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
13.9 | Мероприятие 2.1.1.9. Исполнение мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 37. Мониторинг выполнения мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
14. | Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А. | х | х | Всего | 715749.1 | 460559.5
[6 empty] | ФБ | 182700.8 | 126142.3
[6 empty] | РБ | 86110.9 | 43096.7
[6 empty] | МБ | 446937.4 | 291320.5
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
14.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 269981.4 | 185020.7
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 269981.4 | 185020.7
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 38. Вневедомственной комиссией принято 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях) | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
14.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования детей | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 2024-12-31 |  | Всего | 254819.6 | 145195.1
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 81987.3 | 40996
[6 empty] | МБ | 172832.3 | 104199.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 39. Вневедомственной комиссией принято 8 образовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях) | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 2024-12-31 |  | х | х | х
| Контрольное событие 41. Обеспечено функционирование муниципальных организаций дополнительного образования (отчет о выполнении муниципальног социального заказа) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | По состоянию на 01.07.2024 обеспечено функционирование 8 мунципальных организаций дополнительного образования с общим охватом 20210 учащихся. По итогам 6 месяцев 2024 года показатели, характеризующие качество услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очно-заочная форма) выполнены. Отклонение значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, от установленных показателей не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. | х | х | х
14.3. | Мероприятие 2.1.2.3. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 8247.3 | 4201.4
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 4123.6 | 2100.7
[6 empty] | МБ | 4123.7 | 2100.7
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 40. Своевременно выполнены условия действующих договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
14.4. | Мероприятие 2.1.2.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 182700.8 | 126142.3
[6 empty] | ФБ | 182700.8 | 126142.3
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 41. Обеспечено выполнение Соглашения по предоставлению выплат за клссное руководство | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
15. | Основное мероприятие 2.1.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и образования в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А. | х | х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
15.1. | Мероприятие 2.1.3.1. Выполнение работ по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 42. Проведены работы по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных общеобразовательных организациях (информация о выполненных работах) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 4 квартал 2024 |  | х | х | х
16. | Основное мероприятие 2.1.4. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е.,Дышев А.А. | х | х | Всего | 232129.7 | 131600.2
[6 empty] | ФБ | 159617.1 | 89571.7
[6 empty] | РБ | 62073.3 | 34833.5
[6 empty] | МБ | 10439.3 | 7195
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
16.1. | Мероприятие 2.1.4.1. Обеспечение одноразового горячего питания на уровне начального общего образования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В., Директор МКУ "Центр обеспечкения деятельности образовательных организаций" | 2024-12-31 |  | Всего | 223929.7 | 125661.9
[6 empty] | ФБ | 159617.1 | 89571.7
[6 empty] | РБ | 62073.3 | 34833.5
[6 empty] | МБ | 2239.3 | 1256.7
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 43. Выполнены мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в части показателя в соответствии с Соглашением на предоставление субсидии на организацию питания (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 4 квартал 2024 |  | х | х | х
16.2. | Мероприятие 2.1.4.2. Обеспечение питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 8200 | 5938.3
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 8200 | 5938.3
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 44. Выполнены мероприятия по организации питания обучающихся 5 - 11 классов (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 4 квартал 2024 |  | х | х | х
17. | Основное мероприятие 2.2.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А. | х | х | Всего | 686405.6 | 336355.5
[6 empty] | ФБ | 362032.1 | 188522.7
[6 empty] | РБ | 254755.7 | 113882.1
[6 empty] | МБ | 69617.8 | 33950.7
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
17.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Проведение ремонтных работ и благоустройство территорий в муниципальных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 638234.8 | 317541.9
[6 empty] | ФБ | 362032.1 | 188522.7
[6 empty] | РБ | 208279.9 | 96176.3
[6 empty] | МБ | 67922.8 | 32842.9
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 45. Выполнены текущие ремонтные работы (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 3 квартал 2024 |  | х | х | х
| Контрольное событие 46. Вневедомственной комиссией приняты 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях) | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 3 квартал 2024 |  | х | х | х
17.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 2024-12-31 |  | Всего | 4486.5 | 4486.5
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 4037.9 | 4037.9
[6 empty] | МБ | 448.6 | 448.6
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 47. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными общеобразовательными организациями по обеспечению антитеррористической защищенности | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А.. | 4 квартал 2024 |  | х | х | х
17.3. | Мероприятие 2.2.1.3. Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 2024-12-31 |  | Всего | 1745.5 | 1745.5
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 1337.9 | 1337.9
[6 empty] | МБ | 407.6 | 407.6
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 48. Проведен мониторинг выполнения работ по полученным предписаниям органами пожарного надзора муниципальными общеобразовательными организациями по обеспечению пожарной безопасности | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 4 квартал 2024 |  | х | х | х
17.4. | Мероприятие 2.2.1.4. Приобретение оборудования в целях ввода новых мест и/или проведения капитальных и текущих ремонтов зданий образовательных организаций | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 41938.8 | 12581.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 41100 | 12330
[6 empty] | МБ | 838.8 | 251.6
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 49. Закуплено необходимое оборудование введенных (планируемых к введению) новых мест в общеобразовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-09-30 |  | х | х | х
| Контрольное событие 50. Оснащение участвующих в программе капитального ремонта "Модернизация школьных систем образования" образовательных организаций средствами обучения и воспитания | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
17.5. | Мероприятие 2.2.1.5. Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А., Директор МКУ "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций" | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 51. Проведены работы по повышению энергетической эффективности (Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А., Директор МКУ "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций" | 2024-09-30 |  | х | х | х
| Мероприятие 2.2.1.6. Создание условий для маломобильных групп населения | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 52. Проведены работы по обустройству беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в муниципальные общеобразовательные организации |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 2024-12-31 |  | х | х | х
18. | Основное мероприятие 2.2.2. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | х | х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
18.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 53. Сохранен уровнь заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы по Республике Коми | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
19. | Основное мероприятие 2.2.3. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | х | х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
19.1. | Мероприятие 2.2.3.1. Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей установленному целевому показателю средней заработной платы в учреждениях дополнительного образования | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 54. Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | выполнено в срок | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в МО ГО "Сыктывкар" в 1 полугодии 2024 года - 103,0%. По итогам 2024 года целевые показатели будут выполнены на 100%. | х | х | х
19.2 | Мероприятие 2.2.3.2. Сохранение предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 55. Мониторинг показателя предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
19.3 | Мероприятие 2.2.3.3. Исполнение мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 56. Мониторинг выполнения мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования в части муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей) | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
20. | Основное мероприятие 2.2.4. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Современная школа" | х |  | х | х | Всего | 43211.4 | 15228.6
[6 empty] | ФБ | 40229.7 | 14177.9
[6 empty] | РБ | 2117.4 | 746.2
[6 empty] | МБ | 864.3 | 304.5
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
21. | Основное мероприятие 2.2.5. Строительство и реконструкция объектов общего и дополнительного образования, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Современная школа" | х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Пытова А.А., Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А. | х | х | Всего | 8277.5 | 18.7
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 6192.5 | 18.7
[6 empty] | ВИ | 2085 | 0
21.1. | Мероприятие 2.2.5.1. Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан | срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Пытова А.А. | 2024-12-31 |  | Всего | 8277.5 | 18.7
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 6192.5 | 18.7
[6 empty] | ВИ | 2085 | 0
| Контрольное событие 57. Утверждена проектно-сметная и рабочая документация по объекту "Корпус школы на 600 мест в районе улицы Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан" | срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Пытова А.А. | 2024-12-28 |  | х | х | х
| Контрольное событие 58. Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту "Корпус школы на 600 мест в районе улицы Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан" | срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Пытова А.А. | 2024-11-29 |  | х | х | х
22. | Основное мероприятие 2.2.6. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Е.Е., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | х | х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
22.1. | Мероприятие 2.2.6.1. Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 59. Проведен мониторинг скорости Интернет-соединения в образовательных организациях | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2024-06-30 | В результате мониторинга скорости Интернет-соединения в общеобразовательных организациях, проведенного в мае 2024 года, выявлено, что во всех 37 МОО г. Сыктывкара скорость Интернет соединения составляет не менее 100 Мбит/с. | х | х | х
23. | Основное мероприятие 2.2.8. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Геллерт Е.Е., начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | х | х | Всего | 18774 | 10994.4
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 18774 | 10994.4
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
23.1. | Мероприятие 2.2.8.1. Обеспечение деятельности Муниципального опорного центра по организации работы системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 2024-12-31 |  | Всего | 18774 | 10994.4
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 18774 | 10994.4
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 60. Проведен мониторинг проведения оценки мероприятий в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" в сфере образования | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 2024-12-31 |  | х | х | х
24. | Основное мероприятие 2.2.9. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Дышев А.А., Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | х | х | Всего | 2539.2 | 1230.9
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 2539.2 | 1230.9
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 61. Выплачена ежемесячная денежная компенсация на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кислякова М.Н. | eжеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Ежемесячная денежная компенсация за 1 полугодие 2024 г. предоставлена 116 получателям. По состоянию на 01.07.2024 просроченной задолженности по выплате денежной компенсации нет. | х | х | х
25. | Основное мероприятие 2.2.11. Реализация инициативных проектов в сфере образования | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | х | х | Всего | 3454.9 | 2457.2
[6 empty] | РБ | 2701.3 | 1803.4
[6 empty] | МБ | 753.6 | 653.8
25.1. | Мероприятие 2.2.11.1. Реализация народных проектов в рамках реализации проектов "Народный бюджет", Пилотных проектов школьного инициативного бюджетирования "Народный бюджет в школе" в Республике Коми | срок не наступил |  | 2024-12-31 |  | Всего | 3001.5 | 2003.8
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 2701.3 | 1803.4
[6 empty] | МБ | 300.2 | 200.4
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 62. Реализованы муниципальными образовательными организациями региональные проекты "Народный бюджет" в сфере образования на территории МО ГО "Сыктывкар" в 2024 году | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
| Контрольное событие 63. Реализованы муниципальными образовательными организациями проекты школьного инициативного бюджетирования "Народный бюджет в школе" в 2024 году | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2024-12-31 |  | х | х | х
25.2 | Мероприятие 2.2.11.2. Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | Всего | 453.4 | 453.4
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 453.4 | 453.4
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 64. Проведен мониторинг выполнения мероприятий по реализации инициативных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2024-12-31 |  | х | х | х
Подпрограмма 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара"
26. | Основное мероприятие 3.1.1. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Геллерт Е.Е., начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | х | х | Всего | 22779.5 | 22710
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 13667.7 | 13626
[6 empty] | МБ | 9111.8 | 9084
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
26.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Проведение оздоровительной кампании детей | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., главный бухгалтер управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Комарова Л.А., Директор МКУ "ЦОД ОО" Бабешко М.И. | 2024-12-31 |  | Всего | 22779.5 | 22710
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 13667.7 | 13626
[6 empty] | МБ | 9111.8 | 9084
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 65. Открыты оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций (Мониторинг круглогодичного оздоровления в системе АРИСМО) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., Директор МКУ "ЦОД ОО" Бабешко М.И. | ежемесячно | В период весенних и летних каникул работали 36 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, с охватом 9783 ребенка, в том числе 1084 ребенка, находящихся в ТЖС. Отчет о проведении оздоровительной кампании вносится в ПК АРИСМО по состоянию на 01 число каждого месяца. | х | х | х
| Контрольное событие 66. Скомплектованы группы учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования и молодежной политики Республики Коми квотой | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., Директор МКУ "ЦОД ОО" Бабешко М.И. | ежеквартально | За 1 полугодие 2024 года в детские лагеря - на территории Республики Коми и черноморского побережья выехали 225 детей. | х | х | х
27. | Основное мероприятие 3.2.1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Социальная активность" | х | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | х | х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
27.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Развитие деятельности общественных и иных объединений | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 67. Организованы молодежные форумы, слеты, сборы | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2024 |  | х | х | х
| Контрольное событие 68. Обеспечена деятельность муниципального Центра волонтерства и добровольчества (охват добровольческой деятельности не менее 16 % от общего числа детей и молодежи) | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2024 |  | х | х | х
28. | Основное мероприятие 3.3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи | х | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | х | х | Всего | 500 | 148.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 500 | 148.6
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
28.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Организация участия во Всероссийских и республиканских патриотических акциях, предоставление грантов по поддержке молодежных инициатив | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 500 | 148.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | х | х
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 69. Участие во Всероссийских и республиканских патриотических акциях | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2024 |  | х | х | х
| Контрольное событие 70. Проведены мероприятия, направленные на гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи, обеспечена деятельность военно-патриотических клубов | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2024 |  | х | х | х
| Контрольное событие 71. Обеспечение проведенния фестивалей, конкурсов, форумов и конференций (не менее 10 мероприятий), обеспечение деятельности РДШ | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2024 |  | х | х | х
29. | Основное мероприятие 3.3.2. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В., Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | х | х | Всего | 14013.2 | 10103.7
[6 empty] | ФБ | 13312.5 | 9598.5
[6 empty] | РБ | 700.7 | 505.2
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
29.1 | Мероприятие 3.3.2.1. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В., Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 2024-12-31 |  | Всего | 14013.2 | 10103.7
[6 empty] | ФБ | 13312.5 | 9598.5
[6 empty] | РБ | 700.7 | 505.2
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 72. Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями включена в штатные расписания общеобразовательных организациях | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 3 квартал 2024 |  | х | х | х
| Контрольное событие 73. Обеспечено функционирование советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и созданы центры детских инициатив в общеобразовательных организациях | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В., Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 3 квартал 2024 |  | х | х | х
30. | Основное мероприятие 3.4.1. Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, поддержки общественно значимых инициатив и проектов | х | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | х | х | Всего | 12309.6 | 7095.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 12309.6 | 7095.6
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
30.1. | Мероприятие 3.4.1.1. Обеспечение реализации мероприятий по выполнению учреждением по организации работы с молодежью муниципального задания | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 10842.6 | 6280.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 10842.6 | 6280.6
ВИ
| Контрольное событие 74. Обеспечено функционирование муниципального учреждения по организации работы с молодежью (отчет о выполнении муниципального задания) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Для реализации мероприятий молодёжной политики на территории МО ГО "Сыктывкар" обеспечено функционирование МАУ "Молодёжный центр г.Сыктывкара". По итогам 6 месяцев 2024 года показатели, характеризующие качество услуги по реализации молодежной политики выполнены. Отклонение значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, от установленных показателей не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. | х | х | х
30.2. | Мероприятие 3.4.1.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2024-12-31 |  | Всего | 1467 | 815
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1467 | 815
ВИ
| Контрольное событие 75. Своевременно обеспечены ежемесячные выплаты стипендий учащимся | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | ежемесячно | В соответствии с приказами управления образования АМО ГО "Сыктывкар" от 29.09.2023 № 974 "Об итогах проведения конкурса по отбору кандидатов – учащихся муниципальных образовательных организаций на присуждение стипендии главы МО ГО "Сыктывкар" - руководителя администрации" назначена стипендия Главы МО ГО "Сыктывкар" - руководителя администрации с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года в размере 1000 рублей получили 132 учащихся 11-х классов, 25 учащихся муниципальных организаций дополнительного образования, 6 учащихся муниципальных образовательных организаций активистов первичных отделений «Движения Первых» (всего 163 стипендиата). | х | х | х
31. | Основное мероприятие 3.5.1. Проведение комплекса мероприятий для мотивирования детей и молодежи по формированию здорового образа жизни | х | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | х | х | Всего | 34 | 10
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 34 | 10
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
31.1. | Мероприятие 3.5.1.1. Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 2024-12-31 |  | Всего | 34 | 10
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 34 | 10
ВИ
| Контрольное событие 76. Проведены мероприятия, направленные на здоровый образ жизни и профилактику асоциальных проявлений среди несовершеннолетних | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | ежеквартально | За 6 месяца 2024 года проведены мероприятия: городские соревнования среди учащихся муниципальных организаций дополнительного образования: баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, шахматам, самбо, пауэрлифтингу, мини-футболу. Мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях: зимний фестиваль ГТО среди учащихся и работников образовательных организаций, летний фестиваль ГТО, "Лыжня России". Охват составил более 34 000 учащихся. | х | х | х
| Контрольное событие 77. Организована деятельность школьных спортивных клубов (не менее 28 клубов) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | ежеквартально | На базе муниципальных образовательных организаций функционирует 38 школьных спортивных клубов (100%), с общим охватом 6610 участников, в рамках деятельности которых организуются и проводятся физкультурно-спортивные мероприятия в рамках XXIV Коми Республиканской Спартакиады обучающихся образовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке»: муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу "Серебряный мяч", муниципальный этап соревнований по шахматам "Белая ладья", соревнования по настольному теннису в рамках городской Спартакиады среди обучающихся МОО, Зимний фестиваль ВФСК ГТО, Летний фестиваль среди учащихся МОО. Учащиеся приняли участие в муниципальном этапе Всеросийских спортивных соревнованиях школьников "Президенские состязания", акция "С днем рождения ГТО", посвященная возрождения Всероссийского комплекса ГТО, "Кросс нации", спортивный фестиваль "Семейная команда" с общим охватом более 25 тыс. учащихся. | х | х | х
Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
32. | Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. Заместители начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Геллерт Е.Е., Дышев А.А. | х | х | Всего | 99625 | 42035.3
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 99625 | 42035.3
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
33. | Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С., Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е. | х | х | Всего | 305 | 181.1
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 305 | 181.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
34. | Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А. | х | х | Всего | 176233.3 | 94346.8
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 1151.8 | 577.4
[6 empty] | МБ | 175081.5 | 93769.4
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
35. | Основное мероприятие 4.1.4. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | х | Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р. Начальник отдела финансово-экономической работы Борисова С.В. | х | х | Всего | 3.1 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 3.1 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
36. | Основное мероприятие 4.1.6. Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р. Директор МКУ "ЦОД ОО" Бабешко М.И. | х | х | Всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: | [5 empty] | всего | 7614442.4 | 4355075.6
[6 empty] | ФБ | 757892.2 | 428013.1
[6 empty] | РБ | 5663859.8 | 3224783.1
[6 empty] | МБ | 1190605.4 | 702279.4
[6 empty] | ВИ | 2085 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" является эффективной по итогам реализации за 6 месяцев 2024 года Эффективность = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 = (/)+(/)/2*100= % (эффективна, если больше или равно %)