## МП Градост. и землеп. 1 кв.26.
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: "Градостроительство и землепользование" отчетный период: 3 месяца 2026 г. Ответственный исполнитель: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчётном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
[6 empty] | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчётную дату
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности"
1 | Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова. | Х | Х | ВСЕГО: | 4090.499 | 351.15
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 4090.499 | 351.15
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Разработка и утверждение градостроительной документации | Срок не наступил | Начальник отдела городского градостроительного кадастра Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова, начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | 31.12.2026 |  | МБ | 4090.499 | 351.15
[6 empty] | РБ | 0 | 0
| Контрольное событие 1. Приведение муниципальных правовых актов в сфере градостроительства в соответствии с требованиями федерального законодательства. | Срок не наступил | Начальник отдела городского градостроительного кадастра Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Н. Попова, начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | 2026-12-31 |  | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города. | Срок не наступил | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг. | 2026-12-31 |  | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 2. Согласованы вывески. | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг, ведущий инспектор отдела развития и городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.В. Попова. | ежеквартально | 31.03.2026. Согласовано 20 дизайн - проекта вывесок. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3. Согласованы колерные паспорта | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг, ведущий инспектор отдела развития и городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.В. Попова. | ежеквартально | 31.03.2026. Согласовано 5 колерных паспортов. | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Организация работ по внесению изменений (корректировка) в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар" и в Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар". | Срок не наступил | Начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мяндина. | 2026-12-31 | Решение Совета МО ГО Сыктывкар от 19.02.2026 № 02/2026-70 «О внесении изменений в решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 4. Проведены конкурсные мероприятия в рамках определения исполнителя по внесению изменений (корректировка) в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар" и в Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар". | Срок не наступил | Начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мяндина. | 2026-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5. Заключен контракт с победителем конкурсных мероприятий | Срок не наступил | Начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мяндина. | 2026-12-31 |  | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений. | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н. Янчук | Х | Х | МБ | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. | Срок не наступил | Заместитель председателя Комитета- заведующий отделом земельных отношений по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.Ю. Касьянова, и.о. начальника отдела развития и городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Ходченко, начальник отдела землепользования Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Петрова, начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова, начальник отдела городского градостроительного кадастра Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Н. Попова. | 2026-12-31 | Рассмотрены и подготовлены муниципальные услуги в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 6. Подготовлена разрешительная документация для осуществления градостроительной деятельности. | Выполнено в срок | И.о. начальника отдела развития и городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Ходченко | ежеквартально | 31.03.2026 Подготовлено 400 ед. разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности. | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар"
3. | Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар". | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, начальник управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.А. Шутникова, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин | Х | Х | МБ | 2420 | 98.4
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар". | Срок не наступил | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин. | 2026-12-31 | Обеспечено рациональное и эффективное использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар". | МБ | 2420 | 98.4
| Контрольное событие 7. Выполнены геодезические работы на земельных участках для льготных категорий граждан. | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Петрова. | по мере предоставления | Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан не осуществлялось. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 8. Выполнены работы по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования земельных участков для предоставления льготным категориям граждан. | Просрочено | Начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова | ежеквартально | 31.03.2026. Выполнение указанных работ не проводилось по причине отсутствия территорий. | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В., зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" О.Ф. Брызгунова. | 2026-12-31 | Осуществлен муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар". | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 9. Проведены внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации. | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В. Волокитина, зав. контроль-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | По мере поступления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба), вызванного нарушением обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля | 31.03.2026. Проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении 64 земельных участков; проведено контрольное (надзорное) мероприятие во взаимодействии с представителями юридического лица в отношении 6 земельных участков. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 10. Проведены профилактические мероприятия по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации. | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В. Волокитина, зав. контроль-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | По мере поступления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля | 31.03.2026. Объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований - 47; проведены консультации по вопросам организации и осуществления муниципального земельного контроля в количестве 19 ед.; проведены профилактические визиты - 1 ед. | Х | Х | Х
3.3. | Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменений и дополнений к ним в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Н. Котельникова | 2026-12-31 |  | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 11. Предоставлены земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридических лиц. | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом земельных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | 31.03.2026. Предоставлено в собственность гражданам и юридическим лицам 34 земельных участка, государственная собственность на которые не разграничена, выданы документы. | Х | Х | Х
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменений, дополнений и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков на основании делегированных полномочий в установленном законодательством порядке. | Срок не наступил | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н. Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова. | 2026-12-31 |  | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 12. Предоставлены земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду гражданам и юридическим лицам. | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом земельных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | 31.03.2026. Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 94 земельных участка, государственная собственность на которые не разграничена, и 4 земельных участка муниципальной собственности, выданы документы. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 13. Предоставлены земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование. | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом земельных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | 31.03.2026. Предоставлено в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам 23 земельных участка, выданы документы. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 14. Проведены претензионно-исковые мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю. | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом земельных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.Ю. Касьянова, зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Е.Сердитова | ежеквартально | 31.03.2026. Проведены следующие мероприятия: - КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар": направлено 56 претензий на сумму 31 339,1 тыс. руб. В судебные органы подано 9 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендным платежам в отношении земельных участков на сумму 7 408,2 тыс.руб. (в отчетном периоде в добровольном порядке погашено 7 141,8 тыс. руб., в бюджет на основании судебных решений, в том числе находящихся на принудительном исполнении, поступило 1 490,4 тыс.руб.). На принудительное взыскание в службу судебных приставов и кредитные организации направлено 4 исполнительных листа на общую сумму 1 713,9 тыс.руб. - Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар": направлено 4 судебных приказа на сумму 99,6 тыс. руб., удовлетворено 2 судебных приказа на сумму 32,2 тыс. руб. В добровольном порядке погашена задолженность 1 арендатором на сумму 48,5 тыс. руб. По 8 исполнительным листам в доход бюджета МО ГО "Сыктывкар" взыскана задолженность через службу судебных приставов, а также по судебным решениям в размере 220,1 тыс. руб. В службы судебных приставов направлено 2 исполнительных листа о возбуждении исполнительных производств в отношении должников на сумму 32,2 тыс. руб. Проведено 1 заседание комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и неналоговым доходам, поступающим в бюджет МО ГО «Сыктывкар», закрепленным за главным администратором доходов - администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». Были рассмотрены материалы по 15 должникам, имеющим задолженность в размере 50,10 тыс. руб., из них 11 должников погасили задолженность в размере 26,4 тыс. руб., что составляет 53 % от предъявленной суммы. Кроме того, на сайте администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» в разделе «Управление муниципальным имуществом и вопросы землепользования» во вкладке «Информация о неналоговых доходах, поступающих в бюджет МО ГО «Сыктывкар», размещена информация о юридических и физических лицах, по которым имеются вступившие в законную силу решения судов о взыскании задолженности по арендной плате. | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 2.2. Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | Х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова | Х | Х | МБ | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 2.2.1. Размещение оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний | Срок не наступил | Начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | 2026-12-31 | 31.03.2026. Размещены оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний. Количество проведенных публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки - 26 ед. | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 15. Составлены заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний. | Выполнено в срок | Начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова | по мере необходимости | 31.03.2026. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 20 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах публичных слушаний. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 6 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах общественных обсуждений. | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
5. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова | Х | Х | МБ | 56664.9 | 8592.2017
6. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова | Х | Х | МБ | 25345.2283 | 6765
7. | Основное мероприятие 3.3. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова | Х | Х | МБ | 0 | 0
8. | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Х | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова | Х | Х | МБ | 0 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование" является эффективной по итогам за 1 квартал 2026 года. Э = ((ВК10/15К)+(ОС 15806,8/С 88520,6) / 2 = 42,3% (эффективна, если больше или равно 10 %)
[7 empty] | 88520.6273 | 15806.7517