## Лист1
Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности
отчетный период III квартал 2026 года
Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  | 1. Квартальная отчетность предоставляется нарастающим итогом за 1, 2, 3 кварталы текущего года реализации муниципальной программы. 2. Квартальная отчетность предоставляется только в табличной форме без дополнительных обосновывающих документов (пояснительных записок). 3. Квартальная отчетность предоставляется на основании актуального плана реализации муниципальной программы, который полностью интегрирован с действующей редакцией муниципальной программы. 4. Квартальная отчетность предоставляется в разрезе мероприятий и контрольных событий. Строка "Основное мероприятие" не заполняется. 5. Графа 3 может иметь следующие статусы контрольного события: "срок не наступил", "выполнено в срок", "выполнено раньше срока", "просрочено" (то есть не выполнено), "выполнено позже срока", "не актуально" (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу"). 6. Графа 7 будет содержать несколько строк в одном мероприятии либо контрольном событии только в том случае, если мероприятие либо контрольное событие финансируется из различных источников. В случае, если финансирование осуществляется только за счет средств местного бюджета деление на строки с указанием иных источников бюджета не требуется. Делается отметка "Бюджет МО ГО "Сыктывкар", заполняется 1 строка.
|  |  |  | План | Факт | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | Срок не наступил
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | [10 empty] | Просрочено
1 | Основное мероприятие 1.1. «Организационное и информационное обеспечение деятельности заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО «Сыктывкар» | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С. | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Выполнено раньше срока
1.1 | Мероприятие 1.1.1. Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО «Сыктывкар» | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0 |  |  | выполнено в срок
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 1 Оформлен протокол заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО «Сыктывкар» | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 26.03.2026, 25.06.2026, 13.08.2026 составлены протоколы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Внедрение сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С., директор МБУ «ГИКЦ» Шаталов М.Г.., Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» Безносикова Н.А. | Х | Х | всего | 352.4 | 228.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 352.4 | 228.6
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сегмента аппаратно-програмного комплекса на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», директор МБУ «ГИКЦ» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 352.4 | 228.6
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 352.4 | 228.6
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 2 Заключены договоры на техническое обслуживание оборудования системы уличного видеонаблюдеия администрации МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету | 2026-05-31 | 09.04.2026 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования системы видеонаблюдения на территории города Сыктывкара | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3 Заключены договоры на аварийно-восстановительные работы системы уличного видеонаблюдеия администрации МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету | 2026-05-31 | 09.04.2026 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования системы видеонаблюдения на территории города Сыктывкара | Х | Х | Х
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Коми в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» | Срок не наступил | Начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» Куделина Н.В. | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных ч. 4 и ч. 5 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4) ст. 3, ч. 2 и ч. 4 пунктом 3 ст. 4, ч. 3-1, ч. 5-1, ч. 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5-1) ст. 4, ст. 6 и ст. 7 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» | Срок не наступил | Руководитель службы по осуществлению деятельности в сфере административного производства правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 4. Предоставлен отчет о составлении протоколов об административных правонарушениях в Министерство юстиции Республики Коми | Выполнено в срок | Руководитель службы по осуществлению деятельности в сфере административного производства правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 30.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026 отчеты о составлении протоколов об административных правонарушениях представлены в Министериство юстиции РК | Х | Х | Х
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Содействие деятельности народной дружины в МО ГО «Сыктывкар», координация деятельности народных дружин, включенных в Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С., Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В. | Х | Х | всего | 860.3 | 542.2
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 860.3 | 531.88
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Организация функционирования народной дружины | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 850 | 531.88
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 850 | 531.88
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 5. Выплачено денежное вознаграждение командирам народных дружин МО ГО «Сыктывкар» и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками УМВД России по г. Сыктывкару на улицах города | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар" | ежеквартально | 20.01.2026, 14.04.2026, 17.07.2026 выплачено денежное вознаграждение командирам народных дружин МО ГО «Сыктывкар» и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками УМВД России по г. Сыктывкару на улицах города | Х | Х | Х
| Контрольное событие 6. Предоставлен отчет о деятельности народной дружины МО ГО «Сыктывкар» | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 12.01.2026, 03.04.2026, 06.10.2026 представлены отчеты о деятельности командиров народной дружины г. Сыктывкара, Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3. Обеспечение защиты командиров и членов НД от несчастных случаев в ходе организации охраны общественного порядка | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 50 | 10.32
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 50 | 10.32
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 7. Заключен договор на страхование членов народной дружины МО ГО «Сыктывкар». | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-04-30 | 09.04.2026 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по личному страхованию народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории МО ГО «Сыктывкар» | Х | Х | Х
1.5 | Основное мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений | Не актуально | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С., Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Проведение строительно-монтажных работ без изменения конфигурации помещения и его инженерных систем в муниципальном помещении, предоставляемом для работы участкового уполномоченного полиции (г. Сыктывкар, ул. Морозова, 23; ул. Ломоносова, 50) | Не актуально | Срок не наступил | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 8. Проведен ремонт участкового пункта | Не актуально | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар" | 2026-12-31 | Ремонт помещения в 2026 г. не состоится | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 «Профилактика повторных преступлений»
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Оказание психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Взаимодействие с ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми, филиалом УИИ по Эжвинскому району г. Сыктывкара по оказанию психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 9. Подготовлен сводный отчет о результатах оказания психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | По мере необходимости | Срок не наступил | Х | Х | Х
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | И.о. начальника управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Бондаренко О.Б., заместитель начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» Зимин Б.Н., руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Трудоустройство осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Начальник управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар», заместитель начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар», руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 10. Предоставлен отчет о количестве трудоустроенных осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Выполнено в срок | Руководитель группы кадровой работы и делопроизводства управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар», Руководитель группы кадровой работы и делопроизводства управления дорожной ифраструктуры | ежеквартально | 31.03.2026, 30.06.2026, 05.10.2026 За отчетный период трудоустроены для отбывания наказания в виде исправительных работ – 2 чел. судебными приставами направлены для отбывания административного наказания в виде обязательных работ – 111 чел. уголовно-исполнительной инспекцией направлены для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ – 22 чел., 100% обратившихся за трудоустройством. К обязательным бесплатным общественно-полезным работам за 9 мес. 2026 года было привлечено 113 осужденный. За 9 месяцев 2026 года ЭМУП «Жилкомхоз» не принимало на работу граждан, отбывающих уголовное наказание в виде исправительных работ. | Х | Х | Х
Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социально негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Срок не наступил | Заместитель руководителя администрации-начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Бригида О.Ю., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М., ответственный секретарь КПДНиЗП МО ГО «Сыктывкар» Цуварева М.И., ответственный секретарь Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Эжвинского района администрации МО ГО «Сыктывкар» Тебенькова Е.А. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Внедрение в практику работы образовательных организаций программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 11. Направлен отчет о реализации дополнительных общеобразовательных программ МУ ДО "ЦППМСП" | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | 30.06.2026 30.12.2026 | 30.06.2026 направлен отчет в управление по связям с общественностью и социальной работе АМО ГО "Сыктывкар". Педагогами МУДО «ЦППМСП» реализовано 17 дополнительных общеобразовательных программ в 13 школах: МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «Лицей народной дипломатии», «МАОУ «Гимназия № 1», МОУ КНГ, МАОУ «СОШ № 25», МАОУ «Женская гимназия», МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара, МАОУ «Технический лицей», МАОУ «СОШ № 36», МАОУ «СОШ № 26», МАОУ «СОШ № 35», логопедический пункт МУДО «ЦППМСП». Общий охват учащихся – 2120. Дополнительно реализованы 3 адаптированные дополнительные общеобразовательные программы в МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «СОШ № 26» с общим охватом 44 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 12. Направлен отчет о проведении муниципального профилактического события "Единый день профилактики" (ЕДП), Единого консультационного дня в рамках Дня правовой помощи детям - 20 ноября (ЕКД), муниципальных родительских форумов "Родительский ВСЕобуч" | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | 30.06.2026 30.12.2026 | 30.06.2026 направлен отчет в управление по связям с общественностью и социальной работе АМО ГО "Сыктывкар". Муниципальное профилактическое событие «Единый день профилактики» проведен на базах 5 школ: МОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара и МАОУ «СОШ № 35». Профилактическими мероприятиями охвачено 6469 учащихся м, в том числе 91 учащийся, состоящий на профилактических учетах, 395 законных представителей учащихся и 306 педагогов. Муниципальный форум "Родительский ВСЕобуч" на базе МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» прошел: 12.03.2026 - X форум « Мир без угроз» с приглашением субъектов профилактики: сотрудников УФСБ России по Республике Коми и Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Коми, специалистов Регионального центра информационной безопасности детей и молодежи ГАУ РК «РИЦОКО» и АНО «Центр поиска пропавших людей Республики Коми», с охватом 129 законных представителей и 37 педагогов ;28.05.2026 -XI муниципальный форум «код #Лето_2026» с приглашением специалистов субъектов профилактики: руководителя Регионального центра информационной безопасности детей и молодежи ГАУ РК «РИЦОКО», руководителя профилактического направления АНО «Центр поиска пропавших людей Республики Коми», начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Сыктывкару. Родители учащихся МОО и педагоги вместе со спикерами пяти интерактивных площадок обсуждали темы: профилактика деструктивных проявлений несовершеннолетних, экстренная и кризисная помощь для детей и родителей, профилактика приобщения детей и подростков к употреблению психоактивных веществ, профилактика эмоционального выгорания, безопасность детей в городской и природной среде. Охват - 57 родителей , 34 педагога . | Х | Х | Х
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Проведение заседаний Антинаркотической комиссии МО ГО «Сыктывкар» | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 13. Оформлен протокол заседания Антинаркотической комиссии МО ГО «Сыктывкар» | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 19.03.2026; 23.06.2026; 08.09.2026 оформлены протоколы заседания Антинаркотической комиссии МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х
3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, в учреждениях спортивной подготовки и учреждениях культуры | Срок не наступил | Заместитель руководителя администрации-начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Бригида О.Ю., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение профилактических мероприятий и акций среди учащихся, состоящих на различных видах профилактических учётов | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 14. Направлен отчет о персональной занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, во внеурочное время | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | ежеквартально | 30.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026 направлены отчеты в Министерство образования и науки РК "Персональная занятость учащихся образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», состоящих на профилактических учетах (ОпДН, КпДНиЗП, ВШУ). | Х | Х | Х
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учетов, в том числе в каникулярный период | Срок не наступил | Директор МУДО «ЦППМиСП» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 15. Направлен отчет по итогам трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в каникулярное время | Выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026 Весенние каникулы (отчет от 31.03.2026): - Охвачено 3547 учащихся, из них 35 состоят на учете. - 3371 учащийся 7-11 классов использовали Пушкинскую карту. Летний период (отчеты от 30.06.2026 и 30.09.2026): Общий охват: - На учете состоит 380 учащихся из 33 школ (89% всех школ). - Из них 173 (45,5%) на учете в ОПДН УМВД. Обеспечен 100% охват всеми формами отдыха и занятости. Распределение по видам деятельности (374 учащихся): - Проекты «Каникулы с пользой», «Профилактический десант», «Клуб боевых отцов» – 187 чел. (50%). - Выезд с родителями – 81 чел. (22%). - Лагеря дневного пребывания на базе школ – 52 чел. (14%). - Индивидуальное трудоустройство – 36 чел. (10%). - Другие лагеря дневного пребывания – 33 чел. (9%). - Лагеря в Республике Коми – 9 чел. (2%). - Лагеря за пределами РК – 3 чел. (1%). Ключевые проекты: - «Каникулы с пользой» – охват 4500 детей среднего и старшего возраста. - «Профилактический десант» – 347 учащихся на базе Молодежного центра. - «Клуб боевых отцов» – 187 несовершеннолетних из социально опасных семей и семей участников СВО. | Х | Х | Х
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Работа клубных формирований для детей и подростков в учреждениях культуры | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 16. Предоставлен отчет о количестве клубных формирований для детей и подростков и о количестве участников клубных формирований | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 17.02.2026; 07.05.2026; 30.09.2026 подготовлены и направлены письмы в КПДН и ЗП МО ГО «Сыктывкар» о количестве клубных формирований для детей и подростков и о количестве участников клубных формирований | Х | Х | Х
3.3 | Основное мероприятие 3.3. Пропаганда здорового образа жизни в образовательных организациях, в учреждениях культуры, в спортивных школах среди несовершеннолетних и молодежи | Срок не наступил | Заместитель руководителя администрации- начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Бригида О.Ю., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1. Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 17. Направлен отчет о проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и деятельности школьных спортивных клубов | Выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», главный специалист управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» | 30.06.2026 30.12.2026 | 30.06.2026 За отчетный период проведено 191 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Календарного плана официальных и физкультурных мероприятий МО ГО «Сыктывкар» с общим количеством участников 27 160 чел., в том числе с участием несовершеннолетних 172 мероприятий, с охватом 22 160 чел. | Х | Х | Х
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2. Участие учреждений культуры во Всероссийских межведомственных антинаркотических профилактических акциях | Не актуально | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 18. Направлен отчет о проведенных мероприятиях в учреждениях культуры | Не актуально | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | по итогам полугодия | Отчет о результатах проведения профилактический мероприятий за текущий период 2026 года не запрашивали по причине утраты его актуальности | Х | Х | Х
Подпрограмма 4 «Профилактика алкоголизма и наркомании»
4.1 | Основное мероприятие 4.1. Формирование негативного отношения учащейся молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ | Срок не наступил | Начальник управления по связям с общественность и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Клюева Н.С., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М. | Х | Х | Х | Х | Х
4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 19.Направлен отчет по итогам социально-психологического тестирования (СПТ) и профилактических медицинских осмотров учащихся | Выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 30.06.2026 30.12.2026 | 30.06.2026 направлен отчет в КпДН и ЗП МО ГО "Сыктывкар". Количество учащихся, у которых выявлен высочайший уровень вероятности рискового поведения (включая аддиктивное) по результатам СПТ в 2025 – 2026 учебном году, составило 47 человек из 4 школ (АППГ – 166 человек из 12 школ). В профилактических медицинских осмотрах приняли участие 42 учащихся из 47 учащихся, относящихся к высочайшей группе риска и подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, что составляет 91% (АППГ – 137 из 166/ 84%). На момент проведения осмотров выбыл 1 учащийся с высочайшим уровнем вероятности рискового поведения из МАОУ «СОШ № 1» (АППГ – 2 учащихся из 2 школ). Количество официальных отказов в ГБУЗ «Коми республиканский наркологический диспансер» от процедуры осмотра – 4 /9 %(АППГ – 27/16%). В период проведения осмотров учащихся с положительным результатом, подтвержденным химико-токсикологическим исследованием, не выявлено. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 20. Направлен отчет о проводимой профилактической работе, направленной на формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | 30.06.2026 30.12.2026 | 30.06.2026 направлен отчет в управление по связям с общественностью и социальной работе АМО ГО "Сыктывкар". Педагогами МУДО «ЦППМСП» проведено 131 мероприятие по вопросам формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни с охватом 2029 учащихся: -классные часы по следующей тематике: «Вейпы. Осознание вреда», «Алкоголь. Осознание вреда», «Гигиенические основы здоровья», «Зависимость – есть ли шанс вырваться?», «Здоровое питание – залог здоровья», «Наркотики и молодежь», «Опасность, которая рядом»; -интерактивные игры «Знать, чтобы жить!», «Будь здоров!», «Что? Где? Когда?»; -проект косвенной профилактики «Дайсмен»; -обзорные экскурсий по виртуальным залам музея вредных привычек «Выбор»; -образовательное событие в технологии «Информационная палатка» на тему: «Профилактика ПАВ и ВИЧ-инфекции»; -концерт-встреча «Я выбираю песню» и др. | Х | Х | Х
4.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Проведение учреждениями культуры декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 21. Направлен отчет о результатах проведения мероприятий декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 25.03.2026; 22.06.2026; 29.09.2026 отчеты о результатах проведения мероприятий декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма направлены в Антинаркотическую комиссию Республики Коми. | Х | Х | Х
4.2 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление взаимодействия с руководителями объектов торговли и общественного питания при поступлении информации о нарушениях ограничений, установленных при реализации алкогольной продукции | Срок не наступил | Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» Разумова Ю.С. Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В. | Х | Х | Х | Х | Х
4.2.1 | Мероприятие 4.2.1. Информирование Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми о поступившей информации о фактах нарушениях розничной продажи алкогольной продукции и о профилактической работе с руководителями торговых объектов | Срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа, заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО «Сыктывкар» главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа, заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | 2026-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 22. Направлены письма о фактах нарушения при розничной продаже алкогольной продукции в адрес Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (при наличии информации о нарушениях) | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления экономики и анализа, заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО «Сыктывкар», главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа, заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 28.01.2026, 06.02.2026, 29.04.2026, 06.08.2026 В 1 квартале 2026 года направлены письма от 28.01.2026 № 01/2-02/49 и от 06.02.2026 № 01/1-06/67 по вопросу гражданина по ул. Бульварная, возле д. 13. За 2 квартал 2026 года в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми направлено 1 письмо о нарушении 3-мя объектами общественного питания постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2016 № 11/4111 «Об утверждении Порядка определения границ прилегающих территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории МО ГО «Сыктывкар» и 1 письмо от 29.04.2026 № 01/2-19/424 о нарушении Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государтсвенном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». За 3 квартал 2026 года в Минестерство сельского хозяйства и торговли Республики Коми направлено 1 письмо от 06.08.2026 № 01/2-03/155 о нарушении Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государтсвенном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» | Х | Х | Х
| Контрольное событие 23. Проведена разъяснительная работа с руководителями объектов торговли (общественного питания) | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления экономики и анализа, заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО «Сыктывкар», главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа, Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 30.06.2026, 30.09.2026 За 1 квартал 2026 года разъяснительная работа с руководителями объектов торговли (общественного питания) не проводилась. За 2 квартал 2026 года проведена разъяснительная работа с руководителями 3-х объектов общественного питания. За 3 квартал 2026 года проведена разъяснительная работа с руководителями 6-ти объектов общественного питания. Разъяснительная работа как правило проводится в рамках рассмотрения обращений граждан по вопросам работы объектов общественного опитания. | Х | Х | Х
| Муниципальная программа (ИТОГО) | Х | Начальник управления по связям с общественность и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Клюева Н.С. | Х | Х | всего | 2170 | 781.12
[6 empty] | ФБ | 0 | -
[6 empty] | РБ | 0 | -
[6 empty] | МБ | 2170 | 781.12
[6 empty] | ВИ | 0 | -
| Муниципальная программа (ИТОГО) | Х | Начальник управления по связям с общественность и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Клюева Н.С. | Х | Х | всего | 1212.7 | 770.8
[6 empty] | ФБ | - | -
[6 empty] | РБ | - | -
[6 empty] | МБ | 1212.7 | 770.8
[6 empty] | ВИ | - | -
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 = ((20/21)+ (770,8/1212,7))/2*100=79,4% Эффективна
*плановое финансирование соответствует утвержденному в МП