## МП ГиЗ_1 полугодие 2020
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: "Градостроительство и землепользование" отчетный период: 2 квартал 2020 г. Ответственный исполнитель: управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб.
[6 empty] | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности»
1 | Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» года по состоянию на 2020 год |  | Начальник управления жилищно-комунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И. Прощенко | 2020-12-31 | Срок не наступил. | МБ | 900 | 149.7
| Контрольное событие 1. Утверждение муниципального правового акта: Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2033 года по состоянию на 2020 год" | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И. Прощенко | 31.12.2020 | Срок не наступил. | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Разработка и утверждение документации по планировке территории |  | Директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова | 2020-12-31 | 28.05.2020 г. | МБ | 7800 | 0
| Контрольное событие 2. Приведение муниципальных правовых актов в соответствии с федеральным законодательством | Выполнено в срок | Директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова | по мере необходимости | Решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 28 мая 2020 г. № 49/2020-693 внесены изменения в Решение совета МО ГО "Сыктывкар" от 11.12.2009 № 26/12-482 "Об утверждении генерального плана МО ГО "Сыктывкар". Решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 28 мая 2020 № 49/2020-694 внесены изменения в решение Совета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" от 30.04.2010 №31/04-560 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа "Сыктывкар" (вместе с "Реестром площадей по городу Сыктывкару, относящихся к территориям общего пользования", "Перечнем нормативных правовых актов"). | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города |  | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг | 2020-12-31 | Утверждена архитектурно-планировочная концепция по формированию привлекательности облика города | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3. Согласование вывесок | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг | ежеквартально | 31.03.2020 30.06.2020 Согласовано 44 дизайн-проектов вывесок. Демонтировано 3 штендера. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4. Согласование колерных паспортов | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг | ежеквартально | 31.03.2020 30.06.2020 Согласовано 25 колерных паспортов | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. |  | Начальник отдела развития городского строительства управленияархитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ходченко А.А, .директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова | 2020-12-31 | Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5. Подготовка разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности. | Выполнено в срок | Начальник отдела развития городского строительства управленияархитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ходченко А.А, .директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова | ежеквартально | 31.03.2020, 30.06.2020. Подготовлено 497 услуг для осуществления градостроительной деятельности и 525 в сфере землеустройства и земельных отношений. | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар»
3. | Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» |  | Администрация МО ГО "Сыктывкар, директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2020-12-31 | Обеспечено рациональное и эффективное использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар». | всего | 4307 | 438.3
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 4307 | 438.3
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 6. Выполнение комплекса кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | Выполнено в срок | Администрация МО ГО "Сыктывкар", Директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | ежеквартально | Выполнен комплекс кадастровых работ и поставлены на государственный кадастровый учёт – 15 земельных участков.- Земельный участок 11:05:0000000:923, г.Сыктывкар, ул.Лесная; - Земельный участок 11:05:0000000:925, г.Сыктывкар. - Земельный участок 11:05:0000000:933, г.Сыктывкар. - Земельный участок 11:05:0202023:565, г.Сыктывкар. - Земельный участок 11:05:0202021:621, г.Сыктывкар. - Земельный участок 11:05:0000000:931, г.Сыктывкар. - Земельный участок 11:05:0202006:713, г.Сыктывкар. - Земельный участок 11:05:0000000:932, г.Сыктывкар. Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 403/2, 405, 407. Республика Коми, городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, №№ 198, 186, 184, 178. 18.03.2020 19.03.2020 30.06.2020 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 7. Осуществление государственной регистрации права собственности на земельные участки | Выполнено в срок | Зам. начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Г.П. Уляшкина, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | ежеквартально | Государственная регистрация права собственности осуществлена на 2 земельных участка. Земельный участок 11:05:0000000:923, г.Сыктывкар, ул.Лесная; - Земельный участок 11:05:0000000:925, г.Сыктывкар. 31.03.2020 30.06.2020 | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар» |  | Начальник управления контроля Архипенко И.А., ведущий специалист управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В. Волокитина | 2020-12-31 | Осуществлен муниципальный земельный контроль. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 8. Проведение проверок использования земельных участков | Выполнено в срок | Начальник управления контроля Архипенко И.А., ведущий специалист управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В. Волокитина | По мере выявления нарушений земельного законодательства | 20.04.2020 23.06.2020(2) 30.06.2020 Проведены 4 внеплановые выездные проверки в отношении физических лиц. (ул. Восточная, 52, ул. Братьев Жилиных, 2, ул. Новосельская 2-я, 1 (2)). | Х | Х | Х
3.3. | Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар» |  | Зам. начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Г.П. Уляшкина Зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 31.12.20 | Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар». | Х | Х | Х
| Контрольное событие 9. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридических лиц | Выполнено в срок | Зам. начальника управления архитектуры городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Г.П. Уляшкина, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлен 61 земельныый участок в собственность граждан и юридических лиц. 10.03.2020 17.03.2020 19.03.2020 31.03.2019 30.06.2020 | Х | Х | Х
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменения, дополнения и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке |  | Зам. начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Г.П. Уляшкина , зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова. | 31.12.20 | Заключение, внесение изменения, дополнения и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 10. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду граждан и юридических лиц | Выполнено в срок | Главный специалист отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.А. Пестова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 176 земельных участков. 09.01.2020 09.01.2020 09.01.2020 09.01.2020 09.01.2020 09.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 25.01.2020 03.02.2020 03.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 31.03.2019 30.06.2020 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 11. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование | Выполнено в срок | Главный специалист отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Пестова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено в безвозмездное пользование 158 земельных участка. 31.03.2020, 30.06.2020. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 12. Проведение мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю | Выполнено в срок | Зам. начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Г.П. Уляшкина, зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Е.Сердитова | ежеквартально | Предъявлено 220 претензии, подано 12 исковых заявлений, из них удовлетворено 28 претензии и 8 исковых заявлений. В отдел судебных приставов для возбуждения исполнительных производств исполнительные листы направлены в количестве 27. Проведено 3 заседания комиссии по задолженности по налоговым и неналоговым платежам, поступающим в бюджет МО ГО "Сыктывкар". 31.03.2019. | Х | Х | Х
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | всего | 13007 | 588
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 13007 | 588
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование" является эффективной по итогам реализации за 2 квартал 2020 года.
Эффективность= ( (ВМ7/7М)+(ВК11/11К)+(ОС 588,0/С 13007,0) ) / 3 = 68,2% (эффективна, если больше или равно 25%)