## ГиЗ_3квартал
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: "Градостроительство и землепользование" отчетный период: 3 квартал 2021 г. Ответственный исполнитель: управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб.
[6 empty] | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1"Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности"
1 | Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" по состоянию на 2021 год |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь, начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 2021-12-31 | Выполнено раньше срока. | МБ | 750 | 0
| Контрольное событие 1. Утверждение муниципального правового акта: постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2040 года по состоянию на 2022 год" | Выполнено раньше срока | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 31.12.2021 | Утверждено постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 14.09.2021 № 9/2922 "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2040 года по состоянию на 2022 год". | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Разработка и утверждение документации по планировке территории |  | Директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова, начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Н. Попова, начальник отдела генплана управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2021-12-31 | Выполнено частично. | МБ | 2100 | 1124
| Контрольное событие 2. Приведение муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями федерального законодательства | Выполнено в срок | И.о. начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.С. Носова | по мере необходимости | Муниципальный правовой акт приведен в соответствии с требованиями федерального законодательства: Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" от 30.04.2010 № 31/04-560 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа "Сыктывкар". | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города |  | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг | 2021-12-31 | Выполнено частично. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3. Согласование вывесок | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг, гл. специалист сектора рекламы и городского дизайна В.В. Смирнов | ежеквартально | Согласован дизайн-проект 65 вывесок. Составлены отчеты по состоянию на 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4. Согласование колерных паспортов | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг, гл. специалист сектора рекламы и городского дизайна В.В. Смирнов | ежеквартально | Согласовано 34 колерных паспорта. Составлены отчеты по состоянию на 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021. | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки |  | Начальник отдела развития городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ходченко А.А., директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова, начальник отдела генплана управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | 2021-12-31 | Выполнено частично. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5. Подготовка разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности | Выполнено в срок | Начальник отдела развития городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ходченко А.А, директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова,руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | ежеквартально | Подготовлено 1 752 ед. разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности. Составлены отчеты по состоянию на 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021. | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар"
3. | Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова, Зам. начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.С. Носова, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | 2021-12-31 | Выполнено частично. | всего | 2952.4 | 335.7
[6 empty] | МБ | 2952.4 | 335.7
| Контрольное событие 6. Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан | Выполнено в срок | Директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова, зам. начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.С. Носова | по мере предоставления | Выполнены геодезические работы на 19 земельных участках для льготных категорий граждан. Подготовлены отчеты на 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 7. Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования земельных участков для предоставления льготным категориям граждан | Выполнено в срок | Директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова, Зам. начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.С. Носова | ежеквартально | Выполнены работы по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования 19 земельных участков для предоставления льготным категориям граждан. Подготовлены отчеты по состоянию на 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021. | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО"Сыктывкар" |  | Начальник управления контроля И.А. Архипенко, ведущий специалист управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" О.Ф. Брызгунова | 2021-12-31 | Выполнено частично. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 8. Проведение проверок использования земельных участков | Выполнено в срок | Начальник управления контроля И.А. Архипенко, ведущий специалист управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. Брызгунова | По мере выявления нарушений земельного законодательства | Проведено 3 плановых проверки в оношении юридических лиц: 1. СНТ "Бытовик" (ИНН 1101913087, ОГРН 1081101006172) с 07.05.2021 по 04.06.2021. 2. СНТ "Березка" (ИНН: 1101005590, ОГРН: 1031100430019) с 28.06.2021 по 23.07.2021. 3. ООО "Норвуд СМ" (ИНН 1101036118, ОГРН 1031100402915) с 31.08.2021 по 13.09.2021. Проведено 40 внеплановых выездных проверок в отношении физических лиц. Составлены отчеты о проделанной работе по состоянию на 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021. | Х | Х | Х
3.3. | Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар" |  | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, Зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | Выполнено частично. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 9. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридических лиц | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.М. Питиримова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено 132 земельныых участка в собственность граждан и юридических лиц: 11.01.2021, 15.01.2021, 18.01.2021 (3), 19.01.2021, 21.01.2021, 26.01.2021 (7), 27.01.2021 (2), 15.02.2021 (3), 20.02.2021 (3), 24.02.2021, 03.03.2021 (2), 09.03.2021 (3), 12.03.2021, 22.03.2021, 25.03.2021 ,29.03.2021(2), 09.04.2021, 12.04.2021, 14.04.2021, 16.04.2021, 19.04.2021 (2), 20.04.2021 (3), 22.04.2021, 23.04.2021 (5), 26.04.2021, 28.04.2021, 05.05.2021 (11), 06.05.2021 (5), 12.05.2021 (2), 14.05.2021, 17.05.2021 (4), 18.05.2021, 20.05.2021 (5), 26.05.2021 (2), 04.06.2021, 08.06.2021 (2), 10.06.2021, 11.06.2021 (2), 15.06.2021, 16.06.2021 (2), 18.06.2021 (2), 22.06.2021, 25.06.2021, 06.07.2021, 09.07.2021, 12.07.2021 (2), 15.07.2021, 16.07.2021, 13.07.2021 (4), 14.07.2021 (2), 19.07.2021, 20.07.2021 (4), 21.07.2021 (2), 22.07.2021 (2), 23.07.2021, 29.07.2021, 02.08.2021, 06.08.2021 (6), 12.08.2021, 16.08.2021, 17.08.2021 (5), 23.08.2021 (8), 30.08.2021 (3), 31.08.2021 (5), 15.09.2021, 17.09.2021, 20.09.2021, 24.09.2021, 27.09.2021, 28.09.2021, 29.09.2021, 30.09.2021. | Х | Х | Х
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменения, дополнения и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке |  | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова. | 2021-12-31 | Выполнено частично. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 10. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду граждан и юридических лиц | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 144 земельных участка, выданы документы: 11.01.2021 (8), 13.01.2021, 15.01.2021, 21.01.2021, 08.02.2021, 12.02.2021, 15.02.2021 (4), 16.02.2021, 24.02.2021 (3), 27.02.2021, 02.03.2021, 15.03.2021 (2), 17.03.2021, 18.03.2021, 22.03.2021, 23.03.2021, 29.03.2021, 31.03.2021, 01.04.2021, 06.04.2021, 07.04.2021, 12.04.2021, 16.04.2021, 21.04.2021, 23.04.2021, 04.05.2021, 05.05.2021 (3), 07.05.2021, 11.05.2021 (2), 14.05.2021 (2), 19.05.2021 (2), 20.05.2021 (2), 21.05.2021 (2), 24.05.2021, 25.05.2021, 26.05.2021, 31.05.2021 (2), 09.06.2021 (2), 10.06.2021, 11.06.2021 (2), 15.06.2021 (2), 16.06.2021 (2), 17.06.2021 (2), 18.06.2021 (2), 21.06.2021 (5), 23.06.2021, 04.06.2021, 28.06.2021, 29.06.2021, 02.07.2021, 05.07.2021, 06.07.2021 (2), 12.07.2021, 13.07.2021 (2), 14.07.2021 (2), 16.07.2021, 19.07.2021, 21.07.2021, 23.07.2021, 27.07.2021 (2), 29.07.2021, 30.07.2021, 02.08.2021 (5), 09.08.2021 (4), 10.08.2021, 12.08.2021, 17.08.2021 (2), 18.08.2021, 23.08.2021, 24.08.2021, 25.08.2021, 30.08.2021, 08.09.2021, 09.09.2021, 10.09.2021 (2), 16.09.2021 (2), 21.09.2021, 22.09.2021 (2), 27.09.2021 (4), 30.09.2021. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 11. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено в безвозмездное пользование 33 земельных участка, выданы документы: 01.04.2021, 19.04.2021 (2), 20.04.2021 (2), 09.06.2021, 10.06.2021, 15.06.2021, 24.06.2021, 25.06.2021 (2), 29.06.2021 (2), 30.06.2021 (8), 09.08.2021, 30.09.2021, 20.07.2021, 12.08.2021, 18.08.2021, 24.08.2021, 30.08.2021, 31.08.2021, 13.09.2021, 16.09.2021, 23.09.2021(2). | Х | Х | Х
| Контрольное событие 12. Проведение мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Е.Сердитова | ежеквартально | Проведены мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю: - выявлено 166 неплательщиков; - предъявлено 148 претензий о взыскании задолженности по арендным платежам в отношении земельных участков на сумму 738,617,47 тыс.руб.; - в судебные органы подано 37 исковых заявлений на сумму 66 922,20 тыс.руб. (в отчетном периоде в добровольном порядке погашено 191 670,84 тыс. руб.). По состоянию на 30.09.2021 г. исковые требования по взысканию задолженности по арендной плате удовлетворены в размере 91 256,8 тыс.руб. По 15 должникам принято решение о списании безнадежной к взысканию задолженности в связи с их ликвидацией и исключением из ЕГРЮЛ (протокол № 1 от 25.03.2021 г. на сумму 5134,8 тыс.руб.), отрабатывается в судебном порядке с целью последующего списания безнадежная к взысканию задолженность на сумму 4464,05 тыс. руб. (протокол № 2 от 10.06.2021года на сумму 14528,77 тыс.руб.), отрабатывается в судебном порядке с целью последующего списания безнадежная к взысканию задолженность на сумму 5991,14 тыс. руб., (протокол № 3 от 28.09.2021 года на сумму 6621,6 тыс.руб.). | Х | Х | Х
3.5. | Мероприятие 2.1.5. Снос самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.М. Питиримова | 2021-12-31 | Выполнено частично. | всего | 500 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 500 | 0
| Контрольное событие 13. Проведение мероприятий по сносу самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.М. Питиримова | По мере выявления | Вынесено 3 распоряжения по сносу самовольной постройки либо ее приведение, в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар":31.03.2021 (2),07.06.2021. В 3 кв. 2021 самовольные постройки выявлены не были. | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 2.2. Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1. | Мероприятие 2.2.1. Размещение оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний |  | Начальник отдела генплана управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | 2021-12-31 | Выполнено частично.
| Контрольное событие 14. Составление заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний | Выполнено в срок | Начальник отдела генплана управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | по мере необходимости | Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 34 заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах публичных слушаний. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 28 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах общественных обсуждений. Подготовлены отчеты о проведенных мероприятиях по состоянию на 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021.
5 | Основное мероприятие 2.3. Организация проведения комплексных кадастровых работ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация работ по определению исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством |  | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.М. Питиримова | 2021-12-31 | Выполнено раньше срока. | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 15. Проведение конкурсных мероприятий в рамках определения исполнителя комплексных кадастровых работ | Выполнено раньше срока | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.М. Питиримова | 2021-12-31 | Проведены конкурсные мероприятия в рамках определения исполнителя комплексных кадастровых работ 31.03.2021. Определен исполнитель для проведения комплексных кадастровых работ - ООО "ГЕОИД".
| Контрольное событие 16. Заключение контракта с победителем конкурсных мероприятий | Выполнено раньше срока | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.М. Питиримова | 2021-12-31 | Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов МО ГО "Сыктывкар": - 1 контракт (41 квартал) от 06.04.2021 № 0307200030621000212; - 2 контракт (37 кварталов) от 15.06.2021 № 0307200030621000737; - 3 контракт (12 кварталов) от 16.08.2021 № 0307200030621001219.
5.2. | Мероприятие 2.3.2. Осуществление контроля за исполнением контракта по выполнению комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством |  | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.М. Питиримова | 2021-12-31 | Срок не наступил. | всего | 15331.6 | 0
[6 empty] | ФБ | 6385.9 | 0
[6 empty] | РБ | 7699.3 | 0
[6 empty] | МБ | 1246.4 | 0
| Контрольное событие 17. Направление материалов для осуществления постановки на государственный кадастровый учет | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"Ю.М. Питиримова | 2021-12-31 | Срок не наступил.
| Контрольное событие 18. Подписание акта выполненных работ | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.М. Питиримова | 2021-12-31 | Срок не наступил.
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | всего | 21634 | 1459.7
[6 empty] | ФБ | 6385.9 | 0
[6 empty] | РБ | 7699.3 | 0
[6 empty] | МБ | 7548.8 | 1459.7
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование" является не эффективной по итогам за 3 квартал 2021 года.
Эффективность= ( (ВМ2/0М)+(ВК16/16К)+(ОС 1 459,7/С 21 634,0) ) / 3 = (0+1,0+0,067)/3=35,6 % (эффективна, если больше или равно 50 %)