## Лист1
Мониторинг
реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар"
"Развитие социальной сферы"
отчетный период II квартал 2024 года
Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. |  |  |  | 1. Квартальная отчетность предоставляется нарастающим итогом за 1, 2, 3 кварталы текущего года реализации муниципальной программы. 2. Квартальная отчетность предоставляется только в табличной форме без дополнительных обосновывающих документов (пояснительных записок). 3. Квартальная отчетность предоставляется на основании актуального плана реализации муниципальной программы, который полностью интегрирован с действующей редакцией муниципальной программы. 4. Квартальная отчетность предоставляется в разрезе мероприятий и контрольных событий. Строка "Основное мероприятие" не заполняется. 5. Графа 3 может иметь следующие статусы контрольного события: "срок не наступил", "выполнено в срок", "выполнено раньше срока", "просрочено" (то есть не выполнено), "выполнено позже срока", "не актуально" (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу"). 6. Графа 7 будет содержать несколько строк в одном мероприятии либо контрольном событии только в том случае, если мероприятие либо контрольное событие финансируется из различных источников. В случае, если финансирование осуществляется только за счет средств местного бюджета деление на строки с указанием иных источников бюджета не требуется. Делается отметка "Бюджет МО ГО "Сыктывкар", заполняется 1 строка.
|  |  |  | План | Факт | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | Срок не наступил
| Подпрограмма 1 «Поддержка социально незащищенных категорий гражданг» | [9 empty] | Выполнено в срок
Выполнено раньше срока
Просрочено
Выполнено позже срока
Не актуально
1 | Основное мероприятие 1.1.1. «Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» | Х | Заместитель руководителя администрации - начальник управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Бригида О.Ю. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 «Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных основных образовательных программ, разработанных в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогических комиссий и образовательным маршрутом» | Срок не наступил | Заместитель руководителя администрации - начальник управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Бригида О.Ю. | 2024-12-31 | - | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 1 «Обучено по основным общеобразовательным программам, в том числе разработанным адаптированным основным образовательным программам, 100% детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7 - 18 лет, которым показано обучение (в соответствии с образовательным маршрутом)» | Срок не наступил | Заместитель руководителя администрации - начальник управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Бригида О.Ю. | 2024-12-31 | - | Х | Х | Х
2 | Основное мероприятие 1.2.1. «Выдвижение многодетных семей, из числа отвечающих установленным требованиям, на награждение орденом «Родительская слава» (медалью ордена «Родительская слава» или на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми)» | Х | Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Седова Д.З. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
2.1 | Мероприятие 1.2.1.1 «Подготовка к рассмотрению муниципальными комиссиями документов, необходимых для выдвижения многодетных семей на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми» | Срок не наступил | Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Седова Д.З. | 2024-12-31 | - | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 2 «Сформировано и направлено в органы исполнительной власти Республики Коми не менее 1 пакета документов, необходимых для выдвижения многодетных семей на награждение орденом «Родительская слава» (медалью ордена "Родительская слава» или премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми)» | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Седова Д.З. | 2024-12-31 | Сформирован и направлен в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми 1 пакет документов, необходимых для выдвижения многодетных семей на награждение Премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми (15.03.2024 года) | Х | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.3.1 «Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны путем реализации мероприятий, направленных на повышение внимания к ветеранам» | Х | Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Седова Д.З. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.1 | Мероприятие 1.3.1.1. «Вручение ветеранам Великой Отечественной войны персональных поздравлений в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия» | Срок не наступил | Эксперт-аналитик сектора по связям с общественностью управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" Липина Е.В. | 2024-12-31 | - | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 3 «Направлен отчет в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о персональных поздравлениях ветеранов Великой Отечественной войны» | Выполнено в срок | Эксперт-аналитик сектора по связям с общественностью управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" Липина Е.В. | Ежемесячно | Направлены отчеты в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о персональных поздравлениях ветеранов Великой Отечественной войны (05.02.2024, 05.03.2024, 01.04.2024, 03.05.2024, 29.05.2024) | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
4 | Основное мероприятие 2.1.1. "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям" | Х | Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Седова Д.З. | Х | Х | всего | 5650 | 3950
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 5650 | 3950
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
4.1 | Мероприятие 2.1.1.1 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности» | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Седова Д.З. | 2024-12-31 | Х | всего | 3950 | 3950
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 3950 | 3950
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 4 «Заключены соглашения (договры) о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности» | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Седова Д.З. | По мере заключения соглашений (договоров) | Заключено 4 соглашения (договора) о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности (от 27.05.2024 № 1/2024-СО НКО, от 27.05.2024 № 2/2024- СО НКО, от 27.05.2024 № 3/2024- СО НКО, от 27.05.2024 № 4/2024- СО НКО) | Х | Х | Х
4.2 | Мероприятие 2.1.1.2. «Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, способствующих решению вопросов местного значения, поддержку общественных инициатив, развитию гражданской активности населения по решению социально значимых проблем» | Срок не наступил | Заведующий сектором по связям с общественностью управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Войченко О.В. | 2024-12-31 | Х | всего | 1000 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1000 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 5 «Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов» | Срок не наступил | Заведующий сектором по связям с общественностью управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Войченко О.В. | По мере заключения соглашений | - | Х | Х | Х
4.3 | Мероприятие 2.1.1.3. «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства» | Срок не наступил | Заместитель начальника управления - начальник отдела культуры управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Файзуллина А.А. | 2024-12-31 | Х | всего | 700 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 700 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 6 «Заключены соглашения о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства» | Срок не наступил | Заместитель начальника управления - начальник отдела культуры управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Файзуллина А.А. | По мере заключения соглашений | - | Х | Х | Х
5 | Основное мероприятие 2.1.2. «Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Х | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
5.1 | Мероприятие 2.1.2.1. «Предоставление в аренду, в безвозмездное пользование муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям» | Срок не наступил | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Роговая Е.А., заведующий отделом фонда и управления имуществом Шумайлова М.В. | 2024-12-31 | - | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 7 «Предоставлено в аренду, в безвозмездное пользование муниципальное имущество МО ГО "Сыктывкар" не менее 7 социально ориентированным некоммерческим организациям» | Срок не наступил | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Роговая Е.А., заведующий отделом фонда и управления имуществом Шумайлова М.В. | 2024-12-31 | Заключены договоры аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" с 33 социально ориентированными некоммерческими организациями | Х | Х | Х
6 | Основное мероприятие 2.2.1. «Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Х | Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» Лысаковская М.Г. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
6.1 | Мероприятие 2.2.1.1 «Размещение на информационных ресурсах администрации МО ГО «Сыктывкар» материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, о реализуемых ими проектах» | Срок не наступил | Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» Лысаковская М.Г. | 2024-12-31 | - | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 8 «Размещено на информационных ресурсах администрации МО ГО «Сыктывкар» не менее 15 материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Срок не наступил | Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» Лысаковская М.Г. | 2024-12-31 | На информационных ресурсах администрации МО ГО "Сыктывкар" размещено 10 материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Х | Х | Х
| Муниципальная программа (ИТОГО) | Х | Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Клюева | Х | Х | всего | 5650 | 3950
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 5650 | 3950
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 = ((3/8)+ (3950,0/5650,0))/2*100=53,7% Эффективна
*плановое финансирование соответствует утвержденному в МП