## Приложение 1
Приложение № 1
Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей
N п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значения целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года
|  |  |  | 2024 | 2025
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа "Финансы и муниципальный долг"
1 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | % | на рост | 94.5 | 90 | 95.2 | Превышение значения фактического показателя от планового обусловлено перераспределением резервных средств на программные мероприятия.
2 | Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" | % | на рост | 102.3 | 100 | 110 | Превышение сложилось за счет: единовременной выплаты по договорам купли-продажи в рамках реализации ФЗ - №159 "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отельные законодательные акты Российской Федерации", досрочного погашения ежемесячных платежей, выплаты дивидендов.
3 | Отношение объема муниципального долга МО ГО "Сыктывкар" к объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | на рост | 35.2 | не более 52 | 38.3 | Фактический показатель в размере 38,3% не превышает установленный плановый показатель.
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами"
4 | Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар" без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | на рост | 4.8 | не более 9,7 | 7.5 | Исполнение бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2025 сложилось с превышением расходов над доходами в сумме 420,2 млн.рублей. Снижение значения обусловлено более высокими темпами роста доходов бюджета (23,8% к первоначально запланированным значениям) относительно расходов бюджета (22,1% к первоначально запланированным значениям).
5 | Объем доходов, полученных от использования муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" (за исключением земельных участков) | тыс.руб. | на снижение | 96159.1 | не менее 45 000 | 57429.5 | Превышение значения фактического показателя от планового обусловлено поступлением единовременной выплаты по договорам купли-продажи в рамках реализации ФЗ - №159, досрочным погашением ежемесячных платежей, досрочной выплатой дивидендов.
6 | Доля главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов, в общем количестве главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | % | без динамики | 100 | 77 | 100 | По итогам 2024 года все главные администраторы средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» имеют итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов.
Задача 1.1. Обеспечение сбалансированности бюджета МО ГО "Сыктывкар" и повышения эффективности организации бюджетного процесса
7 | Доля принятых муниципальных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной политики и налоговой политики МО ГО "Сыктывкар", к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | -
8 | Доля просроченной кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета МО ГО "Сыктывкар" (без учета целевых средств, поступающих из вышестоящих бюджетов) в общем объеме расходов местного бюджета МО ГО "Сыктывкар" (без учета целевых средств, поступающих из вышестоящих бюджетов) | % | на рост | 2.6 | 0.9 | 11.3 | Превышение значения фактического показателя от планового обусловнено образованием по состоянию на 01.01.2026 просроченной кредиторской задолженности в размере 710,7 млн.руб. Увеличение показателя по сравнению с прошлым годом связано с большим объемом поступления исполнительных документов, предусматривающих взыскание денежных средств из казны МО ГО "Сыктывкар", судебных решений, постановлений о нарушении законодательства и недостаточностью бюджетных ассигнований для их исполнения.
9 | Обеспечение бесперебойного процесса составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | -
10 | Доля муниципальных правовых актов в сфере финансовой политики, в том числе муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар", прошедших процедуру общественного обсуждения, в общем количестве данных муниципальных правовых актов, для которых решением Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджетном процессе в МО ГО "Сыктывкар" установлено указанное требование | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | -
11 | Удельный вес принимаемых решений о бюджете МО ГО "Сыктывкар" и отчете об исполнении бюджета за отчетный год, опубликованных в открытом доступе и представленных в адаптированном для неподготовленного пользователя виде | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | -
Задача 1.2. Обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО "Сыктывкар"
12 | Отношение количества фактически проведенных мероприятий по инвентаризации муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" (включая бесхозяйное) к количеству запланированных | % | без динамики | 97 | не менее 95 | 97 | Показатель незначительно превысил плановое значение за счет проведения дополнительных мероприятий по инвентаризации, таких как выявление фактического наличия объектов имущества, полных и достоверных сведений о них в рамках инвентаризации,получение документации для регистрации права муниципальной собственности.
13 | Количество проведенных проверок использования имущества МО ГО "Сыктывкар" | ед. | на снижение | 171 | не менее 100 | 137 | Рост количества проведенных проверок связан с ростом внеплановых проверок, необходимость которых возникала в связи с обращениями физических и юридических лиц.
14 | Доля объектов недвижимости (зданий, помещений, за исключением жилых), предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости (зданий, помещений, за исключением жилых), находящихся в казне МО ГО "Сыктывкар" | % | без динамики | 96 | 96 | 96 | -
15 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | на рост | 60.9 | от 59,0 и более | 64.3 | Фактический показатель в размере 64,3% сложился в связи с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов в общей сумме поступлений.
Задача 1.3. Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар"
16 | Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных правовых актов и иных документов, регламентирующих и/или методологически обеспечивающих бюджетный процесс в МО ГО "Сыктывкар", в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | -
17 | Охват главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", участвующих в мониторинге качества финансового менеджмента | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | -
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
18 | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам МО ГО "Сыктывкар" | тыс.руб. | без динамики | 0 | 0 | 0 | -
Задача 2.1. Эффективное управление муниципальным долгом
19 | Отношение объема заимствований в отчетном году к сумме, направленной в отчетном году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | -
20 | Заключение Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств | да/нет | без динамики | да | да | да | -
21 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | на рост | 0.14 | не более 3,5 | 0.96 | Оптимальный режим муниципальных заимствований с учетом привлечения в 2025 году бюджетного кредита на пополнение остатков средств на едином счете местного бюджета, а также активное привлечение остатков средств муниципальных учреждений обеспечило экономию бюджетных средств на обслуживание муниципального долга.
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
22 | Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | % | без динамики | 95.8333 | 95 | 95.8 | Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2025 года не ниже установленного планового значения. При этом, плановое значение не выполнено по целевому индикатору "Доля просроченной кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета МО ГО "Сыктывкар" (без учета целевых средств, поступающих из вышестоящих бюджетов) в общем объеме расходов местного бюджета МО ГО "Сыктывкар" (без учета целевых средств, поступающих из вышестоящих бюджетов)".
Задача 3.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
23 | Доля контрольных мероприятий муниципальной программы, выполненных в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | -
24 | Перечисление налоговых платежей в полном объеме и в установленном законодательством сроки | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | -

## Приложение 2
Приложение № 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами"
Задача 1.1. Обеспечение сбалансированности бюджета МО ГО "Сыктывкар" и повышения эффективности организации бюджетного процесса
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Организация долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар" | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-11-18 | Осуществление долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар" | Достигнуты. Бюджетное планирование осуществлялось в соответствии с утвержденными методиками и порядками. | нет
| Мероприятие 1.1.1.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2025-01-01 | 2025-10-16 | 2025-01-01 | 2025-10-15 | Соответствие бюджетной и налоговой политики МО ГО "Сыктывкар" требованиям Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар" | Достигнуты. Основные направления бюджетной и налоговой политики МО ГО "Сыктывкар на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденные постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 15.10.2025 № 10/4211, соответствуют требованиям Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар". | нет
| Контрольное событие 1. Разработано и согласовано постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | X | 2025-10-16 | X | 2025-10-15 | X | X | X
| Мероприятие 1.1.1.2. Актуализация муниципальных правовых актов, связанных с организацией долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар" | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-11-18 | Соответствие процессов долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар" бюджетному законодательству и бюджетной политике МО ГО "Сыктывкар" | Достигнуты. Актуализированы: 09.01.2025, 30.06.2025 - распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 27.09.2018 № 658-р "О реализации мероприятий по достижению значений индикаторов, позволяющих обеспечить высокое качество управления муниципальными финансами, в рамках мониторинга соблюдения муниципальными образованиями в Республике Коми требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным процессом". 09.01.2025, 30.06.2025 - приказ Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" от 04.10.2018 № 447/1 "О реализации распоряжения администрации МО ГО "Сыктывкар" "О реализации мероприятий по достижению значений индикаторов, позволяющих обеспечить высокое качество управления муниципальными финансами, в рамках мониторинга соблюдения муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов Республики Коми требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным процессом". 13.01.2025 - распоряжение Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" от 27.12.2022 N 58 "Об утверждении Порядка проведения Департаментом финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар". | нет
17.01.2025, 25.03.2025, 11.07.2025 - постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 30.12.2019 № 12/3921 "О мерах по реализации решения Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджете муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на текущий финансовый год и плановый период". 17.02.2025 - постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 18.11.2020 № 11/2811 "О порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета МО ГО "Сыктывкар" субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям". 25.02.2025 - распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 25.02.2025 № 65-р "О признании утратившими силу некоторых распоряжений администрации МО ГО "Сыктывкар".
11.03.2025, 30.09.2025 - распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 18.02.2020 № 112-р "Об утверждении Порядка использования экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар". 25.07.2025 - постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 29.07.2020 № 7/1708 "О порядке составления проекта бюджета МО ГО "Сыктывкар" на очередной финансовый год и плановый период". 15.08.2025 - распоряжение Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" от 12.08.2015 N 23 "Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета МО ГО "Сыктывкар" на очередной финансовый год и плановый период". 18.11.2025 - постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 09.12.2015 N 12/3780 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания". Разработаны: 07.05.2025 - распоряжение Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" от 07.05.2025 № 24 "О реализации отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н".
| Контрольное событие 2. Утверждены (актуализированы) муниципальные правовые акты, связанные с организацией долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар" | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В., начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | X | в течение года (при необходимости) | X | 2025-11-18 | X | X | X
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Организация и обеспечение исполнения бюджета в рамках бюджетного законодательства, обеспечение формирования качественной и своевременной сдачи бюджетной отчетности | Достигнуты. Обеспечено исполнение бюджета в рамках бюджетного законодательства, обеспечено формирование качественной и своевременной сдачи бюджетной отчетности. | нет
| Мероприятие 1.1.2.1. Организация и обеспечение исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н., заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Организация и обеспечение исполнения бюджета в рамках бюджетного законодательства | Достигнуты. Бюджетное планирование осуществлялось в соответствии с утвержденными методиками и порядками. Подготовлены и представлены в Совет МО ГО "Сыктывкар" 5 проектов решения по внесению изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Составление и ведение сводной бюджетной росписи МО ГО "Сыктывкар" осуществлено в установленном порядке с соблюдением сроков. | нет
| Контрольное событие 3. Подготовлен и представлен в Совет МО ГО "Сыктывкар" проект решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В. | X | 2025-11-15 | X | 2025-11-14 | X | X | X
| Контрольное событие 4. Подготовлены и предоставлены в Совет МО ГО "Сыктывкар" проекты решений по внесению изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В. | X | в установленные сроки (согласно утвержденным правовым актам) | X | 14.03.2025, 03.06.2025, 01.11.2025, 04.12.2025, 24.12.2025 | X | X | X
| Контрольное событие 5. Осуществлено составление и ведение сводной бюджетной росписи МО ГО "Сыктывкар" в установленном порядке | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В. | X | в установленные сроки (согласно утвержденным правовым актам) | X | 31.03.2025, 19.06.2025, 18.11.2025, 11.12.2025, 24.12.2025 | X | X | X
| Контрольное событие 6. Осуществлено утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар" в установленном порядке | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | X | 2025-12-31 | X | 2025-12-30 | X | X | X
| Мероприятие 1.1.2.2. Ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности и отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности и отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Достигнуты. Осуществлялось составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета в соответствии с действующим законодательством. Сводные сведения о просроченной кредиторской задолженности сформированы в программном комплексе в установленные сроки. | нет
| Контрольное событие 7. Осуществлено составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" на основании бюджетной отчетности, представленной главными распорядителями бюджетных средств МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н. | X | ежемесячно (ежеквартально) | X | 2025-12-15 | X | X | X
| Контрольное событие 8. Сформированы сведения о просроченной кредиторской задолженности | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н. | X | ежемесячно | X | 2025-12-03 | X | X | X
| Контрольное событие 9. Сформирован и представлен в Совет МО ГО "Сыктывкар" проект решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год" | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В. | X | 2025-05-01 | X | 2025-04-30 | X | X | X
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Руководитель службы обеспечения деятельности Департамента финансов Мильковский А.В. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-10 | Обеспечение бесперебойного процесса составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Достигнуты. Обеспечен бесперебойный процесс составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. Наличие необходимых информационно-технических средств обеспечило бесперебойный процесс составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. | нет
| Мероприятие 1.1.3.1. Приобретение информационно-технического оборудования, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Руководитель службы обеспечения деятельности Департамента финансов Мильковский А.В. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-10 | Наличие необходимых информационно-технических средств для обеспечения бесперебойного процесса составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Достигнуты. Необходимые информационно-технические средства для обеспечения бесперебойного процесса составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности имеются в наличии. Приобретены расходные и комплектующие материалы, лицензии для программных продуктов. Произведен ремонт оргтехники, осуществлена заправка картриджей. | нет
| Контрольное событие 10. Осуществлены процедуры закупки информационно-технического оборудования, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н. | X | в течение года (при необходимости) | X | 2025-12-01 | X | X | X
| Контрольное событие 11. Приобретены информационно-техническое оборудование, запасные части, расходные материалы, связанные с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ | Руководитель службы обеспечения деятельности Департамента финансов Мильковский А.В. | X | в течение года (при необходимости) | X | 2025-12-10 | X | X | X
4 | Основное мероприятие 1.1.4. Повышение доступности финансовой информации | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-23 | Обеспечение доступности и прозрачности финансовой информации, в том числе в доступной для граждан форме | Достигнуты. Обеспечена доступность, прозрачность финансовой информации, в том числе в сети интернет и средствах массовой информации размещены материалы и муниципальные правовые акты в сфере финансовой политики в целях осуществления общественного обсуждения, предоставлена информация о бюджете в доступной для граждан форме. | нет
| Мероприятие 1.1.4.1. Обеспечение доступности сведений о бюджете | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-22 | Размещение в сети Интернет и средствах массовой информации муниципальных правовых актов в сфере финансовой политики, предоставление информации о бюджете в доступной для граждан форме, проведение публичных слушаний и общественной (публичной независимой) экспертизы | Достигнуты. Размещение информации осуществляется на постоянной основе: - на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" опубликовано - 354 муниципальных правовых акта и иной бюджетной информации; - в социальной сети "ВКонтакте" – 563 материала. Сформированы и размещены на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" брошюры "Бюджет для граждан": 21.05.2025 - к проекту решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год"; 23.06.2025 - к решению Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год"; 27.11.2025 - к проекту решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов"; 22.12.2025 - к решению Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении бюджета МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов". 26.05.2025 - Материалы по отчету об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год направлены Председателю Общественной палаты МО ГО "Сыктывкар" письмом от 26.05.2025 № 11-04/847. | нет
30.05.2025 - состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год. Решение организационного комитета МО ГО "Сыктывкар" по подготовке и проведению публичных слушаний от 09.06.2025 № 2-ОК "О результатах проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2024 год". 05.06.2025 - на заседании Общественной палаты МО ГО "Сыктывкар" рассмотрен проект решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год". Выписка из протокола XXII очередного заседания Общественной палаты МО ГО "Сыктывкар" (шестого состава) от 10.06.2025 № 06/2-30. 25.11.2025 - материалы по проекту рещения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении бюджета МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов" направлены Председателю Общественной палаты МО ГО "Сыктывкар" письмом от 25.11.2025 № 11/04-1882. 01.12.2025 - состоялись публичные слушания по проекту бюджета МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Решение организационного комитета МО ГО «Сыктывкар» по подготовке и проведению публичных слушаний от 08.12.2025 № 4-ОК «О результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». 04.12.2025 - на заседании Общественной палаты МО ГО "Сыктывкар" рассмотрен проект решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении бюджета МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов". Выписка из протокола II очередного заседания Общественной палаты МО ГО "Сыктывкар" (семьмого состава) от 15.12.2025 № 06/2-55.
| Контрольное событие 12. Проведены публичные слушания и общественная (публичная независимая) экспертиза проекта решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год" | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В., начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | X | 2025-06-30 | X | 30.05.2025, 05.06.2025 | X | X | X
| Контрольное событие 13. Проведены публичные слушания и общественная (публичная независимая) экспертиза проекта решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов" | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В., начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | X | 2025-12-31 | X | 01.12.2025, 04.12.2025 | X | X | X
| Контрольное событие 14. Сформированы и размещены на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" в сети Интернет брошюры "Бюджет для граждан" | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | X | в регламентированные сроки | X | 21.05.2025, 23.06.2025, 27.11.2025, 22.12.2025 | X | X | X
| Мероприятие 1.1.4.2. Содействие созданию на территории МО ГО "Сыктывкар" систематизированного процесса повышения финансовой грамотности населения | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-23 | Повышение количества финансово грамотных граждан различных целевых групп населения | Достигнуты. Мероприятий Программы повышения финансовой грамотности на территории МО ГО "Сыктывкар" реализованы в полном объеме. 20.03.2025 – 30.04.2025 - проведен муниципальный этап конкурса «Бюджет для граждан». 20.05.2025, 23.12.2025 - принято участие в заседаниях Координационного совета при Правительстве Республики Коми по повышению финансовой грамотности населения Республики Коми. Организовано участие граждан в III Республиканском форуме лучших муниципальных практик по финансовой грамотности, мероприятиях Всероссийских Эстафет «Мои финансы», онлайн-уроках Банка России по финансовой грамотности, IV Всероссийском Налоговом диктанте «Наши налоги - достойное будущее детей», семейном фестивале «Дружи с финансами» в рамках VIII Республиканского финансового форума «Точки опоры». | нет
| Контрольное событие 15. Размещены информационные сообщения для граждан о проведении мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" (сыктывкар.рф) | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | X | в течение года | X | 2025-12-11 | X | X | X
| Контрольное событие 16. Принято участие в региональных (межрегиональных) мероприятиях по взаимодействию финансовых, банковских, правоохранительных, образовательных и прочих институтов в области финансового просвещения населения | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | X | в течение года (при необходимости) | X | 2025-12-23 | X | X | X
Задача 1.2. Обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО "Сыктывкар"
5 | Основное мероприятие 1.2.1. Управление, распоряжение и использование муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" (за исключением земельных участков) | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Воронин С.В., начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Эффективное управление, распоряжение и использование муниципального имущества, мониторинг за своевременным поступлением неналоговых доходов в бюджет МО ГО "Сыктывкар" | Достигнуты. Обеспечено увеличение неналоговых доходов и снижение расходов бюджета МО ГО "Сыктывкар" на обслуживание муниципального имущества. | нет
| Мероприятие 1.2.1.1. Проведение комплекса мероприятий по регистрации права собственности на муниципальное имущество, учет и актуализация реестра МО ГО "Сыктывкар" | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Выявление фактического наличия объектов имущества, полных и достоверных сведений о них в рамках инвентаризации. Получение документации, для регистрации права муниципальной собственности | Достигнуты. Выявлено 16 789 неучтенных объектов, из них выявлено 5 720 правообладателей (зарегистрировано право собственности в ЕГРН - 5 619 ед., вынесены решения - 101 ед.). Сняты с кадастрового учета 2003 объекта (прекратили свое существование либо сняты по верификации). Выявлена "родительская связь" помещений и зданий - 2 838 ед., выявлены объекты, являющиеся общим имуществом - 50 ед. В Управлении Росреестра на учет в качестве бесхозяйного поставлен 1 объект. Внесено в реестр муниципальной собственности МО ГО "Сыктывкар" в раздел "Бесхозяйное имущество" 86 объектов (в том числе 8 объектов на территории Эжвинского района). | нет
| Контрольное событие 17. Сформированы ежеквартальные отчеты по результатам проведения сплошной инвентаризации | Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | X | ежеквартально - до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | X | 04.04.2025, 04.07.2025, 03.10.2025, 30.12.2025 | X | X | X
| Контрольное событие 18. Осуществлена постановка на учет имущества в качестве бесхозяйного | Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий сектором муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Корнилюк О.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Котельникова Е.Н. | X | по мере поступления заявлений | X | 2025-12-30 | X | X | X
| Контрольное событие 19. Подготовлен пакет документов для государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество МО ГО "Сыктывкар". Внесены изменения в реестр муниципальной собственности | Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий сектором муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Корнилюк О.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | X | в течение года (при необходимости) | X | 15.05.2025,16.05.2025, 26.05.2025, 21.10.2025, 26.12.2025 | X | X | X
| Мероприятие 1.2.1.2. Управление и распоряжение имуществом МО ГО "Сыктывкар" | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н., начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Принятие эффективных управленческих решений по распоряжению имуществом в целях увеличения неналоговых доходов и снижение расходов бюджета МО ГО "Сыктывкар". Максимальное вовлечение муниципального имущества в экономический оборот | Достигнуты. Осуществлена 21 оценка рыночной стоимости муниципального имущества (в том числе 7 на территории Эжвинского района). Подготовлено 11 постановлений и 8 распоряжений об условиях приватизации. Подготовлено 46 постановлений и 54 распоряжения об использовании муниципального имущества. Подготовлено 2 муниципальных правовых акта о передаче имущества из/в различные уровни собственности. Проведено 137 плановых проверок использования муниципального имущества (в том числе 25 внеплановых) согласно утвержденным графикам проверок на 2025 год. Произведена оплата на выполнение натурального осмотра и подготовки рабочей и сметной документации по ликвидации объекта "Канализационно-насосная станция и напорный канколлектор №9 в мкр. ЛДК м. Лесозавод г. Сыктывкара". | нет
| Контрольное событие 20. Осуществлена оценка муниципального имущества | Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | X | в течение года (при необходимости) | X | 06.02.2025, 20.02.2025, 14.03.2025, 19.03.2025, 21.03.2025, 07.04.2025, 11.04.2025, 05.05.2025, 23.05.2025, 19.06.2025, 14.08.2025, 25.12.2025, 24.12.2025 | X | X | X
| Контрольное событие 21. Реализован прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" на 2025 год, утвержденный решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 05.12.2024 N 35/2024-496, приняты решения об условиях приватизации и проведены процедуры определенным в решении способом | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Чупрова Ю.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | X | 2025-12-31 | X | 05.02.2025, 12.02.2025, 03.04.2025, 06.06.2025, 17.06.2025, 25.07.2025, 12.08.2025, 23.10.2025 | X | X | X
| Контрольное событие 22. Разработаны и приняты решения относительно вариантов использования муниципального имущества (аренда, безвозмездное пользование, залог, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение и иное) | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Чупрова Ю.В., Заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | X | в течение года (при необходимости) | X | 16.01.2025, 20.01.2025, 21.01.2025, 05.02.2025, 14.02.2025,17.02.2025, 18.02.2025, 25.02.2025, 18.03.2025, 03.04.2025, 15.04.2025, 17.04.2025, 05.05.2025, 19.05.2025, 28.05.2025, 02.07.2025, 11.07.2025, 16.07.2025, 22.08.2025, 23.07.2025, 30.07.2025, 05.08.2025, 18.08.2025, 19.08.2025, 21.08.2025, 16.09.2025, 24.09.2025, 06.10.2025, 09.10.2025, 24.10.2025, 05.11.2025, 11.11.2025, 21.11.2025, 25.11.2025, 01.12.2025, 12.12.2025, 18.12.2025, 24.12.2025 | X | X | X
| Контрольное событие 23. Оформлена передача имущества из/в различные уровни собственности | Заведующий сектором учета муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Корнилюк О.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Котельникова Е.Н. | X | в течение года (при необходимости) | X | 04.02.2025, 31.03.2025 | X | X | X
| Контрольное событие 24. Осуществлены плановые и внеплановые проверки использования муниципального имущества | Заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | X | согласно графику проверок на год | X | 28.12.2025 | X | X | X
| Контрольное событие 25. Организованы мероприятия по сносу неиспользуемых объектов муниципальной собственности | Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района Симоненко Л.А. | X | в течение года (при необходимости) | X | 2025-12-30 | X | X | X
| Контрольное событие 26. Выполнен натурный осмотр и подготовлена рабочая и сметная документация по ликвидации объекта "Канализационно-насосная станция и напорный канколлектор N 9 в мкр. ЛДК м. Лесозавод г. Сыктывкара" | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. | X | 2025-12-31 | X | 2025-12-24 | X | X | X
| Мероприятие 1.2.1.3. Осуществлен контроль и анализ поступления в бюджет МО ГО "Сыктывкар" неналоговых доходов от использования муниципального имущества | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-25 | Мониторинг за своевременным поступлением доходов в бюджет МО ГО "Сыктывкар", снижение задолженности по неналоговым доходам | Достигнуты. По итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий в бюджет МО ГО "Сыктывкар" перечислена часть прибыли в общей сумме 2 791,4 тыс.руб.: - МУП "УКР" МО ГО "Сыктывкар"- 383,7 тыс. руб.(25.02.2025); - МУП "СБПТ" - 480 тыс.руб. (28.04.2025, 30.04.2025); - МУП "Жилкомуслуги" - 1 927,7 тыс. руб. (28.04.2024, 05.05.2025). Организациями, доли уставного капитала которых принадлежат МО ГО "Сыктывкар", перечислены в бюджет МО ГО "Сыктывкар" дивиденды в сумме 800 тыс.руб.: - ООО "Дом Услуг" - 600 тыс.руб. (28.04.2025); - ООО "ЦР г. Сыктывкара" - 200 тыс.руб. (26.06.2025). Предоставление кассового плана осуществляется в установленные сроки. Заключены контракты на оказание услуг по начислению, сбору и перечислению платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в бюджет МО ГО «Сыктывкар», а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда: от 02.01.2025, от 06.03.2025. | нет
| Контрольное событие 27. Осуществлено перечисление в бюджет МО ГО "Сыктывкар" части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальными предприятиями | Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | X | 2025-05-30 | X | 25.02.2025 30.04.2025 05.05.2025 | X | X | X
| Контрольное событие 28. Осуществлено перечисление в бюджет МО ГО "Сыктывкар" дивидендов организациями, доли уставного капитала которых принадлежат МО ГО "Сыктывкар" | Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н. | X | 2025-09-30 | X | 28.01.2025 26.06.2025 | X | X | X
| Контрольное событие 29. Осуществлены закупки и заключен контракт на оказание услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в бюджет МО ГО "Сыктывкар", а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда | Заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А. | X | 2025-12-31 | X | 02.01.2025 06.03.2025 | X | X | X
| Контрольное событие 30. Осуществлено составление и корректировка кассового плана по доходам | Заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., заведующий отделом финансового и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Меледина Е.В. | X | Ежемесячно | X | 24.01.2025, 25.02.2025, 25.03.2025, 25.04.2025, 26.05.2025, 25.06.2025, 25.07.2025, 25.08.2025, 25.09.2025, 27.10.2025, 25.11.2025, 25.12.2025 | X | X | X
| Мероприятие 1.2.1.4. Защита имущественных прав и законных интересов МО ГО "Сыктывкар" | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Воронин С.В. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Реализация законодательства РФ и РК в сфере имущественных отношений; защита права собственности МО ГО "Сыктывкар" в судах различной инстанции | Достигнуты. В 2025 году предъявлено 222 претензии, подано 40 исковых заявлений | нет
| Контрольное событие 31. Осуществлена претензионно-исковая работа, представлены интересы в судебных органах, осуществлен контроль за исполнительным производством | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., заведующий контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Брызгунова О.Ф. | X | в течение года (при необходимости) | X | 2025-12-30 | X | X | X
6 | Основное мероприятие 1.2.2. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-26 | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | Достигнуты. Фактический показатель в размере 64,3% сложился в связи с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов в общей сумме поступлений. | нет
| Мероприятие 1.2.2.1. Проведение мероприятий по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов бюджета | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-10-07 | Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета | Достигнуты. Фактический объем налоговых и неналоговых доходов по сравнению с первоначальным планом на 2025 год увеличился на 476,1 млн. руб. или на 9,2%. | нет
| Контрольное событие 32. Осуществлены организация и проведение рабочих встреч с главными администраторами доходов по вопросам увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В. | X | в течение года (при необходимости) | X | 03.09.2025, 07.10.2025 | X | X | X
| Мероприятие 1.2.2.2. Проведение мероприятий по взысканию задолженности в бюджет по налоговым и неналоговым доходам | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-26 | Увеличение поступлений в бюджет за счет взыскания задолженности | Достигнуты. Проведено 24 заседания комиссий по противодействию нелегальной занятости и ликвидации задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, на которых рассмотрено 258 хозяйствующих субъектов с общей суммой задолженности 477,8 млн. руб. По итогам проведенных комиссий в бюджет поступило 402,4 млн.руб. (или 84,2% от рассмотренной суммы задолженности). 28.01.2025 - утверждено постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" № 1/310 "О снижении задолженности по неналоговым доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар". Задолженность по состоянию на 01.01.2026 снизилась на 6,0 млн.руб., или 2,0% по отношению к 01.01.2025. | нет
| Контрольное событие 33. Проведены заседания Комиссий по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, платежам в бюджетные и внебюджетные фонды и легализации трудовых отношений | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В. | X | Ежемесячно | X | 14.01.2025, 31.01.2025, 12.02.2025, 28.02.2025, 13.03.2025, 28.03.2025, 10.04.2025, 25.04.2025, 14.05.2025, 30.05.2025, 10.06.2025, 27.06.2025, 09.07.2025, 25.07.2025, 12.08.2025, 29.08.2025, 10.09.2025, 26.09.2025, 14.10.2025, 31.10.2025, 12.11.2025, 28.11.2025, 12.12.2025, 26.12.2025 | X | X | X
| Контрольное событие 34. Разработано и утверждено постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" о снижении задолженности по неналоговым доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В. | X | 2025-03-31 | X | 2025-01-28 | X | X | X
1.3. Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар"
7 | Основное мероприятие 1.3.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами МО ГО "Сыктывкар" | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-17 | Создание и совершенствование правовых и организационных условий для внедрения в практику бюджетного процесса эффективного финансового менеджмента | Достигнуты. Обеспечено своевременное реагирование на изменения в бюджетном законодательстве посредством разработки или актуализации утвержденных правовых актов и иных документов, регламентирующих и/или методологически обеспечивающих бюджетный процесс. | нет
| Мероприятие 1.3.1.1. Разработка (при необходимости) и актуализация перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, применяемых при формировании бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-17 | Соответствие муниципальных правовых актов МО ГО "Сыктывкар" проводимой бюджетной политике | Достигнуты. Разработано 25 распоряжений Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар": от 16.01.2025, 20.01.2025, 23.01.2025, 29.01.2025, 13.02.2025, 25.02.2025, 28.02.2025, 05.03.2025, 10.03.2025, 14.03.2025, 03.04.2025, 04.04.2025, 29.04.2025, 07.05.2025, 15.05.2025, 28.05.2025, 28.07.2025, 17.09.2025, 29.10.2025, 31.10.2025, 10.11.2025, 19.11.2025, 28.11.2025, 04.12.2025, 17.12.2025. | нет
| Контрольное событие 35. Разработано (при необходимости), актуализировано распоряжение Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" об утверждении перечня и коды целевых статей расходов бюджетов, применяемых при формировании бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С. | X | в течение года (при необходимости) | X | 2025-12-17 | X | X | X
| Мероприятие 1.3.1.2. Проведение совещаний, рабочих встреч, индивидуальных консультаций с главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" по вопросам, связанным с бюджетным процессом | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Своевременное исполнение нововведений в бюджетное законодательство | Достигнуты. Проведено рабочее совещание с главными администраторами средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" по вопросу исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар" в 2025 году. Проведены заседания с главными распорядителями бюджетных средств по рассмотрению вопроса по бюджетным проектировкам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Проведены заседания по оптимизации расходов бюджета МО ГО "Сыктывкар" учреждений, подведомственных управлению культуры администрации МО ГО "Сыктывкар".
| Контрольное событие 36. Проведены совещания с главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" по вопросам, связанным с бюджетным процессом | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н. | X | в течение года (при необходимости) | X | 04.07.2025, 18.09.2025, 19.09.2025, 22.09.2025, 24.09.2025, 25.09.2025, 26.09.2025, 01.12.2025 | X | X | X
8 | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А. | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-14 | Стимулирование главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" к повышению качества осуществляемого ими финансового менеджмента | Достигнуты. По итогам составления сводного рейтинга главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" по качеству финансового менеджмента обеспечено повышение качества осуществляемого главными администраторами средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" финансового менеджмента.
| Мероприятие 1.3.2.1. Сбор необходимой информации и осуществление мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В. | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-14 | Анализ и проверка информации, представленной главными администраторами средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", ранжирование результатов | Достигнуты. Проведен анализ и проверка информации, представленной главными администраторами средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", с ранжированием результатов. | нет
| Контрольное событие 37. Подведены результаты мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год | Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнюхов А.В. | X | 2025-04-30 | X | 2025-04-14 | X | X | X
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
Задача 2.1. Эффективное управление муниципальным долгом
9 | Основное мероприятие 2.1.1. Оптимизация объемов привлечения кредитных ресурсов в бюджет МО ГО "Сыктывкар" | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Сдерживание роста (сокращение) объема муниципального долга | Достигнуты. Без учета объема поступлений доходов отчетного финансового года, зачисленных в местный бюджет после последнего рабочего дня отчетного финансового года, в том числе в порядке проведения заключительных оборотов, объем муниципальных заимствований соответствует требованиям ст.106 БК РФ. | нет
| Мероприятие 2.1.1.1. Обеспечение осуществления оптимального объема муниципальных заимствований | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Оптимизация объема муниципальных заимствований | Достигнуты. За 2025 год привлечено муниципальных заимствований в размере 4 933,4 млн. руб., из них: 3 927,4 млн. руб. коммерческие кредиты, 1 006,0 млн. руб. бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. Объем муниципального долга на 01.01.2026 составил 2 157,4 млн. руб., что на 108,1 млн. руб (или на 4,8%) меньше верхнего предела долга, установленного в размере 2 265,5 млн. руб. на 01.01.2026. | нет
| Контрольное событие 38. Осуществлены муниципальные заимствования в объемах, не превышающих сумму, необходимую на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | X | в течение года (при необходимости) | X | 03.02.2025, 10.02.2025, 11.02.2025, 19.02.2025, 21.02.2025, 24.02.2025, 26.02.2025, 01.08.2025, 04.08.2025, 19.08.2025, 25.08.2025, 26.08.2025, 27.08.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 24.09.2025, 25.09.2025, 01.10.2025, 22.10.2025, 23.10.2025, 24.10.2025, 27.10.2025, 17.11.2025, 18.11.2025, 24.11.2025, 25.11.2025, 03.12.2025, 16.12.2025, 18.12.2025, 19.12.2025, 22.12.2025, 23.12.2025, 25.12.2025, 26.12.2025, 29.30.2025, 30.12.2025 - осуществлены заимствования в коммерческих банках; 05.03.2025 - предоставлен бюджетный кредит УФК по Республике Коми на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. | X | X | X
10 | Основное мероприятие 2.1.2. Диверсификация муниципального долга МО ГО "Сыктывкар" | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга за счет привлечения муниципальных заимствований на более выгодных условиях | Достигнуты. За 2025 год отсутствует просроченная задолженность по долговым обязательствам МО ГО "Сыктывкар" (в части муниципального долга). | нет
| Мероприятие 2.1.2.1 Осуществление досрочного погашения заемных средств в течение финансового года при наличии финансовых возможностей бюджета | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Сокращение объема муниципального долга | Достигнуты. За 2025 год осуществлено погашение заемных средств в размере 4 482,5 млн.руб., из них: 3 375,0 млн.руб. коммерческие кредиты, 1 006,0 млн.руб. кредит Федерального казначейства по РК, 101,5 млн.руб. бюджетные кредиты Министерства финансов РК. Подготовлено 37 уведомлений о досрочном погашении долговых обязательств и осуществлено досрочное погашение заемных средств в коммерческие банки и погашение кредита Федерального казначейства по РК. | нет
| Контрольное событие 39. Подготовлены уведомления о досрочном погашении долговых обязательств и формирование соответствующих платежных поручений при наличии финансовых возможностей бюджета в течение финансового года | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | X | в течение года (при необходимости) | X | 13.01.2025, 14.01.2025, 20.01.2025, 05.02.2025, 06.02.2025, 13.02.2025, 05.03.2025, 06.03.2025, 07.03.2025, 10.03.2025, 11.03.2024, 31.03.2025, 01.04.2025, 07.04.2025, 08.04.2025, 10.04.2025, 11.04.2025, 17.04.2025, 06.05.2025, 07.05.2025, 15.05.2025, 17.06.2025, 14.07.2025, 07.08.2025, 08.08.2025, 21.08.2025, 03.09.2025, 04.09.2025, 05.09.2025, 08.09.2025, 23.09.2025, 29.09.2025, 30.09.2025, 06.10.2025, 07.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 23.10.2025, 29.10.2025, 30.10.2025, 31.10.2025, 01.11.2025, 07.11.2025, 10.11.2025, 11.11.2025, 12.11.2025, 19.11.2025 20.11.2025. 21.11.2025, 24.11.2025, 25.11.2025, 27.11.2025, 28.11.2025, 04.12.2025, 05.12.2025, 11.12.2025, 19.12.2025, 29.12.2025, 30.12.2025 | X | X | X
11 | Основное мероприятие 2.1.3. Исполнение обязательств по расходам на обслуживание муниципального долга | Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-26 | Сокращение нагрузки на бюджет в части платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, сохранение высокого уровня долговой устойчивости МО ГО "Сыктывкар" | Достигнуты. В 2025 году сокращена нагрузка на бюджет в части платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга. | нет
| Мероприятие 2.1.3.1. Своевременное осуществление платежей по расходам на обслуживание муниципального долга в течение финансового года | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-26 | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга | Достигнуты. За 2025 год экономия по облуживанию муниципального долга составила 8 052,2 млн.руб. или 8,4 % от плановых значений. По плану было предусмотрено 96 241,7, млн.руб. | нет
| Контрольное событие 40. Сформированы платежные поручения по расходам на обслуживание муниципального долга в течение финансового года | Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А. | X | в течение года (при необходимости) | X | 20.01.2025, 27.01.2025, 29.01.2025, 25.02.2025, 03.03.2025, 04.03.2025, 11.03.2025, 12.03.2025, 18.03.2025, 25.03.2025, 26.03.2025, 27.03.2025, 04.04.2025, 16.04.2025, 25.04.2025, 07.05.2025, 26.08.2025, 27.08.2025, 08.09.2025, 29.09.2025, 02.10.2025, 03.10.2025, 08.10.2025, 29.10.2025, 26.11.2025, 27.11.2025, 11.12.2025, 26.12.2025. | X | X | X
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
Задача 3.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
12 | Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н., заведующий отделом финансово-экономической работы и бухгалтерского учета Сидоров Р.В. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-26 | Исполнение контрольных мероприятий муниципальной программы в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы | Достигнуты. Контрольные мероприятия муниципальной программы выполнены в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы. | нет
13 | Основное мероприятие 3.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н., заведующий отделом финансово-экономической работы и бухгалтерского учета Сидоров Р.В. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-26 | Перечисление налоговых платежей в полном объеме и в установленные законодательством сроки | Достигнуты. Налоговые платежи перечислены в полном объеме и в установленные законодательством сроки. | нет

## Приложение 3
Приложение № 3
Информация о расходах федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета МО ГО "Сыктывкар", внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
(тыс.руб.)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января 2025 года | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025 | Кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | "Финансы и муниципальный долг" | всего | 201895.5 | 208514.8862 | 200354.471
федеральный бюджет РФ
республиканский бюджет РК
|  | местный бюджет | 201895.5 | 208514.8862 | 200354.471
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 | "Управление муниципальными финансами" | всего | 12492.4 | 4387.9 | 4322.5
федеральный бюджет РФ
республиканский бюджет РК
|  | местный бюджет | 12492.4 | 4387.9 | 4322.5
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.1.1 | Организация долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар" | всего | 0 | 0 | 0 | ОМБП
|  | федеральный бюджет РФ |  |  |  | ОМБП
|  | республиканский бюджет РК |  |  |  | ОМБП
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | ОМБП
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.1.2. | Организация и обеспечение исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | всего | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет РФ
|  | республиканский бюджет РК |  |  |  | САО
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | САО
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.1.3. | Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | всего | 697.4 | 485.6 | 480.3 | СОД
|  | федеральный бюджет РФ |  |  |  | СОД
|  | республиканский бюджет РК |  |  |  | ОБУИО
|  | местный бюджет | 697.4 | 485.6 | 480.3
|  | внебюджетные источники |  |  |  | СОД
Основное мероприятие 1.1.4. | Повышение доступности финансовой информации | всего | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет РФ |  |  |  | ОМБП
|  | республиканский бюджет РК |  |  |  | ОМБП,САО
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | САО
|  | внебюджетные источники |  |  |  | ОМБП
Основное мероприятие 1.2.1. | Управление, распоряжение и использование муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" (за исключением земельных участков) | всего | 11795 | 3902.3 | 3842.2
|  | федеральный бюджет РФ |  |  |  | КУМИ
|  | республиканский бюджет РК |  |  |  | КУМИ
|  | местный бюджет | 11795 | 3902.3 | 3842.2 | КУМИ
|  | внебюджетные источники |  |  |  | КУМИ
Основное мероприятие 1.2.2. | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | всего | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет РФ |  |  |  | ОДИУМД
|  | республиканский бюджет РК |  |  |  | ОДИУМД
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | ОДИУМД
|  | внебюджетные источники |  |  |  | ОДИУМД
Основное мероприятие 1.3.1. | Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами МО ГО "Сыктывкар" | всего | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет РФ |  |  |  | ОМБП
|  | республиканский бюджет РК |  |  |  | ОМБП
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | ОБУиО
|  | внебюджетные источники |  |  |  | ОБУиО
Основное мероприятие 1.3.2. | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | всего | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет РФ |  |  |  | САО
республиканский бюджет РК
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники |  |  |  | САО
Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом | всего | 96241.7 | 96241.7 | 88189.5
федеральный бюджет РФ
республиканский бюджет РК
|  | местный бюджет | 96241.7 | 96241.7 | 88189.5
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.1.1. | Оптимизация объемов привлечения кредитных ресурсов в бюджет МО ГО "Сыктывкар" | всего | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет РФ |  |  |  | ООИБ
республиканский бюджет РК
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники |  |  |  | ООИБ
Основное мероприятие 2.1.2. | Диверсификация муниципального долга МО ГО "Сыктывкар" | всего | 0 | 0 | 0 | ООИБ
|  | федеральный бюджет РФ |  |  |  | ООИБ
республиканский бюджет РК
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники |  |  |  | ООИБ
Основное мероприятие 2.1.3. | Исполнение обязательств по расходам на обслуживание муниципального долга | всего | 96241.7 | 96241.7 | 88189.5 | ООИБ
|  | федеральный бюджет РФ |  |  |  | ООИБ
республиканский бюджет РК
|  | местный бюджет | 96241.7 | 96241.7 | 88189.5
|  | внебюджетные источники |  |  |  | ООИБ
Подпрограмма 3 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 93161.4 | 107885.2862 | 107842.471
федеральный бюджет РФ
республиканский бюджет РК
|  | местный бюджет | 93161.4 | 107885.2862 | 107842.471
внебюджетные источники
Основное мероприятие 3.1.1. | Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | всего | 93103.1 | 107807.4992 | 107764.684
федеральный бюджет РФ
республиканский бюджет РК
|  | местный бюджет | 93103.1 | 107807.4992 | 107764.684
внебюджетные источники
Основное мероприятие 3.1.2. | Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | всего | 58.3 | 77.787 | 77.787
федеральный бюджет РФ
республиканский бюджет РК
|  | местный бюджет | 58.3 | 77.787 | 77.787
внебюджетные источники

## Приложение 4
Приложение № 4
Сведения о внесенных в муниципальную программу МО ГО «Сыктывкар» «Финансы и муниципальный долг» изменениях по состоянию на 31.12.2025
№ п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) | Номер, дата нормативного правового акта
1. | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "О внесении изменений в постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 25.12.2019 № 12/3851" | Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 15.12.2024 № 35/2024-512 "О бюджете муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов", а также в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2024 | от 13.02.2025 № 2/546
2. | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "О внесении изменений в постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 25.12.2019 № 12/3851" | Уточнение соисполнителей муниципальной программы и приведения показателей муниципальной программы в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на текущую дату | от 15.10.2025 № 10/4210