## таблица 5
Таблица 5
Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей
N п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значения целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года
|  |  |  | год, предшествующий отчетному году | отчетный год
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие социальной сферы"
1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _
2. | Количество реализованных социально значимых проектов социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории МО ГО "Сыктывкар" | ед. | на снижение | 20 | не менее 12 | 15 | Фактическое значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы за 2024 год соответствует плановому значению целевого индикатора (показателя). Вместе с тем фактическое значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы за 2024 год превышает нижнюю границу планового значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы на 2024 год на 20 % в связи с большим количеством поданных заявок от СОНКО и мешьшим, по сравнению с установленным максимальным размером гранта в форме субсидии, размером запрашиваемого ими гранта в форме субсидии на реализацию одного социально значимого проекта.
Подпрограмма 1 "Поддержка социально незащищенных категорий граждан"
3. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _
4. | Количество многодетных семей, из числа отвечающих установленным требованиям, выдвинутых администрацией МО ГО "Сыктывкар" на награждение орденом "Родительская слава" (медалью ордена "Родительская слава" или на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми) | ед. | на рост | 1 | не менее 1 | 2 | Фактическое значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы за 2024 год соответствует плановому значению целевого индикатора (показателя). Вместе с тем фактическое значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы за 2024 год превышает нижнюю границу планового значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы на 2024 год на 50 % в связи с выдвижением на награждение двух многодетных семей (на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми выдвинута семья Тучнолобовых - заседание муниципальной комиссии 13.03.2024; на Орден "Родительская слава" выдвинута семья Сметаниных - заседание муниципальной комиссии 17.09.2024).
5. | Доля ветеранов Великой Отечественной войны, получивших поздравления в юбилейные даты, от общей численности ветеранов Великой Отечественной войны | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _
Задача 1.1. Обеспечение возможности социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья
6. | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы специальные образовательные условия в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогических комиссий, от общего количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | _
Задача 1.2. Повышение престижа многодетных семей
7. | Количество многодетных семей, награжденных орденом "Родительская слава" (медалью ордена "Родительская слава" или получивших премию Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми) | ед. | без динамики | 1 | 1 | 1 | -
Задача 1.3. Повышение внимания к ветеранам Великой Отечественной войны
8. | Количество мероприятий, проведенных для ветеранов Великой Отечественной войны | ед. | без динамики | 5 | не менее 5 | 5 | _
Подпрограмма 2 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
9. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и (или) имущественная поддержка в течение года | ед. | на снижение | 55 | 22 | 46 | Фактическое значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы за 2024 год превышает плановое значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы за 2024 год в 2,1 раза в связи с ростом количества социально ориентированных некоммерческих организаций, обратившихся за финансовой и (или) имущественной поддержкой и получивших ее.
10. | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального образования, от общей численности населения муниципального образования | % | на снижение | 50.6 | 6 | 19.8 | Фактическое значение целевого индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы за 2024 год превышает плановое значение целевого индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы на 2023 год на 69,7 % в связи с оказанием финансовой поддержки большему количеству СОНКО, а также по причине увеличения количества благополучателей проектов, реализованных СОНКО за счет средств субсидий, грантов в форме субсидии. Количество благополучателей по некоторым проектам в несколько раз превысило установленные плановые значения. Например, охват благополучателей по социально значимому проекту «Издание брошюры «Ветеранскому движению г. Сыктывкара 55 лет» составил 4 033 человек, вместо установленного показателя в 500 чел. за счет увеличения количества проведенных мероприятий и широкого информационного сопровождения данного проекта в социальных сетях.
Задача 2.1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
11. | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за год, от общего количества обратившихся | % | на снижение | 95.2 | не менее 50 | 78.9 | Фактическое значение целевого индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы за 2024 год соответствует установленному плановому значению целевого индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы. Вместе с тем фактическое значение целевого индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы за 2024 год превышает нижнюю границу планового значения целевого индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы на 2024 год на 36,6 % в связи с большим количеством социально ориентированных некоммерческих организаций, обратившихся в 2024 году за финансовой поддержкой и получивших ее.
12. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлено в установленном законодательством порядке муниципальное имущество МО ГО "Сыктывкар" в безвозмездное пользование или в аренду по льготным понижающим коэффициентам за год | ед. | без динамики | 33 | не менее 7 | 33 | _
Задача 2.2. Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив
13. | Количество размещенных на информационных ресурсах администрации МО ГО "Сыктывкар" материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | на снижение | 49 | не менее 15 | 23 | Фактическое значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы за 2024 год превышает плановое значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы на 2024 год на 34,8 % в связи с большим количеством размещенных информационных материалов.

## таблица 6
Таблица 6
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Поддержка социально незащищенных категорий граждан"
Задача 1.1. Обеспечение возможности социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья
1. | Основное мероприятие 1.1.1.Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Заместитель руководителя администрации - начальник управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" - Бригида О.Ю. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Предоставление качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, способствующего удовлетворению их особых образовательных потребностей | Достигнуты ожидаемые результаты, мероприятие выполнено. Во всех муниципальных образовательных организациях проводится планомерная работа по обеспечению специальных образовательных условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями | Нет
| Мероприятие 1.1.1.1. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных основных образовательных программ, разработанных в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогических комиссий и образовательным маршрутом" | Заместитель руководителя администрации - начальник управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" - Бригида О.Ю. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Охват 100% детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7 - 18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием от числа детей, которым показано обучение (в соответствии с образовательным маршрутом) | Достигнуты ожидаемые результаты, мероприятие выполнено.В 2024-2025 учебном году обучается 963 учащихся с особыми образовательными потребностями (2,8 % от общего количества учащихся). Для каждого образовательный маршрут выстроен с учётом выбора родителей и тяжести заболевания ребёнка, при этом обязательно учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и/или индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида. | Нет
| Контрольное событие 1 "Обучено по основным общеобразовательным программам, в том числе разработанным адаптированным основным образовательным программам, 100% детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7 - 18 лет, которым показано обучение (в соответствии с образовательным маршрутом)" |  | Х | 2024-12-31 | Х | 2024-12-31 | X | X | Х
Задача 1.2. Повышение престижа многодетных семей
2. | Основное мероприятие 1.2.1. "Выдвижение многодетных семей, из числа отвечающих установленным требованиям, на награждение орденом "Родительская слава" (медалью ордена "Родительская слава" или на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми)" | Заместитель начальника управления - заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" Седова Д.З. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Реализация мероприятий по повышению престижа семьи | Достигнуты ожидаемые результаты, мероприятие выполнено. На награждение выдвинуты две семьи (на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми - семья Тучнолобовых, на Орден "Родительская слава" - семья Сметаниных). | Нет
| Мероприятие 1.2.1.1. "Подготовка к рассмотрению муниципальными комиссиями документов, необходимых для выдвижения многодетных семей на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми" | Заместитель начальника управления - заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" Седова Д.З. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Направление документов для выдвижения многодетных семей на соискание премий Правительства Республики Коми в органы исполнительной власти Республики Коми | Достигнуты ожидаемые результаты, мероприятие выполнено. Документы для выдвижения многодетных семей на соискание премий Правительства Республики Коми направлены в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (март 2024 года, сентябрь 2024 года).
| Контрольное событие 2 "Сформировано и направлено в органы исполнительной власти Республики Коми не менее 1 пакета документов, необходимых для выдвижения многодетных семей на награждение орденом "Родительская слава" (медалью ордена "Родительская слава" или премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми)" | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе - заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья администрации МО ГО "Сыктывкар" - Седова Д.З. | Х | 2024-12-31 | Х | 2024-12-31 | X | X | Х
Задача 1.3. Повышение внимания к ветеранам Великой Отечественной войны
3. | Основное мероприятие 1.3.1. "Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны путем реализации мероприятий, направленных на повышение внимания к ветеранам" | Заместитель начальника управления - заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" Седова Д.З. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Реализация мероприятий, направленных на повышение внимания к ветеранам Великой Отечественной войны | Достигнуты ожидаемые результаты, мероприятие выполнено. В целях повышения внимания к ветеранам Великой Отечественной войны в городе Сыктывкаре проведены мероприятия, в том числе связанные с памятными датами воинской славы России, организованы поздравления ветеранов, проживающих на территории города. | Нет
| Мероприятие 1.3.1.1. "Вручение ветеранам Великой Отечественной войны персональных поздравлений в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия" | Эксперт-аналитик сектора по связям с общественностью управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" - Липина Е.В. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Доля ветеранов Великой Отечественной войны, получивших поздравления в юбилейные даты, от общей численности ветеранов Великой Отечественной войны, - 100% | Достигнуты ожидаемые результаты, мероприятие выполнено. В 2024 году всего вручено 64 персональных поздравления в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия. | Нет
| Контрольное событие 3 "Направлен отчет в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о персональных поздравлениях ветеранов Великой Отечественной войны" | Эксперт-аналитик сектора по связям с общественностью управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" - Липина Е.В. | Х | Ежемесячно | Х | 05.02.2024, 05.03.2024, 01.04.2024, 03.05.2024, 29.05.2024, 02.07.2024, 19.07.2024, 27.08.2024, 03.10.2024, 27.11.2024, 24.12.2024 | X | X | Х
Подпрограмма 2 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Задача 2.1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
4. | Основное мероприятие 2.1.1. "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям" | Заместитель начальника управления - заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" Седова Д.З | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки не менее 50% от общего количества обратившихся | Достигнуты ожидаемые результаты, мероприятие выполнено. В 2024 году за финансовой поддержкой обратилось 19 социально ориентированных некоммерческих организаций. По итогам конкурсных отборов выделены субсидии, гранты в форме субсидий 15 социально ориентированным некоммерческим организациям, что составило 78,9 % от общего количества обратившихся за финансовой поддержкой. | Нет
| Мероприятие 2.1.1.1. "Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности" | Заместитель начальника управления - заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" Седова Д.З | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления финансовой поддержки | Достигнуты ожидаемые результаты, мероприятие выполнено. Заключено 4 соглашения (договора) о предоставлении из бюджета МО ГО "Сыктывкар" субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности, что способствовало, в том числе реализации мероприятий, направленных на поддержку ветеранов и инвалидов, проживающих в городе. | Нет
| Контрольное событие 4 "Заключены соглашения (договоры) о предоставлении из бюджета МО ГО "Сыктывкар" субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Заместитель начальника управления - заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" Седова Д.З | X | по мере заключения соглашений (договоров) | X | 2024-05-27 | X | X | X
| Мероприятие 2.1.1.2. "Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, способствующих решению вопросов местного значения, поддержку общественных инициатив, развитию гражданской активности населения по решению социально значимых проблем" | Заведующий сектором по связям с общественностью управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" Войченко О.В. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 01.01.20224 | 2024-12-31 | Реализация социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую поддержку, социально значимых проектов | Достигнуты ожидаемые результаты, мероприятие выполнено. В 2024 году 11 СОНКО, получившие гранты в форме субсидии из муниципального бюджета МО ГО "Сыктывкар" реализовали 11 социально значимых проектов. Целевые показатели эффективности предоставления грантов в форме субсидии при реализации проектов СОНКО выполнены в полном объеме. | Нет
| Контрольное событие 5 "Заключены соглашения (договоры) о предоставлении из бюджета МО ГО "Сыктывкар" грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" | Заведующий сектором по связям с общественностью управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" Войченко О.В. | X | по мере заключения соглашений | X | 2024-07-03 | X | X | X
| Мероприятие 2.1.1.3. "Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства" | Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Юрковский В.И. | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Реализация социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий в сфере культуры и искусства | Достигнуты ожидаемые результаты, мероприятие выполнено. В 2024 году 2 СОНКО, получившие субсидии из муниципального бюджета МО ГО "Сыктывкар", реализовали 4 мероприятия в сфере культуры и искусства. | Нет
| Контрольное событие 6 "Заключены соглашения о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства" | Заместитель начальника управления - начальник отдела культуры управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. | X | по мере заключения соглашений | X | 2024-10-07 | X | X | X
5. | Основное мероприятие 2.1.2. "Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям" | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Получение имущественной поддержки социально ориентированными некоммерческими организациями | Достигнуты ожидаемые результаты, мероприятие выполнено. По состоянию на 31.12.2024 заключены договоры аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом МО ГО «Сыктывкар» с 33 социально ориентированными некоммерческими организациями. | Нет
| Мероприятие 2.1.2.1. "Предоставление в аренду, в безвозмездное пользование муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям" | Заместитель председателя Комитета – заведующий отделом арендных отношений и приватизации Роговая Е.А., заместитель заведующего отделом фонда и управления имуществом Шумайлова М.В. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Предоставление в аренду, в безвозмездное пользование муниципального имущества | Достигнуты ожидаемые результаты, мероприятие выполнено. По состоянию на 31.12.2024 38 объектов муниципального имущества, общая площадь которых составляет 8 494,1 кв.м., предоставлены в аренду, в безвозмездное пользование СОНКО | Нет
| Контрольное событие 7 "Предоставлено в аренду, в безвозмездное пользование муниципальное имущество МО ГО "Сыктывкар" не менее 7 социально ориентированным некоммерческим организациям" | Заместитель председателя Комитета – заведующий отделом арендных отношений и приватизации Роговая Е.А., заместитель заведующего отделом фонда и управления имуществом Шумайлова М.В. | X | 2024-12-31 | X | 2024-12-31 | X | X | X
6. | Основное мероприятие 2.2.1. "Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям" | Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" Лысаковская М.Г. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Популяризация и поднятие престижности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций среди населения | Достигнуты ожидаемые результаты, мероприятие выполнено. В целях популяризации и поднятия престижа деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций среди населения в течение 2024 года на информационных ресурсах администрации МО ГО "Сыктывкар" (официальный сайт сыктывкар.рф, группа «Официальный Сыктывкар», газета «Панорама столицы») размещено 23 материала. | Нет
| Мероприятие 2.2.1.1. "Размещение на информационных ресурсах администрации МО ГО "Сыктывкар" материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, о реализуемых ими проектах" | Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" Лысаковская М.Г. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Размещение материалов на информационных ресурсах администрации МО ГО "Сыктывкар" | Достигнуты ожидаемые результаты, мероприятие выполнено. На информационных ресурсах администрации МО ГО "Сыктывкар" (официальном сайте сыктывкар.рф, группе «Официальный Сыктывкар», газете «Панорама столицы») постоянно размещались материалы о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, о реализуемых ими проектах (январь – 1, февраль - 1, март - 4, апрель - 1, май - 2, июнь – 1, июль – 2, август – 1, сентябрь – 1, октябрь – 4, ноябрь - 3, декабрь – 2) | Нет
| Контрольное событие 8 "Размещено на информационных ресурсах администрации МО ГО "Сыктывкар" не менее 15 материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" | Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" Лысаковская М.Г. | X | 2024-12-31 | X | 2024-12-31 | X | X | X

## таблица 7
Таблица 7
Информация о расходах федеральнолго бюджета Российкой Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета МО ГО "Сыктывкар", внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие социальной сферы"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | "Развитие социальной сферы" | Всего, в том числе: | 5650 | 5650 | 5650
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 5650 | 5650 | 5650
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего, в том числе: | 5650 | 5650 | 5650
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 5650 | 5650 | 5650
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1.1 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего, в том числе: | 5650 | 5650 | 5650
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 313.8 | 313.8
|  | бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 5650 | 5650 | 5650
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1.2 | "Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям" | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2.1 | Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## таблица 9
Таблица 9
Сведения о внесенных в муниципальную программу "Развитие социальной сферы" изменениях по состоянию на 31.12.2023
N п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) | Номер, дата нормативного правового акта
1. | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 11.11.2021 № 11/3818 | Увеличено за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" ресурсное обеспечения муниципальной программы по основному мероприятию 2.1.1. «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности, с 3250,0 тыс. руб. до 3 950,0 тыс. руб. ежегодно на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. | Постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 06.02.2024 № 2/423 "О внесении изменений в постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 11.11.2021 N 11/3818"