## Лист1
Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: Содействие развитию экономики
отчетный период 9 месяцев 2023 года
Ответственный исполнитель: управление экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного событий программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  | срок не наступил
[6 empty] | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |  | выполнено в срок
|  |  |  | План | Факт | [5 empty] | выполнено позже срока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | просрочено
Подпрограмма 1 "Институциональная среда экономики" | [10 empty] | выполнено раньше срока
1 | Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение соответствия политики муниципалитета в области стратегического планирования положениям Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ» | Х | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | Х | Х | всего | 0 | 0 |  |  | не актуально
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 "Организационно-методическое и консультационное обеспечение отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО "Сыктывкар» в области прогнозирования» | срок не наступил | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0 |  | Пояснения к заполнению квартальной отчетности: 1. Квартальная отчетность предоставляется нарастающим итогом за 1, 2, 3 кварталы текущего года реализации муниципальной программы. 2. Квартальная отчетность предоставляется только в табличной форме без дополнительных обосновывающих документов (пояснительных записок). 3. Квартальная отчетность предоставляется на основании актуального плана реализации муниципальной программы, который полностью интегрирован с действующей редакцией муниципальной программы. 4. Квартальная отчетность предоставляется в разрезе мероприятий и контрольных событий. Строка «Основное мероприятие» заполняется в части отражения ответственных исполнителей и расходов на реализацию. 5. Графа 3 может иметь следующие статусы контрольного события: «срок не наступил», «выполнено в срок», «выполнено раньше срока», «просрочено» (то есть не выполнено), «выполнено позже срока», «не актуально» (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу»). 6. Графа 7 будет содержать несколько строк в одном мероприятии либо контрольном событии только в том случае, если мероприятие либо контрольное событие финансируется из различных источников. В случае, если финансирование осуществляется только за счет средств местного бюджета деление на строки с указанием иных источников бюджета не требуется. Делается отметка «Бюджет МО ГО «Сыктывкар», заполняется 1 строка.
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 1 "Разработан прогноз социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар» на 2024 год и на период до 2026 года» | срок не наступил | Старший инспектор отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кристофор А.А. | 2023-12-01 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2 "Сформирован доклад главы администрации МО ГО "Сыктывкар» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар» за 2022 год и их планируемых значениях на 3-летний период» | выполнено в срок | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | 2023-05-01 | 27.04.2023 Доклад Главы сформирован, направлен в УГГС Администрации Главы Республики Коми, размещен в региональной системе ГАС "Управление", на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3 "Сформирован доклад о социально-экономическом положении МО ГО "Сыктывкар» по итогам 2022 года» | выполнено в срок | Главный специалист отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Захарова Д.С. | 2023-05-01 | 01.05.2023 Доклад о социально-экономическом положении сформирован, размещен на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар", направлен Главе, заместителям Главы. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4 "Сформирована информация о мерах, принимаемых главой МО ГО "Сыктывкар»-руководителем администрации по развитию городского округа, в том числе в рамках реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. №№ 596 - 606, от 7 мая 2018 г. № 204» | выполнено в срок | Старший инспектор отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кристофор А.А. | Ежеквартально - до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 22.04.2023, 24.07.2023 Отчет внесен в региональный сегмент ГАС "Управление", направлен в УГГС Администрации Главы Республики Коми | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5 "Сформирован отчет по приложению к форме № 1-МО "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2022 год» | выполнено в срок | Старший инспектор отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кристофор А.А. | 2023-04-30 | 28.04.2023 Отчет сформирован, направлен в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми посредством программного обеспечения Контур Экстерн. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 6 "Сформирован отчет по форме № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» за 2022 год» | выполнено в срок | Старший инспектор отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кристофор А.А. | 2023-06-01 | 01.06.2022 Отчет сформирован, направлен в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми посредством программного обеспечения Контур Экстерн. | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2 "Организационно-методическое и консультативное обеспечение отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО "Сыктывкар» по реализации муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар», разработке и реализации планов муниципальных программ, подготовке отчетов о ходе их реализации | срок не наступил | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 7 "Отсутствие обоснованных претензий надзорных органов к муниципальным программам в части соблюдения методики формирования программ» | срок не наступил | Специалисты отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Захарова Д.С., Скуратович А.А., Кушнир Л.Ю., Кристофор А.А. | 2023-12-31 | В 1,2,3 квартале 2023 года претензии надзорных органов к муниципальным программам в части соблюдения методики формирования программ не поступали | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.1.3 "Мониторинг хода реализации Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар» | срок не наступил | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 8 "Отчет о реализации стратегических документов в МО ГО "Сыктывкар» представлен перед Общественным советом МО ГО "Сыктывкар» за 2022 год» | выполнено позже срока | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | 2023-06-30 | Отчет о реализации стратегических документов за 2022 год представлен на Общественном совете 13.07.2023 | Х | Х | Х
1.4. | Мероприятие 1.1.1.4 "Мониторинг хода реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар» | срок не наступил | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 9 "Сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар» | выполнено в срок | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | 2023-04-01 | Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ был сформирован и направлен Главе и в Департамент финансов 31.03.2023 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 10 "Проведен ежеквартальный мониторинг исполнения муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар» | выполнено в срок | Специалисты отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Захарова Д.С., Скуратович А.А., Кушнир Л.Ю., Кристофор А.А. | ежеквартально - до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом | 02.05.2023, 30.06.2023 Сводный отчет о мониторинге муниципальных программ сформирован и размещен на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х
1.5. | Мероприятие 1.1.1.5 "Экспертиза и корректировка документов стратегического планирования» | срок не наступил | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 11 "Актуализированы показатели и положения Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар» на период до 2035 года» | срок не наступил | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | в течение года (при наличии необходимости) | Внесение изменений в положения Стратегии социально-экономического развития не требовалось | Х | Х | Х
2 | Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение создания благоприятных условий для повышения инвестиционной активности и развития конкуренции | Х | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1.2.1.1 "Мониторинг инвестиционного рынка МО ГО "Сыктывкар» | срок не наступил | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 12 "Сформирована информация об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории МО ГО "Сыктывкар»» | выполнено в срок | Главный специалист отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар» Захарова Д.С. | 1 раз в полгода | 30.06.2023 Отчет по инвестиционным проектам за 1 полугодие 2023 года сформирован и направлен в Министерство экономического развития и промышленности | Х | Х | Х
2.2. | Мероприятие 1.2.1.2 "Организация заседаний рабочей группы по формированию Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на очередной финансовый год и плановый период» | срок не наступил | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 13 "Утвержден Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2024-2026 годы» | срок не наступил | Главный специалист отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар» Захарова Д.С. | 2023-12-31 | Проект перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2024-2026 годы направлен в Департамент финансов 08.09.2023 | Х | Х | Х
2.3. | Мероприятие 1.2.1.3 "Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств» | срок не наступил | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 14 "Сформирован отчет об итогах реализации инвестиционных проектов (объектов), финансируемых за счет бюджетных средств, на территории МО ГО "Сыктывкар» | выполнено в срок | Главный специалист отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар» Захарова Д.С. | ежемесячно - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем (в табличной форме без пояснительной записки), - по итогам года Сводный и Аналитический отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отчет о реализации инвестиционных проектов за 2022 год сформирован и направлен Главе и в Департамент финансов, размещен на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" 15.02.2023. Ежемесячные отчеты сформированы 17.02.2023, 17.03.2023, 17.04.2023, в дальнейшем формирование отчетов будет осуществляться ежеквартально. Ежеквартальные отчеты сформированы 20.07.2023 | Х | Х | Х
2.4. | Мероприятие 1.2.1.4 "Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов" | срок не наступил | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 15 "Разработаны и утверждены нормативные правовые акты МО ГО "Сыктывкар" в сфере инвестиционной деятельности" | срок не наступил | Специалисты отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Захарова Д.С., Скуратович А.А., Кушнир Л.Ю., Кристофор А.А. | 2023-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 16 "Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации инвесторами на территории МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Специалисты отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Захарова Д.С., Скуратович А.А., Кушнир Л.Ю., Кристофор А.А. | 2023-12-31 | Администрация МО ГО «Сыктывкар» оказывает содействие в реализации инфраструктурных проектов «Реконструкция и капитальный ремонт автодорог в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Строительство завода по производству фанерных плит V-260 тыс. м3 в год готовой продукции», Строительство и реконструкция объектов транспортной, инженерной инфраструктуры в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Строительство животноводческой фермы на 550 голов КРС в мкр. Верхний Чов г. Сыктывкара, Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Строительство туристско-рекреационного комплекса по ул. Дачная, 7/8 в городе Сыктывкаре пст. Выльтыдор"
3 | Основное мероприятие 1.2.2 "Инициативные проекты» | Х | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О., заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Таскаева Т.А. | Х | Х | всего | 6512.9 | 5484.8
[6 empty] | ФБ | - | 0
[6 empty] | РБ | 5000 | 4164.5
[6 empty] | МБ | 1512.9 | 1320.3
[6 empty] | ВИ | - | 0
3.1. | Мероприятие 1.2.2.1 "Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | срок не наступил | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О., заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Таскаева Т.А. | 2023-12-31 |  | всего | 6512.9 | 5484.8
[6 empty] | ФБ | - | 0
[6 empty] | РБ | 5000 | 4164.5
[6 empty] | МБ | 1512.9 | 1320.3
[6 empty] | ВИ | - | 0
| Контрольное событие 17 "Инициатором народного проекта в администрацию МО ГО "Сыктывкар" предоставлен отчет о достижении результата реализации народного проекта" | выполнено раньше срока | Специалисты отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Скуратович А.А., Кушнир Л.Ю., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н. | 2023-12-31 | В 2023 году реализовано 5 проектов в сфере АПК. 1. Приобретение технологического оборудования – автомата Турбопак для поточного турбирования молочной продукции 2. Приобретение транспортного средства – автофургона для доставки молочной продукции 3. Приобретение транспортных средств для перевозки хлебобулочной продукции 4. Приобретение технологического оборудования для упаковки изготавливаемой рыбной продукции 5. Приобретение производственного помещения для изготовления мучных кондитерских изделий | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.2.3. "Содействие в реализации инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств лесопромышленного комплекса" |  | Начальник Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО "Сыктывкар" Лозовой А.В. | Х | Х | всего | 597100.6 | 160459.1
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 596503.5 | 160298.6
[6 empty] | МБ | 597.1 | 160.5
[6 empty] | ВИ | 0
| Мероприятие 1.2.3.1. "Реконструкция и капитальный ремонт автодорог в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Строительство завода по производству фанерных плит V-260 тыс. куб.м/год готовой продукции" | срок не наступил | Начальник Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО "Сыктывкар" Лозовой А.В. | 2023-12-31 |  | всего | 597100.6 | 160459.1
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 596503.5 | 160298.6
[6 empty] | МБ | 597.1 | 160.5
[6 empty] | ВИ | 0
| Контрольное событие 18 "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию автомобильной дороги "Подъезд к п. Верхний Чов" | срок не наступил | Заместитель начальника Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО "Сыктывкар" Южаков О.С. | 2023-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 19 "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию улицы 4-я Промышленная" | срок не наступил | Заместитель начальника Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО "Сыктывкар" Южаков О.С. | 2023-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 20 "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге "Подъезд к п. Верхний Чов" | срок не наступил | Заместитель начальника Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО "Сыктывкар" Южаков О.С. | 2023-12-31 |  | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Малое и среднее предпринимательство»
4 | Основное мероприятие 2.6.1 "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Х | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар» И.Н. Янчук | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 2.6.1.1 "Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предоставленного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в порядке, установленном в Приложении 5 к подпрограмме "Малое и среднее предпринимательство» | срок не наступил | Заместитель заместитель председателя Комитета - заведующий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 21 "Предоставлено в аренду муниципальное имущество не менее 8 субъектам» | срок не наступил | Заместитель заместитель председателя Комитета - заведующий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А | по мере необходимости | 5 помещений переданы в аренду субъектам МСП | Х | Х | Х
4.2. | Мероприятие 2.6.1.2 "Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предоставленного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Размещение информации на официальном сайте МО ГО "Сыктывкар», в газете "Панорама столицы» | срок не наступил | Заместитель заместитель председателя Комитета - заведующий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А | 2023-12-31 | Перечень утвержден Постановлениес администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 06.05.2010 N 5/2146 "Об утверждении Перечня муниципального имущества МОГО "Сыктывкар", предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 22 "Разработано, утверждено и опубликовано постановление о включении (исключении) нежилого помещения в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование» | срок не наступил | Заместитель заместитель председателя Комитета - заведующий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А | по мере необходимости | ПГА о включении в перечень от 16.03.2023 № 3/878, ПГА об исключении из перечня от 18.04.2023 № 4/1308, ПГА о включении в перечень от 18.09.2023 № 9/3183 | Х | Х | Х
4.3. | Мероприятие 2.6.1.3 "Увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества (по состоянию на 31 декабря)» | срок не наступил | Заместитель заместитель председателя Комитета - заведующий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А | 2023-12-31 | В перечень муниципального имущества включено 6 объектов недвижимого имущества и 1 объект движимого имущества | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 23 "Утверждено постановление администрации МО ГО "Сыктывкар» о включении нового объекта имущества в перечень муниципального имущества» | срок не наступил | Заместитель заместитель председателя Комитета - заведующий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А | 2023-12-31 | ПГА о включении в перечень от 16.03.2023 № 3/878, ПГА о включении в перечень от 18.09.2023 № 9/3183 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 24 "Передано в аренду субъектам МСП не менее 44 объектов муниципального имущества и не менее 70% от общего количества муниципального имущества, включенного в Перечень по состоянию на 31 декабря 2023 года» (нарастающим итогом) | срок не наступил | Заместитель заместитель председателя Комитета - заведующий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А | 2023-12-31 |  | Х | Х | Х
5 | Основное мероприятие 2.6.2 "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами и социальными предпринимателями» | Х | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Таскаева Т.А., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В. | Х | Х | всего | - | -
[6 empty] | ФБ | - | -
[6 empty] | РБ | - | -
[6 empty] | МБ | - | -
[6 empty] | ВИ | - | -
5.1. | Мероприятие 2.6.2.1 "Предоставление гражданам, желающим зарегистрироваться в качестве самозанятых, социальных предприятий, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг» | срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Таскаева Т.А., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В. | 2023-12-31 |  | всего | - | -
[6 empty] | ФБ | - | -
[6 empty] | РБ | - | -
[6 empty] | МБ | - | -
[6 empty] | ВИ | - | -
| Контрольное событие 25 "Для включения в реестр социальных предприятий Республики Коми прошли отбор не менее 10 субъектов МСП» | срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Таскаева Т.А., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В. | 2023-12-31 | - | Х | Х | Х
| Контрольное событие 26 "С учетом введения налогового режима в качестве самозанятых зарегистрировалось 306 человек» | не актуально | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Таскаева Т.А., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В. | 2023-12-31 | Ведение статистики по количеству самозанятых граждан, зарегистрированных на территории МО ГО "Сыктывкар", прекращено налоговыми органами 18.09.2023 | Х | Х | Х
6 | Основное мероприятие 2.6.5 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Х | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО "Сыктывкар" Безносикова Н.А. | Х | Х | всего | 16810.9 | 13097.2
[6 empty] | ФБ | 0 | -
[6 empty] | РБ | 0 | -
[6 empty] | МБ | 16810.9 | 13097.2
[6 empty] | ВИ | - | -
8.1. | Мероприятие 2.6.5.1 "Субсидирование деятельности МБУ "ЦДС» | срок не наступил | Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А.Безносикова | 2023-12-31 |  | всего | 16810.9 | 13097.2
[6 empty] | ФБ | 0 | -
[6 empty] | РБ | 0 | -
[6 empty] | МБ | 16810.9 | 13097.2
[6 empty] | ВИ | - | -
| Контрольное событие 27 "Предоставлен отчет о целевом использовании средств и выполнении муниципального задания» | выполнено в срок | Директор МБУ "ЦДС" О.В.Муллаянова | ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным | Представлен отчет 09.01.2023, 03.04.2023, 06.07.2023 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 28 "Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам МСП МБУ "ЦДС» | срок не наступил | Директор МБУ "ЦДС" О.В.Муллаянова | в течение года | оказана поддержка 1232 субъектам | Х | Х | Х
8.2. | Мероприятие 2.6.5.2 "Организация и проведение ежегодных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства и Дню работников торговли, общественного питания и бытового обслуживания» | срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В. | 2023-12-31 |  | всего | 0
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 0
[6 empty] | ВИ | 0
| Контрольное событие 29 "Проведен День российского предпринимательства» | срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В. | 2023-12-31 | 26.05.2023 проведен Фестиваль успешного бизнеса посвященный дню Российского предпринимательства | Х | Х | Х
| Контрольное событие 30 "Проведен День работников торговли» | срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В. | 2023-12-31 | Проведенены ярмарки выходного дня с 01.07.2023 - 26.08.2023 (еженедельно по субботам), приуроченные к Дню работников торговли | Х | Х | Х
10 | Основное мероприятие 2.7.1 "Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)» | Х | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В. | Х | Х | всего | 150 | 150
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 150 | 150
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
10.1. | Мероприятие 2.7.1.1 "Предоставление субсидии МБУ "ЦДС» на иные цели» | срок не наступил | Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А.Безносикова | 2023-12-31 |  | всего | 150 | 150
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 150 | 150
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 31 "Предоставлен отчет о целевом использовании средств» | выполнено в срок | Директор МБУ "ЦДС" О.В.Муллаянова | ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным | Представлен отчет 09.01.2023, 03.04.2023,06.07.2023. Проведено 5 семинаров | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.7.5. "Поддержка развития малоформатной торговли в сфере агропромышленного комплекса" |  | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В. | Х | Х | всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
| Мероприятие 2.7.5.1. "Предоставление субсидии МБУ "ЦДС" на осуществление ярмарочной деятельности" | срок не наступил | Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО "Сыктывкар" Безносикова Н.А. | 2023-12-31 |  | всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
| Контрольное событие 34 "Предоставлен отчет о целевом использовании средств" | выполнено в срок | Директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В. | ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным | Представлен отчет 09.01.2023, 03.04.2023, 06.07.2023.Проведено 49 ярмарочных мероприятий | Х | Х | Х
11 | Основное мероприятие 2.7.2 "Мероприятия по оптимизации деятельности субъектов МСП в сфере торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания» | Х | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А. | Х | Х | всего | 67.6 | 33.8
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 67.6 | 33.8
[6 empty] | ВИ | 0
11.1. | Мероприятие 2.7.2.1 "Заседания комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО)» | срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А. | Х |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0
| Контрольное событие 35 "Внесены изменения в действующую схему размещения НТО» | срок не наступил | Специалисты отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Пименов Н.Н., Красник А.В., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н. | по мере необходимости | За 9 месяцев 2023 года проведено 16 заседаний комиссии по внесению изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар». По итогам заседаний конкурсной комиссии принято решение о включении в схему размещения НТО 60 мест для размещения НТО, 20 внесения изменений в существующие места, находящиеся в Схеме, исключены из Схемы размещения НТО 22 место. | Х | Х | Х
11.2. | Мероприятие 2.7.2.2 "Заседания конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов (НТО)» | срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А. | 2023-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие 36 "Заключен договор на право размещения НТО по решениям конкурсной комиссии» | срок не наступил | Специалисты отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Пименов Н.Н., Красник А.В., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н. | по мере необходимости, в зависимости от решений конкурсной комиссии и истечения сроков действия договоров | За 9 месяца 2023 года года проведено 10 заседаний Конкурсной комиссии по размещению НТО. Заключено 8 договора на право назмещение НТО, в том числе 1 администрацие Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х
11.3. | Мероприятие 2.7.2.3 "Заключение договоров на демонтаж и вывоз самовольно установленных нестационарных торговых объектов (НТО)» | срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А. | 2023-12-31 |  | всего | 67.6 | 33.8
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 67.6 | 33.8
[6 empty] | ВИ | 0
| Контрольное событие 37 "Заключен договор на демонтаж, вывоз и хранение самовольно установленных нестационарных торговых объектов (НТО)» | срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А. | по мере заключения договоров | Заключен муниципальный контракт № 0307300005223000163 от 24.04.2023 | Х | Х | Х
11.4. | Мероприятие 2.7.2.4 "Создание и актуализация картографических материалов в сфере торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания» | срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., заместитель начальника Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Носова Л.С., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н. | 2023-12-31 |  | всего | - | -
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | - | -
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 38 "Размещены картографические материалы в соответствии с постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" о порядке определения границ территорий, на которых запрещена розничная торговля алкогольной продукцией, на сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Специалисты отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Пименов Н.Н., Красник А.В. | по мере внесения изменений в постановление | Размещены картографические материалы в соответствии с постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" о порядке определения границ территорий, на которых запрещена розничная торговля алкогольной продукцией, на сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" Постановление АМО от 02.03.2023 №3/724; Постановление АМО от 23.03.2023 №3/962; Постановление АМО от 04.05.2023 № 5/1510; Постановление АМО от 30.05.2023 № 5/1853 Постановление АМО от 05.06.2023 № 6/1907. | Х | Х | Х
12 | Основное мероприятие 2.7.3 "Публикация в СМИ сведений о мерах и формах поддержки субъектов МСП" | Х | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" Лысаковская М.Г., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В., заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Таскаева Т.А. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
12.1. | Мероприятие 2.7.3.1 "Ежемесячная публикация статей в средствах массовой информации (в том числе на сайте администрации МО ГО "Сыктывкар", сайте МБУ "ЦДС") о существующих в МО ГО "Сыктывкар" мерах и формах поддержки малого и среднего предпринимательства" | срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г.Лысаковская, директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н. | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 39 "Публикация статей в СМИ о существующих мерах и формах поддержки субъектов МСП" | выполнено в срок | Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г.Лысаковская | ежемесячно | В официальных источниках МО ГО "Сыктывкар" (группа "Вконтакте" - "Официальный Сыктывкар", сайт сыктывкар.рф) ежемесячно размещается информация о мерах и формах поддержки МСП, а также их деятельности: опубликован 31 информационный материал | Х | Х | Х
12.2. | Мероприятие 2.7.3.2 "Ведение реестров получателей консультационной, имущественной, финансовой поддержки и достижение целевого показателя муниципальной программы "Количество субъектов МСП - получателей поддержки" | срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., начальник Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Дейнеко Г.В., Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Таскаева Т.А., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В. | 2023-12-31 | Оказана консультационная поддержка 1402 субъектам МСП | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 40 "Переданы сведения в ФНС России для ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки" | выполнено в срок | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А. | ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Переданы сведения в ФНС России для ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки. 03.02.2023; 03.03.2023; 04.04.2023; 04.05.2023; 04.06.2023; 04.07.2023; 03.08.2023; 04.09.2023 | Х | Х | Х
13 | Основное мероприятие 2.7.4 "Создание аккаунтов в социальных сетях для продвижения информации о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства" | Х | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" Лысаковская М.Г., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
13.1. | Мероприятие 2.7.4.1 "Ежемесячное размещение в социальных сетях информации о существующих мерах и формах поддержки малого и среднего предпринимательства в МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" Лысаковская М.Г., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В. | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 41 "Размещено в социальных сетях не менее 360 постов в год о существующих мерах и формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | выполнено в срок | Специалисты отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар", начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" Лысаковская М.Г., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В. | Ежемесячно | По состоянию на 30.09.23 опубликовано 659 информационных поста | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Содействие занятости населения"
15 | Основное мероприятие 3.1.2. "Проведение организационных мероприятий, направленных на повышение занятости населения" | Х | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н., ГУ РК "Центр занятости населения города Сыктывкара", ОИВ РК с подведомственными учреждениями (по согласованию) | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
15.1. | Мероприятие 3.1.2.1 "Проведение тематических ярмарок вакансий рабочих мест в сфере предпринимательства, в том числе общереспубликанской ярмарки" | срок не наступил | Руководитель ГУ РК "ЦЗН г. Сыктывкара" Рыбина И.В. (по согласованию) | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 42 "Сформирован отчет о проведении ярмарок вакансий" | выполнено в срок | Руководитель ГУ РК "ЦЗН г. Сыктывкара" И.В.Рыбина (по согласованию) | ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным | За 9 месяцев 2023 года ГУ РК «ЦЗН города Сыктывкара» было проведено 35 ярмарок вакансий: - Моно-ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью 16.01.2023, 16.02.2023, 27.02.2023 - Моно-ярмарка вакансий дорожной отрасли 25.01.2023 - Онлайн-ярмарка вакансий для инженеров строительной отрасли 30.01.2023 - Моно-ярмарка вакансий сферы торговли 15.02.2023 - Ярмарка вакансий в рамках чемпионата "Амбилимпикс" 16.03.2023 - Моно-ярмарка с ООО "Сыктывкархлеб" 29.03.2023, 19.05.2023 - Ярмарка вакансий "Мужские профессии" 31.03.2023, 21.04.2023, 28.04.2023, 05.05.2023, 12.05.2023, 19.05.2023, 26.05.2023, 09.06.2023, 30.06.2023, 14.07.2023, 28.07.2023, 18.08.2023 - Онлайн-ярмарка с ООО "ЖЛПК" 23.05.2023 - Ярмарка-вакансий для молодежи 20.04.2023 - Моно-ярмарка с АО "Комитекс" 30.05.2023, 27.07.2023 - Регион.этап Всеросс.ярмарки трудоустройства 14.04.2023 - Федер.этап Всеросс.ярмарки трудоустройства 23.06.2023 - Гарантированное собеседование с ООО "Надежность" 28.06.2023 - моно-ярмарка с АНО ЦСОН "Жизнь" 13.07.2023 - ярмарка вакансий. гарантированное собеседование с АО "Комиавтотранс" 21.07.2023 - онлайн-ярмарка с ООО "ФАС", ООО "ФракДжет-Волга" 25.07.2023 - ярмарка для граждан, готовящихся к освобождению 26.07.2023 - моно-ярмарка с АО "Сыктывкарпиво" 10.08.2023 - моно-ярмарка с ООО "Агроторг" 14.09.2023 - | Х | Х | Х
15.2. | Мероприятие 3.1.2.2 "Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства ("Лучший по профессии")" | срок не наступил | Ведущий инспектор отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушнир Л.Ю., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н. | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 43 "Подведены итоги конкурса "Лучший по профессии" | срок не наступил | Ведущий инспектор отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушнир Л.Ю., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н. | 2023-12-31 | Утверждено постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 25.04.2023 № 4/1375 "О проведении конкурса "лучший по профессии - 2023". Предприятиям и организациям города 16.05.2023 направлено присьмо о приеме заявок на участие в конкурсе. | Х | Х | Х
15.3. | Мероприятие 3.1.2.3 "Проведение совместно с ГУ РК "ЦЗН" г. Сыктывкара мероприятий по содействию занятости населения" | срок не наступил | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О., руководитель ГУ РК "ЦЗН г. Сыктывкара" И.В.Рыбина (по согласованию) | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 44 "Проведены заседания Совета содействия занятости населения при администрации МО ГО "Сыктывкар" | выполнено в срок | Ведущий инспектор отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушнир Л.Ю., руководитель ГУ РК "ЦЗН г. Сыктывкара" И.В.Рыбина (по согласованию) | по мере необходимости | 25.05.2023 состоялось заседание Совета по занятости населения при администрации МО ГО "Сыктывкар", на котором было рассмотрено 4 вопроса согласно утвержденного плана работы Совета на 2023 год. | Х | Х | Х
15.4. | Мероприятие 3.1.2.4 "Проведение мероприятий, способствующих занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите" | срок не наступил | Заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О. | 2023-12-31 |  | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 45 "Зарезервированы рабочие места для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы" | срок не наступил | Ведущий инспектор отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушнир Л.Ю. | 2023-12-31 | На основании постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.01.2023г. № 1/161 «О резервировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 2023 году» было заключено 11 договоров с 11 организациями на 28 рабочих мест. В рамках заключенных договоров в 2023 году было трудоустроено 14 человек из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в т.ч. МКП "Жилкомсервис" (3 чел.), ООО "Сыктывкарский молочный завод" (2 чел.), ЭМУП "Жилкомхоз"(2 чел.), МКП МО ГО "Сыктывкар" "Дорожное хозяйство", МБУ "Центр обеспечения УДО" (1 чел.), ООО "Сыктывкархлеб" (5 чел.). | Х | Х | Х
16 | Основное мероприятие 3.2.1. "Организация трудовых объединений в муниципальных образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет" | Х | Начальник управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Бригида О.Ю. | Х | Х | всего | 12454 | 12429.8
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 12454 | 12429.8
[6 empty] | ВИ | 0
16.1. | Мероприятие 3.2.1.1 "Реализация мероприятий и контроль их выполнения по организации трудовых объединений в МОО для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет" | выполнено в срок | Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Геллерт Е.Е. | 2023-08-31 |  | всего | 12454 | 12429.8
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | РБ | 0
[6 empty] | МБ | 12454 | 12429.8
[6 empty] | ВИ | 0
| Контрольное событие 48 "Трудоустроено в каникулярное время не менее 17% детей и подростков от общего количества учащихся в возрасте от 14 до 18 лет" | выполнено в срок | Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Геллерт Е.Е. | 2023-08-31 | В летний период 2023 года трудоустроено 2268 подростков в возрасте от 14 до 18 лет или 18 % от общего количества учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. | Х | Х | Х
| Муниципальная программа (ИТОГО) |  |  |  | Х | всего | 633096 | 191654.7 | 0.30273
[6 empty] | ФБ | - | -
[6 empty] | РБ | 601503.5 | 164463.1
[6 empty] | МБ | 31592.5 | 27191.6
[6 empty] | ВИ | - | -
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Содействие развитию экономики" является эффективной по итогам реализации за 9 месяцев 2023 года
Эффективность = ((ВМ 1/ 1М)+(ВК 20/20 К)+(ОС 191654,7/С 633096,0)) / 3 *100%= 76,7 % (эффективна, если больше или равно 50%)