## Лист1
Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности
отчетный период I полугодие 2025 года
Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  | 1. Квартальная отчетность предоставляется нарастающим итогом за 1, 2, 3 кварталы текущего года реализации муниципальной программы. 2. Квартальная отчетность предоставляется только в табличной форме без дополнительных обосновывающих документов (пояснительных записок). 3. Квартальная отчетность предоставляется на основании актуального плана реализации муниципальной программы, который полностью интегрирован с действующей редакцией муниципальной программы. 4. Квартальная отчетность предоставляется в разрезе мероприятий и контрольных событий. Строка "Основное мероприятие" не заполняется. 5. Графа 3 может иметь следующие статусы контрольного события: "срок не наступил", "выполнено в срок", "выполнено раньше срока", "просрочено" (то есть не выполнено), "выполнено позже срока", "не актуально" (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу"). 6. Графа 7 будет содержать несколько строк в одном мероприятии либо контрольном событии только в том случае, если мероприятие либо контрольное событие финансируется из различных источников. В случае, если финансирование осуществляется только за счет средств местного бюджета деление на строки с указанием иных источников бюджета не требуется. Делается отметка "Бюджет МО ГО "Сыктывкар", заполняется 1 строка.
|  |  |  | План | Факт | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | Срок не наступил
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
1 | Основное мероприятие 1.1. «Организационное и информационное обеспечение деятельности заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО «Сыктывкар» | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С. | Х | Х | Х | Х | Х
1.1 | Мероприятие 1.1.1. Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО «Сыктывкар» | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 1 Оформлен протокол заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО «Сыктывкар» | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | Протокол межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО ГО "Сыктывкар" от 06.02.2025 № 1, 05.05.2025 № 2, 18.06.2025 № 3 | Х | Х | Х
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Внедрение сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С., директор МБУ «ГИКЦ» Шаталов М.Г.., Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» Безносикова Н.А. | Х | Х | всего | 1183 | 95.83
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1183 | 95.83
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сегмента аппаратно-програмного комплекса на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», директор МБУ «ГИКЦ» | 2025-12-31 | Срок не наступил | всего | 1183 | 95.83
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 1183 | 95.83
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 2 Заключены договоры на техническое обслуживание оборудования системы уличного видеонаблюдеия администрации МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету | 2025-12-31 | Заключен муниципальный контракт: от 05.02.2025 № 0307300005225000007 на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования системы видеонаблюдения на территории города Сыктывкара | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3 Заключены договоры на аварийно-восстановительные работы системы уличного видеонаблюдеия администрации МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету | 2025-12-31 | Заключен муниципальный контракт: от 05.02.2025 № 0307300005225000007 на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования системы видеонаблюдения на территории города Сыктывкара | Х | Х | Х
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Развитие и совершенствование аппаратно-программного комплекса на территории МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», директор МБУ «ГИКЦ» | 2025-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событии 4 Приобретено оборудование для системы уличного видеонаблюдения администрации МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», директор МБУ «ГИКЦ» | по мере необходимости | Срок не наступил | Х | Х | Х
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Коми в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» | Срок не наступил | Начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» Куделина Н.В. | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных ч. 4 и ч. 5 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4) ст. 3, ч. 2 и ч. 4 пунктом 3 ст. 4, ч. 3-1, ч. 5-1, ч. 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5-1) ст. 4, ст. 6 и ст. 7 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» | Срок не наступил | Руководитель службы по осуществлению деятельности в сфере административного производства правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 5 Предоставлен отчет о составлении протоколов об административных правонарушениях в Министерство юстиции Республики Коми | Срок не наступил | Руководитель службы по осуществлению деятельности в сфере административного производства правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Отчет о составлении протоколов об административных правонарушениях представлен в Министериство юстиции РК 01.04.2025, 01.07.2025 | Х | Х | Х
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Содействие деятельности народной дружины в МО ГО «Сыктывкар», координация деятельности народных дружин, включенных в Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С., Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В. | Х | Х | всего | 699.1 | 407.1
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 670.1 | 407.1
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Организация функционирования народной дружины | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | всего | 670 | 396.69
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 670.1 | 396.69
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 6. Выплачено денежное вознаграждение командирам народных дружин МО ГО «Сыктывкар» и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками УМВД России по г. Сыктывкару на улицах города | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар" | ежеквартально | 28.01.2025, 16.04.2025 выплачено денежное вознаграждение командирам народных дружин МО ГО «Сыктывкар» и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками УМВД России по г. Сыктывкару на улицах города (распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 21.01.2025 № 21-р, от 10.04.2025 № 184-р) | Х | Х | Х
| Контрольное событие 7. Предоставлен отчет о деятельности народной дружины МО ГО «Сыктывкар» | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 10.01.2025, 04.04.2025 представлены отчеты о деятельности командиров народной дружины г. Сыктывкара, Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2. Оплата командирам народных дружин МО ГО «Сыктывкар» и членам НД проезда к месту охраны общественного порядка | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 8. Предоставлен список народных дружинников на предоставление компенсации стоимости проезда на пассажирском, автомобильном транспорте (кроме такси) во время исполнения обязанностей народного дружинника, компенсации за использование личного транспорта во время исполнения обязанностей народного дружинника | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | По мере необходимости | Соответствующих обращений не поступало | Х | Х | Х
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3. Обеспечение защиты командиров и членов НД от несчастных случаев в ходе организации охраны общественного порядка | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Выполнено раньше срока | всего | 29.07 | 10.4
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 29.07 | 10.4
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 9. Заключен договор на страхование членов народной дружины МО ГО «Сыктывкар». | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-04-30 | 16.04.2025 Заключен муниципальный контракт: от 16.04.2025 № 0307300005225000170 на оказание услуг по личному страхованию народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории МО ГО «Сыктывкар» | Х | Х | Х
1.5 | Основное мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С., Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В. | Х | Срок не наступил | всего | 4088.1 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 3679.3 | 0
[6 empty] | МБ | 408.8 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Проведение строительно-монтажных работ без изменения конфигурации помещения и его инженерных систем в муниципальном помещении, предоставляемом для работы участкового уполномоченного полиции (г. Сыктывкар, ул. Малышева, 15; ул. Ломоносова, 50) | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | всего | 4088.1 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 3679.3 | 0
[6 empty] | МБ | 408.8 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 10. Проведен ремонт участкового пункта | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар" | 2025-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 «Профилактика повторных преступлений»
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Оказание психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Токарев Е.С. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Взаимодействие с ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми, филиалом УИИ по Эжвинскому району г. Сыктывкара по оказанию психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 11. Подготовлен сводный отчет о результатах оказания психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-15 | Срок не наступил | Х | Х | Х
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | И.о. начальника управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Бондаренко О.Б., заместитель начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» Зимин Б.Н., руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Трудоустройство осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Срок не наступил | Начальник управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар», заместитель начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар», руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 12. Предоставлен отчет о количестве трудоустроенных осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Выполнено в срок | Руководитель группы кадровой работы и делопроизводства управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар», Руководитель группы кадровой работы и делопроизводства управления дорожной ифраструктуры | ежеквартально | 31.03.2025, 30.06.2025 31.03.2025 отчет о количестве трудоустроенных осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы представлен в Министерство юстиции РК (исх. от 31.03.2025 № 01/1-14/476). в I квартале 2025 года трудоустроены для отбывания наказания в виде исправительных работ – 6 чел, судебными приставами направлены для отбывания административного наказания в виде обязательных работ – 34 чел., уголовно-исполнительной инспекцией направлены для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ – 13 чел. 30.06.2025 отчет о количестве трудоустроенных осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы представлен в Министерство юстиции РК (исх. от 30.06.2025 № 01/1-14/476). во II квартале 2025 года трудоустроены для отбывания наказания в виде исправительных работ – 9 чел, судебными приставами направлены для отбывания административного наказания в виде обязательных работ – 73 чел., уголовно-исполнительной инспекцией направлены для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ – 14 чел. | Х | Х | Х
Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социально негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Срок не наступил | Заместитель руководителя администрации-начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Бригида О.Ю., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М., ответственный секретарь КПДНиЗП МО ГО «Сыктывкар» Цуварева М.И., ответственный секретарь Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Эжвинского района администрации МО ГО «Сыктывкар» Тебенькова Е.А. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Внедрение в практику работы образовательных организаций программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 13. Направлен отчет о реализации программ первичной профилактики, в т.ч. о проведении родительских собраний | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | ежеквартально | 24.03.2025, 11.06.2025 24.03.2025 направлен очет о реализации программ первичной профилактики, в том чиле о проведении родительских собраний (исх. от 24.03.2025 № 1548). 24.03.2025 направлен отчет об итогах посещения учащимися экскурсий (исх. от 24.03.2025 № 1100). Тематические родительские собрания для родителей с охватом более 17425 родителей. 11.06.2025 направлен отчет об итогах посещения учащимися экскурсий на заседание антинаркотической комиссии (исх. от 11.06.2025 № 4405). Тематические родительские собрания для родителей с охватом более 17548 родителей. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 14. Направлен отчет об итогах посещения учащимися экскурсий | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | ежеквартально | 24.03.2025, 11.06.2025 24.03.2025 направлен отчет об итогах посещения учащимися экскурсий (исх. от 24.03.2025 № 1100). За 1 квартал 2025 года проведено 9 обзорных экскурсий по виртуальным залам музея вредных привычек «Выбор» для учащихся МОУ КНГ, МАОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина", МАОУ "Гимназия № 1" г. Сыктывкара, МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара, с общим охватом - 195 учащихся. 11.06.2025 направлен отчет об итогах посещения учащимися экскурсий на заседание антинаркотической комиссии (исх. от 11.06.2025 № 4405). За 2 квартал 2025 года проведена 1 обзорная экскурся по виртуальным залам музея вредных привычек «Выбор» для учащихся МАОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина" с общим охватом - 24 учащихся. | Х | Х | Х
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Проведение заседаний Антинаркотической комиссии МО ГО «Сыктывкар» | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
| Контрольное событие 15. Оформлен протокол заседания Антинаркотической комиссии МО ГО «Сыктывкар» | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 27.03.2025, 22.04.2025, 24.06.2025 Оформлен протокол заседания Антинаркотической комиссии МО ГО "Сыктывкар" от 27.03.2025 № 1, от 22.04.2025 № 2, от 24.06.2025 № 3 | Х | Х | Х
3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, в учреждениях спортивной подготовки и учреждениях культуры | Срок не наступил | Заместитель руководителя администрации-начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Бригида О.Ю., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение профилактических мероприятий и акций среди учащихся, состоящих на различных видах профилактических учётов | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 16. Направлен отчет об итогах проведения «Единых дней профилактик» | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | ежеквартально | 20.03.2025, 23.06.2025 20.03.2025 направлен отчет об итогах проведения "Единых дней профилактики" (исх. от 20.03.2025 № 1981). За 1 квартал 2025 года профилактическими мероприятиями в рамках "Единого дня профилактики" охвачено 1688 учащихся, в т.ч. 28 состоящих на учете, 704 родителя (законного представителя) и 105 педагогов на базах 2 школ: МАОУ "СОШ № 7" и МОУ "СОШ № 27" г. Сыктывкара. За 2 квартал 2025 года профилактическими мероприятиями в рамках "Единого дня профилактикти" охвачено 4963 учащихся, в т.ч. 60 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, 103 родителя (законного представителя) и 181 педагог на базах 3 школ: МАОУ "СОШ № 21", МАОУ "СОШ № 24", МАОУ "СОШ № 35". 23.06.2025 направлен отчет об итогах проведения "Единых дней профилактики" в соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории МО ГО «Сыктывкар» Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года по I итогам полугодия 2025 года (исх. от 23.06.2025 № 2771). | Х | Х | Х
| Контрольное событие 17. Направлен отчет по реализации дополнительной общеобразовательной программы «Найди себя» | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | ежеквартально | 06.03.2025, 04.06.2025 направлен отчет по реализации дополнительной общеобразовательной программы "Найди себя" (исх. от 06.03.2024 № 1578). В 1 квартале 2025 года реализована дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная общеразвивающая программа "Найди себя" в 2 МОО: МАОУ "СОШ № 18", МАОУ "СОШ № 38" с общим охватом 259 учащихся. В 2 квартале 2025 года заявок на реализацию дополнительной общеразвивающей программы "Найди себя" от муниципальных общеобразовательных организаций не поступало. Отчет об исполнении - информация по итогам 1 полугодия 2025 года направлена от 04.06.2025 № 4920 во исполнение Концепции обеспечения безопасности детей и подростков в Республике Коми. | Х | Х | Х
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учетов, в том числе в каникулярный период | Срок не наступил | Директор МУДО «ЦППМиСП» | 2025-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 18. Направлен отчет по итогам трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | Выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | по итогам полугодия | 13.03.2025 направлен отчет о количестве клубных формирований (исх. от 13.03.2025 № 01-06/403). Направлен отчет в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МОГО "Сыктывкар" и Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по вопросу: «О мерах по максимальному охвату несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, различными формами досуга и занятости в летний период 2025 года» исх. № 3331 от 19.05.2025 - город, исх. № 861 от 26.05.2025 - Эжва | Х | Х | Х
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Работа клубных формирований для детей и подростков в учреждениях культуры | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 19. Предоставлен отчет о количестве клубных формирований для детей и подростков и о количестве участников клубных формирований | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 26.03.2025 направлен отчет о количестве клубных формирований для детей и подростков и о количестве участников клубных формирований по итогам 1 квартала 2025 года в Республиканский центр детей и молодежи. Всего 37 клубных формирований, охват 34425 учащихся 1-11 класс. Отчет о количестве клубных формирований для несовершеннолетних и о количестве участников клубных формирований направлен в Министерство культуры и архивного дела Республики Коми (исх.от 03.06.2025 № 01-06/б/н). 75 клубных формирований для детей и подростков до 14 лет с численным охватом 1945 человек; для молодежи от 14 до 35 лет – 20 клубных формирований с количеством участников 266. | Х | Х | Х
3.3 | Основное мероприятие 3.3. Пропаганда здорового образа жизни в образовательных организациях, в учреждениях культуры, в спортивных школах среди несовершеннолетних и молодежи | Срок не наступил | Заместитель руководителя администрации- начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Бригида О.Ю., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М. | Х | Х | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1. Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 20. Направлен отчет о проведении спортивно-массовых мероприятий | Выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», главный специалист управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 24.03.2025, 04.06.2025 направлен отчет о проведении спортивно-массовых мероприятий (исх. от 24.03.2025 № 1548). За 1 квартал 2025 года проведено 96 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Календарного плана официальных и физкультурных мероприятий МО ГО «Сыктывкар» с общим количеством участников 18 809 чел., в том числе с участием несовершеннолетних 57 мероприятий, с охватом 14 564 тыс. чел. отчёт об исполнении плана мероприятий на 2019-2025 годы по реализации на территории МО ГО «Сыктывкар» второго этапа Концепции семейной политики в Республике Коми на период до 2025 года исх. № 5075 от 04.06.2025. За 2 квартал 2025 года проведено более 35 спортивно- массовых мероприятий для 28000 детей. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 21. Направлен отчет о деятельности школьных спортивных клубов | Выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» главный специалист управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 26.03.2025, 23.06.2025 26.03.2025 направлен отчет о проведении мониторинга школьных спортивных клубов в МОО на территории МО ГО "Сыктывкара" в Республиканский центр детей и молодежи . Всего 37 клубных формирований, охват 34425 учащихся 1-11 класс. Достигнут показатель в 100 % - 38 ШСК, 7020 человек занимается в ШСК. По итогам 2 квартала 2025 года функционирует 38 школьных спортивных клубов, охват 9304 человек . Отчет направлен в МОиН РК исх. № 5055 от 23.06.2025. | Х | Х | Х
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2. Участие учреждений культуры во Всероссийских межведомственных антинаркотических профилактических акциях | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 22. Направлен отчет о проведенных мероприятиях в учреждениях культуры | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | по итогам полугодия | Отчет о результатах проведения профилактический мероприятий за первое полугодие 2025 года не запрашивали | Х | Х | Х
Подпрограмма 4 «Профилактика алкоголизма и наркомании»
4.1 | Основное мероприятие 4.1. Формирование негативного отношения учащейся молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ | Срок не наступил | Начальник управления по связям с общественность и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Клюева Н.С., начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Юрковский В.И., начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М. | Х | Х | Х | Х | Х
4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 23. Направлен отчет по итогам социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров учащихся | Выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | по итогам полугодия | 11.06.2025 С января по май 2025 года в медицинских профилактических осмотрах приняли участие 137 учащихся с высочайшим уровнем вероятности рискового поведения (включая аддиктивное) из 12 школ: МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ № 25», МОУ «СОШ № 30», МАОУ «СОШ № 35», МАОУ «СОШ № 38», МАОУ «СОШ № 43», МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина», МАОУ «Русская гимназия». Во время проведения проф.мед. осмотров выбыли 2 учащихся данной категории из 2 МОО: МОУ «СОШ № 30», МАОУ «СОШ № 43». Количество отказов от процедуры осмотра – 27. Отчет направлен в Антинаркотическую комиссию исх.№ 4405 от 11.06.2025. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 24. Направлен отчет по итогам информационно-просветительской работы | Выполнено в срок | Директор МУДО «ЦППМиСП» | ежеквартально | 24.03.2025, 11.06.2025 направлен отчет по итогам информационно-просветительской работы. В 1 квартале 2025 году в школахг. Сыктывкара с целью пропаганды и формирования положительных установок на здоровый образ жизни, профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ с учащимися и педагогическим сообществом проведены следующие мероприятия: - с педагогами проведено 17 информационно-разъяснительных мероприятий для педагогической общественности: административные совещания, педсоветы, городские методические объединения педагогов-психологов, социальных педагогов, проблемные семинары и т.д. с общим охватом 477 педагога; - с учащимися 1. Дополнительные общеразвивающие программы: "Найди себя", "Я и закон", "Школа здоровья", "Профилактика приобщения учащихся к ПАВ", "Я в мире с собой и другими" "Мир в котором я живу", "Современный терроризм: истоки и последствия" в 2 школах: МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «СОШ № 38» с общим охватом 827 учащихся. 2. Профилактические мероприятия в рамках социально-педагогических проектов «АльтернативА», «Изменим мир к лучшему вместе» Программы развития МУДО «ЦППМиСП» «Пространство возможностей и выбора» с общий охватом 1530 учащихся. 3. «Пятиминутки профилактики» в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» для учащихся 7-11 классов школ города Сыктывкара: 4 занятия по вопросу профилактики употребления ПАВ и вовлечения в их распространение с общим охватом 12813 учащихся. 4. Муниципальный конкурс творческих работ учащихся муниципальных образовательных организаций «Молодое поколение выбирает - 2025». Во 2 квартале 2025 года в школах г. Сыктывкара проведены следующие мероприятия: - с педагогами проведено 49 информационно-разъяснительных мероприятий для педагогической общественности с общим охватом 1229 педагога; - с учащимися: 1. Дополнительные общеразвивающие программы: "Я и закон", "Школа здоровья", "Профилактика приобщения учащихся к ПАВ", "Мир в котором я живу", "Современный терроризм: истоки и последствия" в 2 школах: МОУ «ООШ № 8», МОУ «СОШ № 27» с общим охватом 617 учащихся. 2. Профилактические мероприятия в рамках социально-педагогических проектов «АльтернативА», «Изменим мир к лучшему вместе» Программы развития МУДО «ЦППМСП» «Пространство возможностей и выбора» с общим охватом 8077 учащихся. 3. «Пятиминутки профилактики» в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» для учащихся 7-11 классов школ города Сыктывкара. Проведено 3 занятия по вопросу профилактики употребления ПАВ и вовлечения в их распространение с общим охватом 11905 учащихся. 4. Муниципальный этап республиканского этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2025». Направлен отчет на заседание антинаркотической комиссии от 11.06.2025 № 4405 "О проводимой работе по профилактие приобщения и потребления ПАВ" | Х | Х | Х
4.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Проведение учреждениями культуры декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма | Срок не наступил | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 25. Направлен отчет о результатах проведения мероприятий декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 28.03.2025, 27.06.2025 В Антинаркотическую комиссию Республики Коми направлен отчет о результатах проведения мероприятий декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма по итогам 1 кв. 2025 года (исх. от 28.03.2025 № 01-06/б/н) и 2 кв. 2025 года (исх. от 27.06.2025 № 01-06/б/н) | Х | Х | Х
4.2 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление взаимодействия с руководителями объектов торговли и общественного питания при поступлении информации о нарушениях ограничений, установленных при реализации алкогольной продукции | Срок не наступил | Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» Разумова Ю.С. Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В. | Х | Х | Х | Х | Х
4.2.1 | Мероприятие 4.2.1. Информирование Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми о поступившей информации о фактах нарушениях розничной продажи алкогольной продукции и о профилактической работе с руководителями торговых объектов | Срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа, заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО «Сыктывкар» главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа, заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | 2025-12-31 | Срок не наступил | Х | Х | Х
| Контрольное событие 26. Направлены письма о фактах нарушения при розничной продаже алкогольной продукции в адрес Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (при наличии информации о нарушениях) | Срок не наступил | Заместитель начальника управления экономики и анализа, заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО «Сыктывкар», главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа, заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | по мере необходимости | За I полугодие 2025 года письма о фактах нарушения при розничной продаже алкогольной продукции в адрес Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми не направлялись в связи с тем, что информация о нарушениях розничной продажи алкогольной продукции в администрацию МО ГО «Сыктывкар» не поступала. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 27. Проведена разъяснительная работа с руководителями объектов торговли (общественного питания) | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления экономики и анализа, заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО «Сыктывкар», главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа, Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | ежеквартально | 31.03.2025, 30.06.2025 За I полугодие 2025 года поступили обращения граждан по вопросам деятельности 6 объектов торговли и обществленного питания, реализующих алкоголь: кафе "Гараж" (ИП Зайцева. О.П.), ночной клуб "СССР" (ООО "МАСТЕРБАР"), "СТРИТ КАФЕ", бар "Beer bar" (ООО "Ивушка"), кафе "Витязь", кальян-бар "Primi bar" (ООО "Фольга-Л") и магазина "Красное&Белое". Специалистами управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» в рамках поступающих обрщений граждан проводится разъяснительная работа с руководителями объектов. | Х | Х | Х
| Муниципальная программа (ИТОГО) | Х | Начальник управления по связям с общественность и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Клюева Н.С. | Х | Х | всего | 5970.2 | 502.92
[6 empty] | ФБ | 0 | -
[6 empty] | РБ | 3679.3 | -
[6 empty] | МБ | 2290.9 | 502.92
[6 empty] | ВИ | 0 | -
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 = ((19/27)+ (502,92/5970,2))/2*100=39% (по итогам 2 квартала Э больше либо равно 25%) Эффективна
*плановое финансирование соответствует утвержденному в МП
0.21953