## Градостр-во и землепольз.
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) Наименование муниципальной программы: "Градостроительство и землепользование" отчетный период: 1 квартал 2021 г. Ответственный исполнитель: управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб.
[6 empty] | Источники финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности»
1 | Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» по состоянию на 2021 год |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 2021-12-31 | Срок не наступил. | МБ | 750 | 0
| Контрольное событие 1. Утверждение муниципального правового акта: постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО "Сыктывкар" до 2040 года по состоянию на 2021 год" | Срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | 31.12.2021 | Срок не наступил. | Х | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Разработка и утверждение документации по планировке территории |  | Директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова Начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова Начальник отдела генплана управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина | 2021-12-31 | Срок не наступил. | МБ | 2100 | 90
| Контрольное событие 2. Приведение муниципальных правовых актов в соответствии с федеральным законодательством | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" В.В.Осипов | по мере необходимости | не было необходимости | Х | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг | 2021-12-31 | Утверждена архитектурно-планировочная концепция по формированию привлекательности облика города. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3. Согласование вывесок | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг | ежеквартально | 31.03.2021 Согласовано 19 дизайн-проектов вывесок | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4. Согласование колерных паспортов | Выполнено в срок | Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг | ежеквартально | 31.03.2021 Согласовано 9 колерных паспортов. | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. |  | Начальник отдела развития городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ходченко А.А, .директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова, начальник отдела генплана управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук | 2021-12-31 | Рассмотрены и подготовлены муниципальные услуги в сфере градостроительства, землеустроительства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5. Подготовка разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности. | Выполнено в срок | Начальник отдела развития городского строительства управленияархитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ходченко А.А, .директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова | ежеквартально | 31.03.2021 Подготовлено 384 услуг для осуществления градостроительной деятельности и 428 в сфере землеустройства и земельных отношений. | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар»
3. | Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" В.В.Осипов, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | 2021-12-31 | Обеспечено рациональное и эффективное использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар». | всего | 4327.2 | 120
[6 empty] | МБ | 4327.2 | 120
| Контрольное событие 6. Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан | Выполнено в срок | Директор МБУ "АПБ" Е.В. Мартынова, зам. начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.С. Носова | по мере предоставления | 31.03.2021 Предоставлено 3 земельных участках для льготных категорий граждан | Х | Х | Х
| Контрольное событие 7. Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования земельных участков для предоставления льготным категориям граждан | Выполнено в срок | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | ежеквартально | Государственная регистрация права собственности осуществлена на 3 земельных участка. Земельный участок 11:05:0105025:4156, г.Сыктывкар, Сысольское шосссе, земельный участок 17/3; Земельный участок 111:05:0105015:2834, г.Сыктывкар, ул. Димитрова 4/1; Земельный участок 11:05:0103010:8517, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353 04.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар» |  | Начальник управления контроля Архипенко И.А., ведущий специалист управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В. Волокитина | 2021-12-31 | Осуществлен муниципальный земельный контроль. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 8. Проведение проверок использования земельных участков | Выполнено в срок | Начальник управления контроля Архипенко И.А., ведущий специалист управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В. Волокитина | По мере выявления нарушений земельного законодательства | 31.03.2021 Проведены 16 внеплановых выездных проверок в отношении физических лиц. | Х | Х | Х
3.3. | Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар» |  | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, Зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | Заключены договоры купли-продажи земельных участков, внесение изменения и дополнения к ним, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар». | Х | Х | Х
| Контрольное событие 9. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридических лиц | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено 33 земельныых участка в собственность граждан и юридических лиц. 11.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 (3) 19.01.2021 21.01.2021 26.01.2021 (7) 27.01.2021 (2) 15.02.2021 (3) 20.02.2021 (3) 24.02.2021 03.03.2021 (2) 09.03.2021 (3) 12.03.2021 22.03.2021 25.03.2021 29.03.2021 (2) | Х | Х | Х
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменения, дополнения и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке |  | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова. | 2021-12-31 | Заключение, внесение изменения, дополнения и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном действующим законодательством порядке. | Х | Х | Х
| Контрольное событие 10. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду граждан и юридических лиц | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 49 земельных участков. 11.01.2021 (8) 13.01.2021 15.01.2021 21.01.2021 08.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 (4) 16.02.2021 24.02.2021 (3) 27.02.2021 02.03.2021 15.03.2021 (2) 17.03.2021 18.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 29.03.2021 31.03.2021 | Х | Х | Х
| Контрольное событие 11. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш | ежеквартально | Предоставлено в безвозмездное пользование 16 земельных участков 22.10.2020 27.10.2020 02.11.2020 10.11.2020 08.12.2020 (2) 22.12.2020 28.12.2020 (2) 29.12.2020 (2) 30.12.2020 (3) | Х | Х | Х
| Контрольное событие 12. Проведение мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю | Выполнено в срок | Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова , зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Е.Сердитова | ежеквартально | Выявлено 46 неплательщиков, предъявлено 40 претензий о взыскании задолженности по арендным платежам в отношении земельных участков на сумму 68856 тыс.руб., в судебные органы подано 7 исковых заявлений 52261,60 тыс.руб. (в отчетном периоде в добровольном порядке погашено 8 679,7 тыс. руб.). По 6 должникам принято решение о списании безнадежной к взысканию задолженности в связи с их ликвидацией и исключением из ЕГРЮЛ (протокол № 1 от 25.03.2021 года на сумму 5134,8 тыс.руб.), отрабатывается в судебном порядке с целью последующего списания безнадежная к взысканию задолженность на сумму 4464,05 тыс. руб. | Х | Х | Х
3.5. | Мероприятие 2.1.5. Снос самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова | 2021-12-31 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, в рамках проведения комплексных кадастровых работ | всего | 500 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 500 | 0
| Контрольное событие 13. Проведение мероприятий по сносу самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар" | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова | По мере выявления | Вынесено 2 распоряжения по сносу самовольной постройки либо ее приведение в соответствие с установленными требованиями на территории МО ГО "Сыктывкар". | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 2.2. Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1. | Мероприятие 2.2.1. Размещение оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний |  | Начальник отдела генплана управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина | 2021-12-31 | Рассмотрение замечаний и предложений, предоставленных от участников по итогам общественных обсуждений и публичных слушаний.
| Контрольное событие 14. Составление заключение о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний | Выполнено в срок | Начальник отдела генплана управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина | по мере необходимости | 31.03.2021Проведено: Технический совет – 2 Комиссия по ПЗЗ – 5 Публичные слушания - 7
5 | Основное мероприятие 2.3. Организация проведения комплексных кадастровых работ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация работ по определению исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством |  | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | Определение исполнителя для проведения комплексных кадастровых работ | всего | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 0 | 0
| Контрольное событие 15. Проведение конкурсных мероприятий в рамках определения исполнителя комплексных кадастровых работ | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | 31.03.2021Определен исполнитель для проведения комплексных кадастровых работ ООО «ГЕОИД»,
| Контрольное событие 16. Заключение контракта с победителем конкурсных мероприятий | Выполнено в срок | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | 06.04.2021 заключен муниципальный контракт № 0307200030621000212 на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
5.2. | Мероприятие 2.3.2. Осуществление контроля за исполнением контракта по выполнению комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством |  | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | Предоставление исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории
| Контрольное событие 17. Направление материалов для осуществления постановки на государственный кадастровый учет | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | Срок не наступил.
| Контрольное событие 18. Подписание акта выполненных работ | Срок не наступил | Начальник отдела землепользования управления архитектуры и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова | 2021-12-31 | Срок не наступил.
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | всего | 7677.2 | 210
[6 empty] | ФБ | 0 | 0
[6 empty] | РБ | 0 | 0
[6 empty] | МБ | 7677.2 | 210
[6 empty] | ВИ | 0 | 0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование" является эффективной по итогам за 1 квартал 2021 года.
Эффективность= ( (ВМ0/0М)+(ВК10/10К)+(ОС12103,3/С 84932,8) ) / 3 = (0+100+1,4)/3=33,8 % (эффективна, если больше или равно 10%)
|  | план (ДФ) | Кассовые расходы (ДФ)
| Всего | 15248.1 | 210
| ФБ | 6385.9 | 0
| РБ | 7699.3 | 0
| МБ | 7548.8 | 210
| ВИ | 0 | 0