## свод
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: Развитие транспортной системы
Отчетный период: 3 мес. 2025 г.
Ответственный исполнитель: Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  | Эжва | УДИТиС |  | Архитектура
|  |  |  | План |  | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
|  |  |  | Источник финансирования | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. "Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" | Подпрограмма 1. "Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 45291 | х | всего | 958988.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | ФБ |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 404472.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 554515.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | ВИ |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение нормативных правовых условий для развития улично-дорожной сети | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | х | х | всего | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 0 | 0
ВИ
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Разработка муниципальных правовых актов в области развития улично-дорожной сети | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 2025-12-31 |  | всего | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 0 | 0
ВИ
1.1.1 | Контрольное событие 1. Нормативно-правовые акты в области развития улично-дорожной сети разработаны и утверждены | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | Утверждено постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2025 № 2/521 «Об утверждении плана приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района) на 2025 год» | х | х | х
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Осуществление муниципальных функций, оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства | х | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 0 | 0
ВИ
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Осуществление муниципального дорожного контроля | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 31.12.2025 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 0 | 0
ВИ
2.1.1 | Контрольное событие 2. Проведены плановые и внеплановые проверки по муниципальному дорожному контролю | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 31.12.2025 | За 1 квартал 2025 года проведено 6 проверок санитарного состояния улично-дорожной сети и тротуаров Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | х | х | х
3 | Основное мероприятие 1.2.1. Содержание улично-дорожной сети | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | х | х | всего | 599393.7 | 189328.4 | 43352.6 | 375052.2 | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ | 14472.6 |  | РБ | 14815.5 | 19.7 |  | 14472.6
|  |  |  | МБ | 403932.2 |  | МБ | 584578.2 | 189308.7 | 43352.6 | 360579.6
ВИ
3.1 | Мероприятие 1.2.1.1. Содержание автомобильных дорог, улиц | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 2025-12-31 | Выполнены работы по очистке улично-дорожной сети, тротуаров, стоянок для а/транспорта, остановочных комплексов от снега, наледи и другие виды работ на территории МО ГО «Сыктывкар» (включая Эжвинский район) | всего | 570255 | 187368.1 | 41683 | 356363.9 | 0 | 0
[7 empty] | ФБ |  |  |  | 0
|  |  |  | РБ | 1938-02-02 16:48 |  | РБ | 13913.7 | 0 |  | 13913.7
|  |  |  | МБ | 556341.3 |  | МБ | 556341.3 | 187368.1 | 41683 | 342450.2
ВИ
3.1.1 | Контрольное событие 3. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 |  | х | х | х
3.2 | Мероприятие 1.2.1.2. Аварийный ремонт автомобильных дорог, улиц | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 2025-12-31 |  | всего | 17808 | 0 | 1669.6 | 12000 | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | МБ | 1937-06-03 14:24 |  | МБ | 17808 | 0 | 1669.6 | 12000 | 0
ВИ
3.2.1 | Контрольное событие 4. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 |  | х | х | х
3.3 | Мероприятие 1.2.1.3. Оборудование и содержание понтонных переправ | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов | Всего | 2025-12-31 | Заключено соглашение № 4 31. 01.2025 г. о предоставлении из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2025 год субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов улично-дорожной сети, ливневой канализации и объектов речного транспорта (в межнавигационный период) | всего | 7224.8 | 1708.9 | 0 | 4000 | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | МБ | 2025-12-31 |  | МБ | 7224.8 | 1708.9 | 0 | 4000
ВИ
3.3.1 | Контрольное событие 5. Выполнены работы по установке и содержанию понтонных переправ | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов | х | 2025-12-31 |  | х | х | х
| Мероприятие 1.2.1.4. Подготовительные мероприятия по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
| Контрольное событие 18. Выполнение подготовительных мероприятий по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | х | х |  | х | х | х
3.4 | Мероприятие 1.2.1.4. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улично-дорожной сети (ледовых переправ) | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов | Всего | 31.12.2025 | Заключен контракт на выполнение работ по устройству и содержанию ледовых переправ на территории МО ГО «Сыктывкар» в районе м. Алешино, пос. Трехозерка, ул. Тентюковской | всего | 4105.9 | 251.4 | 0 | 2688.3 | 0 | 0
[7 empty] | ФБ |  |  |  | 0
|  |  |  | РБ | 558,9 |  | РБ | 901.8 | 19.7 |  | 558.9 | 0
|  |  |  | МБ | 2129,4 |  | МБ | 3204.1 | 231.7 | 0 | 2129.4
ВИ
3.4.1 | Контрольное событие 6. Подписаны акты о приемке выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов | х | 2025-12-31 | Работы по содержанию ледовых переправ проводятся в соответствии с муниципальным контрактом № 144/2024 от 03.12.2024 г. | х | х | х
4 | Основное мероприятие 1.2.2.2.Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | х | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | х | х | всего | 606270.1 | 17017.8 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
[7 empty] | ФБ |  |  | #N/A | 0 | #N/A
|  |  |  | РБ | 390000 |  | РБ | 518876.6 | 0 | #N/A | 339508.2
|  |  |  | МБ | 24189,4 |  | МБ | 87393.5 | 17017.8 | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | ВИ |  |  | #N/A |  | #N/A
4.1 | Мероприятие 1.2.2.2.1. Ремонт объектов улично-дорожной сети, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации г. Сыктывкара | срок не наступил | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колегов; начальник УЖК администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.В. Дайновский; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 2025-12-31 |  | всего | 606270.1 | 17017.8 | 51251.8 | 342937.6 | 0 | 0
[7 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РБ | 518876.6 |  | РБ | 518876.6 | 0 | 50491.8 | 339508.2
|  |  |  | МБ | 2139-04-09 12:00 |  | МБ | 87393.5 | 17017.8 | 760 | 3429.4 | 0
ВИ
4.1.1 | Контрольное событие 7. Подписаны акты о приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Шаманов; И.о. начальника УЖК администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Б. Бондаренко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | 2025-12-31 | Работы по муниципальному контракту №88-24 от 26.11.2024 на выполнение работ по устройству сетей наружного освещения (в рамках капитального ремонта автомобильной дороги "Промышленный узел "Дырнос" - промышленный узел "Южный") выполнены и оплачены в полном объеме (26.03.2025). | х | х | х
5 | Основное мероприятие 1.2.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов | Всего | х | х | всего | 0 | 0 | #REF! | 9157.6 | 0 | 0
[7 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | МБ | 1925-01-25 14:24 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 9157.6 | 0
[7 empty] | ВИ |  |  | #REF! |  | 0
5.1 | Мероприятие 1.2.3.1. Проведение мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети с обеспечением доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов | Всего | 2025-12-31 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 9157.6 | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | МБ | 2025-12-31 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 9157.6 | 0
ВИ
5.1.1 | Контрольное событие 8. Подписаны акты о приемке выполненных работ с учетом требований по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении ремонта улично-дорожной сети | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов | х | 2025-12-31 |  | х | х | х
6 | Основное мероприятие 1.2.4. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | срок не наступил | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова |  | 2025-12-31 | х | всего | 10072.3 | 1305.2
[7 empty] | МБ | 10072.3 | 1305.2
*Мероприятие 1.2.4.1. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) будет исключено из распоряжения администрации МО ГО "Сыктывкар" от 09.04.2025 N 179-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2025 год"
6.1 | Мероприятие 1.2.4.1. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) | не актуально | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А.Пытова |  | 2025-12-31 |  | всего | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0
[7 empty] | РБ | 0 | 0
6.1.1 | Контрольное событие 9. Подписан акт приемки законченного строительством объекта по ул. Центральная | не актуально | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А.Пытова | х | 2025-12-31 |  | x | x | x
6.1.2 | Контрольное событие 10. Подписан акт выполненных работ по строительству водопропускного сооружения по ул.7 линия | не актуально | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова |  | 2025-12-31 |  | х | х | х
*Мероприятие. Реконструкция моста через р. Емвалька на автомобильной дороге от ул. Лесная до дачного общества "Панель" будет включено в распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 09.04.2025 N 179-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2025 год"
7 | Мероприятие. Реконструкция моста через р. Емвалька на автомобильной дороге от ул. Лесная до дачного общества "Панель" | срок не наступил | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; и.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина | Всего | 31.12.2025 |  | всего | 50 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | РБ | [8 empty] | 0
|  |  |  | МБ | 117236.7 |  | МБ | 50 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ВИ
7.1 | Контрольное событие. Разработка проекта освоения лесов | срок не наступил | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; и.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина |  | 2025-12-31 | В 2025 г. заключен договор на разработку проекта освоения лесов и прохождение государственной экспертизы в порядке, установленном упалномоченным федеральным органом исполнительной власти на 50,0 тыс. рублей. Оплачен 30 % аванс в сумме 15,0 тыс. рублей. Работы планируется выполнить в течении 150 календарных дней. | х | х | х
*Мероприятие. Выполнение работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Сыктывкар - Эжвинский район" будет включено в распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от от 09.04.2025 N 179-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2025 год"
8 | Мероприятие. Выполнение работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Сыктывкар - Эжвинский район" | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин |  | 31.12.2025 | Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Сыктывкар-Эжвинский район" на участке: начало участка км 10+660, конец участка км 14-550" | всего | 8214.6 | 1290.2
[7 empty] | ФБ | 0 | 0
[7 empty] | РБ | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 8214.6 | 1290.2
8.1 | Контрольное событие. Разработка проекта по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Сыктывкар-Эжвинский район" на участке: начало участка км 10+660, конец участка км 14-550" | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов |  | 31.12.2025 |  | х | х | х
*Мероприятие. Заезд от парковки телецентра в микрорайоне Орбита до границы земельного участка ГУДО РК "Республиканский центр экологического образования" (вдоль Октябрьского проспекта) будет включено в распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от от 09.04.2025 N 179-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2025 год"
9 | Мероприятие.. Заезд от парковки телецентра в микрорайоне Орбита до границы земельного участка ГУДО РК "Республиканский центр экологического образования" (вдоль Октябрьского проспекта) | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов |  | 31.12.2025 | заключен МК №55/2022 от 31.10.2022 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения "Заезд от парковки телецентра в микрорайоне Орбита до границы земельного участка ГУДО РК "Республиканский центр экологического образования (вдоль Октябрьского проспекта)" | всего | 1807.7 | 0
[7 empty] | ФБ | 0 | 0
[7 empty] | РБ | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 1807.7 | 0
9.1 | Контрольное событие. Разработка проектно-сметной документации на строительство | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов |  | 31.12.2025 |  | х | х | х
Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар" | Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар" | х | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин |  | х | х | всего | 27308.7 | 3654.36
[7 empty] | МБ | 27308.7 | 3654.36
1 | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | х | х | всего | 14534.1 | 4817.5 | 1133.2 | 11500
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 12633.2 |  | МБ | 14534.1 | 4817.5 | 1133.2 | 11500 | 0
ВИ
1.1 | Мероприятие 2.1.1.1. Содержание светофорных объектов, установка, замена и содержание дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 2025-12-31 | установлено дорожных знаков-150 ед.,заменено дорожных знаков — 104 ед.в рамках соглашения о предоставлении из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2025 год субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов улично-дорожной сети, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» от 28.01.2025 №2 | всего | 14534.1 | 4817.5 | 1133.2 | 11500 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 1939-10-16 02:24 |  | МБ | 14534.1 | 4817.5 | 1133.2 | 11500
ВИ
1.1.1 | Контрольное событие 11. Проведены работы по содержанию светофорных объектов, установке, замене и содержанию дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 |  | х | х | х
2 | Основное мероприятие 2.1.2. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | х | х | всего | 22025.7 | 0 | 0 | 300 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 300,00 |  | МБ | 22025.7 | 0 | 0 | 300 | 0
[7 empty] | ВИ |  |  |  | 0
2.1 | Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 2025-12-31 |  | всего | 22025.7 | 0 | 0 | 300 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 22025.7 | 0 |  | 300 | 0
ВИ
2.1.1 | Контрольное событие 12. Выполнены работы по установке ограждений, светофорных объектов; модернизации светофорных объектов и др. | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 |  | х | х | х
3. | Основное мероприятие 2.1.3. Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | х | х | всего | 10376.1 | 0 | 1675.5 | 12700 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 14375,5 |  | МБ | 10376.1 | 0 | 1675.5 | 12700 | 0
ВИ
3.1 | Мероприятие 2.1.3.1. Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 2025-12-31 | сч.7 от 20.02.24 субсидия на частич.возмещ.затрат на содерж. улиц, дорог, переданных из казны МО ГО Сыктывкар | всего | 10376.1 | 0 | 1675.5 | 12700 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 2025-12-31 |  | МБ | 10376.1 | 0 | 1675.5 | 12700 | 0
ВИ
3.1.1 | Контрольное событие 13. Подписан акт выполненных работ | срок не наступил | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 |  | х | х | х
4. | Основное мероприятие 2.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | х | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» М.И. Ганов | х | х | х | всего | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ | РБ |  | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ | МБ |  | МБ | 0 | 0
ВИ
4.1 | Мероприятие 2.2.1.1. Обследование условий в образовательных учреждениях, необходимых для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети | срок не наступил | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» М.И. Ганов | х | 2025-12-31 | 58 образовательных организаций оснащены оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | всего | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ | РБ |  | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ | МБ |  | МБ | 0 | 0
ВИ
4.1.1 | Контрольное событие 14. Проведены обследования (совместно с ГИБДД) | срок не наступил | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» М.И. Ганов | х |  |  | х | х | х
5 | Основное мероприятие 2.2.2. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице | х | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» М.И. Ганов | х | х | х | всего | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | 0 | 0
ВИ
5.1 | Мероприятие 2.2.2.1. Выполнение плана проведения конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице | срок не наступил | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» М.И. Ганов | х | 2025-12-31 |  | всего | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ | РБ |  | РБ | 0 | 0
|  |  |  | МБ | МБ |  | МБ | 0 | 0
ВИ
5.1.1 | Контрольное событие 15. Утверждены итоги конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице | срок не наступил | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» М.И. Ганов | х | 2025-12-31 | В каждой возрастной группе организованы соревнования, конкурсы, профилактические беседы и практические занятия, в т.ч. при участии сотрудников ОГИБДД УМВД России по г.Сыктывкар. С 10.02.2025 по 14.02.2025 г проведено профилактическое мероприятие «Автокресло-детям». В рамках мероприятия во всех образовательных организациях проведены занятия с воспитанниками, организована совместная работа родительских инициативных групп «Родительский патруль». С 06.03.2025 по 14.03.2025 г. проведено профилактическое мероприятие «Дети и дорога». Профилактические мероприятие\я «Автокресло — детям» и «Дети и дорога» проведены в 58 образовательных организациях. | х | х | х
Подпрограмма 3. "Повышение качества предоставления транспортных услуг на территории МО ГО "Сыктывкар"
|  |  |  | РБ | 69182 |  | РБ | 69182 | 4541.4 |  |  |  |  | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | 69182 | РБ | 69182 | 0 | РБ | #REF!
|  |  |  | МБ | 0 |  | МБ | 197255.2 | 74802.3 |  |  |  |  | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | 0 | МБ | 197255.2 | 0 | МБ | #REF!
[7 empty] | ВИ | [8 empty] | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  | ВИ
1 | Основное мероприятие 3.1.1.1. Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | х | х | всего | 462787 | 79343.7 | #N/A | 208382.3 | #N/A
[7 empty] | ФБ |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | РБ | 2089-05-29 |  | РБ | 192186.4 | 4541.4 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | МБ | #N/A |  | МБ | 270600.6 | 74802.3 | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | ВИ |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1.1 | Мероприятие 3.1.1.1.1.Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | Всего | 31.12.2025 |  | всего | 455128.3 | 77993.2 | 21710.3 | 135544.9 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ | 192186.4 | 4541.4 | 0 | 69182 | 0
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 262941.9 | 73451.8 | 21710.3 | 135544.9 | 0
ВИ
1.1.1 | Контрольное событие 16. Выполнены перевозчиками работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | 2025-12-31 | На территории Сыктывкара перевезенных пассажиров составило 5 971,9 тыс. чел., в том числе в Эжвинском районе перевезено 231,8 тыс. пассажиров. | х | х | х
1.1.2 | Контрольное событие 17. Выданы перевозчиками карты маршрутов об осуществлении перевозок | выполнено в срок | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко | х | по мере необходимости | За 1 квартал 2025 года выдано 56 карт маршрута | х | х | х
1.2 | Мероприятие 3.1.1.1.2. Осуществление перевозок пассажиров и багажа по заказу | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко |  | 2025-12-31 | Заключены контракты № 7/2025 от 30.01.2025; № 12/2025 от 28.02.2025 на фрахтование транспортных средств для оказания услуг по перевозке неопределенного круга лиц | всего | 7658.7 | 1350.5
[7 empty] | РБ | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 7658.7 | 1350.5
1.2.1 | Контрольное событие 18. Выполнены перевозчиками работы, связанные с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по заказу | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко |  | 2025-12-31 |  | х | х | х
1.2.2 | Контрольное событие 19. Выданы перевозчиками заявки для осуществлении перевозок | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко |  | по мере необходимости |  | х | х | х
2. | Основное мероприятие 3.2.1. Организация муниципальных перевозок внутренним водным транспортом | х | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов | Всего | х | х | всего | 45432.6 | 10078.8 |  | 40000 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 2029-12-01 |  | МБ | 45432.6 | 10078.8 |  | 40000 | 0
ВИ
2.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Организация контроля за осуществлением пассажирских и грузовых перевозок (общественным внутренним водным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин | Всего | 2025-12-31 | Разработан и проходит стадию согласования проект порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" | всего | 0 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ |  |  | МБ | 0 | 0
ВИ
2.1.1 | Контрольное событие 20. Разработан и утвержден порядок организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин | х | 2025-05-01 |  | х | х | х
2.1.2 | Контрольное событие 21. Организован контроль за соблюдением порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин | х | 2025-12-31 |  | х | х | х
2.2 | Мероприятие 3.2.1.2. Возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозку граждан и транспортных средств на территории МО ГО "Сыктывкар" внутренним водным транспортом | срок не наступил | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов | Всего | 2025-12-31 | Разработан и проходит стадию согласования проект порядка предоставления в 2025 году субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозки внутренним водным транспортом на территории МО ГО «Сыктывкар» | всего | 45432.6 | 10078.8 |  | 40000 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 2029-12-01 |  | МБ | 45432.6 | 10078.8 |  | 40000 | 0
ВИ
2.2.1 | Контрольное событие 22. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.С. Исаева | х | 2025-07-01 |  | х | х | х
2.2.2 | Контрольное событие 23. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) | срок не наступил | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.С. Исаева | х | 3,4 квартал |  | х | х | х
Подпрограмма 4. "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" | Подпрограмма 4. "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" | х | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | х | х | всего | 22099.9 | 6426.8 | 0 | 22099.9 | 0
[7 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 22099,9 |  | МБ | 22099.9 | 6426.8 | 0 | 22099.9 | 0 | 0
[7 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | х | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А.Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов | Всего | х | х | всего | 33604.6 | 6354.2 |  | 22097.5 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 22097.5 |  | МБ | 33604.6 | 6354.2 |  | 22097.5 | 0
ВИ
1.2. | Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | х | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А.Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов | Всего | х | х | всего | 74.4 | 72.6 |  | 2.4 | 0
ФБ
|  |  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  |  | МБ | 2,4 |  | МБ | 74.4 | 72.6 |  | 2.4 | 0
ВИ
| Основное мероприятие 5.1.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Показатели муниципальной программы достигнуты |  |  | 2022-12-31 | всего | #N/A |  |  | 0
[8 empty] | ФБ | 0
[8 empty] | РБ | 0
[8 empty] | МБ | #N/A |  |  | 0
[8 empty] | ВИ | 0
Эффективность реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" за 1 квартал 2025 года |  |  |  |  | Эффективность = Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 = (1/23 )+(308318,2/1 804 570,60)/2*100= 10,71 % Муниципальная программа является Эффективной по итогам реализации за 1 квартал 2025 года
#N/A
172171.93
#REF!
0.074074
#REF!
#REF!
Formulas:
х = [План на отчетную дату]
Note on C5: "срок не наступил", "выполнено в срок", "выполнено раньше срока", "просрочено" (то есть не выполнено), "выполнено позже срока", "не актуально" (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу").

## Эжва (hidden)
Квартальная форма Мониторинга реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2023 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. (за I квартал) | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  | Эжва | УДИТиС |  | Архитектура
|  |  | План |  | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
|  |  | Источник финансирования | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. "Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 94604.4 |  | всего |  |  | 94604.4 | 757014.1 | 0 | 107370
|  |  |  | 0 |  | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 50491.8 |  | РБ |  |  | 50491.8 | 353980.8 | 0 | 0
|  |  | МБ | 44112.6 |  | МБ |  |  | 44112.6 | 403033.3 | 0 | 107370
|  |  |  | 0 |  | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение нормативных правовых условий для развития улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Мероприятие 1.1.1.1. Разработка муниципальных правовых актов в области развития улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 1. Нормативно-правовые акты в области развития улично-дорожной сети разработаны и утверждены |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.1.2. Осуществление муниципальных функций, оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Мероприятие 1.1.2.1. Осуществление муниципального дорожного контроля |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 2. Проведены плановые и внеплановые проверки по муниципальному дорожному контролю |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 3. Выданы специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.1. Содержание улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 43352.6 |  | всего |  | 10136.89 | 43352.6 | 375052.2 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 14472.6
|  |  | МБ | 43352.6 |  | МБ |  | 10136.89 | 43352.6 | 360579.6
ВИ
Мероприятие 1.2.1.1. Содержание автомобильных дорог, улиц |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 41683 |  | всего |  |  | 41683 | 356363.9 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 13913.7
|  |  | МБ | 41683 |  | МБ | 41682.99 | 10136.89 | 41683 | 342450.2
ВИ
Контрольное событие 4. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х |  | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.2. Аварийный ремонт автомобильных дорог, улиц |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 1669.6 |  | всего |  |  | 1669.6 | 12000 | 0 | 0
|  |  |  | 1669.6 |  | ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ | 1669.6 |  | МБ |  |  | 1669.6 | 12000 | 0
|  |  |  | 1669.6 |  | ВИ
Контрольное событие 5. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.3. Оборудование и содержание понтонных переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 4000
ВИ
Контрольное событие 6. Выполнены работы по установке и содержанию понтонных переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х |  | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.4. Подготовительные мероприятия по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Контрольное событие 18. Выполнение подготовительных мероприятий по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.4. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улично-дорожной сети (ледовых переправ) |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 2688.3 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 558.9 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 2129.4
ВИ
Контрольное событие 7. Подписаны акты о приемке выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.2. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 51251.8 |  | всего |  |  | 51251.8 | 362937.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 50491.8 |  | РБ |  |  | 50491.8 | 339508.2
|  |  | МБ | 760 |  | МБ |  |  | 760 | 23429.4 | 0
|  |  |  | 50491.8 |  | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.2.1. Ремонт объектов улично-дорожной сети, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации г. Сыктывкара |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 51251.8 |  | всего |  |  | 51251.8 | 342937.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 50491.8 |  | РБ |  |  | 50491.8 | 339508.2
|  |  | МБ | 760 |  | МБ |  |  | 760 | 3429.4 | 0
|  |  |  | 50491.8 |  | ВИ
Контрольное событие 8. Подписаны акты о приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.2.1.2. Подготовка проектной документации по объектам в соответствии с планом по приведению в нормативное состояние (ремонт) и благоустройству объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 20000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 20000 | 0
ВИ
Контрольное событие 9. Подписаны акты об оказании услуг по разработке проектной документации по объектам в соответствии с планом по приведению в нормативное состояние (ремонт) и благоустройству объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 9157.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 9157.6 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.3.1. Проведение мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети с обеспечением доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 9157.6 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 9157.6 | 0
ВИ
Контрольное событие 10. Подписаны акты о приемке выполненных работ с учетом требований по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении ремонта улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.4. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 9866.7 | 0 | 107370
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | [5 empty] | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 9866.7 | 0 | 107370
ВИ
Мероприятие 1.2.4.1. Реконструкция моста через р. Емвалька на автомобильной дороге от ул. Лесная до дачного общества "Панель" |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ | [5 empty] | 6000
ВИ
Контрольное событие 11. Разработана проектно-сметная и рабочая документация с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.2. Реконструкция улично-дорожной сети мкр. Ягкар п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкар |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 19000
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ | [5 empty] | 19000
ВИ
Контрольное событие 12. Выполнение строительно-монтажных работ участков улиц 7-я линия и 4-я Белоборская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.3. Строительство подъездной дороги от ул.Весенняя до территории школы по адресу ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар, Республики Коми |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова |  |  |  | Всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000
ФБ
РБ
[6 empty] | МБ | [5 empty] | 15000
ВИ
Контрольное событие 13. Разработана и утверждена проектно-сметная документации для строительства нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Контрольное событие 14. Разработана и утверждена проектно-сметная документации для реконструкции участка ул. Емвальская от ул. Весенняя до съезда к школе |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Контрольное событие 15. Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции подъездной дороги от ул. Весенняя до съезда к школе и строительству нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.4. Строительство мостового сооружения в м. Алешино |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 6000
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 6000
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 16. Разработана проектно-сметной и рабочая документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.5. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 31639.2
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 17. Выполнены строительно-монтажные работы по строительству ул. 1-я Линия |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.6. Квартал малоэтажной застройки м. Кочпон и м. Чит (1-я очередь): Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация) |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 22278.7
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 22278.7
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 18. Выполнены строительно-монтажные работы по обустройству первого заезда (примыкания) от ул. Пермской к улице 65-летия Победы |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | x | x
Мероприятие 1.2.4.7. Строительство автостоянки в районе дома № 65 по ул. Советская, в т.ч. ПИР |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего | [5 empty] | 7452.1
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ | [5 empty] | 7452.1
ВИ
Контрольное событие 19. Выполнены строительно-монтажные работы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | x | x
Мероприятие 1.2.4.8. Реконструкция улицы Лесной от пересечения с улицей Островского до пересечения с автодорогой от ул. Лесной до дачного общества "Панель" и автодороги от ул. Лесной до дачного общества "Панель" |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 20. Строительно-монтажные работы по объекту выполнены в полном объеме, в соответствии с разработанной проектной документацией и заключенным контрактом |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.9. Реконструкция автодороги "Сыктывкар - Эжвинский район", на участке от моста через р. Човью до ул. Славы г. Сыктывкара |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  |  | 9866.7
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин |  |  |  | ФБ
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | РБ |  |  | РБ
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 9866.7
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин |  |  |  | ВИ
Контрольное событие 21. Разработана проектно-сметной и рабочая документации и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.5. Инициативные проекты |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.5.1. Выполнение работ по реализации народных проектов (наказов избирателей) |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0
ВИ
Контрольное событие 22. Выполнены работы |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 2808.7 |  | всего |  |  | 2808.7 | 24500 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 2808.7 |  | МБ |  |  | 2808.7 | 24500
[6 empty] | ВИ |  |  |  | 0
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 1133.2 |  | всего | 1133.2 | 149.46 | 1133.2 | 11500
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 1133.2 |  | МБ | 1133.2 | 149.46 | 1133.2 | 11500 | 0
ВИ
Мероприятие 2.1.1.1. Содержание светофорных объектов, установка, замена и содержание дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 1133,2 |  | всего | 1133.2 | 149.46 | 1133.2 | 11500 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 1133,2 |  | МБ | 1133.2 | 149.46 | 1133.2 | 11500
ВИ
Контрольное событие 23. Проведены работы по содержанию светофорных объектов, установке, замене и содержанию дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.1.2. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 300 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 300 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  |  | 0
Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 300 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 300 | 0
ВИ
Контрольное событие 24. Выполнены работы по установке искусственных неровностей для принудительного снижения скорости движения транспортных средств, ограждений, светофорных объектов; переоборудованию пешеходных переходов, существующих остановочных комплексов; модернизации светофорных объектов и др. |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.1.3. Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 1675.5 |  | всего |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 1675.5 |  | МБ |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ВИ
Мероприятие 2.1.3.1. Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 1675,5 |  | всего |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 1675,5 |  | МБ |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ВИ
Контрольное событие 25. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю. Бригида | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Мероприятие 2.2.1.1. Обследование условий в образовательных учреждениях, необходимых для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Контрольное событие 26. Проведены обследования (совместно с ГИБДД) |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.2. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю. Бригида | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Мероприятие 2.2.2.1. Выполнение плана проведения конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов, директор МУ "ИМЦ" И.Н. Гузь | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Контрольное событие 27. Утверждены итоги конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов, директор МУ "ИМЦ" И.Н. Гузь | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 3. "Повышение качества предоставления транспортных услуг на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 21710.3 |  | всего |  |  | 21710.3 | 244726.9 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 69182 | 0 | 0
|  |  | МБ | 21710.3 |  | МБ |  |  | 21710.3 | 175544.9 | 0 | 0
ВИ
Основное мероприятие 3.1.1. Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 21710.3 |  | всего | 21710.26 | 2575.59 | 21710.3 | 204726.9 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 69182 | 0
|  |  | МБ | 21710.3 |  | МБ | 21710.26 | 2575.59 | 21710.3 | 135544.9 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 21710.3 |  | всего | 21710.26 | 2575.59 | 21710.3 | 135544.9 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 69182 | 0
|  |  | МБ | 21710.3 |  | МБ | 21710.26 | 2575.59 | 21710.3 | 135544.9 | 0
ВИ
Контрольное событие 28. Выполнены перевозчиками работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 29. Выданы перевозчиками свидетельства, карты маршрутов об осуществлении перевозок |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 3.1.1.2. Частичная компенсация затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей за автобусы на газомоторном топливе, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения и получаемые организациями автомобильного транспорта по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | Всего |  |  | всего |  |  |  | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Контрольное событие 30. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия при поступлении средств из республиканского бюджета Республики Коми |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 31. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3.1.2. Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | х | х | х | х | х | х |  | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Мероприятие 3.1.2.1. Использование при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автобусов на газомоторном топливе (в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 32. Предоставлен документ Перевозчиком, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, об использовании не менее 20 ед. автобусов на газомоторном топливе (в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3.2.1. Организация муниципальных перевозок внутренним водным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 40000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 40000 | 0
ВИ
Мероприятие 3.2.2.1. Организация контроля за осуществлением пассажирских и грузовых перевозок (общественным внутренним водным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 33. Разработан и утвержден порядок организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 34. Организован контроль за соблюдением порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 3.2.2.2. Возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозку граждан и транспортных средств на территории МО ГО "Сыктывкар" внутренним водным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 40000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 40000 | 0
ВИ
Контрольное событие 35. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 36. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 4. "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 22099.9 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 22099.9 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |  | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 22097.5 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 22097.5 | 0
ВИ
Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |  | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 2.4 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 2.4 | 0
ВИ
Основное мероприятие 5.1.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Показатели муниципальной программы достигнуты |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 0 |  |  | 0
[7 empty] | ФБ | 0
[7 empty] | РБ | 0
[7 empty] | МБ | 0 |  |  | 0
[7 empty] | ВИ | 0
Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" (ИТОГО) |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 119123,40 |  | всего |  |  | 119123.4 | 1048340.9 | 0 | 107370
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 50491,80 |  | РБ |  |  | 50491.8 | 423162.8 | 0 | 0
|  |  | МБ | 68631,60 |  | МБ |  |  | 68631.6 | 625178.1 | 0 | 107370
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Э = ((ВМ / М) + (ВК / К) + (ОС / С)) / 3 x 100, (где Э — эффективность; ВМ - выполненные мероприятия в отчетном периоде; М - мероприятия, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде; ВК - выполненные контрольные события за отчетный квартал; К — контрольные события, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде; ОС - объем освоенных денежных средств за отчетный квартал; С - общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы на текущий год.)
Note on B7: "срок не наступил", "выполнено в срок", "выполнено раньше срока", "просрочено" (то есть не выполнено), "выполнено позже срока", "не актуально" (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу").

## архитектура (hidden)
Квартальная форма Мониторинга реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2023 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. (за I квартал) | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  | Эжва | УДИТиС |  | Архитектура
|  |  | План |  | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
|  |  | Источник финансирования | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. "Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 107370 |  | всего |  |  | 94604.4 | 757014.1 | 0 | 107370
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 50491.8 | 353980.8 | 0 | 0
|  |  | МБ | 107370 |  | МБ |  |  | 44112.6 | 403033.3 | 0 | 107370
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение нормативных правовых условий для развития улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Мероприятие 1.1.1.1. Разработка муниципальных правовых актов в области развития улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 1. Нормативно-правовые акты в области развития улично-дорожной сети разработаны и утверждены |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.1.2. Осуществление муниципальных функций, оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Мероприятие 1.1.2.1. Осуществление муниципального дорожного контроля |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 2. Проведены плановые и внеплановые проверки по муниципальному дорожному контролю |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 3. Выданы специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.1. Содержание улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 43352.6 | 375052.2 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 14472.6
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 43352.6 | 360579.6
ВИ
Мероприятие 1.2.1.1. Содержание автомобильных дорог, улиц |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 41683 | 356363.9 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 13913.7
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 41683 | 342450.2
ВИ
Контрольное событие 4. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х |  | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.2. Аварийный ремонт автомобильных дорог, улиц |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 1669.6 | 12000 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 1669.6 | 12000 | 0
ВИ
Контрольное событие 5. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.3. Оборудование и содержание понтонных переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 4000
ВИ
Контрольное событие 6. Выполнены работы по установке и содержанию понтонных переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х |  | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.4. Подготовительные мероприятия по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Контрольное событие 18. Выполнение подготовительных мероприятий по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.4. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улично-дорожной сети (ледовых переправ) |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 2688.3 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 558.9 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 2129.4
ВИ
Контрольное событие 7. Подписаны акты о приемке выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.2. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего |  |  | всего |  |  | 51251.8 | 362937.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 50491.8 | 339508.2
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 760 | 23429.4 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.2.1. Ремонт объектов улично-дорожной сети, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации г. Сыктывкара |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 51251.8 | 342937.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 50491.8 | 339508.2
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 760 | 3429.4 | 0
ВИ
Контрольное событие 8. Подписаны акты о приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.2.1.2. Подготовка проектной документации по объектам в соответствии с планом по приведению в нормативное состояние (ремонт) и благоустройству объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 20000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 20000 | 0
ВИ
Контрольное событие 9. Подписаны акты об оказании услуг по разработке проектной документации по объектам в соответствии с планом по приведению в нормативное состояние (ремонт) и благоустройству объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 9157.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 9157.6 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.3.1. Проведение мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети с обеспечением доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 9157.6 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 9157.6 | 0
ВИ
Контрольное событие 10. Подписаны акты о приемке выполненных работ с учетом требований по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении ремонта улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.4. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова | Всего | 107370 |  | всего | 2470.49 | 2470.49 | 0 | 9866.7 | 0 | 107370
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | [5 empty] | 0
|  |  | МБ | 107370 |  | МБ | 2470.49 | 2470.49 | 0 | 9866.7 | 0 | 107370
ВИ
Мероприятие 1.2.4.1. Реконструкция моста через р. Емвалька на автомобильной дороге от ул. Лесная до дачного общества "Панель" |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего | 6000 |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 6000 |  | МБ | [5 empty] | 6000
ВИ
Контрольное событие 11. Разработана проектно-сметная и рабочая документация с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.2. Реконструкция улично-дорожной сети мкр. Ягкар п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкар |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего | 19000 |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 19000
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 19000 |  | МБ | [5 empty] | 19000
ВИ
Контрольное событие 12. Выполнение строительно-монтажных работ участков улиц 7-я линия и 4-я Белоборская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.3. Строительство подъездной дороги от ул.Весенняя до территории школы по адресу ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар, Республики Коми |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего | 15000 |  | Всего | 170.97 | 170.97 | 0 | 0 | 0 | 15000
ФБ
|  |  | МБ | 15000 |  | РБ
[6 empty] | МБ | 170.97 | 170.97 |  |  |  | 15000
ВИ
Контрольное событие 13. Разработана и утверждена проектно-сметная документации для строительства нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Контрольное событие 14. Разработана и утверждена проектно-сметная документации для реконструкции участка ул. Емвальская от ул. Весенняя до съезда к школе |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Контрольное событие 15. Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции подъездной дороги от ул. Весенняя до съезда к школе и строительству нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.4. Строительство мостового сооружения в м. Алешино |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего | 6000 |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 6000
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ | 6000 |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 6000
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 16. Разработана проектно-сметной и рабочая документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.5. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ | 31639,2 |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 31639.2
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 17. Выполнены строительно-монтажные работы по строительству ул. 1-я Линия |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.6. Квартал малоэтажной застройки м. Кочпон и м. Чит (1-я очередь): Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация) |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего | 22278,7 |  | всего | 2299.52 | 2299.52 | 0 | 0 | 0 | 22278.7
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ | 22278,7 |  | МБ | 2299.52 | 2299.52 | 0 |  | 0 | 22278.7
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 18. Выполнены строительно-монтажные работы по обустройству первого заезда (примыкания) от ул. Пермской к улице 65-летия Победы |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | x | x
Мероприятие 1.2.4.7. Строительство автостоянки в районе дома № 65 по ул. Советская, в т.ч. ПИР |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего | 7452,10 |  | всего | [5 empty] | 7452.1
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 7452,10 |  | МБ | [5 empty] | 7452.1
ВИ
Контрольное событие 19. Выполнены строительно-монтажные работы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | x | x
Мероприятие 1.2.4.8. Реконструкция улицы Лесной от пересечения с улицей Островского до пересечения с автодорогой от ул. Лесной до дачного общества "Панель" и автодороги от ул. Лесной до дачного общества "Панель" |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 20. Строительно-монтажные работы по объекту выполнены в полном объеме, в соответствии с разработанной проектной документацией и заключенным контрактом |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.9. Реконструкция автодороги "Сыктывкар - Эжвинский район", на участке от моста через р. Човью до ул. Славы г. Сыктывкара |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего |  |  | всего |  |  |  | 9866.7
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин |  |  |  | ФБ
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | РБ |  |  | РБ
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 9866.7
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин |  |  |  | ВИ
Контрольное событие 21. Разработана проектно-сметной и рабочая документации и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.5. Инициативные проекты |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.5.1. Выполнение работ по реализации народных проектов (наказов избирателей) |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0
ВИ
Контрольное событие 22. Выполнены работы |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего |  |  | всего |  |  | 2808.7 | 24500 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 2808.7 | 24500
[6 empty] | ВИ |  |  |  | 0
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 1133.2 | 11500
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 1133.2 | 11500 | 0
ВИ
Мероприятие 2.1.1.1. Содержание светофорных объектов, установка, замена и содержание дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 1133.2 | 11500 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 1133.2 | 11500
ВИ
Контрольное событие 23. Проведены работы по содержанию светофорных объектов, установке, замене и содержанию дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.1.2. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 300 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 300 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  |  | 0
Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 300 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 300 | 0
ВИ
Контрольное событие 24. Выполнены работы по установке искусственных неровностей для принудительного снижения скорости движения транспортных средств, ограждений, светофорных объектов; переоборудованию пешеходных переходов, существующих остановочных комплексов; модернизации светофорных объектов и др. |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.1.3. Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ВИ
Мероприятие 2.1.3.1. Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 1675.5 | 12700 | 0
ВИ
Контрольное событие 25. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю. Бригида | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Мероприятие 2.2.1.1. Обследование условий в образовательных учреждениях, необходимых для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Контрольное событие 26. Проведены обследования (совместно с ГИБДД) |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.2. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю. Бригида | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Мероприятие 2.2.2.1. Выполнение плана проведения конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов, директор МУ "ИМЦ" И.Н. Гузь | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Контрольное событие 27. Утверждены итоги конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов, директор МУ "ИМЦ" И.Н. Гузь | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 3. "Повышение качества предоставления транспортных услуг на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего |  |  | всего |  |  | 21710.3 | 244726.9 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 69182 | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 21710.3 | 175544.9 | 0 | 0
ВИ
Основное мероприятие 3.1.1. Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 21710.3 | 204726.9 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 69182 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 21710.3 | 135544.9 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 21710.3 | 135544.9 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 69182 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 21710.3 | 135544.9 | 0
ВИ
Контрольное событие 28. Выполнены перевозчиками работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 29. Выданы перевозчиками свидетельства, карты маршрутов об осуществлении перевозок |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 3.1.1.2. Частичная компенсация затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей за автобусы на газомоторном топливе, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения и получаемые организациями автомобильного транспорта по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | Всего |  |  | всего |  |  |  | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Контрольное событие 30. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия при поступлении средств из республиканского бюджета Республики Коми |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 31. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3.1.2. Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | х | х | х | х | х | х |  | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Мероприятие 3.1.2.1. Использование при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автобусов на газомоторном топливе (в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 32. Предоставлен документ Перевозчиком, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, об использовании не менее 20 ед. автобусов на газомоторном топливе (в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3.2.1. Организация муниципальных перевозок внутренним водным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 40000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 40000 | 0
ВИ
Мероприятие 3.2.2.1. Организация контроля за осуществлением пассажирских и грузовых перевозок (общественным внутренним водным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 33. Разработан и утвержден порядок организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 34. Организован контроль за соблюдением порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 3.2.2.2. Возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозку граждан и транспортных средств на территории МО ГО "Сыктывкар" внутренним водным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 40000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 40000 | 0
ВИ
Контрольное событие 35. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 36. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 4. "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 22099.9 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 22099.9 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |  | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 22097.5 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 22097.5 | 0
ВИ
Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |  | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего |  |  | всего |  |  |  | 2.4 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | 2.4 | 0
ВИ
Основное мероприятие 5.1.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Показатели муниципальной программы достигнуты |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 0 |  |  | 0
[7 empty] | ФБ | 0
[7 empty] | РБ | 0
[7 empty] | МБ | 0 |  |  | 0
[7 empty] | ВИ | 0
Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" (ИТОГО) |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 107370,00 |  | всего |  |  | 119123.4 | 1048340.9 | 0 | 107370
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 50491.8 | 423162.8 | 0 | 0
|  |  | МБ | 107370 |  | МБ |  |  | 68631.6 | 625178.1 | 0 | 107370
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Э = ((ВМ / М) + (ВК / К) + (ОС / С)) / 3 x 100, (где Э — эффективность; ВМ - выполненные мероприятия в отчетном периоде; М - мероприятия, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде; ВК - выполненные контрольные события за отчетный квартал; К — контрольные события, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде; ОС - объем освоенных денежных средств за отчетный квартал; С - общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы на текущий год.)
Note on B6: "срок не наступил", "выполнено в срок", "выполнено раньше срока", "просрочено" (то есть не выполнено), "выполнено позже срока", "не актуально" (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу").

## УДИТи С (hidden)
Квартальная форма Мониторинга реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2023 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. (за I квартал) | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  | Эжва | УДИТиС |  | Архитектура
|  |  | План |  | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
|  |  | Источник финансирования | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. "Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 757014.1 |  | всего |  |  | 94604.4 | 757014.1 | 0 | 107370
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 353980.8 |  | РБ |  |  | 50491.8 | 353980.8 | 0 | 0
|  |  | МБ | 403033.3 |  | МБ |  |  | 44112.6 | 403033.3 | 0 | 107370
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение нормативных правовых условий для развития улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Мероприятие 1.1.1.1. Разработка муниципальных правовых актов в области развития улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 1. Нормативно-правовые акты в области развития улично-дорожной сети разработаны и утверждены |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.1.2. Осуществление муниципальных функций, оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Мероприятие 1.1.2.1. Осуществление муниципального дорожного контроля |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 2. Проведены плановые и внеплановые проверки по муниципальному дорожному контролю |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 3. Выданы специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.1. Содержание улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 375052,20 |  | всего |  |  | 43352.6 | 375052.2 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ | 14472.6 |  | РБ |  |  |  | 14472.6
|  |  | МБ | 360579.6 |  | МБ |  |  | 43352.6 | 360579.6
ВИ
Мероприятие 1.2.1.1. Содержание автомобильных дорог, улиц |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 356363.9 |  | всего | 356363.9 | 111140.2 | 41683 | 356363.9 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  |  | 0
|  |  | РБ | 13913,7 |  | РБ | 13913.7 | 0 |  | 13913.7
|  |  | МБ | 342450,20 |  | МБ | 342450.2 | 111140.2 | 41683 | 342450.2
ВИ
Контрольное событие 4. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х |  | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.2. Аварийный ремонт автомобильных дорог, улиц |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 12000 |  | всего | 12000 | 0 | 1669.6 | 12000 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | МБ | 12000 |  | МБ | 12000 | 0 | 1669.6 | 12000 | 0
ВИ
Контрольное событие 5. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.3. Оборудование и содержание понтонных переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего | 4000 |  | всего | 4000 | 1015.3 | 0 | 4000 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | МБ | 4000 |  | МБ | 4000 | 1015.3 | 0 | 4000
ВИ
Контрольное событие 6. Выполнены работы по установке и содержанию понтонных переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х |  | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.4. Подготовительные мероприятия по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Контрольное событие 18. Выполнение подготовительных мероприятий по приобретению и установке понтонного моста через р. Вычегда |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.1.4. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улично-дорожной сети (ледовых переправ) |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего | 2618,30 |  | всего | 2688.3 | 98.8 | 0 | 2688.3 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  |  | 0
|  |  | РБ | 558,90 |  | РБ | 558.9 | 0 |  | 558.9 | 0
|  |  | МБ | 2129,40 |  | МБ | 2129.4 | 98.8 | 0 | 2129.4
ВИ
Контрольное событие 7. Подписаны акты о приемке выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.2. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 362937.6 |  | всего |  |  | 51251.8 | 362937.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 339508.2 |  | РБ |  |  | 50491.8 | 339508.2
|  |  | МБ | 23429,40 |  | МБ |  |  | 760 | 23429.4 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.2.1. Ремонт объектов улично-дорожной сети, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации г. Сыктывкара |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 342937.6 |  | всего | 317372.9 | 0 | 51251.8 | 342937.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 339508,20 |  | РБ | 314199.2 | 0 | 50491.8 | 339508.2
|  |  | МБ | 3429,40 |  | МБ | 3173.7 | 0 | 760 | 3429.4 | 0
ВИ
Контрольное событие 8. Подписаны акты о приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.2.1.2. Подготовка проектной документации по объектам в соответствии с планом по приведению в нормативное состояние (ремонт) и благоустройству объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 20000 |  | всего | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 20000 |  | МБ | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
ВИ
Контрольное событие 9. Подписаны акты об оказании услуг по разработке проектной документации по объектам в соответствии с планом по приведению в нормативное состояние (ремонт) и благоустройству объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего | 9157.6 |  | всего | 9157.6 | 0 | 0 | 9157.6 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | МБ | 9157.6 |  | МБ | 9157.6 | 0 | 0 | 9157.6 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.3.1. Проведение мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети с обеспечением доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего | 9157.6 |  | всего | 9157.6 | 0 | 0 | 9157.6 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | МБ | 9157,60 |  | МБ | 9157.6 | 0 | 0 | 9157.6 | 0
ВИ
Контрольное событие 10. Подписаны акты о приемке выполненных работ с учетом требований по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении ремонта улично-дорожной сети |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.4. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова | Всего | 9866,70 |  | всего |  |  | 0 | 9866.7 | 0 | 107370
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | [5 empty] | 0
|  |  | МБ | 9866.7 |  | МБ |  |  | 0 | 9866.7 | 0 | 107370
ВИ
Мероприятие 1.2.4.1. Реконструкция моста через р. Емвалька на автомобильной дороге от ул. Лесная до дачного общества "Панель" |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ | [5 empty] | 6000
ВИ
Контрольное событие 11. Разработана проектно-сметная и рабочая документация с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.2. Реконструкция улично-дорожной сети мкр. Ягкар п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкар |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 19000
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ | [5 empty] | 19000
ВИ
Контрольное событие 12. Выполнение строительно-монтажных работ участков улиц 7-я линия и 4-я Белоборская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.3. Строительство подъездной дороги от ул.Весенняя до территории школы по адресу ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар, Республики Коми |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова |  |  |  | Всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000
ФБ
РБ
[6 empty] | МБ | [5 empty] | 15000
ВИ
Контрольное событие 13. Разработана и утверждена проектно-сметная документации для строительства нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Контрольное событие 14. Разработана и утверждена проектно-сметная документации для реконструкции участка ул. Емвальская от ул. Весенняя до съезда к школе |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Контрольное событие 15. Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции подъездной дороги от ул. Весенняя до съезда к школе и строительству нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | x | x | x
Мероприятие 1.2.4.4. Строительство мостового сооружения в м. Алешино |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 6000
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 6000
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 16. Разработана проектно-сметной и рабочая документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.5. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 31639.2
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 17. Выполнены строительно-монтажные работы по строительству ул. 1-я Линия |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.6. Квартал малоэтажной застройки м. Кочпон и м. Чит (1-я очередь): Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация) |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 22278.7
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0 | 22278.7
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 18. Выполнены строительно-монтажные работы по обустройству первого заезда (примыкания) от ул. Пермской к улице 65-летия Победы |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | x | x
Мероприятие 1.2.4.7. Строительство автостоянки в районе дома № 65 по ул. Советская, в т.ч. ПИР |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | Всего |  |  | всего | [5 empty] | 7452.1
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ | [5 empty] | 7452.1
ВИ
Контрольное событие 19. Выполнены строительно-монтажные работы по объекту |  | Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.А. Пытова | х | х | х | х | x | x
Мероприятие 1.2.4.8. Реконструкция улицы Лесной от пересечения с улицей Островского до пересечения с автодорогой от ул. Лесной до дачного общества "Панель" и автодороги от ул. Лесной до дачного общества "Панель" |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0
Контрольное событие 20. Строительно-монтажные работы по объекту выполнены в полном объеме, в соответствии с разработанной проектной документацией и заключенным контрактом |  | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.2.4.9. Реконструкция автодороги "Сыктывкар - Эжвинский район", на участке от моста через р. Човью до ул. Славы г. Сыктывкара |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | Всего | 9866,70 |  | всего | 7824.2 | 0 |  | 9866.7
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин |  |  |  | ФБ
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | РБ |  |  | РБ | 0 | 0
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | МБ | 9866,70 |  | МБ | 7824.2 | 0 |  | 9866.7
|  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин |  |  |  | ВИ | [6 empty] | 5500,0 Подъезд к с/т м.Дырнос
Контрольное событие 21. Разработана проектно-сметной и рабочая документации и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.2.5. Инициативные проекты |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 |  | 0
Мероприятие 1.2.5.1. Выполнение работ по реализации народных проектов (наказов избирателей) |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего |  |  | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0
ВИ
Контрольное событие 22. Выполнены работы |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 24500 |  | всего |  |  | 2808.7 | 24500 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 24500 |  | МБ |  |  | 2808.7 | 24500
[6 empty] | ВИ |  |  |  | 0
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 11500 |  | всего |  |  | 1133.2 | 11500
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 11500 |  | МБ |  |  | 1133.2 | 11500 | 0
ВИ
Мероприятие 2.1.1.1. Содержание светофорных объектов, установка, замена и содержание дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 11500 |  | всего |  |  | 1133.2 | 11500 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 11500 |  | МБ | 11500 | 3504.9 | 1133.2 | 11500
ВИ
Контрольное событие 23. Проведены работы по содержанию светофорных объектов, установке, замене и содержанию дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.1.2. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 300 |  | всего | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 300,00 |  | МБ | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  |  | 0
Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 300,00 |  | всего | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 300,00 |  | МБ | 300 | 0 |  | 300 | 0
ВИ
Контрольное событие 24. Выполнены работы по установке искусственных неровностей для принудительного снижения скорости движения транспортных средств, ограждений, светофорных объектов; переоборудованию пешеходных переходов, существующих остановочных комплексов; модернизации светофорных объектов и др. |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.1.3. Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 12700 |  | всего | 12700 | 0 | 1675.5 | 12700 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 12700 |  | МБ | 12700 | 0 | 1675.5 | 12700 | 0
ВИ
Мероприятие 2.1.3.1. Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 12700 |  | всего | 12700 | 0 | 1675.5 | 12700 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 12700 |  | МБ | 12700 | 0 | 1675.5 | 12700 | 0
ВИ
Контрольное событие 25. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Цывунин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю. Бригида | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Мероприятие 2.2.1.1. Обследование условий в образовательных учреждениях, необходимых для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Контрольное событие 26. Проведены обследования (совместно с ГИБДД) |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.2.2. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю. Бригида | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Мероприятие 2.2.2.1. Выполнение плана проведения конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов, директор МУ "ИМЦ" И.Н. Гузь | х | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ
|  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ
Контрольное событие 27. Утверждены итоги конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |  | Консультант Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" К.А. Филимонов, директор МУ "ИМЦ" И.Н. Гузь | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 3. "Повышение качества предоставления транспортных услуг на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 244726.9 |  | всего |  |  | 21710.3 | 244726.9 | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ | 69 182,0 |  | РБ |  |  |  | 69182 | 0 | 0
|  |  | МБ | 175544.9 |  | МБ |  |  | 21710.3 | 175544.9 | 0 | 0
ВИ
Основное мероприятие 3.1.1. Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 204726.9 |  | всего | 208382.3 | 42624.2 | 21710.3 | 204726.9 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 69 182,0 |  | РБ | 72837.4 | 20532.6 | 0 | 69182 | 0
|  |  | МБ | 135544.9 |  | МБ | 135544.9 | 22091.6 | 21710.3 | 135544.9 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Всего | 204726.9 |  | всего | 208382.3 | 42624.2 | 21710.3 | 135544.9 | 0
ФБ
|  |  | РБ | 69182 |  | РБ | 72837.4 | 20532.6 | 0 | 69182 | 0
|  |  | МБ | 135544.9 |  | МБ | 135544.9 | 22091.6 | 21710.3 | 135544.9 | 0
ВИ
Контрольное событие 28. Выполнены перевозчиками работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 29. Выданы перевозчиками свидетельства, карты маршрутов об осуществлении перевозок |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 3.1.1.2. Частичная компенсация затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей за автобусы на газомоторном топливе, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения и получаемые организациями автомобильного транспорта по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | Всего |  |  | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0
ВИ
Контрольное событие 30. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия при поступлении средств из республиканского бюджета Республики Коми |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 31. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3.1.2. Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | х | х | х | х | х | х |  | 0 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 0 | 0
|  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 0
ВИ
Мероприятие 3.1.2.1. Использование при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автобусов на газомоторном топливе (в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 32. Предоставлен документ Перевозчиком, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, об использовании не менее 20 ед. автобусов на газомоторном топливе (в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3.2.1. Организация муниципальных перевозок внутренним водным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего | 40000,00 |  | всего | 47453 | 14534.7 |  | 40000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 40000 |  | МБ | 47453 | 14534.7 |  | 40000 | 0
ВИ
Мероприятие 3.2.2.1. Организация контроля за осуществлением пассажирских и грузовых перевозок (общественным внутренним водным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | Всего |  |  | всего
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ |  |  | МБ
ВИ
Контрольное событие 33. Разработан и утвержден порядок организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 34. Организован контроль за соблюдением порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 3.2.2.2. Возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозку граждан и транспортных средств на территории МО ГО "Сыктывкар" внутренним водным транспортом |  | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего | 40000,00 |  | всего | 47453 | 14534.7 |  | 40000 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 40000,00 |  | МБ | 47453 | 14534.7 |  | 40000 | 0
ВИ
Контрольное событие 35. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 36. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии) |  | Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" О.С. Южаков | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 4. "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 22099.9 |  | всего |  |  | 0 | 22099.9 | 0
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 22099,9 |  | МБ |  |  | 0 | 22099.9 | 0 | 0
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |  | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего | 22 097,5 |  | всего | 22097.5 | 4454 |  | 22097.5 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ |  |  |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 22097.5 |  | МБ | 22097.5 | 4454 |  | 22097.5 | 0
ВИ
Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |  | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Всего | 2,4 |  | всего | 2.4 | 0 |  | 2.4 | 0
ФБ
|  |  | РБ |  |  | РБ
|  |  | МБ | 2,4 |  | МБ | 2.4 | 0 |  | 2.4 | 0
ВИ
Основное мероприятие 5.1.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Лозовой | Показатели муниципальной программы достигнуты |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 0 |  |  | 0
[7 empty] | ФБ | 0
[7 empty] | РБ | 0
[7 empty] | МБ | 0 |  |  | 0
[7 empty] | ВИ | 0
Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" (ИТОГО) |  | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Можегов, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | Всего | 1048340,90 |  | всего |  |  | 119123.4 | 1048340.9 | 0 | 107370
[6 empty] | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 423162,8 |  | РБ |  |  | 50491.8 | 423162.8 | 0 | 0
|  |  | МБ | 625178,10 |  | МБ |  |  | 68631.6 | 625178.1 | 0 | 107370
[6 empty] | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037342.1 | 177372.1
Э = ((ВМ / М) + (ВК / К) + (ОС / С)) / 3 x 100, (где Э — эффективность; ВМ - выполненные мероприятия в отчетном периоде; М - мероприятия, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде; ВК - выполненные контрольные события за отчетный квартал; К — контрольные события, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде; ОС - объем освоенных денежных средств за отчетный квартал; С - общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы на текущий год.)
Note on B6: "срок не наступил", "выполнено в срок", "выполнено раньше срока", "просрочено" (то есть не выполнено), "выполнено позже срока", "не актуально" (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу").