## Лист1
Сводный отчет о реализации инвестиционных проектов (объектов), финансируемых за счет бюджетных средств, на территории МО ГО "Сыктывкар" по состоянию на 31.12.2022
тыс.руб.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод в эксплуатацию | Сметная стоимость проекта/стоимость объекта | Остаток сметной стоимости на отчетную дату (3-6) | Утверждено ассигнований на 2022 год | Профинансировано (перечислены средства) на отчетную дату (нарастающим итогом) |  |  |  | Выполнено работ на сумму на отчетную дату (нарастающим итогом) | В том числе профинансировано (перечислены средства) в отчетном периоде |  |  |  | Остаток денежных средств | Выполнено работ на сумму в отчетном периоде | Освоение бюджетных ассигнований на 31.12.2022, % | ГРБС | ГРБС | Дата выделения финансирования, мероприятия, которые выполнены/причины неосвоения средств на дату отчета | Поручения по протоколу от 26.12.2022 | Информация об исполнении поручений
[6 empty] | Всего | по источникам финансирования |  |  |  | Всего | по источникам финансирования
[7 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | Фонд содействия реформированию ЖКХ, ФБ, РБ | Внебюджетные источники |  |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | Фонд содействия реформированию ЖКХ, ФБ, РБ | Внебюджетные источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Реконструкция ул. Лесная от пересечения с улицей Островского до пересечения с автодорогой от ул. Лесная до дачного общества "Панель" и автодороги до дачного общества "Панель" | 2022 | 24895.8 | 16987.36 | 23059.7 | 7908.44 | 7908.44 | 0 | 0 | 1836.1 | 6072.3 | 6072.3 | 0 | 0 | 16987.4 | 0 | 26.33% | Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | В 2019-2021 гг. выполнены работы по планировке территории (проект планировки и проект межевания), разработана проектная документация и получено положительное заключение госэкспертизы. В июне 2022 г. заключены контракты: - на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "ДорИнвест" на сумму 20241,21 тыс.руб. Оплачен аванс в размере 6 072,36 тыс.руб. В ноябре 2022 г. заключено доп соглашение об увеличении стоимости контракта до 22265,07 тыс.руб. и объёмов работ в пределах 10% от стоимости контракта. Срок выполнения работ по контракту - 30.10.2022. По состоянию на 31.12.2022 работы не завершены, срок исполнения просрочен. Работы в полном объеме Подрядчиком будут завершены в апреле-мае 2023 г., после чего они будут приняты с оплатой, уменьшенной на сумму неустойки за просрочку невыполненных работ. - на оказание услуг по строительному контролю. В связи с тем, что строительно-монтажные работы выполнены не в полном объеме, услуги по строительному контролю также не выполнены. | 1. Воронину С.В. представить Голдину В.Б. докладную записку о выполненных работах на отчетную дату, о методе расчета процента исполнения на текущую дату, о планируемых мероприятиях, о дальнейшем взаимодействии с подрядчиком. Срок – до 29.12.2022. 2. Направить в УЭиА инвестиционную заявку в целях включения объекта в Перечень на 2023-2025 гг. Срок – до 11.01.2022. | 1. Докладная записка представлена Голдину В.Б. 29.12.2022. 2. Срок не наступил.
2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | 2024 | 449544.3 | 269963.5 | 150885.1 | 179580.8 | 0 | 179580.8 | 0 | 172325.1 | 150884.7 | 0 | 150884.7 | 0 | 0.4 | 172325.1 | 100% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | Комитет жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" | В 2022 году заключено 53 контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на условиях купли-продажи на вторичном рынке жилья. Кроме того, приняты квартиры в рамках заключенных в 2021 году контрактов в количестве 19 ед. Объекты переданы в собственность МО ГО "Сыктывкар". По 8 контрактам выплачены авансы в 2021-2022 гг., передача объектов в собственность планируется в 2023 году (2 - на вторичном рынке жилья, 6 - на первичном рынке жилья). | 1. Продолжить реализацию проекта. | 1. Реализация проекта продолжена.
3 | Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО "Сыктывкар" предоставить им жилое помещение | 2024 | 167761 | 134754.9 | 17761 | 33006.1 | 33006.1 | 0 | 0 | 33006.1 | 17761 | 17761 | 0 | 0 | 0 | 17761 | 100% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | Комитет жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" | В 2021 году заключено 9 контрактов на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения для обеспечения граждан, имеющих вступившие в законную силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО "Сыктывкар" предоставить им жилое помещение. По состоянию на 31.12.2022 квартиры оплачены, переданы в собственность МО ГО "Сыктывкар". Кроме этого, в 2022 году заключен контракт на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья. Квартира оплачена, передана в собственность МО ГО "Сыктывкар". | 1. Продолжить реализацию проекта. | 1. Реализация проекта продолжена.
4 | Выполнение мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и не включенных в республиканскую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах" | 2022 | 50924 | 0 | 50924 | 50924 | 0 | 50924 | 0 | 0 | 50924 | 0 | 50924 | 0 | 0 | 50924 | 100% |  | Комитет жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" | В 2022 году планировалось расселить многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 69. По состоянию на 31.12.2022 заключено 19 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья. Квартиры приняты, переданы в собственность МО ГО "Сыктывкар", дом расселен. | -
5 | Обеспечение мероприятий по реализации III этапа (2021 - 2022 годы) программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на период 2019 - 2025 гг. | 2022 | 266026 | 2963.4 | 52287.3 | 263062.6 | 212848.4 | 50214.2 | 0 | 263062.6 | 48554.7 | 6028.4 | 42526.3 | 0 | 3732.6 | 93912.7 | 92.86% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | Комитет жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" | С целью расселения нанимателей из 88 жилых помещений администрацией МО ГО «Сыктывкар» в 2021 году приобретено: - 58 жилых помещений (квартир) в рамках муниципальной адресной программы, которые будут созданы в будущем; - 8 жилых помещений (квартир) в рамках муниципальной адресной программы на условиях купли-продажи; - 22 жилых помещения (квартир) в рамках муниципальной адресной программы, приобретены в соответствии с муниципальными контрактами. Квартиры приняты. Кроме этого, приобретена 1 квартира на вторичном рынке жилья. Объекты переданы в собственность МО ГО "Сыктывкар". В 2023 году планируется приобрести 2 квартиры на первичном рынке жилья. | -
6 | Строительство корпуса школы на территории МОУ "СОШ N 3" по адресу: г.Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353 | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 7447.3 | 9817.32 | 9817.32 | 0 | 0 | 9817.32 | 7447.3 | 7447.3 | 0 | 0 | 0 | 9817.32 | 100% | УО | Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар", МОУ "СОШ N 3" | В июле 2021 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской и рабочей документации на сумму 7900,0 тыс. руб. Работы оплачены. Планируемый срок передачи документации - январь 2023 г. В июне 2022 г. заключен договор на оказание услуг по проведению госэкспертизы проектно-изыскательской и рабочей документации на сумму 1147,3 тыс. руб. Получено положительное заключение госэкспертизы. Работы выполнены и оплачены. В августе 2022 г. заключено доп соглашение № 1 на осуществление мероприятий по укреплению склона, выходящего за пределы границ земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103010:8517, в связи с полученными замечаниями от АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми". Работы выполнены и оплачены. | 1. УО ускорить работу по получению заключения госэкспертизы, осуществить оплату работ по подготовке проектно-изыскательской и рабочей документации. Срок – до 28.12.2022. | 1. Положительное заключение госэкспертизы получено 28.12.2022.
7 | Строительство корпуса школы на территории МАОУ "СОШ N 38" по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 74 | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 7372.8 | 10072.74 | 10072.74 | 0 | 0 | 10072.74 | 7372.8 | 7372.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | УО | Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар", МАОУ "СОШ N 38" | В июле 2021 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской и рабочей документации на сумму 9000,0 тыс.руб. Планируемый срок передачи документации - март 2023 г. В августе 2022 г. с АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми" заключен договор на оказание услуг по проведению госэкспертизы проектно-изыскательской и рабочей документации на сумму 1072,7 тыс.руб. Работы оплачены. | 1. УО держать на контроле проведение госэкспертизы проекта. | 1. Подрядчик обязуется представить положительное заключение госэкспертизы на бумажном носителе в срок до 25.01.2023.
8 | Приобретение (выкуп) помещений на первом этаже жилого дома в строящемся жилом комплексе "Платон", расположенных по адресу Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 320, корпус 2, для размещения 3-х дошкольных групп для 60 детей | 2022 | 66852.5 | 66852.5 | 66852.5 | 66852.5 | 0 | 66852.5 | 0 | 66852.5 | 66852.5 | 0 | 66852.5 | 0 | 0 | 66852.5 | 0% | УАГСиЗ | Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар", МАДОУ "Детский сад N 104" | В декабре 2022 г. заключен контракт на приобретение помещений на первом этаже жилого дома в строящемся жилом комплексе "Платон", расположенных по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 320, корпус 2. Объект передан в собственность администрации МО ГО "Сыктывкар". | - | -
9 | Строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар, Республика Коми | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 4146.98 | 6300.26 | 6300.26 | 0 | 0 | 6300.26 | 4147 | 4147 | 0 | 0 | -0.02 | 5348.48 | 100% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В июле 2020 г. заключен контракт на разработку проектной и рабочей документации (привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования). В сентябре 2021 г. контракт расторгнут в связи с несоблюдением сроков. В декабре 2021 г. заключен контракт на корректировку инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной и рабочей документации. Работы выполнены и оплачены в 2022 году. В феврале 2022 г. заключен договор на продление технических условий № 1191 на присоединение проектируемого объекта. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной и рабочей документации. В ноябре 2022 г. получено положительное заключение госэкспертизы. | 1. Продолжить реализацию проекта. | 1. Реализация проекта продолжена.
10 | Строительство школы по ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль, Эжвинского района, г.Сыктывкар, Республики Коми | 2023 | 1124227.62 | 1116813.02 | 3950 | 7414.6 | 7414.6 | 0 | 0 | 7414.6 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 4879.17 | 100% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В сентябре 2020 г. заключен контракт на разработку проектно-сметной документации (привязка проекта из реестра экономически-эффективной проектной документации). В 2021 году получено отрицательное заключение госэкспертизы. Подрядчиком проводились работы по устранению замечаний. В октябре 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий. В январе 2022 г. получено положительное заключение. Работы выполнены и оплачены. Реализация объекта ведется силами ГКУ РК "Служба единого заказчика". | 1. Воронину С.В., УАГСиЗ, БУ «УКС», УО и др. осуществлять выезд на объект с последующим предоставлением отчета о ходе выполнения работ Голдину В.Б. Срок – постоянно, начиная с 2023 года. | 1. Срок не наступил.
11 | Лыжная база, ул. Лесопарковая | 2023 | 250490.74 | 242444.49 | 1050.6 | 8046.25 | 8046.25 | 0 | 0 | 8046.25 | 1050.5 | 1050.5 | 0 | 0 | 0.1 | 1050.54 | 99.99% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В 2020 году по объекту разработана проектная и рабочая документация, получено положительное заключение госэкспертизы. В мае 2022 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке территории перед строительством объекта (расчистка строительной площадки от леса, кустарника, пней). Работы выполнены и оплачены. В ноябре 2022 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке строительной площадки (устройство временного заезда). Работы выполнены и оплачены. | 1. Продолжить реализацию проекта. 2. УАГСиЗ, УФКиС контролировать включение объекта в АИП РК, докладывать Голдину В.Б. по мере поступления актуальной информации. Срок – постоянно. 3. УАГСиЗ, БУ «УКС», УФКиС организовать рабочее совещание у Голдина В.Б. по вопросу реализации проекта и выделения средств из республиканского бюджета в январе 2023 года. Срок – до 16.01.2023. | 1. Реализация проекта продолжена. 2. Объект включен в АИП РК. 3. Средства из республиканского бюджета на строительство Лыжной базы будут выделены в рамках Соглашения № 87701000-1-2020-009 от 28.01.2022 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, заключенного с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми
12 | Квартал малоэтажной застройки м.Кочпон и м.Чит (1-я очередь): Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация) | 2025 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 3287.01 | 4854.17 | 4854.17 | 0 | 0 | 4854.17 | 3287 | 3287 | 0 | 0 | 0.01 | 3652.23 | 100% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В 2019 году заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской документации. Работы по контракту будут выполнены и оплачены после получения положительного заключения госэкспертизы. В декабре 2021 г. получено отрицательное заключение госэкспертизы. В феврале 2022 г. заключен договор на проведение повторной госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (за счет средств подрядчика). В июне 2022 г. получено положительное заключение госэкспертизы. | 1. Продолжить реализацию проекта. 2. УАГСиЗ, БУ «УКС» контролировать включение объекта в АИП РК. | 1. Реализация проекта продолжена. 2. Объект включен в АИП РК на 2023-2025 годы
13 | Реконструкция улично-дорожной сети мкр. Ягкар п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкар | 2030 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 6954.2 | 6954.22 | 6954.22 | 0 | 0 | 6954.22 | 6954.2 | 6954.2 | 0 | 0 | 0 | 6954.22 | 100% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В сентябре 2021 г. заключен контракт на разработку проектно-изыскательской документации. Получено положительное заключение госэкспертизы. В феврале 2022 г. заключены контракты: - на внесение изменений в документацию по планировке и межеванию территории. Работы выполнены и оплачены. - на выполнение кадастровых работы по подготовке межевых планов с целью постановки на кадастровый учет земельных участков. 23.07.2022 объявлены публичные слушания по изменению планировки и межевания территории по объекту. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен договор на получение технических условий на вынос и переустройство сетей связи в границах строительства. Работы выполнены и оплачены. В июле 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации. Работы выполнены и оплачены. 28.12.2022 г. получено положительное хаключение государственной экспертизы. | 1. Продолжить реализацию проекта. 2. УАГСиЗ, БУ «УКС» обеспечить оплату работ по разработке проектно-изыскательской документации и получению положительного заключения госэкспертизы в 2022 году. Доложить Голдину В.Б. о выполненных мероприятиях. Срок – до 28.12.2022. | 1. Реализация проекта продолжена. 2. Работы по разработке проектно-изыскательской документации и получению положительного заключения госэкспертизы оплачены в 2022 году.
14 | Реконструкция дороги от ул. Дырнос до ул. 1-я Промышленная | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В феврале 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельных участков. Работы выполнены и оплачены. | 1. Продолжить реализацию проекта. | 1. Реализация проекта продолжена.
15 | Строительство автостоянки в районе дома № 65 по ул. Советская, в т.ч. ПИР | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 613.7 | 613.66 | 613.66 | 0 | 0 | 0 | 613.7 | 613.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В октябре 2021 г. заключен контракт на подготовку проектно-сметной и рабочей документации. Работы выполнены и оплачены. В марте 2022 г. заключен договор на проверку достоверности сметной стоимости объекта. Работы выполнены и оплачены. | 1. Продолжить реализацию проекта. | 1. Реализация проекта продолжена.
16 | Строительство мостового сооружения в м. Алешино | 2023 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 4162.7 | 1100.12 | 1100.12 | 0 | 0 | 506.12 | 506.1 | 506.1 | 0 | 0 | 3656.6 | 506.12 | 12.16% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В июле 2021 г. заключен контракт на проведение технологического и ценового аудита. В связи с нарушением сроков и несоблюдением существенных условий контракт расторгнут в декабре 2021 г. Проектировщику будет начислена неустойка путем взыскания суммы за нарушение сроков исполнения контракта и возврата суммы аванса, оплаченного заказчиком по контракту. В феврале 2022 г. заключен договор на выдачу тех. условий на эксплуатацию сооружений и объектов на внутренних водных путях, а именно: установки понтонного моста на р. Вычегда в районе 426,1 км. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен контракт на подготовку предпроектной, проектно-изыскательской, сметной и рабочей документации на сумму 3300,0 тыс.руб. Срок завершения 1 этапа - 01.06.2022, 2 этапа - 15.12.2022. 10.06.2022 оплачены работы по 1 этапу в размере 243,46 тыс. рублей. Срок проектирования 2 этапа продлен до 3 квартала 2023 г. так как подрядчик не имеет возможности освидетельствовать свою организацию в Российском речном регистре. В связи с этим, в октябре 2022 г. был заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации конструктивных элементов моста с другим подрядчиком на сумму 600,00 тыс. рублей. Окончание работ 1 этап - до 01.11.2022, 2 этап - до 30.12.2022, 3 этап - до 01.03.2023, 4 этап - до 01.06.2023. В июле 2022 г. заключен контракт на подготовку документов по планировке территории. Работы выполнены и оплачены. В ноябре 2022 г. заключен договор на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов с целью постановки на кадастровый учет земельных участков. Работы выполнены и оплачены. | 1. Продолжить реализацию проекта. 2. УАГСиЗ, БУ «УКС» осуществлять контроль за ходом выполнения работ по подготовке предпроектной, проектно-изыскательской, сметной и рабочей документации. В случае отставания от графика - сообщить Голдину В.Б. незамедлительно. | 1. Реализация проекта продолжена. 2. 1 этап проектирования выполнен, срок 2 этапа продлен до 2023 года. Информация доведена до Голдина В.Б.
17 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой ул. Лесопарковая (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение) | 2022 | 50723.7 | 1510.11 | 10691.9 | 49213.59 | 49213.59 | 0 | 0 | 49213.59 | 10691.9 | 10691.9 | 0 | 0 | 0 | 10691.88 | 100% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В марте 2021 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ ул. Рябиновая и Проезд 1. Работы выполнены и оплачены. В апреле 2021 г. заключен договор на проведение авторского надзора за строительством. Работы выполнены, оплачены. В июне 2021 г. заключен контракт на корректировку проектной документации. Работы выполнены, оплачены. В июле 2021 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Работы выполнены, оплачены. В марте 2022 г. заключен контракт на выполнение работ по строительству ул. Проезд 3 (3 этап) протяженностью 250,10 м на сумму 10671,9 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. В сентябре 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов (3 этап) на сумму 20,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. | - | -
18 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) | 2029 | 417279.88 | 385392.37 | 18123.6 | 31887.51 | 31887.51 | 0 | 0 | 31887.51 | 18123.6 | 18123.6 | 0 | 0 | 0 | 18123.64 | 100% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В июле 2020 г. заключен контракт разработку проектно-сметной документации, при этом в проект строительства инфраструктуры, помимо сети автомобильных дорог и сети уличного освещения, включена сеть противопожарного водопровода с пожарными гидрантами. В связи с получением положительного заключения госэкспертизы в декабре 2021 г. работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме. В январе 2021 г. заключено соглашение на установление права ограниченного пользования чужим земельным участком в связи с размещением противопожарного водопровода в составе инвестиционного проекта на территории размещения воздушных линий электропередач ПАО "МРСК Северо-Запада". Обязательства оплачены в полном объеме. В апреле 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы. Получено положительное заключение. В июне 2021 г. заключен договор на выполнение работ в охранной зоне действующих электроустановок с выдачей ТУ - 2 этап. Работы выполнены и оплачены. В сентябре 2021 г. заключен контракт на выполнение подготовительных работ для строительства (расчистка полосы отвода от леса, кустарников и пней). Работы выполнены и оплачены в декабре 2021 г. В октябре 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости. В декабре 2021 г. получено положительное заключение. В январе 2022 г. заключено соглашение об установлении права ограниченного пользования чужим земельным участком (частный сервитут). Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 17788,7 тыс.руб. 09.09.2022 заключено доп соглашение № 1 на увеличение суммы контракта до 18393,6 тыс.руб. 14.09.2022 заключено доп соглашение № 2 на уменьшение суммы до 18083,2 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. В сентябре 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Работы выполнены и оплачены. | 1. Продолжить реализацию проекта. 2. УАГСиЗ, БУ «УКС» продолжать подавать заявки на выделение финансирования из республиканского бюджета. Срок – ежемесячно. | 1. Реализация проекта продолжена. 2. Заявки на выделение финансирования из республиканского бюджета будут подаваться в 2023 году.
19 | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой мкр. Ягкар, Шордор, Шордор-2, п.г.т. В.Максаковка (газификация) | 2022 | 269032.39 | 153371.19 | 45527 | 115661.2 | 18858.1 | 96803.1 | 0 | 115661.2 | 44147.9 | 4774 | 39373.9 | 0 | 1379.1 | 44944.33 | 96.97% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | Разработка проектной документации была завершена в 2017 г., получено положительное заключение госэкспертизы. 1) В декабре 2019 г. заключен контракт на корректировку проектно-сметной и рабочей документации в части изменения трассы газопровода, который проходит в лесопарковой зоне земель лесного фонда, поэтому строительство на данном участке запрещено. Работы по корректировке 1 этапа проекта завершены. Работы по 2 этапу проекта оплачены в мае 2022 г. 2) В 2020 г. внесены изменения в документацию по планировке и межеванию территории, проведены кадастровые работы, получены технические условия на защиту и сохранность линейных сооружений, попадающих в границы производства работ с существующими коммуникациями Коми филиала ПАО «Ростелеком». 3) В апреле 2020 г. заключен договор на проведение гос. экспертизы проектно-сметной документации (1 этап). Получено положительное заключение. В апреле 2021 г. заключены контракты на: 4) выполнение строительно-монтажных работ (1 этап) на сумму 89101,7 тыс.руб. 17.02.2022 заключено доп соглашение № 2 о продлении сроков выполнения по контракту. 03.06.2022 заключено доп соглашение № 3 об увеличении цены контракта в связи с удорожанием стройматериалов. Цена контракта составила 102598,7 тыс.руб. Была проведена корректировка проекта в связи с получением замечаний от АО "ГазпромГазораспределение Сыктывкар" к трассе объекта. На период корректировки проекта работы были приостановлены. 12.12.2022 заключено доп соглашение № 4 об уменьшением цены контракта до 101719,8 тыс.руб. в связи с отпавшими работами Работы завершены в полном объеме. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в феврале 2023 г. 5) выполнение кадастровых работ по формированию графического и текстового описания местоположения границ публичного сервитута. Работы выполнены и оплачены. В мае 2021 г. заключены договоры на: 6) Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (2 этап). Получено отрицательное заключение госэкспертизы. 7) Продление технических условий. Работы выполнены и оплачены. В июне 2021 г. заключены договоры на: 8) выполнение строительного контроля за строительством наружных сетей газоснабжения. Работы выполнены и оплачены. 9) выполнение работ в охранной зоне действующих электроустановок с выдачей технических условий (1 и 2 этапы). Работы выполнены и оплачены. 10) выполнение работ по подготовке материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого ущерба рыбным запасам. Работы выполнены и оплачены. В июне 2021 г. заключены соглашения: 11) за публичный сервитут в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги Сыктывкар-Троицко-Печорск на участке Сыктывкар-Пузла-Крутая; 12) за публичный сервитут в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги Краснозатонский-Нювчим-Яснэг от автомобильной дороги Сыктывкар-Троицко-Печорск. Срок действия соглашений - по 28.04.2031. 13) В сентябре 2021 г. заключен контракт на проведение авторского надзора. Работы выполнены и оплачены. 14) В ноябре 2021 г. заключен контракт на внесение изменений в документацию по планировке и межеванию. Работы выполнены и оплачены. 15) В декабре 2021 г. заключен контракт на проведение повторной госэкспертизы (2 этап). В марте 2022 г. получено положительное заключение госэкспертизы. 16) В декабре 2021 г. заключен контракт на выполнение услуг по искусственному производству водных биологических ресурсов - молодь сига 4335 шт. Контракт исполнен. 17) В марте 2022 г. заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям. Работы выполнены и оплачены. 18) В мае 2022 г. заключен контракт на корректировку рабочей документации по смещению врезок. Работы выполнены и оплачены. 19) В июле 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Работы выполнены и оплачены. 20) В октябре 2022 г. заключен договор на присоединение к газораспределительным сетям ГРО с целью газоснабжения. Работы планируется выполнить и оплатить в 2023 г. 21) В ноябре 2022 г. заключен договор на продление технических условий. Работы выполнены и оплачены. | 1. УАГСиЗ, БУ «УКС» проконтролировать пуск газа на объекте. Срок – февраль-апрель 2023 г. | 1. Срок не наступил.
20 | Водоснабжение п.г.т. "Краснозатонский" и п.г.т. "Верхняя Максаковка" | 2022 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 3647.2 | 9634.31 | 9634.31 | 0 | 0 | 9634.31 | 3481.5 | 3481.5 | 0 | 0 | 165.7 | 4393.27 | 95.46% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В 2019 г. заключен контракт на выполнение геологоразведочных работ по переоценке запасов подземных вод на эксплуатационном участке недр Краснозатонский - Верхняя Максаковка (1 этап - подготовительные работы, 2 этап-полевые и камеральные работы). В декабре 2019 г. выполнен 1 этап работ. В связи с полученными замечаниями к материалам проекта зоны санитарной охраны срок выполнения 2 этапа был продлен. В связи с невозможностью выполнения части работ подрядчиком в декабре 2022 г. заключено соглашение о расторжении контракта. В апреле 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке электронных документов о границах ЗСО; повторный контракт на разработку и согласование геологоразведочных работ. Работы выполнены и оплачены. | 1. УАГСиЗ, БУ «УКС» передать материалы работ в МУП «Жилкомуслуги» для использования в работе. Срок – до 30.03.2023. | 1. Срок не наступил.
21 | Обустройство безводных районов источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы, копани и т.д.) | 2025 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 7247.9 | 7482.18 | 7482.18 | 0 | 0 | 7251.25 | 6651.6 | 6651.6 | 0 | 0 | 596.3 | 6420.68 | 91.77% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В 2021 году планировалось запроектировать и построить пожарный водоем у перекрестка улиц Большая и Мича-Яг в п.г.т. В.Максаковка. Работы выполнены и оплачены в 2022 году. В феврале 2022 г. заключен контракт на подготовку проектно-изыскательских работ, сметной и рабочей документации на строительство пожарного водоема в п.г.т. В.Максаковка, мкр.Ягкар, ул. 1-я Линия 30. Работы выполнены и оплачены. В марте 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов. Работы выполнены и оплачены. В апреле 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов земельных участков. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен на подготовку проектно-изыскательских работ на строительство пожарного водоема в п. Верхний Мартыю, ул.Механизаторская, 10/1. Работы выполнены и оплачены. В июле 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (п.г.т. В.Максаковка, мкр.Ягкар, ул. 1-я Линия 30). Получено положительное заключение госэкспертизы. В июне 2022 г. заключен контракт на подготовку проектно-изыскательских работ на строительство пожарного водоема в п.г.т. В.Максаковка, ул-1-я Технологическая, 82/1. Срок выполнения работ - январь 2023 г. В июле 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана. Работы выполнены и оплачены. В августе 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (п. Верхний Мартыю, ул. Механизаторская, 10/1). В сентябре 2022 г. заключено доп соглашение № 1 об уменьшении стоимости работ. В декабре 2022 г. получено положительное заключение госэкспертизы. В ноябре 2022 г. заключен контракт на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (п.г.т. В.Максаковка, ул-1-я Технологическая, 82/1). Срок получения положительного заключения госэкспертизы - январь 2023 г. | 1. Продолжить реализацию проекта. 2. УАГСиЗ, БУ «УКС» держать на контроле получение заключения госэкспертизы по ПВ в В.Максаковке, ул.Технологическая, 82/1. 3. УАГСиЗ, БУ «УКС» направить заявки в Комитет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций РК о выделении финансирования из республиканского бюджета. Срок – постоянно. | 1. Срок не наступил. 2. Получение положительного заключения госэкспертизы по ПВ в В.Максаковке, ул.Технологическая, 82/1 находится на контроле. Планируемый срок получения - январь 2023 г.. 3. В начале 2023 г. планируется подать заявки в Комитет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций РК в целях выделения финансирования из республиканского бюджета.
22 | Строительство ливневой канализации напротив жилых домов N 46 и N 52 по ул. Димитрова, в т.ч. ПИР | 2022 | 2226.09 | -98.76 | 617.8 | 2324.85 | 2324.85 | 0 | 0 | 2324.85 | 617.8 | 617.8 | 0 | 0 | 0 | 617.83 | 100% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В апреле 2022 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ (благоустройство и озеленение). Работы выполнены и оплачены. В июле 2022 г. заключен контракт на выполнение дополнительных работ по восстановлению покрытия. Работы выполнены и оплачены. В сентябре 2022 г. заключен контракт на подготовку технического плана. Работы выполнены и оплачены. | - | -
23 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение) | 2022 | 156072.9 | 26499.38 | 5635.7 | 129573.52 | 56306.85 | 73266.67 | 0 | 129573.52 | 5635.7 | 5635.7 | 0 | 0 | 0 | 5635.71 | 100% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В 2018 г. выполнены инженерно-гидрометеорологические изыскания. На начало 2020 г. выполнены инженерно-геодезические изыскания. Завершены работы по строительству улиц: 1 линия, Проезд 1, Рассветная; выполнены кадастровые работы; осуществлен авторский надзор за строительством; подготовлены технические планы автобусных дорог и сети уличного освещения; произведено обустройство водопропускной трубы на пересечении ул. Рассветная и 2 проезд. В декабре 2020 г. заключен контракт на выполнение работ по постановке на кадастровый учет земельного участка. Работы выполнены, оплачены в 2021 году. В июне 2021 г. заключены муниципальные контракты: - на выполнение строительно-монтажных работ ул. 2 линия и ул. 3 линия. В октябре 2021 г. заключены доп. соглашения с уменьшением суммы контракта в связи с уточнением объема выполненных работ. Работы выполнены и оплачены. В декабре 2021 г. получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. - на осуществление авторского надзора за строительством. Работы выполнены и оплачены. В июле 2021 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Работы выполнены и оплачены. В марте 2022 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ ул. Проезд 2 протяженностью 306,3 м. В августе 2022 г. заключено соглашение о расторжении в связи с отпавшим объемом работ на сумму 5575,2 тыс.руб. В июле 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Работы выполнены и оплачены. В сентябре 2022 г. заключен контракт на корректировку проекта для включения текущих изменений в отношении земельных участков и технических условий в связи с их устареванием. Работы выполнены и оплачены. | - | -
24 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение). Вторая очередь | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 6699.3 | 2449.36 | 2449.36 | 0 | 0 | 2499.36 | 2449.4 | 2449.4 | 0 | 0 | 4249.9 | 2449.36 | 36.56% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В октябре 2021 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской документации на сумму 4250,0 тыс.руб. В январе 2023 г. планируется расторжение контракта в связи с получением отрицательного заключения госэкспертизы. В январе 2022 г. заключен контракт на подготовку межевого плана с целью постановки на кадастровый учет ЗУ. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен контракт на подготовку межевого плана с целью постановки на кадастровый учет ЗУ. Работы выполнены и оплачены. В июле 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. В декабре 2022 г. получено отрицательное заключение госэкспертизы. | 1. Продолжить реализацию проекта. 2. УАГСиЗ, БУ «УКС» ускорить работу по расторжению контракта по подготовке проектно-изыскательской документации, подключить юристов для решения вопроса. Срок – до 27.01.2023. | 1. Реализация проекта продолжена. 2. Срок не наступил.
25 | Строительство подъездной дороги от ул. Весенняя до территории школы по адресу ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар, Республики Коми | 2023 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 1141.5 | 1030.21 | 1030.21 | 0 | 0 | 1030.21 | 1030.2 | 1030.2 | 0 | 0 | 111.3 | 1030.21 | 90.25% | УАГСиЗ | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар", БУ "УКС" МО ГО "Сыктывкар" - технический заказчик - застройщик | В августе 2022 г. заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская на сумму 563,1 тыс руб. Срок выполнения работ: 1 этап - 25.09.2022, 2 этап - проектные работы - 15.12.2022, 3 этап - изготовление информационной модели - 30.03.2023. 1,2 этапы выполнены и оплачены. В августе 2022 г. заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ул. Емвальская от ул. Весенняя до съезда к школе на сумму 550,1 тыс.руб. Срок выполнения работ: 1 этап - 25.09.2022, 2 этап - проектные работы - 15.12.2022, 3 этап - изготовление информационной модели - 30.03.2023. 1,2 этапы выполнены и оплачены. В сентябре 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов с целью постановки на государственный кадастровый учет земельных участков для строительства новой дороги на сумму 15,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. В ноябре 2022 г. заключен контракт на подготовку и выдачу технических условий на вынос и переустройство сооружений связи ПАО "Ростелеком", попадающих под границы строительства новой дороги. Работы выполнены и оплачены. | 1. Продолжить реализацию проекта. | 1. Реализация проекта продолжена.
| ВСЕГО: 25 | Х | Х | Х | 500116.79 | 1005794.51 | 488153.24 | 517641.27 | 0 | 940153.88 | 469237.4 | 118676 | 350561.4 | 0 | 30879.39 | 528320.29
Note on W18: Яценко Полина Олеговна: в чем здесь бред? Отчет на 31 декабря 2022 года. АИП утвержден 16 января 2023 года.
Note on W24: Малышева Юлия Степановна: ежемесячно давалось поручение Отчет на 31 декабря 2022 года. Поручение дано 26.12.2022. Все,что они будут подавать - будет в 2023 году. Заявку они подадут одну - в марте, в соответствии с постановлением ПП РК 221. Ежемесячно подавать сказали не будут. Сейчас у них есть информация о запросе в Минстрое на выделение федерального финансирования в рамках нац проекта Жилье, если поступит официально, то туда тоже заявятся. Но все это мероприятия 23 года, а не 22.