## Лист1
Итоги реализации инвестиционных проектов (объектов), финансируемых за счет бюджетных средств, по состоянию на 01.12.2022
тыс.руб.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод в эксплуатацию | Сметная стоимость проекта/стоимость объекта | Остаток сметной стоимости на отчетную дату (3-6) | Утверждено ассигнований на 2022 год | Профинансировано (перечислены средства) на отчетную дату (нарастающим итогом) |  |  |  | Выполнено работ на сумму на отчетную дату (нарастающим итогом) | В том числе профинансировано (перечислены средства) в отчетном периоде |  |  |  | Остаток денежных средств | Выполнено работ на сумму в отчетном периоде | Освоение бюджетных ассигнований на 01.12.2022, % | ГРБС | Дата выделения финансирования, мероприятия, которые выполнены/причины неосвоения средств на дату отчета
[6 empty] | Всего | по источникам финансирования |  |  |  | Всего | по источникам финансирования
[7 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | Фонд содействия реформированию ЖКХ, ФБ, РБ | Внебюджетные источники |  |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | Фонд содействия реформированию ЖКХ, ФБ, РБ | Внебюджетные источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Администрация Эжвинского района
1 | Реконструкция ул. Лесная от пересечения с улицей Островского до пересечения с автодорогой от ул. Лесная до дачного общества "Панель" и автодороги до дачного общества "Панель" | 2022 | 24895.8 | 16987.36 | 23059.7 | 7908.44 | 7908.44 | 0 | 0 | 1836.1 | 6072.36 | 6072.36 | 0 | 0 | 16987.34 | 0 | 26.33% | Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | В 2019 г. выполнены работы по планировке территории (проект планировки и проект межевания). В 2020 г. выполнены проектно-изыскательские работы. В марте 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации. В мае 2021 г. получено положительное заключение госэкспертизы. Стоимость строительно-монтажных работ составит 23,06 млн.руб. В июне 2022 г. заключены контракты: - на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 20 241,21 тыс.руб. Оплачен аванс в размере 30%. Из-за погодных условий подрядчик не может выполнить работы. В связи с этим срок выполнения работ запланирован на 2023 год. - на оказание услуг по строительному контролю на сумму 200,0 тыс.руб.
Комитет жилищной политики
1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | 2024 | 449544.3 | 449544.3 | 150885.1 | 124703.8 | 0 | 124703.8 | 0 | 124703.8 | 124703.8 | 0 | 124703.8 | 0 | 26181.3 | 0 | 82.65% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | В конце 2021 года было заключено 25 контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 24 из них - путем приобретения жилых помещений, которые будут созданы в будущем на сумму 21 509 010 рублей. В 2021 году выплачены авансы, передача объектов в собственность планируется в 2022-2023 гг. В период с с 01.01.2022 по 01.12.2022 был заключен 51 контракт на общую сумму 127 215 706,87 руб. При этом принято и оплачено 117 256 098,10 руб. По одному контракту квартира принята, ожидается поступление средств для оплаты. 3 квартиры находятся в стадии подготовки к сдаче. Срок выполнения обязательств до данным контрактам еще не наступил.
2 | Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО "Сыктывкар" предоставить им жилое помещение | 2024 | 215000 | 191916.1 | 18396 | 23083.9 | 23083.9 | 0 | 0 | 10849.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18396 | 0 | 0% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | В 2021 году заключено 3 контракта на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения для обеспечения граждан, имеющих вступившие в законную силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО "Сыктывкар" предоставить им жилое помещение на сумму 15 245 065,29 руб. Работы оплачены, объекты переданы в собственность. Выполняются мероприятия: По 9 контрактам на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения для обеспечения граждан, имеющих вступившие в законную силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО "Сыктывкар" предоставить им жилое помещение, выплачен аванс, передача объектов в собственность планируется в 2022 г. Кроме этого, на текущую дату осуществляется сбор коммерческих предложений с целью формирования начальной (максимальной) цены контракта для приобретения в муниципальную собственность жилого помещения для обеспечения граждан, имеющих вступившие в законную силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить им жилое помещение, приспособленное для проживания инвалида-колясочника площадью не менее 27 кв. м.
3 | Выполнение мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и не включенных в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах | 2022 | 53440 | 53440 | 53440 | 26185.6 | 0 | 26185.6 | 0 | 0 | 26185.6 | 0 | 26185.6 | 0 | 27254.4 | 0 | 49% |  | В 2022 году планируется расселить многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 69. По состоянию на 01.12.2022 заключено 20 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, которые будут созданы в будущем (в соответствии с муниципальными контрактами срок передачи квартир не позднее 20.12.2022). Оплата по контрактам предусмотрена после передачи жилых помещений.
4 | Обеспечение мероприятий по реализации III этапа (2021 - 2022 годы) программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на период 2019 - 2025 гг. | 2022 | 266026 | 259866 | 52287.3 | 214507.9 | 7687.9 | 206820 | 0 | 169149.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52287.3 | 0 | 0% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | С целью расселения нанимателей из 88 жилых помещений администрацией МО ГО «Сыктывкар» в 2021 году приобретено: - 58 жилых помещений (квартир) в рамках муниципальной адресной программы, которые будут созданы в будущем; - 8 жилых помещений (квартир) в рамках муниципальной адресной программы на условиях купли-продажи; - 22 жилых помещения (квартир) в рамках муниципальной адресной программы, которые будут созданы в будущем (в соответствии с муниципальными контрактами срок передачи квартир не позднее 01.12.2022). Сумма контрактов составляет 45 358 083,56 руб. В июле 2022 г. заключен контракт с ИП Заболотских на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) на общую сумму 3 196 581,40 руб.
Управление образования
1 | Строительство корпуса школы на территории МОУ "СОШ N 3" по адресу: г.Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353 | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 7447.3 | 7447.3 | 7447.3 | 0 | 0 | 0 | 7447.3 | 7447.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | УО | В июле 2021 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской и рабочей документации на сумму 7900,0 тыс. руб. Оплачен аванс в размере 2370,0 тыс.руб. В июне 2022 г. заключен договор на оказание услуг по проведению госэкспертизы проектно-изыскательской и рабочей документации на сумму 1147,3 тыс. руб. Оплачен аванс в размере 100%. Планируемый срок завершения работ - декабрь 2022 г. В августе 2022 г. заключено доп соглашение № 1 на осуществление мероприятий по укреплению склона, выходящего за пределы границ земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103010:8517, в связи с полученными замечаниями от АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми". Оплачен аванс в размере 231,0 тыс.руб.
2 | Строительство корпуса школы на территории МАОУ "СОШ N 38" по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая,74 | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 7382.7 | 7382.7 | 7382.7 | 0 | 0 | 0 | 7382.7 | 7382.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | УО | В июле 2021 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской и рабочей документации на сумму 9000,0 тыс.руб. Оплачен аванс в размере 2700,0 тыс.руб. В августе 2022 г. с АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми" заключен договор на оказание услуг по проведению госэкспертизы проектно-изыскательской и рабочей документации на сумму 1072,7 тыс.руб. Планируемый срок завершения работ - декабрь 2022 г.
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования
1 | Строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар, Республика Коми | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 4146.98 | 3037.76 | 3037.76 | 0 | 0 | 917.16 | 884.48 | 884.48 | 0 | 0 | 3262.5 | 1.39 | 21.33% | УАГСиЗ | В июле 2020 г. заключен контракт на разработку проектной и рабочей документации (привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования). В сентябре 2021 г. контракт расторгнут в связи с несоблюдением сроков. В декабре 2021 г. заключен контракт на корректировку инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной и рабочей документации. Оплата планируется в декабре 2022 г. В феврале 2022 г. заключен договор на продление технических условий № 1191 на присоединение проектируемого объекта. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной и рабочей документации. 29.11.2022 получено положительное заключение госэкспертизы.
2 | Строительство школы по ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль, Эжвинского района, г.Сыктывкар, Республики Коми | 2023 | 1124227.62 | 1116813.02 | 3950 | 7414.6 | 7414.6 | 0 | 0 | 7414.6 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 4879.17 | 100% | УАГСиЗ | В сентябре 2020 г. заключен контракт на разработку проектно-сметной документации (привязка проекта из реестра экономически-эффективной проектной документации). В 2021 году получено отрицательное заключение госэкспертизы. Подрядчиком проводились работы по устранению замечаний. В октябре 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий. В январе 2022 г. получено положительное заключение. Работы выполнены и оплачены. Реализация объекта ведется силами ГКУ РК "Служба единого заказчика".
3 | Лыжная база, ул. Лесопарковая | 2023 | 250490.74 | 243495.03 | 1134.48 | 8046.25 | 8046.25 | 0 | 0 | 8046.25 | 1050.54 | 1050.54 | 0 | 0 | 83.94 | 1050.54 | 92.6% | УАГСиЗ | В 2020 году по объекту разработана проектная и рабочая документация, получено положительное заключение госэкспертизы. В мае 2022 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке территории перед строительством объекта (расчистка строительной площадки от леса, кустарника, пней). Работы выполнены и оплачены. В ноябре 2022 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке строительной площадки (устройство временного заезда). Работы выполнены и оплачены.
4 | "Реконструкция автодороги "Сыктывкар – Эжвинский район", на участке от моста через р. Човью до ул. Славы г. Сыктывкара" | 2023 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | УАГСиЗ | В декабре 2022 г. запланировано проведение конкурентных процедур в целях определения подрядчика по подготовке проектно-сметной документации и инженерных изысканий с оплатой в 2023 году.
5 | Квартал малоэтажной застройки м.Кочпон и м.Чит (1-я очередь): Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация) | 2025 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 3287.01 | 4854.17 | 4854.17 | 0 | 0 | 4854.17 | 3287.01 | 3287.01 | 0 | 0 | 0 | 3652.23 | 100% | УАГСиЗ | В 2019 году заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской документации. Работы по контракту будут выполнены и оплачены после получения положительного заключения госэкспертизы. В декабре 2021 г. получено отрицательное заключение госэкспертизы. В феврале 2022 г. заключен договор на проведение повторной госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (за счет средств подрядчика). 03.06.2022 получено положительное заключение государственной экспертизы
6 | Реконструкция улично-дорожной сети мкр. Ягкар п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкар | 2030 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 6954.2 | 2476.72 | 2476.72 | 0 | 0 | 603.33 | 2476.72 | 2476.72 | 0 | 0 | 4477.48 | 603.33 | 35.61% | УАГСиЗ | В сентябре 2021 г. заключен контракт на разработку проектно-изыскательской документации на сумму 4477,5 тыс.руб. Завершение работ запланировано после получения положительного заключения госэкспертизы. В феврале 2022 г. заключены контракты: - на внесение изменений в документацию по планировке и межеванию территории. Работы выполнены и оплачены. - на выполнение кадастровых работы по подготовке межевых планов с целью постановки на ГКУ ЗУ на сумму 240,0 тыс.руб. 23.07.2022 объявлены публичные слушания по изменению планировки и межевания территории по объекту. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен договор на получение технических условий на вынос и переустройство сетей связи в границах строительства. Работы выполнены и оплачены. В июле 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации на сумму 1873,4 тыс.руб. с получением результатов в начале декабря 2022 г.
7 | Реконструкция дороги от ул. Дырнос до ул. 1-я Промышленная | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100% | УАГСиЗ | В феврале 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельных участков. Работы выполнены и оплачены.
8 | Строительство автостоянки в районе дома № 65 по ул. Советская, в т.ч. ПИР | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 613.7 | 613.66 | 613.66 | 0 | 0 | 0 | 613.66 | 613.66 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 99.99% | УАГСиЗ | В октябре 2021 г. заключен контракт на подготовку проектно-сметной и рабочей документации. Работы выполнены и оплачены. В марте 2022 г. заключен контракт на проверку сметной стоимости. Работы выполнены и оплачены.
9 | Строительство мостового сооружения в м. Алешино | 2023 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 4500 | 471.12 | 471.12 | 0 | 0 | 471.12 | 471.12 | 471.12 | 0 | 0 | 4028.88 | 471.12 | 10.47% | УАГСиЗ | В июле 2021 г. заключен контракт на проведение технологического и ценового аудита. В связи с нарушением сроков и несоблюдением существенных условий контракт расторгнут в декабре 2021 г. Проектировщику будет начислена неустойка путем взыскания суммы за нарушение сроков исполнения контракта и возврата суммы аванса, оплаченного заказчиком по контракту. В феврале 2022 г. заключен договор на выдачу тех. условий на эксплуатацию сооружений и объектов на внутренних водных путях, а именно: установки понтонного моста на р. Вычегда в районе 426,1 км. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен контракт на подготовку предпроектной, проектно-изыскательской, сметной и рабочей документации на сумму 3300,0 тыс.руб. Срок завершения 1 этапа - 01.06.2022, 2 этапа - 15.12.2022. 10.06.2022 оплачены работы по 1 этапу в размере 243,46 тыс. рублей. В июле 2022 г. заключен контракт на подготовку документов по планировке территории на сумму 220,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. В октябре 2022 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации. Окончание работ по 1 этапу - до 01.11.2022, по 2 этапу - до 30.12.2022, по 3 этапу - до 01.03.2023, по 4 этапу - до 01.06.2023. В ноябре 2022 г. заключен договор на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов с целью постановки на ГКУ земельных участков. Срок завершения - не позднее 12.12.2022.
10 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой ул. Лесопарковая (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение) | 2022 | 50723.7 | 1510.11 | 10691.9 | 49213.59 | 49213.59 | 0 | 0 | 49213.59 | 10691.88 | 10691.88 | 0 | 0 | 0.02 | 10691.88 | 100% | УАГСиЗ | В марте 2021 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ ул. Рябиновая и Проезд 1. Работы выполнены и оплачены. В апреле 2021 г. заключен договор на проведение авторского надзора за строительством. Работы выполнены, оплачены. В июне 2021 г. заключен контракт на корректировку проектной документации. Работы выполнены, оплачены. В июле 2021 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Работы выполнены, оплачены. В марте 2022 г. заключен контракт на выполнение работ по строительству ул. Проезд 3 (3 этап) протяженностью 250,10 м на сумму 10671,9 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. В сентябре 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов (3 этап) на сумму 20,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены.
11 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) | 2029 | 417279.88 | 393948.42 | 19910.6 | 23331.46 | 23331.46 | 0 | 0 | 23331.46 | 18123.64 | 18123.64 | 0 | 0 | 1786.96 | 18123.64 | 91.03% | УАГСиЗ | В июле 2020 г. заключен контракт разработку проектно-сметной документации, при этом в проект строительства инфраструктуры, помимо сети автомобильных дорог и сети уличного освещения, включена сеть противопожарного водопровода с пожарными гидрантами. В связи с получением положительного заключения госэкспертизы в декабре 2021 г. работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме. В январе 2021 г. заключено соглашение на установление права ограниченного пользования чужим земельным участком в связи с размещением противопожарного водопровода в составе инвестиционного проекта на территории размещения воздушных линий электропередач ПАО "МРСК Северо-Запада". Обязательства оплачены в полном объеме. В апреле 2021 г. заключен договор на проведение гос. экспертизы. Получено положительное заключение. В июне 2021 г. заключен договор на выполнение работ в охранной зоне действующих электроустановок с выдачей ТУ - 2 этап. Работы выполнены и оплачены. В сентябре 2021 г. заключен контракт на выполнение подготовительных работ для строительства (расчистка полосы отвода от леса, кустарников и пней). Работы выполнены и оплачены в декабре 2021 г. В октябре 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости. В декабре 2021 г. получено положительное заключение. В январе 2022 г. заключено соглашение об установлении права ограниченного пользования чужим земельным участком (частный сервитут). Контракт оплачен. Срок завершения работ до 26.12.2022. В мае 2022 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 17788,7 тыс.руб. 09.09.2022 заключено доп соглашение № 1 на увеличение суммы контракта до 18393,6 тыс.руб. 14.09.2022 заключено доп соглашение № 2 на уменьшение суммы до 18083,2 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. В сентябре 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Работы выполнены и оплачены.
12 | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой мкр. Ягкар, Шордор, Шордор-2, п.г.т. В.Максаковка (газификация) | 2022 | 190604.15 | 80813.25 | 45523 | 109790.9 | 17611.7 | 92179.2 | 0 | 109730.38 | 38277.92 | 3527.58 | 34750 | 0 | 7245.08 | 39013.52 | 84.08% | УАГСиЗ | Разработка проектной документации была завершена в 2017 г., получено положительное заключение госэкспертизы. 1) В декабре 2019 г. заключен контракт на корректировку проектно-сметной и рабочей документации в части изменения трассы газопровода, который проходит в лесопарковой зоне земель лесного фонда, поэтому строительство на данном участке запрещено. Работы по корректировке 1 этапа проекта завершены. Работы по 2 этапу проекта оплачены в мае 2022 г. 2) В 2020 г. внесены изменения в документацию по планировке и межеванию территории, проведены кадастровые работы, получены технические условия на защиту и сохранность линейных сооружений, попадающих в границы производства работ с существующими коммуникациями Коми филиала ПАО «Ростелеком». 3) В апреле 2020 г. заключен договор на проведение гос. экспертизы проектно-сметной документации (1 этап). Получено положительное заключение. В апреле 2021 г. заключены контракты на: 4) выполнение строительно-монтажных работ (1 этап). 03.06.2022 заключено доп соглашение № 3 об увеличении цены контракта в связи с удорожанием стройматериалов. Цена контракта составила 102598,7 тыс.руб. Была проведена корректировка проекта в связи с получением замечаний от АО "ГазпромГазораспределение Сыктывкар" к трассе объекта. На период корректировки проекта работы были приостановлены. Работы завершены в полном объеме. Исполнительная документация находится на проверке АО "ГазпромГазораспределение Сыктывкар". Ввиду выявленных замечаний по результатам продувки труд, пусконаладочные работы продлеваются до конца ноября 2022 г. Ввод запланирован в декабре 2022 г. 5) выполнение кадастровых работ по формированию графического и текстового описания местоположения границ публичного сервитута. Работы выполнены и оплачены. В мае 2021 г. заключены договоры на: 6) Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (2 этап). Получено отрицательное заключение госэкспертизы. 7) Продление технических условий. Работы выполнены и оплачены. В июне 2021 г. заключены договоры на: 8) выполнение строительного контроля за строительством наружных сетей газоснабжения. Срок завершения работ - до 01.07.2023. 9) выполнение работ в охранной зоне действующих электроустановок с выдачей технических условий (1 и 2 этапы). Работы выполнены и оплачены. 10) выполнение работ по подготовке материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого ущерба рыбным запасам. Работы выполнены и оплачены. В июне 2021 г. заключены соглашения: 11) за публичный сервитут в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги Сыктывкар-Троицко-Печорск на участке Сыктывкар-Пузла-Крутая; 12) за публичный сервитут в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги Краснозатонский-Нювчим-Яснэг от автомобильной дороги Сыктывкар-Троицко-Печорск. Срок действия соглашений - по 28.04.2031. 13) В сентябре 2021 г. заключен контракт на проведение авторского надзора. Срок завершения работ запланирован вместе с завершением строительно-монтажных работ. 14) В ноябре 2021 г. заключен контракт на внесение изменений в документацию по планировке и межеванию. Работы выполнены и оплачены. 15) В декабре 2021 г. заключен контракт на проведение повторной госэкспертизы (2 этап). В марте 2022 г. получено положительное заключение госэкспертизы. 16) В декабре 2021 г. заключен контракт на выполнение услуг по искусственному производству водных биологических ресурсов - молодь сига 4335 шт. Контракт исполнен. 17) В марте 2022 г. заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям. 18) В мае 2022 г. заключен контракт на корректировку рабочей документации по смещению врезок. Работы выполнены и оплачены. 19) В июле 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Срок завершения - ноябрь 2022 г.
13 | Водоснабжение п.г.т. "Краснозатонский" и п.г.т. "Верхняя Максаковка" | 2022 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 3647.2 | 6607.83 | 6607.83 | 0 | 0 | 5696.04 | 455 | 455 | 0 | 0 | 3192.2 | 455 | 12.48% | УАГСиЗ | В 2019 г. заключен контракт на выполнение геологоразведочных работ по переоценке запасов подземных вод на эксплуатационном участке недр Краснозатонский - Верхняя Максаковка (1 этап - подготовительные работы, 2 этап-полевые и камеральные). В декабре 2019 г. выполнен 1 этап работ. Получено уведомление от подрядчика, что в связи с полученными замечаниями к материалам проекта зоны санитарной охраны срок выполнения 2 этапа продлевается. В декабре 2022 г. планируется заключить соглашение о расторжении сторон ввиду невозможности выполнения части работ по контракту. В апреле 2022 г. заключены контракты на 1) выполнение кадастровых работ по подготовке электронных документов о границах ЗСО; 2) разработку и согласование геологоразведочных работ. Работы выполнены и оплачены.
14 | Обустройство безводных районов источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы, копани и т.д.) | 2025 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 7452.4 | 6882.38 | 6882.38 | 0 | 0 | 6369.37 | 6051.81 | 6051.81 | 0 | 0 | 1400.59 | 5538.8 | 81.21% | УАГСиЗ | В 2021 году планировалось запроектировать и построить пожарный водоем у перекрестка улиц Большая и Мича-Яг в п.г.т. В.Максаковка. Работы выполнены и оплачены в 2022 году. В феврале 2022 г. заключен контракт на подготовку проектно-изыскательских работ, сметной и рабочей документации на строительство пожарного водоема в п.г.т. Седкыркещ, мкр.Ягкар, ул. 1-я Линия 30. Работы выполнены и оплачены. В марте 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов. Работы выполнены и оплачены. В апреле 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов земельных участков. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен на подготовку проектно-изыскательских работ на строительство пожарного водоема в п. Верхний Мартыю, ул. Механизаторская, 10/1. Срок завершения работ - до 10.11.2022. В мае 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (п.г.т. Седкыркещ, мкр.Ягкар, ул. 1-я Линия 30). Получено положительное заключение госэкспертизы. В июне 2022 г. заключен контракт на подготовку проектно-изыскательских работ на строительство пожарного водоема в п.г.т. В.Максаковка, ул-1-я Технологическая, 82/1. Срок завершения работ - не позднее 10.12.2022 В июле 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана. Работы выполнены и оплачены. В августе 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (п. Верхний Мартыю, ул. Механизаторская, 10/1). В сентябре 2022 г. заключено доп соглашение № 1 об уменьшении стоимости работ. Заключение госэкспертизы планируется получить в начале декабря 2022 г. В ноябре 2022 г. заключен контракт на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (п.г.т. В.Максаковка, ул-1-я Технологическая, 82/1).
15 | Строительство ливневой канализации напротив жилых домов N 46 и N 52 по ул. Димитрова, в т.ч. ПИР | 2022 | 2226.09 | -98.76 | 617.8 | 2324.85 | 2324.85 | 0 | 0 | 2324.85 | 617.83 | 617.83 | 0 | 0 | -0.03 | 617.83 | 100% | УАГСиЗ | В апреле 2022 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ (благоустройство и озеленение). Работы выполнены и оплачены. В июле 2022 г. заключен контракт на выполнение дополнительных работ по восстановлению покрытия. Работы выполнены и оплачены. В сентябре 2022 г. заключен контракт на подготовку технического плана. Работы выполнены и оплачены.
16 | Строительство второго участка ливневой канализации напротив жилых домов N 46 и N 52 по ул. Димитрова | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | УАГСиЗ | В октябре 2022 г. заключен контракт на подготовку инженерно-геодезических изысканий, сметной и рабочей документации на сумму 562,6 тыс.руб. Срок завершения работ - 15.04.2023. Оплата работ запланирована в 2023 году.
17 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение) | 2022 | 156072.9 | 26499.38 | 5635.7 | 129573.52 | 56306.85 | 73266.67 | 0 | 129573.52 | 5635.71 | 5635.71 | 0 | 0 | -0.01 | 5635.71 | 100% | УАГСиЗ | В 2018 г. выполнены инженерно-гидрометеорологические изыскания. На начало 2020 г. выполнены инженерно-геодезические изыскания. Завершены работы по строительству улиц: 1 линия, Проезд 1, Рассветная; выполнены кадастровые работы; осуществлен авторский надзор за строительством; подготовлены технические планы автобусных дорог и сети уличного освещения; произведено обустройство водопропускной трубы на пересечении ул. Рассветная и 2 проезд. В декабре 2020 г. заключен контракт на выполнение работ по постановке на кадастровый учет земельного участка. Работы выполнены, оплачены в 2021 году. В июне 2021 г. заключены муниципальные контракты: - на выполнение строительно-монтажных работ ул. 2 линия и ул. 3 линия. В октябре 2021 г. заключены доп. соглашения с уменьшением суммы контракта в связи с уточнением объема выполненных работ. Работы выполнены и оплачены. В декабре 2021 г. получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. - на осуществление авторского надзора за строительством. Работы выполнены и оплачены. В июле 2021 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Работы выполнены и оплачены. В марте 2022 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ ул. Проезд 2 протяженностью 306,3 м. В августе 2022 г. заключено соглашение о расторжении в связи с отпавшим объемом работ на сумму 5575,2 тыс.руб. В июле 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Работы выполнены и оплачены. В сентябре 2022 г. заключен контракт на корректировку проекта для включения текущих изменений в отношении земельных участков и технических условий в связи с их устареванием. Работы выполнены и оплачены.
18 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение). Вторая очередь | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 6699.3 | 2449.36 | 2449.36 | 0 | 0 | 265.42 | 2449.36 | 2449.36 | 0 | 0 | 4249.94 | 265.42 | 36.56% | УАГСиЗ | В октябре 2021 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской документации на сумму 4250,0 тыс.руб. Работы будут выполнены и оплачены после получения положительного заключения госэкспертизы. В январе 2022 г. заключен контракт на подготовку межевого плана с целью постановки на кадастровый учет ЗУ. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен контракт на подготовку межевого плана с целью постановки на кадастровый учет ЗУ. Работы выполнены и оплачены. В июле 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Заключение планируется получить в декабре 2022 г.
19 | Строительство подъездной дороги от ул. Весенняя до территории школы по адресу ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар, Республики Коми | 2023 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 1152.4 | 287.1 | 287.1 | 0 | 0 | 273.78 | 287.1 | 287.1 | 0 | 0 | 865.3 | 273.78 | 24.91% | УАГСиЗ | В августе 2022 г. заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская на сумму 563,1 тыс руб. Срок выполнения работ: 1 этап - 25.09.2022, проектные работы - 15.12.2022, изготовление информационной модели - 30.03.2023. 1 этап выполнен и оплачен. В августе 2022 г. заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ул. Емвальская от ул. Весенняя до съезда к школе на сумму 550,1 тыс.руб. Срок выполнения работ: 1 этап - 25.09.2022, проектные работы - 15.12.2022, изготовление информационной модели - 30.03.2023. 1 этап выполнен и оплачен. В сентябре 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов с целью постановки на государственный кадастровый учет земельных участков для строительства новой дороги на сумму 15,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. В ноябре 2022 г. заключен контракт на подготовку и выдачу технических условий на вынос и переустройство сооружений связи ПАО "Ростелеком", попадающих под границы строительства новой дороги.
| ВСЕГО: 26 | Х | Х | Х | 438844.77 | 768624.91 | 245469.64 | 523155.27 | 0 | 655653.86 | 267145.54 | 81505.8 | 185639.4 | 0 | 171699.23 | 91303.36