## 01.07 на сайт
Информация по исполнению бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках национальных (региональных) проектов по состоянию на 01.07.2025, тыс. руб.
№ | Наименование национального (федерального, регионального) проекта | Наименование муниципальной программы | Основное мероприятие | Мероприятие | Ответственный исполнитель на уровне РК | ГРБС | План | в том числе |  |  | Контрактация |  | Не закреплено обязательствами | Факт (Касса) | Остаток | % исп. | Примечание
[8 empty] | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет | Всего | %
1 | Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Республика Коми)") | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | Ремонт улично-дорожной сети | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК | УДИТиС АМО ГО "Сыктывкар" | 449609551 | 44960955.1 | 404648595.9 | 0 | 393954697.14 | 0.87622 | 55654853.86 | 0 | 449609551 | 0%
[6 empty] | 1) ул. Карьерная | х | х | х | х | 26172830 | х | х | 0 | 26172830 | 0% | СМР - до 30.09.2025
[6 empty] | Конт. № ЭА/2024-123 от 09.12.2024 м/ду МКП "ДХ" и АО "КДК" | х | х | х | х | 26172830 | х | х | 0 | 26172830 | 0%
[6 empty] | 2) ул. Кирова (от ул. Кутузова до ул. Горького) | х | х | х | х | 49462640 | х | х | 0 | 49462640 | 0% | СМР - до 30.09.2025
[6 empty] | Конт. № ЭА/2024-123 от 09.12.2024 м/ду МКП "ДХ" и АО "КДК" | х | х | х | х | 49462640 | х | х | 0 | 49462640 | 0%
[6 empty] | 3) ул. Жакова | х | х | х | х | 23361542.07 | х | х | 0 | 23361542.07 | 0% | СМР - до 30.09.2025
[6 empty] | Конт № ЭА/2024-124 от 09.12.2024 м/ду МКП "ДХ" и ООО "Стройкомплект" | х | х | х | х | 23361542.07 | х | х | 0 | 23361542.07 | 0%
[6 empty] | 4) ул. Орджоникидзе (от ул. Кирова до ул. Ленина) | х | х | х | х | 54209282.03 | х | х | 0 | 54209282.03 | 0% | СМР - до 30.09.2025
[6 empty] | Конт № ЭА/2024-124 от 09.12.2024 м/ду МКП "ДХ" и ООО "Стройкомплект" | х | х | х | х | 54209282.03 | х | х | 0 | 54209282.03 | 0%
[6 empty] | 5) ул. Громова | х | х | х | х | 67853180.35 | х | х | 0 | 67853180.35 | 0% | До 31.08.2025
[6 empty] | МК № 37/2024 от 06.05.2024 м/ду УДИТиС и ООО СПК "Темп-Дорстрой" | х | х | х | х | 67853180.35 | х | х | 0 | 67853180.35 | 0%
[6 empty] | 6) ул. Лесозаводская (от д.1 до ул. Корткеросской, от ул. Школьной до Почтового проезда) | х | х | х | х | 38325439.77 | х | х | 0 | 38325439.77 | 0% | До 31.08.2025
[6 empty] | МК № 37/2024 от 06.05.2024 м/ду УДИТиС и ООО СПК "Темп-Дорстрой" | х | х | х | х | 38325439.77 | х | х | 0 | 38325439.77 | 0%
[6 empty] | 7) Октябрьский проспект (от ул. Печорская до ул. Чкалова) | х | х | х | х | 61638864.66 | х | х | 0 | 61638864.66 | 0% | СМР - до 30.09.2025
[6 empty] | Конт. № ЭА/2025-11 от 14.02.2025 м/ду МКП "Дорожное хозяйство" и ООО СПК "Темп-Дорстрой" | х | х | х | х | 61638864.66 | х | х | 0 | 61638864.66 | 0%
[6 empty] | 8) Автомобильная дорога "Сыктывкар — Эжвинский район" (от ул. Печорская до ул. Малышева и от ул. Петрозаводская до ул. Ветеранов) | х | х | х | х | 46900258.26 | х | х | 0 | 46900258.26 | 0% | СМР - до 30.09.2025
[6 empty] | Конт. № ЭА/2025-08 от 12.02.2025 м/ду МКП "ДХ" и ООО "Стройкомплект" | х | х | х | х | 46900258.26 | х | х | 0 | 46900258.26 | 0%
[6 empty] | 9) Автомобильная дорога "Сыктывкар - Эжвинский район" на участке от моста ч/р Човью до а/о Емваль-2 | х | х | х | х | 26030660 | х | х | 0 | 26030660 | 0% | До 30.08.2025
[6 empty] | МК № 40/2025 от 16.06.2025 м/ду УДИТиС и ООО "ДорИнвест" | х | х | х | х | 26030660 | х | х | 0 | 26030660 | 0%
[6 empty] | 10) Автомобильная дорога "Подъезд к с/т м. Дырнос" | х | х | х | х | 0 | х | х | 0 | 0 | 0% | В настоящее время проводится проверка достоверности сметной стоимости. Планируемая дата объявления аукциона – до 10.07.2025
[6 empty] | АЭР МО ГО "Сыктывкар" | 126920001.9 | 12692000.19 | 114228001.71 | 0 | 126920001.9 | 1 | 0 | 0 | 126920001.9 | 0%
[6 empty] | 11) ул. Мира (от пр.Бумажников до ул. Маяковского) | х | х | х | х | 126920001.9 | х | х | 0 | 126920001.9 | 0% | СМР - до 30.09.2025
[6 empty] | № ЭА/2025-60 от 21.04.2025 м/ду ЭМУП "Жилкомхоз" и ООО "ДорИнвест" | х | х | х | х | 126920001.9 | х | х | 0 | 126920001.9 | 0%
ИТОГО по федеральному проекту | [6 empty] | 576529552.9 | 57652955.29 | 518876597.61 | 0 | 520874699.04 | 0.90347 | 55654853.86 | 0 | 576529552.9 | 0%
2 | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (региональный проект "Формирование комфортной городской среды") | Муниципальная программа "Развитие современной городской среды" | Качественное улучшение состояния территорий | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК | УЖКХ АМО ГО "Сыктывкар" | 99443495.1 | 11246576.25 | 43005903.17 | 45191015.68 | 99443495.1 | 1 | 0 | 0 | 99443495.1 | 0%
[6 empty] | из них безвозмездные перечисления ТСЖ, ЖСК | 1010434.01 | 1010434.01 | 0 | 0 | 1010434.01 | 1 | 0 | 0 | 1010434.01 | 0%
[6 empty] | 1) двор по Октябрьский пр., д. 124/1 | х | х | х | х | 8821749.13 | х | х | 0 | 8821749.13 | 0% | До 31.10.2025
[6 empty] | МК № 16-25 от 21.03.2025 м/ду УЖКХ и ООО "Стройкомплект" | х | х | х | х | 8821749.13 | х | х | 0 | 8821749.13 | 0%
[6 empty] | 2) двор по ул. Петрозаводская, д. 56 | х | х | х | х | 16084470.98 | х | х | 0 | 16084470.98 | 0% | До 31.10.2025 (детская площадка - до 30.09.2025)
[6 empty] | МК № 16-25 от 21.03.2025 м/ду УЖКХ и ООО "Стройкомплект" | х | х | х | х | 14264982.83 | х | х | 0 | 14264982.83 | 0%
[6 empty] | МК № 42-25 от 20.05.2025 м/ду УЖКХ и ООО "Спецкоми" | х | х | х | х | 1819488.15 | х | х | 0 | 1819488.15 | 0%
[6 empty] | 3) двор по ул. Карла Маркса, д. 224 | х | х | х | х | 3180546.15 | х | х | 0 | 3180546.15 | 0% | До 31.10.2025
[6 empty] | МК № 15-25 от 21.03.2025 м/ду УЖКХ и ООО "СТРОЙ-11" | х | х | х | х | 3180546.15 | х | х | 0 | 3180546.15 | 0%
[6 empty] | 4) двор по ул. Морозова, д. 165 | х | х | х | х | 15483837.38 | х | х | 0 | 15483837.38 | 0% | До 31.10.2025
[6 empty] | МК № 15-25 от 21.03.2025 м/ду УЖКХ и ООО "СТРОЙ-11" | х | х | х | х | 15483837.38 | х | х |  | 15483837.38 | 0%
[6 empty] | 5) двор по ул. Морозова, д. 35/1 | х | х | х | х | 3643928.13 | х | х | 0 | 3643928.13 | 0% | До 31.10.2025
[6 empty] | МК № 15-25 от 21.03.2025 м/ду УЖКХ и ООО "СТРОЙ-11" | х | х | х | х | 3643928.13 | х | х |  | 3643928.13 | 0%
[6 empty] | 6) Городской сквер. Район пересечения ул. Снежная - Красноборская в п.г.т. В. Максаковка | х | х | х | х | 39060630 | х | х | 0 | 39060630 | 0% | До 31.10.2025
[6 empty] | МК № 18-25 от 31.03.2025 м/ду УЖКХ и ООО "СТРОЙ-11" | х | х | х | х | 39060630 | х | х | 0 | 39060630 | 0%
[6 empty] | 7) Мемориальный комплекс на прилегающей территории к памятнику участникам Великой Отечественной войны в п.г.т. Краснозатонский | х | х | х | х | 13168333.33 | х | х | 0 | 13168333.33 | 0% | До 31.10.2025
[6 empty] | МК № 17-25 от 25.03.2025 м/ду УЖКХ и ООО "СТРОЙ-11" | х | х | х | х | 13168333.33 | х | х | 0 | 13168333.33 | 0%
[6 empty] | АЭР МО ГО "Сыктывкар" | 25605875.39 | 2895900.13 | 11073663.45 | 11636311.81 | 25605875.39 | 1 | 0 | 0 | 25605875.39 | 0%
[6 empty] | из них безвозмездные перечисления УК | 70050.55 | 70050.55 | 0 | 0 | 70050.55 | 1 | 0 | 0 | 70050.55 | 0%
[6 empty] | 8) двор по ул. Мира, д. 37 | х | х | х | х | 3253261.8 | х | х | 0 | 3253261.8 | 0% | До 31.08.2025
[6 empty] | МК № ЭА09-03/2025 от 24.03.2025 м/ду АЭР и ООО "Стройкомплект" | х | х | х | х | 3253261.8 | х | х | 0 | 3253261.8 | 0%
[6 empty] | 9) двор по ул. Школьный пер., 7 | х | х | х | х | 7135041.49 | х | х | 0 | 7135041.49 | 0% | До 31.08.2025
[6 empty] | МК № ЭА09-03/2025 от 24.03.2025 м/ду АЭР и ООО "Стройкомплект" | х | х | х | х | 7135041.49 | х | х | 0 | 7135041.49 | 0%
[6 empty] | 10) двор по ул. Школьный пер., 5 | х | х | х | х | 5960251.33 | х | х | 0 | 5960251.33 | 0% | До 31.08.2025
[6 empty] | МК № ЭА09-03/2025 от 24.03.2025 м/ду АЭР и ООО "Стройкомплект" | х | х | х | х | 5960251.33 | х | х | 0 | 5960251.33 | 0%
[6 empty] | 11) двор по ул. Школьный пер., 9 | х | х | х | х | 9257320.77 | х | х | 0 | 9257320.77 | 0% | До 31.08.2025
[6 empty] | МК № ЭА09-03/2025 от 24.03.2025 м/ду АЭР и ООО "Стройкомплект" | х | х | х | х | 9257320.77 | х | х | 0 | 9257320.77 | 0%
| ИТОГО по федеральному проекту | [5 empty] | 125049370.49 | 14142476.38 | 54079566.62 | 56827327.49 | 125049370.49 | 1 | 0 | 0 | 125049370.49 | 0%
3 | Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" (Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры") | Муниципальная программа "Жилищный фонд и коммунальное хозяйство" | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | Напорный канализационный коллектор от п.г.т. Краснозатонский до ЛДК | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК | УАГСиЗ АМО ГО "Сыктывкар" | 205333700 | 10266685 | 71648115 | 123418900 | 0 | 0 | 205333700 | 0 | 205333700 | 0%
[6 empty] | 1) Напорный канализационный коллектор от п.г.т. Краснозатонский до ЛДК | х | х | х | х | 0 | х | х | 0 | 0 | 0% | В рамках рабочего совещания получена информация о продлении сроков строительства до 2027 года. Новые параметры объекта переданы в рабочем порядке в Министерство 24.02.2025. 20.03.2025 в рабочем порядке получена информация об одобрении со стороны Минстроя России заявки с новыми параметрами. В Минстрой РК направлена заявка на включение проекта в проект АИП на следующий плановый период
| ИТОГО по федеральному проекту | [5 empty] | 205333700 | 10266685 | 71648115 | 123418900 | 0 | 0 | 205333700 | 0 | 205333700 | 0%
ВСЕГО национальный проект "Инфраструктура для жизни" | [6 empty] | 906912623.39 | 82062116.67 | 644604279.23 | 180246227.49 | 645924069.53 | 0.71222 | 260988553.86 | 0 | 906912623.39 | 0%
4 | Федеральный проект "Россия – страна возможностей" (региональный проект "Россия – страна возможностей") | Муниципальная программа "Развитие образования" | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Педагоги и наставники" | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" | Комитет по молодежной политике РК | УО АМО ГО "Сыктывкар" | 28186889.47 | 2818688.95 | 1268410.15 | 24099790.37 | 28186900 | 1 | -10.53 | 28186889.47 | 0 | 100% | Заключены договоры на приобретение расходных материалов для деятельности молодежных объединений на сумму 1 871,1 тыс.руб. Получены и оплачены расходные материалы для арт-гостиной на сумму 1 331,9 тыс. руб. Оплачен аванс 2 770,4 тыс. руб. По итогам конкурсных процедур на ремонтные работы 1 этажа заключен договор от 30.05.2025 № 2025.121429 на сумму 18 469,2 тыс. руб. с ИП Жиделев М. В. Заключен договор от 04.06.2025 № 01-06/2025 на ремонтные работы 2 этажа на сумму 7 301,5 тыс.руб. с ИП Жиделев Максим Валентинович. Заключен договор от 05.06.2025 № 02-06/2025 на строительный контроль с ООО «ИнтерСерт» на общую сумму 545,1 тыс. руб. В рамках реализации проекта на базе МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» будут созданы помещения для реализации молодежной политики, отвечающие требованиям, предъявляемым к молодежным центрам.
[6 empty] | МАУ "Молодежный центр г. Сыктывкара" | х | х | х | х | 28186900 | х | х | х | х | х
[6 empty] | УО АМО ГО "Сыктывкар" | 18488400 | 1848840 | 16639560 | 0 | 0 | 0 | 18488400 | 18488400 | 0 | 100% | Заключение договоров планируется до 30.06.2025 Средства на реализацию мероприятий данного проекта доведены до МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» в полном объеме и будут направлены на приобретение оборудования, мебели и расходных материалов для деятельности МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара».
[6 empty] | МАУ "Молодежный центр г. Сыктывкара" | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х
| ИТОГО по федеральному проекту | [5 empty] | 46675289.47 | 4667528.95 | 17907970.15 | 24099790.37 | 28186900 | 0.60389 | 18488389.47 | 46675289.47 | 0 | 100%
5 | Федеральный проект "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" (региональный проект "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)") | Муниципальная программа "Развитие образования" | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" | Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | Комитет по молодежной политике РК | УО АМО ГО "Сыктывкар" | 2695424 | 134772 | 128032.72 | 2432619.28 | 2695400 | 0.99999 | 24 | 2695424 | 0 | 100% | Планируется приобрести материалы и оборудование для муниципального автономного учреждения «Молодежный центр г. Сыктывкара». Заключены договоры на реализацию мероприятий данного проекта на общую сумму 2 695,4 тыс. руб. Получена и оплачена техника и материалы на сумму 2 292,4 тыс.руб. Средства на реализацию мероприятий данного проекта доведены до МАУ «МЦ» 31 марта 2025 г. в полном объеме.
[6 empty] | МАУ "Молодежный центр г. Сыктывкара" | х | х | х | х | 2695400 | х | х | х | х | х
| ИТОГО по федеральному проекту | [5 empty] | 2695424 | 134772 | 128032.72 | 2432619.28 | 2695400 | 0.99999 | 24 | 2695424 | 0 | 100%
6 | Федеральный проект "Все лучшее детям" (региональный проект "Все лучшее детям") | Муниципальная программа "Развитие образования" | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Все лучшее детям" | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Министерство образования и науки РК | УО АМО ГО "Сыктывкар" | 513084042.03 | 10261680.89 | 140790261.14 | 362032100 | 511785372.71 | 0.99747 | 1298669.32 | 487364953.08 | 25719088.95 | 94.99%
[6 empty] | 1) ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА г. Сыктывкара | х | х | х | х | 40127976.2 | х | х | х | х | х | Выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций. 1,3 млн. руб. - экономия по результатам конкурсных процедур. Министерство образования и науки Республики Коми в процессе решения вопроса об использовании остатка средств по результатам конкурсных процедур
[6 empty] | 2) МАОУ СОШ №1 | х | х | х | х | 118946570.3 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 3) МАОУ СОШ №36 | х | х | х | х | 44620890.04 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 4) МАОУ СОШ №21 | х | х | х | х | 83757662.84 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 5) МАОУ СОШ №22 | х | х | х | х | 48375199.63 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 6) МАОУ СОШ №31 | х | х | х | х | 52782083.01 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 7) МАОУ СОШ №38 | х | х | х | х | 123174990.69 | х | х | х | х | х
[6 empty] | УО АМО ГО "Сыктывкар" | 23158721.69 | 463174.49 | 22695547.2 | 0 | 23158725.51 | 1 | -3.82 | 23158721.69 | 0 | 100%
[6 empty] | 1) ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА г. Сыктывкара | х | х | х | х | 3448462.88 | х | х | х | х | х | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования
[6 empty] | 2) МАОУ СОШ №1 | х | х | х | х | 2693877.56 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 3) МАОУ СОШ №21 | х | х | х | х | 5004559.8 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 4) МАОУ СОШ №22 | х | х | х | х | 2954322.63 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 5) МАОУ СОШ №31 | х | х | х | х | 3231353.73 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 6) МАОУ СОШ №36 | х | х | х | х | 1414739.22 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 7) МАОУ СОШ №38 | х | х | х | х | 4411409.69 | х | х | х | х | х
| ИТОГО по федеральному проекту | [5 empty] | 536242763.72 | 10724855.38 | 163485808.34 | 362032100 | 534944098.22 | 0.99758 | 1298665.5 | 510523674.77 | 25719088.95 | 95.2%
7 | Федеральный проект "Педагоги и наставники" (региональный проект "Педагоги и наставники") | Муниципальная программа "Развитие образования" | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Педагоги и наставники" | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию | Министерство образования и науки РК | УО АМО ГО "Сыктывкар" | 14445155 | 0 | 722258.08 | 13722896.92 | 14445155 | 1 | 0 | 9768000 | 4677155 | 67.62% | Региональный проект не требует контрактации (реализуется путем предоставления денежных выплат советникам директоров, классным руководителям)
|  |  |  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию |  | УО АМО ГО "Сыктывкар" | 4915100 | 0 | 0 | 4915100 | 4915100 | 1 | 0 | 3285600 | 1629500 | 66.85%
|  |  |  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам |  | УДО АМО ГО "Сыктывкар" | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1 | 0 | 630000 | 570000 | 52.5%
[6 empty] | УО АМО ГО "Сыктывкар" | 187970200 | 0 | 0 | 187970200 | 187970200 | 1 | 0 | 126000000 | 61970200 | 67.03%
| ИТОГО по федеральному проекту | [5 empty] | 208530455 | 0 | 722258.08 | 207808196.92 | 208530455 | 1 | 0 | 139683600 | 68846855 | 66.98%
ВСЕГО национальный проект "Молодежь и дети" | [6 empty] | 794143932.19 | 15527156.33 | 182244069.29 | 596372706.57 | 774356853.22 | 0.97508 | 19787078.97 | 699577988.24 | 94565943.95 | 88.09%
8 | Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" (региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры") | Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта" | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | Создание модельных муниципальных библиотек | Министерство культуры и архивного дела РК | УК АМО ГО "Сыктывкар" | 8400000 | 400000 | 400000 | 7600000 | 8400000 | 1 | 0 | 8400000 | 0 | 100%
[6 empty] | МБУК "ЦБС" Библиотека – филиал № 20 «Сыктывкар», расположенной по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 118 | 8400000 | 400000 | 400000 | 7600000 | 8400000 | 1 | 0 | 8400000 | 0 | 100% | Создание модельной библиотеки на базе библиотеки – филиала № 20 МБУК «Централизованная библиотечная система» (расположенной по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 118). Планируется проведение текущего ремонта библиотеки, приобретение офисного и интерактивного оборудования, мебели, книг.
[6 empty] | 1)Текущий ремонт помещений библиотеки | х | х | х | х | 1524571.21 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 2)Изготовление корпусной мебели по индивидуальному заказу | х | х | х | х | 1495205.34 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 3)Предоставление образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования | х | х | х | х | 26000 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 4) Поставка компьютерного оборудования, интерактивного оборудования и оргтехники | х | х | х | х | 2545279 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 5) Поставка игр | х | х | х | х | 100585 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 6) Поставка книг | х | х | х | х | 1258429.4 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 7) Интерактивный киоск | х | х | х | х | 1317050 | х | х | х | х | х
[6 empty] | 8) Брейн-система | х | х | х | х | 132880.05 | х | х | х | х | х
|  |  |  | Мероприятие по оснащению детских школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием |  | УК АМО ГО "Сыктывкар" | 3577406.38 | 170352.69 | 170352.69 | 3236701 | 3577420 | 1 | -13.62 | 3577406.38 | 0 | 100%
[6 empty] | МБУДО "Детская музыкальная школа пгт. В. Максаковка" (6 контрактов) | 3577406.38 | 170352.69 | 170352.69 | 3236701 | 3577420 | 0 | -13.62 | 3577406.38 | 0 | 100% | Приобретено 2 баяна, 1 домра, 1 комплект музыкального оборудования, 1 методическое пособие и 3 пианино (23.05.2025 поставка завершена )
| ИТОГО по федеральному проекту | [5 empty] | 11977406.38 | 570352.69 | 570352.69 | 10836701 | 11977420 | 1 | -13.62 | 11977406.38 | 0 | 100%
ВСЕГО национальный проект "Семья" | [6 empty] | 11977406.38 | 570352.69 | 570352.69 | 10836701 | 11977420 | 1 | -13.62 | 11977406.38 | 0 | 100%
ВСЕГО: | [6 empty] | 1713033961.96 | 98159625.69 | 827418701.21 | 787455635.06 | 1432258342.75 | 0.83609 | 280775619.21 | 711555394.62 | 1001478567.34 | 41.54%