## Лист1
Итоги реализации инвестиционных проектов (объектов), финансируемых за счет бюджетных средств, по состоянию на 01.09.2022
тыс.руб.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод в эксплуатацию | Сметная стоимость проекта/стоимость объекта | Остаток сметной стоимости на отчетную дату (3-6) | Утверждено ассигнований на 2022 год | Профинансировано (перечислены средства) на отчетную дату (нарастающим итогом) |  |  |  | Выполнено работ на сумму на отчетную дату (нарастающим итогом) | В том числе профинансировано (перечислены средства) в отчетном периоде |  |  |  | Остаток денежных средств | Выполнено работ на сумму в отчетном периоде | Освоение бюджетных ассигнований на 01.08.2022, % | ГРБС | Дата выделения финансирования, мероприятия, которые выполнены/причины неосвоения средств на дату отчета
[6 empty] | Всего | по источникам финансирования |  |  |  | Всего | по источникам финансирования
[7 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | Фонд содействия реформированию ЖКХ, ФБ, РБ | Внебюджетные источники |  |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | Фонд содействия реформированию ЖКХ, ФБ, РБ | Внебюджетные источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Администрация Эжвинского района
1 | Реконструкция ул. Лесная от пересечения с улицей Островского до пересечения с автодорогой от ул. Лесная до дачного общества "Панель" и автодороги до дачного общества "Панель" | 2022 | 24895.8 | 16987.36 | 23059.7 | 7908.44 | 7908.44 | 0 | 0 | 1836.1 | 6072.36 | 6072.36 | 0 | 0 | 16987.34 | 0 | 26.33% | Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | В 2019 г. выполнены работы по планировке территории (проект планировки и проект межевания). В 2020 г. выполнены проектно-изыскательские работы. В марте 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации. В мае 2021 г. получено положительное заключение госэкспертизы. Стоимость строительно-монтажных работ составит 23,06 млн.руб. В июне 2022 г. заключены контракты: - на выполнение строительно-монтажных работ по объекту на сумму 20 241,21 тыс.руб. Оплачен аванс в размере 30%. Срок выполнения работ - октябрь 2022 г. - на оказание услуг по контролю за выполнением строительно-монтажных работ по объекту на сумму 200,0 тыс. руб.
Комитет жилищной политики
1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | 2024 | 449544.3 | 449544.3 | 150885.1 | 92137.3 | 0 | 92137.3 | 0 | 97161.1 | 30004.4 | 0 | 30004.4 | 0 | 120880.7 | 0 | 19.89% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | В конце 2021 года было заключено 25 контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 24 из них - путем приобретения жилых помещений, которые будут созданы в будущем на сумму 21 509 010 рублей. В 2021 году выплачены авансы, передача объектов в собственность планируется в 2022-2023 гг. В период с с 01.01.2022 по 01.08.2022 было заключено 50 контрактов на общую сумму 127 215 706,87 руб. При этом принято и оплачено 117 256 098,10 руб. По одному контракту квартира принята, ожидается поступление средств для оплаты. 3 квартиры находятся в стадии подготовки к сдаче. Срок выполнения обязательств до данным контрактам еще не наступил. Таким образом, незаконтрактованный остаток составляет 2160391,13 рублей. Аукцион с начальной максимальной ценой контракта, равной незаконтрактованному остатку находится на стадии подачи заявок.
2 | Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО "Сыктывкар" предоставить им жилое помещение | 2024 | 215000 | 191916.1 | 65000 | 23083.9 | 23083.9 | 0 | 0 | 10849.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | В 2021 году заключено 3 контракта на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения для обеспечения граждан, имеющих вступившие в законную силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО "Сыктывкар" предоставить им жилое помещение на сумму 15 245 065,29 руб. Работы оплачены, объекты переданы в собственность. Выполняются мероприятия: По 9 контрактам на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения для обеспечения граждан, имеющих вступившие в законную силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО "Сыктывкар" предоставить им жилое помещение, выплачен аванс, передача объектов в собственность планируется в 2022 г. Кроме этого, на текущую дату осуществляется сбор коммерческих предложений с целью формирования начальной (максимальной) цены контракта для приобретения в муниципальную собственность жилого помещения для обеспечения граждан, имеющих вступившие в законную силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить им жилое помещение, приспособленное для проживания инвалида-колясочника площадью не менее 27 кв. м. Ориентировочная сумма для этих целей заложена 3 000 000 руб. В ближайшее время будут внесены изменения с целью корректировки стоимости мероприятия.
3 | Обеспечение мероприятий по реализации III этапа (2021 - 2022 годы) программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на период 2019 - 2025 гг. | 2022 | 266026 | 259866 | 51518.1 | 214507.9 | 7687.9 | 206820 | 0 | 169149.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51518.1 | 0 | 0% | КЖП администрации МО ГО "Сыктывкар" | С целью расселения нанимателей из 88 жилых помещений администрацией МО ГО «Сыктывкар» в 2021 году приобретено: - 58 жилых помещений (квартир) в рамках муниципальной адресной программы, которые будут созданы в будущем; - 8 жилых помещений (квартир) в рамках муниципальной адресной программы на условиях купли-продажи; - 22 жилых помещения (квартир) в рамках муниципальной адресной программы, которые будут созданы в будущем (в соответствии с муниципальными контрактами срок передачи квартир не позднее 01.12.2022). Сумма контрактов составляет 45 358 083,56 руб. В июле 2022 г. заключен контракт с ИП Заболотских на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) на общую сумму 3 196 581,40 руб. Срок выполнения обязательств по данным контрактам еще не наступил.
Управление образования
1 | Строительство корпуса школы на территории МОУ "СОШ N 3" по адресу: г.Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353 | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 7030 | 7030 | 7030 | 0 | 0 | 0 | 7030 | 7030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | УО | В июле 2021 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской и рабочей документации на сумму 7900,0 тыс. руб. Оплачен аванс в размере 2370,0 тыс.руб. В июне 2022 г. заключен договор на оказание услуг по проведению госэкспертизы проектно-изыскательской и рабочей документации на сумму 1 147,3 тыс. руб. Оплачен аванс в размере 100%.
2 | Строительство корпуса школы на территории МАОУ "СОШ N 38" по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая,74 | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | УО | В июле 2021 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской и рабочей документации на сумму 9000,0 тыс.руб. Оплачен аванс в размере 2700,0 тыс.руб. В августе 2022 г. планируется заключение договора на оказание услуг по проведению госэкспертизы проектно-изыскательской и рабочей документации.
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования
1 | Строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар, Республика Коми | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 4146.98 | 3037.76 | 3037.76 | 0 | 0 | 917.16 | 884.48 | 884.48 | 0 | 0 | 3262.5 | 1.39 | 21.33% | УАГСиЗ | В июле 2020 г. заключен контракт на разработку проектной и рабочей документации (привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования). В сентябре 2021 г. контракт расторгнут в связи с несоблюдением сроков. В декабре 2021 г. заключен контракт на корректировку инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной и рабочей документации. Срок завершения работ - 31.08.2022. В феврале 2022 г. заключен договор на продление технических условий № 1191 на присоединение проектируемого объекта. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной и рабочей документации.
2 | Строительство школы по ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль, Эжвинского района, г.Сыктывкар, Республики Коми | 2023 | 1124227.62 | 1116813.02 | 3950 | 7414.6 | 7414.6 | 0 | 0 | 7414.6 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 4879.17 | 100% | УАГСиЗ | В сентябре 2020 г. заключен контракт на разработку проектно-сметной документации (привязка проекта из реестра экономически-эффективной проектной документации). В 2021 году получено отрицательное заключение госэкспертизы. Подрядчиком проводились работы по устранению замечаний. В октябре 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий. В январе 2022 г. получено положительное заключение. Работы выполнены и оплачены. Реализация объекта ведется силами ГКУ РК "Служба единого заказчика".
3 | Лыжная база, ул. Лесопарковая | 2023 | 250490.74 | 243495.03 | 1134.48 | 7724.51 | 7724.51 | 0 | 0 | 7724.51 | 728.79 | 728.79 | 0 | 0 | 405.69 | 728.79 | 64.24% | УАГСиЗ | В 2020 году по объекту разработана проектная и рабочая документация, получено положительное заключение госэкспертизы. В мае 2022 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке территории перед строительством объекта (расчистка строительной площадки от леса, кустарника, пней). Работы выполнены и оплачены.
4 | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге "Подъезд к п. Верхний Чов" км 0 + 385, в т.ч. ПИР | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0% | УАГСиЗ | В соответствии с Протоколом рабочего совещания по вопросам реализации инфраструктурного проекта «Реконструкция и капитальный ремонт автодорог в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Строительство завода по производству фанерных плит V-260 тыс. м3 в год готовой продукции» от 23.12.2021 выполнение работ по подготовке инженерных изысканий, проектной документации, прохождению государственной экспертизы и проведению оценки достоверности сметной стоимости планируется за счет средств ООО «Лузалес». В апреле 2022 г. ООО "Лузалес" заключен договор на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий на объекте.
5 | Квартал малоэтажной застройки м.Кочпон и м.Чит (1-я очередь): Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация) | 2025 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 3287.01 | 4854.17 | 4854.17 | 0 | 0 | 4854.17 | 3287.01 | 3287.01 | 0 | 0 | 0 | 3652.23 | 100% | УАГСиЗ | В 2019 году заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской документации. Работы по контракту будут выполнены и оплачены после получения положительного заключения госэкспертизы. В декабре 2021 г. получено отрицательное заключение госэкспертизы. В феврале 2022 г. заключен договор на проведение повторной госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (за счет средств подрядчика). 03.06.2022 получено положительное заключение государственной экспертизы
6 | Реконструкция улично-дорожной сети мкр. Ягкар п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкар | 2030 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 7130.83 | 2236.72 | 2236.72 | 0 | 0 | 363.33 | 2236.72 | 2236.72 | 0 | 0 | 4894.11 | 363.33 | 31.37% | УАГСиЗ | В сентябре 2021 г. заключен контракт на разработку проектно-изыскательской документации на сумму 4477,5 тыс.руб. В настоящее время работы не выполнены. Срок завершения работ - сентябрь 2022 г. В феврале 2022 г. заключены контракты: - на внесение изменений в документацию по планировке и межеванию территории. Работы выполнены и оплачены. - на выполнение кадастровых работы по подготовке межевых планов с целью постановки на ГКУ ЗУ на сумму 240,0 тыс.руб. Планируемый срок завершения работ - июнь 2022 г. На отчетную дату работы не выполнены. 23.07.2022 объявлены публичные слушания по изменению планировки и межевания территории по объекту. Работы по контракту будут выполнены после завершения публичных слушаний. В мае 2022 г. заключен договор на получение технических условий на вынос и переустройство сетей связи в границах строительства. Работы выполнены и оплачены. В июле 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации на сумму 1873,4 тыс.руб. с получением результатов в октябре 2022 г. В 3 квартале 2022 г. планируется подать заявку на включение объекта в АИП РК.
7 | Реконструкция дороги от ул. Дырнос до ул. 1-я Промышленная | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100% | УАГСиЗ | В феврале 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельных участков. Работы выполнены и оплачены.
8 | Строительство автостоянки в районе дома № 65 по ул. Советская, в т.ч. ПИР | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 613.7 | 613.66 | 613.66 | 0 | 0 | 0 | 613.66 | 613.66 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 99.99% | УАГСиЗ | В октябре 2021 г. заключен контракт на подготовку проектно-сметной и рабочей документации. Работы выполнены и оплачены. В марте 2022 г. заключен контракт на проверку сметной стоимости. Работы выполнены и оплачены.
9 | Строительство мостового сооружения в м. Алешино | 2023 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 4500 | 471.12 | 471.12 | 0 | 0 | 471.12 | 471.12 | 471.12 | 0 | 0 | 4028.88 | 471.12 | 10.47% | УАГСиЗ | В июле 2021 г. заключен контракт на проведение технологического и ценового аудита. В связи с нарушением сроков и несоблюдением существенных условий контракт расторгнут в декабре 2021 г. Проектировщику будет начислена неустойка путем взыскания суммы за нарушение сроков исполнения контракта и возврата суммы аванса, оплаченного заказчиком по контракту. В 2022 году планируется повторное проведение технологического и ценового аудита. В феврале 2022 г. заключен договор на выдачу тех. условий на эксплуатацию сооружений и объектов на внутренних водных путях, а именно: установки понтонного моста на р. Вычегда в районе 426,1 км. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен контракт на подготовку предпроектной, проектно-изыскательской, сметной и рабочей документации на сумму 3300,0 тыс.руб. Срок завершения 1 этапа - 01.06.2022, 2 этапа - 15.12.2022. 10.06.2022 оплачены работы в сумме 243,46 тыс. рублей. В июле 2022 г. заключен контракт на подготовку документов по планировке территории на сумму 220,0 тыс.руб. Срок завершения работ - 30.09.2022.
10 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой ул. Лесопарковая (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение) | 2022 | 50723.7 | 1530.11 | 10752.85 | 49193.59 | 49193.59 | 0 | 0 | 49193.59 | 10671.88 | 10671.88 | 0 | 0 | 80.97 | 10671.88 | 99.25% | УАГСиЗ | В марте 2021 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ ул. Рябиновая и Проезд 1. Работы выполнены и оплачены. В апреле 2021 г. заключен договор на проведение авторского надзора за строительством. Работы выполнены, оплачены. В июне 2021 г. заключен контракт на корректировку проектной документации. Работы выполнены, оплачены. В июле 2021 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Работы выполнены, оплачены. В марте 2022 г. заключен контракт на выполнение работ по строительству ул. Проезд 3 (3 этап) протяженностью 250,10 м на сумму 10770,8 тыс.руб. До конца 2022 г. планируется заключить контракты на корректировку проектной документации и подготовку технических планов.
11 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) | 2029 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 19910.6 | 5208.25 | 5208.25 | 0 | 0 | 4213.25 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 19910.17 | 0.43 | 0.00216% | УАГСиЗ | В июле 2020 г. заключен контракт разработку проектно-сметной документации, при этом в проект строительства инфраструктуры, помимо сети автомобильных дорог и сети уличного освещения, включена сеть противопожарного водопровода с пожарными гидрантами. В связи с получением положительного заключения госэкспертизы в декабре 2021 г. работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме. В январе 2021 г. заключено соглашение на установление права ограниченного пользования чужим земельным участком в связи с размещением противопожарного водопровода в составе инвестиционного проекта на территории размещения воздушных линий электропередач ПАО "МРСК Северо-Запада". Обязательства оплачены в полном объеме. В апреле 2021 г. заключен договор на проведение гос. экспертизы. Получено положительное заключение. В июне 2021 г. заключен договор на выполнение работ в охранной зоне действующих электроустановок с выдачей ТУ - 2 этап. Работы выполнены и оплачены. В сентябре 2021 г. заключен контракт на выполнение подготовительных работ для строительства (расчистка полосы отвода от леса, кустарников и пней). Работы выполнены и оплачены в декабре 2021 г. В октябре 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости. В декабре 2021 г. получено положительное заключение. В январе 2022 г. заключено соглашение об установлении права ограниченного пользования чужим земельным участком (частный сервитут). Срок завершения работ до 26.12.2022. В мае 2022 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 17788,7 тыс.руб. Срок завершения работ - ноябрь 2022 г. До конца 2022 г. планируется заключить контракты на выполнение авторского надзора и подготовку технических планов.
12 | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой мкр. Ягкар, Шордор, Шордор-2, п.г.т. В.Максаковка (газификация) | 2022 | 269032.39 | 159241.12 | 45376.21 | 109791.27 | 17612.07 | 92179.2 | 0 | 105818.51 | 38277.92 | 3527.93 | 34750 | 0 | 7098.29 | 39013.52 | 84.36% | УАГСиЗ | Разработка проектной документации была завершена в 2017 г., получено положительное заключение госэкспертизы. 1) В декабре 2019 г. заключен контракт на корректировку проектно-сметной и рабочей документации в части изменения трассы газопровода, который проходит в лесопарковой зоне земель лесного фонда, поэтому строительство на данном участке запрещено. Работы по корректировке 1 этапа проекта завершены. Работы по 2 этапу проекта оплачены в мае 2022 г. 2) В 2020 г. внесены изменения в документацию по планировке и межеванию территории, проведены кадастровые работы, получены технические условия на защиту и сохранность линейных сооружений, попадающих в границы производства работ с существующими коммуникациями Коми филиала ПАО «Ростелеком». 3) В апреле 2020 г. заключен договор на проведение гос. экспертизы проектно-сметной документации (1 этап). Получено положительное заключение. В апреле 2021 г. заключены контракты на: 4) выполнение строительно-монтажных работ (1 этап). 03.06.2022 заключено доп соглашение № 3 об увеличении цены контракта в связи с удорожанием стройматериалов. Цена контракта составила 102598,7 тыс.руб. Была проведена корректировка проекта в связи с получением замечаний от АО "ГазпромГазораспределение Сыктывкар" к трассе объекта. На период корректировки проекта работы были приостановлены. Общее отставание от графика составляет около 4 месяцев. На 01.08.2022 строительно-монтажные работы по контракту выполнены на 60 331,13 тыс. руб. Планируемый срок завершения работ - август 2022 г. 5) выполнение кадастровых работ по формированию графического и текстового описания местоположения границ публичного сервитута. Работы выполнены и оплачены. В мае 2021 г. заключены договоры на: 6) Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (2 этап). Получено отрицательное заключение госэкспертизы. 7) Продление технических условий. Работы выполнены и оплачены. В июне 2021 г. заключены договоры на: 8) выполнение строительного контроля за строительством наружных сетей газоснабжения. Срок завершения работ - до 01.07.2023. 9) выполнение работ в охранной зоне действующих электроустановок с выдачей технических условий (1 и 2 этапы). Работы выполнены и оплачены. 10) выполнение работ по подготовке материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого ущерба рыбным запасам. Работы выполнены и оплачены. В июне 2021 г. заключены соглашения: 11) за публичный сервитут в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги Сыктывкар-Троицко-Печорск на участке Сыктывкар-Пузла-Крутая; 12) за публичный сервитут в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги Краснозатонский-Нювчим-Яснэг от автомобильной дороги Сыктывкар-Троицко-Печорск. Срок действия соглашений - по 28.04.2031. 13) В сентябре 2021 г. заключен контракт на проведение авторского надзора. Срок завершения работ запланирован вместе с завершением строительно-монтажных работ. 14) В ноябре 2021 г. заключен контракт на внесение изменений в документацию по планировке и межеванию. Работы выполнены и оплачены. 15) В декабре 2021 г. заключен контракт на проведение повторной госэкспертизы (2 этап). В марте 2022 г. получено положительное заключение госэкспертизы. 16) В декабре 2021 г. заключен контракт на выполнение услуг по искусственному производству водных биологических ресурсов - молодь сига 4335 шт. Контракт исполнен. 17) В марте 2022 г. заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям. Срок завершения работ - август 2022 г. 18) В мае 2022 г. заключен контракт на корректировку рабочей документации по смещению врезок. Работы выполнены и оплачены. 19) В июле 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Срок завершения - 30.09.2022.
13 | Водоснабжение п.г.т. "Краснозатонский" и п.г.т. "Верхняя Максаковка" | 2022 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 3647.2 | 6607.83 | 6607.83 | 0 | 0 | 5696.04 | 455 | 455 | 0 | 0 | 3192.2 | 455 | 12.48% | УАГСиЗ | В 2019 г. заключен контракт на выполнение геологоразведочных работ по переоценке запасов подземных вод на эксплуатационном участке недр Краснозатонский - Верхняя Максаковка (1 этап - подготовительные работы, 2 этап-полевые и камеральные). В декабре 2019 г. выполнен 1 этап работ. Получено уведомление от подрядчика, что в связи с полученными замечаниями к материалам проекта зоны санитарной охраны срок выполнения 2 этапа продлевается. В апреле 2022 г. заключены контракты на 1) выполнение кадастровых работ по подготовке электронных документов о границах ЗСО; 2) разработку и согласование геологоразведочных работ. Работы выполнены и оплачены. Панируется завершение работ по переоценке запасов воды Краснозатонского месторождения и начать выполнение проектно-изыскательских работ с прохождением государственной экспертизы для строительства водопровода от новых скважин до действующих водоочистных сооружений.
14 | Обустройство безводных районов источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы, копани и т.д.) | 2025 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 7340.6 | 5772.66 | 5772.66 | 0 | 0 | 5574.96 | 4942.09 | 4942.09 | 0 | 0 | 2398.51 | 4744.39 | 67.33% | УАГСиЗ | В 2021 году планировалось запроектировать и построить пожарный водоем у перекрестка улиц Большая и Мича-Яг в п.г.т. В.Максаковка. В апреле 2021 г. заключен контракт на разработку проектно-изыскательской, сметной и рабочей документации. Работы выполнены и оплачены. В апреле 2021 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке межевого плана с целью постановки на кадастровый учет земельного участка. Работы выполнены и оплачены. В августе 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации. Получено положительное заключение. В декабре 2021 г. заключен контракт на проведение строительно-монтажных работ (пожарный водоем у перекрестка улиц Большая и Мича-Яг в п.г.т. В.Максаковка). Работы выполнены и оплачены. В феврале 2022 г. заключен контракт на подготовку проектно-изыскательских работ, сметной и рабочей документации на строительство пожарного водоема в п.г.т. Седкыркещ, мкр.Ягкар, ул. 1-я Линия 30. Срок завершения работ - до 10.09.2022. В марте 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов. Работы выполнены и оплачены. В апреле 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов земельных участков. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен на подготовку проектно-изыскательских работ на строительство пожарного водоема в п. Верхний Мартыю, ул. Механизаторская, 10/1. Срок завершения работ - до 10.11.2022. В июне 2022 г. заключен контракт на подготовку проектно-изыскательских работ на строительство пожарного водоема в п.г.т. В.Максаковка, ул-1-я Технологическая, 82/1. Срок завершения работ - не позднее 10.12.2022 В июле 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана. Работы выполнены и оплачены.
15 | Строительство ливневой канализации напротив жилых домов N 46 и N 52 по ул. Димитрова, в т.ч. ПИР | 2022 | 2226.09 | -78.76 | 617.8 | 2304.85 | 2304.85 | 0 | 0 | 2304.85 | 597.83 | 597.83 | 0 | 0 | 19.97 | 597.83 | 96.77% | УАГСиЗ | В апреле 2022 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ (благоустройство и озеленение). Работы оплачены. В июле 2022 г. заключен контракт на выполнение дополнительных работ по восстановлению покрытия. Срок завершения - 15.09.2022. До конца 2022 года планируется заключить контракт на подготовку технического плана.
16 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение) | 2022 | 156072.9 | 26559.88 | 7655.64 | 129513.02 | 56246.35 | 73266.67 | 0 | 129513.02 | 5575.21 | 5575.21 | 0 | 0 | 2080.43 | 5575.21 | 72.82% | УАГСиЗ | В 2018 г. выполнены инженерно-гидрометеорологические изыскания. На начало 2020 г. выполнены инженерно-геодезические изыскания. Завершены работы по строительству улиц: 1 линия, Проезд 1, Рассветная; выполнены кадастровые работы; осуществлен авторский надзор за строительством; подготовлены технические планы автобусных дорог и сети уличного освещения; произведено обустройство водопропускной трубы на пересечении ул. Рассветная и 2 проезд. В декабре 2020 г. заключен контракт на выполнение работ по постановке на кадастровый учет земельного участка. Работы выполнены, оплачены в 2021 году. В июне 2021 г. заключены муниципальные контракты: - на выполнение строительно-монтажных работ ул. 2 линия и ул. 3 линия. В октябре 2021 г. заключены доп.соглашения с уменьшением суммы контракта в связи с уточнением объема выполненных работ. Работы выполнены и оплачены. В декабре 2021 г. получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. - на осуществление авторского надзора за строительством. Работы выполнены и оплачены. В июле 2021 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Работы выполнены и оплачены. В марте 2022 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ ул. Проезд 2 протяженностью 306,3 м. В июле 2022 г. заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов. Запланирована корректировка проекта для включения текущих изменений в отношении земельных участков и технических условий в связи с их устареванием. Планируемый срок заключения контракта - сентябрь 2022 года.
17 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение). Вторая очередь | 2024 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 6816.22 | 2449.36 | 2449.36 | 0 | 0 | 265.42 | 2449.36 | 2449.36 | 0 | 0 | 4366.86 | 265.42 | 35.93% | УАГСиЗ | В октябре 2021 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской документации на сумму 4250,0 тыс.руб. Работы будут выполнены и оплачены после получения положительного заключения госэкспертизы. В январе 2022 г. заключен контракт на подготовку межевого плана с целью постановки на кадастровый учет ЗУ. Работы выполнены и оплачены. В мае 2022 г. заключен контракт на подготовку межевого плана с целью постановки на кадастровый учет ЗУ. Работы выполнены и оплачены. В июле 2022 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Заключение планируется получить в сентябре 2022 г. До конца 2022 г. планируется подать заявку в АИП РК
18 | Строительство подъездной дороги от ул. Весенняя до территории школы по адресу ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар, Республики Коми | 2023 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0% | УАГСиЗ | Заключен контракт 21-22/П от 10.08.2022 года на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового участка дороги от территории школы до ул. Емвальская на сумму 563 080,3 руб. Срок завершения работ - 30.03.2023 Заключен контракт 22-22/П от 10.08.2022 года на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 550,1 тыс.руб. Срок завершения работ - 30.03.2023
| ВСЕГО: 24 | Х | Х | Х | 437553.02 | 689690.91 | 225287.74 | 464403.17 | 0 | 603350.65 | 126078.26 | 61323.87 | 64754.4 | 0 | 311474.76 | 71449.71